## Hoja1
| Tipo Informe | 52 | 52 CONTROL FISCAL INTERNO
| Formulario | 14246 | CB-0402: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 118
| Fecha | 2015-06-10
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | PLAN DE MEJORAMIENTO
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | ORIGEN | CAPÍTULO | NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | MOTIVO DEL HALLAZGO | ACCIÓN | INDICADOR | META | ÁREA RESPONSABLE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | CUMPLIMIENTO | EFECTIVIDAD DE LA ACCION | ESTADO DE LA ACCION | FECHA DE SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular -AR vigencia 2013 | Gestión Contractual | 2.1.1.10 Hallazgo Administrativo: Por inconsistencia entre lo estipulado en los anexos técnicos que hacen parte de los estudios previos del Convenio No. 407 del 28 de a octubre de 2013 en lo que tiene que ver con el proyecto de Usme III y lo mencionado en el acta No. 1 de 2013 de Comité de Seguimiento | Pese a que el órgano de control evidenció hallazgo debido a que en el Acta del Comité de seguimiento No. 1 de 2013 no se menciona el predio Usme III; no se puede concluir que este predio se excluirá o no se ejecutará como proyecto de VIP. Al respecto cabe destacar que el predio se encuentra incluido en las modelaciones presentadas en los estudios previos, y se hace referencia al mismo en las posteriores actas del Comité de Seguimiento. Adicionalmente, la SDHT en el seguimiento realizado ha precisado que el proyecto de VIP que se construya en este predio hará parte, de conformidad con lo señalado en el convenio, de las 910 viviendas objeto del mismo. Es importante precisar que para tal efecto, estas actividades se encuentran entre los tiempos establecidos en el convenio. | Realizar el seguimiento para que salga a convocatoria del Proyecto de Vivienda de Interés Prioritario en el predio Usme III | 1 convocatoria adjudicada | 1 | Subdirección de Recursos Privados Subsecretaría de Gestión Financiera | Ana Lucía Quintero Mojica - Subdirector de Recursos Privados Oscar Flórez Moreno - Subsecretario de Gestión Financiera | 2014-05-30 | 2014-12-30 | 1 convocatoria adjudicada = 0%
2 | FILA_2 | Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular -AR vigencia 2013 | Gestión Contractual | 2.1.1.11. Hallazgo Administrativo de Presunta Incidencia Disciplinaria: Por incumplimiento de la cláusula segunda valor del convenio No. 407 del 28 de octubre de 2013 | La Contraloría da como un hecho la no construcción de las 910 VIP, dado que a la fecha no se ha realizado, ni adjudicado la convocatoria por la totalidad de dichas viviendas. No obstante, es necesario precisar que el convenio se encuentra en ejecución, y que en el mismo no se estableció que todas las viviendas saldrían a convocatoria a la vez y se han adelantado las acciones pertinentes y oportunas para llevar a cabo la entrega física, así como la convocatoria del proyecto de vivienda que se construirá en el Usme III y que se ha hecho el respectivo seguimiento al mismo. En todo caso se garantizará la totalidad de las viviendas establecidas en el convenio 407. | 1. Convocatoria del Proyecto de Vivienda de Interés Prioritario en el predio Usme III. 2. Presentar los proyectos adicionales que se ejecutarán en el marco del Convenio, por efecto de la menor cantidad de viviendas que se construirá en los proyectos de vivienda inicialmente programados. | Número de viviendas licenciadas/ Número de viviendas programadas | 100% | Subdirección de Recursos Privados Subsecretaría de Gestión Financiera | Ana Lucía Quintero Mojica - Subdirector de Recursos Privados Oscar Flórez Moreno - Subsecretario de Gestión Financiera | 2014-05-30 | 2014-12-30 | Número de viviendas licenciadas = 910 Número de viviendas programadas = 910 En donde 910 /910 =100%.
3 | FILA_3 | Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular -AR vigencia 2013 | Gestión Contractual | 2.1.1.9 Hallazgo Administrativo: Por falta de planeación de la SDHT para el convenio No. 407 del 28 de octubre de 2013 suscrito entre la SDHT y METROVIVIENDA | La Contraloría señala que se evidencia que la prórroga del Convenio 152 de 2012 se debe a que todos los predios adquiridos y gestionados por METROVIVIENDA, presentaban falencias físicas que reflejaban procesos de inestabilidad, que afectarían en un futuro desarrollos de proyectos, no aptos para la construcción de vivienda y que los proyectos no tenían licencia de urbanismo. No obstante lo anterior, los convenios son complementarios y tienen objetos diferentes, lo que demuestra la articulación y consistencia de las actuaciones realizadas por las entidades a fin de gestionar suelo para la generación de proyectos de VIP a través del convenio 152 en el cual se realizaron a cabalidad las acciones necesarias para gestionar suelo, incluyendo los conceptos de riesgo que evidenciaban la viabilidad emitida por las entidades competentes para la construcción de VIP. Así, el Convenio 407, en el marco del cual se adelantó la convocatoria para la realización de los proyectos de vivienda en el suelo gestionado se llevó a cabo en los tiempos normales de una convocatoria pública, los cuales no se podían vulnerar por parte de las entidades, lo que evidencia que no existió falta de planeación. En este sentido, se considera pertinente precisar en los informes de Metrovivienda y en los Comités de Seguimiento las acciones adelantadas por las entidades en la ejecución de los convenios y la adecuada planeación de las mismas, a fin de garantizar la construcción de las 910 unidades de VIP. | 1. Verificar el estado de las licencias de los proyectos de vivienda de las convocatorias realizadas por Metrovivienda. 2. Documentar en las actas del comité establecido los proyectos adicionales que se ejecutarán en el marco del Convenio, por efecto de la menor cantidad de viviendas que se construirá en los proyectos de vivienda inicialmente programados. 3. Precisar en los informes presentados por Metrovivienda y en los Comités de Seguimiento las acciones de planeación adelantadas para garantizar la adecuada articulación de los convenios 152/2012, 043 de 2012, 359 de 2013 y 407/2013 | Número de viviendas en proceso de licenciamiento con seguimiento del Comité / Número de viviendas programadas a desarrollarse en el marco del Convenio 407* 100 Número de Comités de Seguimiento a los proyectos realizados / Número de Comité de seguimientos programados | 100% | Subsecretaría de Gestión Financiera | Oscar Flórez Moreno - Subsecretario de Gestión Financiera | 2014-05-30 | 2014-12-30 | 1. Número de viviendas en proceso de licenciamiento con seguimiento del Comité = 910. Número de viviendas programadas a desarrollarse en el marco del Convenio 407 = 910. En donde, 910 /910 = 100% 2. Número de Comités de Seguimiento a los proyectos realizados = 3 Número de Comité de seguimientos programados Como el Comité de Seguimiento se reúne bimestralmente se realizarán 3 Comités en el período comprendido entre el 13/06/2014 y el 30/12/2014 = 3. En donde, 3/3 = 100%.
4 | FILA_4 | Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular -AR vigencia 2013 | Planes, Programas y Proyectos | 2.2.1.9. Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria por El Incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 200 de 2012. | Presunto incumplimiento en la ejecución presupuestal y misional del Convenio interadministrativo 200 de 2012. No obstante, no se comparte dicha afirmación toda vez que el convenio en mención se encuentra en ejecución y tiene como fecha de terminación el 25 de marzo de 2015. | Continuar realizando las sesiones del Comité de seguimiento al Convenio interadministrativo No. 200 de 2012 a fin de revisar el cumplimiento de metas y ejecución del presupuesto del mismo. | Número de sesiones de comité de seguimiento del Convenio 200 de 2013 realizadas / Número de sesiones de comité de seguimiento del Convenio 200 de 2013 programadas * 100 | 100% | Subsecretaría de Gestión Financiera | Oscar Flórez Moreno - Subsecretario de Gestión Financiera | 2014-05-30 | 2015-03-25 | Número de sesiones de comité de seguimiento del Convenio 200 de 2013 realizadas = 3 Número de sesiones de comité de seguimiento del Convenio 200 de 2013 programadas = 4 En donde 3/4 = 75%.
5 | FILA_5 | Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular -AR vigencia 2013 | Planes, Programas y Proyectos | 2.2.1.6 Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, por el incumplimiento de lo establecido en la Resolución 176 de 2013 modificada por la Resolución 1168 del 05 de diciembre de 2013. | El ente de control manifiesta un incumplimiento de lo establecido en la Resolución 176 de 2013 y la Resolución 1168 de 2013. No obstante la Secretaría ha verificado en todos los casos el cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros de los proyectos de vivienda que se presentan, con base en los documentos aportados por los promotores y sus respectivas licencias de urbanismo, previa a la correspondiente aprobación de los mismos por parte del comité de elegibilidad | Continuar cumpliendo con la totalidad de los requisitos establecidos en la Resolución 176 de 2013 modificada por la Resolución 1168 de 2013 para presentar y aprobar los proyectos al Comité de Elegibilidad. | Número de proyectos aprobados por el comité de elegibilidad con todos requisitos cumplidos /Número de proyectos presentados al Comité de Elegibilidad, que cumplen todos los requisitos * 100 | 100% | Subsecretaría de Gestión Financiera | Oscar Flórez Moreno Subsecretario de Gestión Financiera | 2014-05-30 | 2014-12-31 | Número de proyectos aprobados por el comité de elegibilidad con todos requisitos cumplidos = 13 Número de proyectos presentados al Comité de Elegibilidad, que cumplen todos los requisitos. = 13 En donde 13/13= 100%.
6 | FILA_6 | Auditoría Regular Vigencia 2012 | PQRS | 3.1 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria de los dpc contestados por la entidad fuera del término. Se estableció que de las 10.521 peticiones elevadas por la ciudadanía ante la SDHT durante la vigencia 2012, la SDHT respondió 1.516 solicitudes fuera de los términos establecidos, de quince (15) días hábiles, como lo establece el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y el Código Contencioso Administrativo, en sus Artículos 6º, 22º y 25º Decreto 01 de 1984 vigente hasta julio del 2012 hoy Ley 1437 de 2012 y demás normas que le incumben. | Debilidad en los sistemas de control en los procesos y procedimientos realizados en las áreas donde se tramitan los derechos de petición, quejas, reclamos y solicitudes lo que no permite detectar los errores y aplicar la solución en tiempo oportuno. Falta de comunicación entre las dependencias involucradas responsables de dar respuesta a las peticiones y solicitudes. Uso ineficiente de los recursos, representado en la falta de delegación de autoridad, falta de capacitación a los empleados, sobrecarga de labores debido tal vez a un número insuficiente de funcionarios ausencia de estrategias que permitan diligenciar y contestar con los conocimientos necesarios, las solicitudes recibidas. | 1. Efectuar el seguimiento necesario para que las dependencias de la entidad respondan oportunamente los DPC 2. Clasificar adecuadamente las comunicaciones radicadas en la entidad, con el fin de identificar claramente los DPC | 1. DPC presentados / DPC atendidos oportunamente 2. 100 % de las comunicaciones radicadas adecuadamente clasificadas | 100% | Subdirección Administrativa - Servicio al Ciudadano | Anabela Fernández Osorio - Subdirectora Administrativa y Julián Camargo - Profesional Servicio al Ciudadano | 2013-10-07 | 2013-12-31 | 1) Período analizado 01/01/2014 al 31/12/2014. Derechos de petición atendidos oportunamente = 9.346 Derechos de petición presentados = 10.898. Entonces, 9.346 / 9.346= 86%. 2) En cuanto a Clasificar adecuadamente las comunicaciones radicadas en la entidad esta actividad se realiza de manera efectiva.
7 | FILA_7 | Visita Fiscal Procesos Sancionatorios Multas Modalidad: AE | Gestión Presupuestal | 2.6 Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria. Debido a que la entidad a la fecha no ha realizado depuración de los saldos contables. | La entidad no efectúa un seguimiento efectivo de sus operaciones y falta conciliación y ajuste de las partidas contabilizadas por la Subdirección Financiera denotándose deficiencia en los canales de comunicación y conciliación entre las diferentes dependencias afectando la razonabilidad en las cifras contables. | Llevar a cabo el Comité de Saneamiento Contable, siguiendo el procedimiento establecido para DEPURAR los saldos de cartera que sean pertinentes y cuenten con la respectiva justificación técnica y jurídica. | Número de resoluciones depuradas / Total de resoluciones pendientes por depurar. | 100% | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda y Subdirección Financiera | Sandra Milena Santos Pacheco - Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Ricardo Castro Novoa - Subdirector Financiero. | 2013-12-11 | 2014-06-30 | Número de resoluciones depuradas =33 Total de resoluciones pendientes por depurar = 33. En donde 33/33 =100%
8 | FILA_8 | INFORME DE Auditoría DE REGULARIDAD CODIGO 65 SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SDHT PERIODO AUDITADO 2014PAD 2015 DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE Bogotá, Mayo de 2015 | Control Fiscal Interno | 2.2.1.1.1 Hallazgo Administrativo: Por el incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Auditorias programadas para la vigencia 2014. | Se concluye que, efectivamente como lo explica la administración, el Plan de Auditorias 2014, no fue ejecutado en su totalidad, razón por la cual reprograma en su Plan de Auditoria 2015, siete (7) auditorias que no realizó en la vigencia 2014 y además en la vigencia 2015 finalizó ocho (8) de las auditorias correspondientes al Plan de Auditoria 2014. Por lo tanto, esta observación se ratifica a titulo de hallazgo administrativo | Ejecutar el programa anual de Auditorías aprobado en el comité SIG vigencia 2015. | % de Ejecución de auditorias= (Auditorias realizadas/ Auditorías programadas probados en el comité SIG vigencia 2015.)*100 | 100% | Asesor de Control Interno | Miguel Ángel Pardo Mateus | 2015-06-10 | 2015-12-31
[6 empty] | Remitir a las áreas auditadas durante la vigencia 2014 los informes pendientes | % Informes Pendientes remitidos=Informes pendientes de auditoria vigencia 2014 entregados / informes pendientes de la vigencia 2014 | 100% | Asesor de Control Interno | Miguel Ángel Pardo Mateus | 2015-06-10 | 2015-12-31
[6 empty] | Notificar la planeación de acuerdo con el Plan Operativo. | % de auditorias notificadas=(Notificaciones realizadas/ Notificaciones planeadas de acuerdo con el Plan Operativo.)*100 | 100% | Asesor de Control Interno | Miguel Ángel Pardo Mateus | 2015-06-10 | 2015-12-31
[6 empty] | Realizar comité de redacción por parte del equipo auditor para finalizar la auditoría con el propósito de dar celeridad al Informe. | % de comités de Redacción realizados = (comités de redacción realizados / Numero de auditorias realizadas de la vigencia 2015)*100 | 100% | Asesor de Control Interno | Miguel Ángel Pardo Mateus | 2015-06-10 | 2015-12-31
[6 empty] | Capacitación frecuente para mejorar las habilidades de redacción. | % de capacitaciones realizadas =(No. De capacitaciones realizadas/ No. Capacitaciones Planeadas )*100 | 100% | Asesor de Control Interno | Miguel Ángel Pardo Mateus | 2015-06-10 | 2015-12-31
9 | FILA_9 | INFORME DE AUDITORíA DE REGULARIDAD CODIGO 65 SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SDHT PERIODO AUDITADO 2014PAD 2015 DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE Bogotá, Mayo de 2015 | Gestión Contractual | 2.2.1.3.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: Por falta de planeación, estudios previos incompletos, y modificaciones irregulares en el Convenio 303 de 2013, trasgrediendo 'su parágrafo Primero de la Cláusula Sexta y Séptima. | Una vez valorada la respuesta no se aceptan los argumentos, por cuanto según el Decreto 364 del 26 de agosto de 2013 MEPOT, el API Tibabuyes se encuentra en su mayor parte en zona o área de amenaza baja con una probabilidad del 10% de desbordamiento (Art.116 Decreto 364 de 2013) como se puede observar en el mapa No aportado en la visita administrativa realizada el día 04 de marzo de 2015. Esto indica, según lo precisa en el numeral 3 del artículo 117 del citado Decreto, para el desarrollo de nuevos procesos de urbanización se condiciona la construcción y funcionamiento de obras de drenaje, por lo tanto la administración no efectuó el estudio técnico correspondiente, para ratificar la exclusión del API Tibabuyes., | Mantener el seguimiento al convenio 303 de 2013 mediante el Comité establecido para tal fin. En caso de presentarse modificaciones del convenio y/o su anexo técnico se dejará el respectivo registro en las actas del comité con su correspondiente soporte técnico. | Número de comités (cada tres meses) | 1 | Subsecretaría de Coordinación Operativa - Subdirección de Barrios | Nadia Milena Rangel Rada - Luis Alberto Quintero Vega | 2015-06-10 | 2016-04-26
10 | FILA_10 | INFORME DE AUDITORíA DE REGULARIDAD CODIGO 65 SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SDHT PERIODO AUDITADO 2014PAD 2015 DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE Bogotá, Mayo de 2015 | Cierre Presupuestal | 2.2.1.4.6.2.1 Hallazgo Administrativo: Por la no ejecución de las reservas presupuestales de la vigencia 2013 en 2014 | Se reitera la falta de oportunidad en la ejecución de los recursos conforme a los principios presupuestales establecidos en el artículo 13 del Decreto 714 de 1996, pero igualmente se evidencia justificación por la cual no se han ejecutado la mayor parte de los $12.155.446.020 en los diferentes rubros de funcionamiento e inversión y la disminución de los montos por ejecutar frente a la vigencia anterior Por lo antes expuesto, esta observación se ratifica a título de hallazgo administrativo, retirando la presunta incidencia disciplinaria. | Aumentar el porcentaje de giro de las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2014. | (Valor girado en la vigencia 2015 de las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2014 / Valor total de las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2014) * 100 | 76.4% | Subsecretaría(as) - Subdirecciones | Subsecretarios(as) - Subdirectores (as) Gerentes de Proyectos - Responsables de Componentes | 2015-06-10 | 2015-12-31
11 | FILA_11 | INFORME DE Auditoría DE REGULARIDAD CODIGO 65 SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SDHT PERIODO AUDITADO 2014PAD 2015 DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE Bogotá, Mayo de 2015 | Cierre Presupuestal | 2.2.1.4.6.3.1 Hallazgo Administrativo: Por deficiencias en la gestión oportuna en la aplicación de los recursos conforme a la planeación que obliga a la constitución de reservas al cierre de la vigencia 2014 | Una vez analizada la respuesta dada por la Entidad de haber disminuido las reservas presupuestales de $51.519.083.532 en 2013 a $31.529.243.058 en 2014, por haber cumplido con el plan de mejoramiento y por las justificaciones presentadas para la no ejecución de estas reservas, conforme a los principios presupuestales establecidos en el artículo 13 del Decreto 714 de 1996, entre otros, está observación se ratifica a título de hallazgo administrativo retirando la presunta incidencia Disciplinaria. | Realizar gestiones orientadas a que las reservas que se constituyan al cierre de la vigencia 2015 no superen el 25%. | (Reservas constituidas a 31 de diciembre de 2015 / Valor comprometido vigencia 2015) * 100 | 25% | Subsecretaría(as) - Subdirecciones | Subsecretarios(as) - Subdirectores (as) Gerentes de Proyectos - Responsables de Componentes | 2015-06-10 | 2015-12-31
12 | FILA_12 | INFORME DE Auditoría DE REGULARIDAD CODIGO 65 SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SDHT PERIODO AUDITADO 2014PAD 2015 DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE Bogotá, Mayo de 2015 | Cierre Presupuestal | 2.2.1.4.6.4.1 Hallazgo Administrativo: Por la no ejecución de los pasivos exigibles. | No se anexan nuevas evidencias que desvirtúen los hechos de la observación para la depuración de los pasivos exigibles, razón por la cual se ratifica como hallazgo administrativo con el fin de que la SDHT establezca las acciones pertinentes para reducir esta cuantía. Por lo antes expuesto, esta observación se ratifica a titulo de hallazgo administrativo | Adelantar las acciones necesarias para realizar el proceso de revisión y depuración de las obligaciones de la Secretaria que están incorporadas como Pasivos Exigibles. | Informe de pasivos exigibles depurados | 1 | Subsecretaría(as) - Subdirecciones | Subsecretarios(as) - Subdirectores (as) Gerentes de Proyectos - Responsables de Componentes | 2015-06-10 | 2015-12-31
13 | FILA_13 | INFORME DE Auditoría DE REGULARIDAD CODIGO 65 SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SDHT PERIODO AUDITADO 2014PAD 2015 DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE Bogotá, Mayo de 2015 | Planes, programas y proyectos | 2.2.2.1.1.1 Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria por falta de Planeación en la asignación y entrega de subsidios distritales de vivienda en especie a los beneficiarios. | "(...) Se encontró como efectivamente lo manifiestan, corresponden a los proyectos aprobados para el año 2013, cuya suscripción de contratos de obra civil, inicio de obras, desembolso de anticipos y de legalización así como el recibo de las obras terminadas se realizó en el año 2014. Pese a lo anterior y pasado un año de aprobados los proyectos de mejoramiento de vivienda 2013 y de su desembolso y teniendo en cuenta que el plazo establecido para la ejecución de las obras de mejoramiento se pactaron en 45 días, no presentan un argumento que desvirtúe la no asignación de 131 subsidios, el no inicio 261 obras y la no terminación 493 mejoramientos, Por lo tanto, esta observación se ratifica a titulo de hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.(...)" | Revisar el procedimiento de seguimiento a proyectos de mejoramiento, de manera articulada entre la CVP y la SDHT y realizar los ajustes que se consideren pertinentes | 1 Procedimiento actualizado | 1 | Subdirección de Recursos Públicos | Juan Sebastián Ortiz Rojas | 2015-06-15 | 2015-08-31
14 | FILA_14 | INFORME DE Auditoría DE REGULARIDAD CODIGO 65 SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SDHT PERIODO AUDITADO 2014PAD 2015 DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE Bogotá, Mayo de 2015 | Control Fiscal Interno | 2.2.2.1.1.2. Hallazgo Administrativo: Por falta de supervisión respecto al desembolso de la legalización del 100% en las entregas de las obras de proyectos de mejoramiento de vivienda de subsidio en especie, planeadas para ser entregadas en 45 días, con demoras hasta de 10 meses | "(...) Los hechos han conllevado a que desde el inicio de la obra hasta su legalización se estén tardando de 4 a 10 meses superando todas las expectativas de la planificación realizada, que de mantenerse este comportamiento los proyectos de mejoramiento de vivienda se culminaran hasta el año 2016, situación que no corresponde a los principios de la gestión administrativa. Por lo tanto, esta observación se ratifica a título de hallazgo administrativo. (...)" | Revisar el procedimiento de seguimiento a proyectos de mejoramiento, de manera articulada entre la CVP y la SDHT y realizar los ajustes que se consideren pertinentes | 1 Procedimiento actualizado | 1 | Subdirección de Recursos Públicos | Juan Sebastián Ortiz Rojas | 2015-06-15 | 2015-08-31
15 | FILA_15 | INFORME DE Auditoría DE REGULARIDAD CODIGO 65 SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SDHT PERIODO AUDITADO 2014PAD 2015 DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE Bogotá, Mayo de 2015 | Planes, programas y proyectos | 2.2.2.1.1.3 Hallazgo Administrativo: Por inconsistencias en los formatos de relación de pagos para proyectos VIS, el cual se tramita para el desembolso del pago al constituyente. | "(...) Se concluye que: Frente a los 3 formatos del Proyecto La Paz Chiguaza Hab. 1: La administración reconoce los errores de estos soportes y aporta la versión final que obtuvo de la Fiduciaria Central, lo cual demuestra que no se están realizando las anulaciones de los documentos errados para poder establecer sobre el expediente cual es el documento que finalmente se legalizo. Frente a los dos formatos de relación de pagos del 23 de mayo del Proyecto Basa Occidental Hab.1: La SDHT aportó el soporte del formato con las firmas correspondientes. Por lo tanto, esta observación se ratifica a titulo de hallazgo administrativo, retirando los cuestionamientos de los dos formatos de relación de pagos del 23 de mayo del Proyecto Basa Occidental Hab.1 y confirmando lo relativo al proyecto La Paz Chiguaza Hab. 1. (...)" | Efectuar la revisión del expediente del proyecto "La Paz Chiguaza Hab. 1" para verificar que reposan los documentos que corresponden al trámite definitivo del proceso, cumpliendo con las normas de gestión documental. | Expediente debidamente organizado en cumplimiento de las normas de gestión documental | 1 | Subdirección de Recursos Públicos | Juan Sebastián Ortiz Rojas | 2015-06-15 | 2015-07-31
16 | FILA_16 | INFORME DE Auditoría DE REGULARIDAD CODIGO 65 SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SDHT PERIODO AUDITADO 2014PAD 2015 DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE Bogotá, Mayo de 2015 | Planes, programas y proyectos | 2.2.2.1.1.4 Hallazgo Administrativo: Por estudios previos incompletos por no contar con un diagnóstico previo de cada territorio y factible para su desarrollo, del estado real de las APIS. | No se aceptan los argumentos dados por la entidad toda vez que no se establece con claridad las delimitaciones territoriales de las APIS que permitan intervenir las viviendas para la posible postulación de hogares y por consiguiente la asignación del subsidio en la modalidad de SDVE, generando como consecuencia como se observó en API las Cruces - Santa Fe Hab 1 y API Bosa Occidental Hab 2, la exclusión de los 8 beneficiarios por no pertenecer a la etapa a legalizar o por encontrarse fuera del polígono del proyecto Por lo tanto, esta observación se ratifica a título de hallazgo administrativo. | *Generar los planos de manera que visualmente identifique mejor la delimitación de los territorios. * Continuar con la verificación de los hogares vinculados a cada proyecto dejando registrado mediante acta. | * Planos delimitados * 18 Seguimientos realizados | 18 | Subsecretaria de Coordinación Operativa- Subdirección de Barrios | Nadia Milena Rangel Rada - Luis Alberto Quintero Vega | 2015-06-05 | 2015-12-31
17 | FILA_17 | INFORME DE Auditoría DE REGULARIDAD CODIGO 65 SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SDHT PERIODO AUDITADO 2014PAD 2015 DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE Bogotá, Mayo de 2015 | Planes, programas y proyectos | 2.2.2.1.2.1. Hallazgo Administrativo: Por falencias de planeación al reducir el presupuesto programado en el 8,23% para la vigencia 2014 en la meta 11 del Proyecto 488 | "(...) La entidad ha venido incrementando, año tras año, sus pasivos exigibles presupuestales y al cierre de la vigencia 2014 alcanzó el monto de $26.646.873.720, lo cual hace que la SDHT tenga que castigar los presupuestos, lo cual afecta las metas establecidas inicialmente en cada vigencia. Por lo tanto, esta observación se ratifica a titulo de hallazgo administrativo (...)" | Dar continuidad al seguimiento y análisis de los recursos asignados a los proyectos que se encuentran a cargo de la Subsecretaría de Gestión Financiera a través de reuniones, de conformidad con las normas que rigen en materia presupuestal y los lineamientos dados por las Secretarías de Hacienda y Planeación. | Tres reuniones de seguimiento presupuestal al proyecto de inversión | 3 | Subsecretaría de Gestión Financiera | Oscar Flórez Moreno | 2015-07-01 | 2016-04-30
18 | FILA_18 | INFORME DE Auditoría DE REGULARIDAD CODIGO 65 SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SDHT PERIODO AUDITADO 2014PAD 2015 DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE Bogotá, Mayo de 2015 | Planes, programas y proyectos | 2.2.2.1.2.2 Hallazgo Administrativo: Por el incumplimiento de la meta No. 11 Generar 7.147 Subsidios en Especie para hogares en proyectos de vivienda de interés prioritario, al no ser asignados en su totalidad | "(..) La SDHT generó 7.147 SDVE, de los cuales adjudicó a los beneficiarios un total de 740 y 6.407, el 90% restante van a ser entregados entre los años 2015 y 2016 a las familias, hecho que va en detrimento del bienestar de estos ciudadanos y de los principios constitucionales de eficacia y celeridad de la función administrativa así como el de eficiencia. Razonablemente con lo expuesto, se ratifica el hallazgo administrativo y será objeto de un plan de mejoramiento para que se tome los correctivos (...)" | Continuar con el proceso de seguimiento técnico, administrativo y financiero a la ejecución de los proyectos con el verificar el cumplimiento de los cronogramas de obra. | Seis reuniones de seguimiento a la ejecución de los proyectos de vivienda gestionados por la Secretaría | 6 | Subdirección de Recursos Públicos | Juan Sebastián Ortiz Rojas | 2015-07-01 | 2016-04-30
19 | FILA_19 | INFORME DE Auditoría DE REGULARIDAD CODIGO 65 SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SDHT PERIODO AUDITADO 2014PAD 2015 DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE Bogotá, Mayo de 2015 | Control Financiero | 2.2.3.1.1.1 Hallazgo Administrativo: Por la no causación en la Cuenta Deudores, Ingresos no Tributarios, Multas de Resoluciones de Multa reportadas por la Oficina de Ejecuciones Fiscales que se encuentran en cobro coactivo, | De acuerdo a la respuesta aportada por la SDHT, se reconoce la gestión realizada frente al levantamiento, análisis, registro de la información, reconstrucción de expedientes, fortalecimiento del cobro persuasivo y depuración de cartera. Sin embargo y como es consiente la entidad en' su respuesta, este proceso presenta diferencias a conciliar con la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Secretaria Distrital de Hacienda, que ratifican el valor 'subestimado presentado dentro del presente informe. Por lo antes expuesto, esta observación se ratifica a título de hallazgo administrativo. | Realizar el análisis y conciliación de la información que se encuentra registrada en SICO, específicamente en el informe de Títulos teniendo en cuenta el estado de "Registradas, Revisadas y Reparto", para clasificarlas y registrarlas contablemente en los Estados Financieros de la entidad. | No. de procesos registradas contablemente / No. de procesos que se encuentran en el estado Registradas, Revisadas y Reparto" | 100% | Subdirección Financiera | Ricardo Castro Novoa | 2015-06-05 | 2015-12-31
20 | FILA_20 | INFORME DE Auditoría DE REGULARIDAD CODIGO 65 SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SDHT PERIODO AUDITADO 2014PAD 2015 DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE Bogotá, Mayo de 2015 | Control Financiero | 2.2.3.1.2.1 Hallazgo Administrativo: Por clasificación errada al registrar valorizaciones de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo | En consecuencia se concluye que a diciembre 31 de 2014, la cuentas 199964 Valorizaciones Plantas, Ductos, y Túneles., 311564 Valorizaciones Plantas, Ductos, y Túneles, 585193 Ajustes Ejercicios anteriores - Otros Gastos y 169507 Provisiones para protección de propiedad, planta y equipo Redes, líneas y Cables (Cr) se encuentran subestimadas en $31.005.549,95. Por lo anterior y con las modificaciones citadas, se ratifica esta observación a titulo de hallazgo administrativo | Realizar el respectivo ajuste contable, que garantice la razonabilidad de las cuentas relacionadas con la valorización efectuada en el mes de junio de 2014. | Un (1) Comprobante de ajuste contable | 100% | Subdirección Financiera | Ricardo Castro Novoa | 2015-06-05 | 2015-12-31
21 | FILA_21 | INFORME DE Auditoría DE REGULARIDAD CODIGO 65 SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SDHT PERIODO AUDITADO 2014PAD 2015 DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE Bogotá, Mayo de 2015 | Control Financiero | 2.2.3.1.2.2. Hallazgo Administrativo: Por sobreestimación en la Cuenta 199970- Otros Activos, Valorizaciones, Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | La observación se ratifica pero se modifica en virtud a que se tomó el saldo inicial de la vigencia de la cuenta de valorización vehículos por valor de $55.461.717 y no el saldo final a diciembre 31 de 2014 por $76.403.383.63. En consecuencia, la sobreestimación de la cuenta 199970 valorizaciones equipo de transporte tracción y elevación se determinó en $60.527.754.05, Por lo anterior y con las modificaciones citadas, se ratifica esta observación a título de hallazgo administrativo. | Realizar el respectivo ajuste contable, que garantice la razonabilidad de la cuenta 199970 Valorizaciones Equipo de Transporte, Tracción y Elevación. | Un (1) Comprobante de ajuste contable | 100% | Subdirección Financiera | Ricardo Castro Novoa | 2015-06-05 | 2015-12-31
22 | FILA_22 | INFORME DE Auditoría DE REGULARIDAD CODIGO 65 SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SDHT PERIODO AUDITADO 2014PAD 2015 DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE Bogotá, Mayo de 2015 | Procesos sancionatorios de Multas | 2.2.4.1. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal: Por configurarse la Pérdida de Fuerza de Ejecutoria de 21 Resoluciones de Multas por $66.340.545. | Se eliminan las resoluciones 534 ,de 17 de octubre de 2007 y 367 de 20 de julio de 2008 a cargo de Bahia Country SA, las restantes, 21 resoluciones se mantiene, por un valor de $66.340.545 . | Continuar con un equipo de trabajo interdisciplinario (profesional de planta y/o contratistas) que incluya un profesional de apoyo a la coordinación, y que sea suficiente respecto de la cantidad de sanciones que deben ser cobradas y el respectivo seguimiento a las remisiones de cobro coactivo a la OEF de la SDHT. | Número de profesionales vinculados a la SDHT mediante nombramientos o contratos de prestación de servicios: 6 profesionales y 1 apoyo a la coordinación | 1 | Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda - Dirección de Gestión Corporativa y CID | Sandra Milena Santos Pacheco - Ginna Chappe Chappe | 2015-06-10 | 2015-12-31
[6 empty] | Crear un equipo de trabajo (profesional y técnicos de planta y/o contratistas)para la notificación de los actos administrativos que expida la SIVCV | Número de profesionales y técnicos vinculados a la SDHT mediante nombramientos o contratos de prestación de servicios: 2 profesionales y 2 técnicos | 1 | Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda - Dirección de Gestión Corporativa y CID | Sandra Milena Santos Pacheco - Ginna Chappe Chappe | 2015-06-10 | 2015-12-31
[6 empty] | Plantear dentro del análisis de cargas de trabajo en el proceso de ampliación de planta que adelanta la entidad, la necesidad de incluir 4 cargos para la notificación de los actos administrativos, y reforzar el grupo de trabajo encargado del cobro persuasivo incluyendo un Coordinador de planta. | Solicitud efectuada de ampliación de planta con base en el análisis de cargas de trabajo | 1 | Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda - Dirección de Gestión Corporativa y CID | Sandra Milena Santos Pacheco - Ginna Chappe Chappe | 2015-06-10 | 2015-12-31
[6 empty] | Actualizar el procedimiento PM-PR11 V.5 | Procedimiento actualizado | 1 | Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda Subsecretaría de Planeación y Política | Sandra Milena Santos Pacheco - Claudia Andrea Ramirez Montilla | 2015-06-10 | 2015-12-31
[6 empty] | Crear un procedimiento dentro del Sistema Integrado de Gestión de la entidad para la notificación de los actos administrativos. | Procedimiento creado | 1 | Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda Subsecretaría de Planeación y Política | Sandra Milena Santos Pacheco - Claudia Andrea Ramirez Montilla | 2015-06-10 | 2015-12-31
[6 empty] | Mantener actualizada, analizar y controlar la base de datos que contiene el seguimiento a las sanciones objeto de cobro persuasivo. | Base de datos | 1 | Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda | Sandra Milena Santos Pacheco | 2015-06-10 | 2015-12-31
204 | 205
1 0 | 1 A. Abierta
2 1 | 2 C. Cerrada
3 2
Note on I26: meta : señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido teniendo en cuenta la realidad y los recursos disponibles:
Note on I27: meta : señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido teniendo en cuenta la realidad y los recursos disponibles.
Note on I28: meta : señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido teniendo en cuenta la realidad y los recursos disponibles.
Note on I31: meta : señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido teniendo en cuenta la realidad y los recursos disponibles.
Note on I32: meta : señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido teniendo en cuenta la realidad y los recursos disponibles.