## Plan de Adecuación
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG Secretaría Distrital del Hábitat V2
DIMENSIÓN | POLÍTICA | N° | ACTIVIDAD | PRODUCTO O EVIDENCIA | RESPONSABLE DE EJECUTAR | RESPONSABLE DE REPORTAR A LA SDPP | Feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agos | Sep. | Oct | Nov | Dic
INSTITUCIONALIDAD |  | 1 | Actualizar de resolución "Instancias de Coordinación de la SDHT", indicando la adopción del SIG bajo estándares del MIPG | Expedición de la resolución | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Julio
|  | 2 | Promocionar al interior de la SDHT, el Sistema Integrado de Gestión, bajo estándares del MIPG | * Listados de entrega material POP * Listado de asistencia * Registros fotográficos * Piezas Comunicativas *Suscripción de Contrato | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb; Abr; Julio; Oct
|  | 3 | Definir el rol de las líneas de defensa frente a la implementación y sostenimiento del SIG bajo estándares del MIPG. | Mapa de Aseguramiento de la Entidad y/o documento de definición de Roles y responsabilidades de las líneas de defensa. | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Oct
TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del Talento Humano | 4 | Incluir dentro del Plan Estratégico del Talento Humano el plan de vacantes y plan de previsión de recursos humanos. | Plan Estratégico del Talento Humano | Subdirección Administrativa | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Feb
|  | 5 | Realizar concertación , seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión | Acuerdos de Gestión concertados y evaluados | Subdirección Administrativa | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Feb; Sep.
|  | 6 | Incluir dentro del Plan Estratégico del Talento Humano la mejora en las condiciones de bienestar, como resultado de las mediciones de Clima Laboral | Plan de Bienestar | Subdirección Administrativa | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Feb
|  | 7 | Diseñar mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran. | Lineamiento para la transferencia del conocimiento | Subdirección Administrativa | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Sep.
|  | 8 | Actualizar y publicar el manual de funciones de la entidad de acuerdo a lo establecido en el Decreto 815 de 2018. | Manual de funciones actualizado | Subdirección Administrativa Despacho | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Julio
|  | 9 | Iniciar prueba piloto de teletrabajo de la SDHT | Resolución teletrabajo | Subdirección Administrativa | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Dic
|  | 10 | Hacer seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de Talento humano | Informe ejecutivo de seguimiento semestral | Subdirección Administrativa | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Julio; Dic
| Integridad | 11 | Formular el Plan de Gestión de Integridad 2019 | Plan de Gestión de Integridad 2019 | Subdirección Administrativa | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Feb
|  | 12 | Gestionar la aprobación, divulgación e implementación del Plan de Gestión de Integridad 2019 | Plan de Gestión de Integridad 2019 | Subdirección Administrativa | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Abr; Julio; Oct
|  | 13 | Monitorear el cumplimiento del Plan de Gestión de Integridad 2019 | Plan de Gestión de Integridad 2019 | Subdirección Administrativa Subdirección de Programas y Proyectos Gestores de Integridad | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Nov
|  | 14 | Formular y adoptar el reglamento interno de trabajo de los gestores de integridad de la Secretaría del Hábitat | Reglamento interno de los Gestores de Integridad | Subdirección Administrativa Subdirección de Programas y Proyectos Gestores de Integridad | Subdirección Administrativa Subdirección de Programas y Proyectos Gestores de Integridad | bar: Julio
|  | 15 | Habilitar un canal recepción de opiniones y/o denuncias, donde todos los servidores y contratistas puedan dar a conocer sus opiniones | Canal de recepción de opiniones y/o denuncias para servidores y contratistas | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Agos
|  | 16 | Formular y adoptar un lineamiento antifraude de la entidad | Lineamiento antifraude de la entidad | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Oct
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Planeación Institucional | 17 | Realizar la sesiones de Comité de Gestión y Desempeño, de acuerdo con la resolución de instancias de coordinación de la SDHT vigente. | Actas de Comité | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb; Mayo; Agos; Nov
|  | 18 | Liderar la conformación de equipo de Líderes SIGD de la SDHT 2019, acorde con la resolución 874 de 2018 | Equipo de Líderes SIGD 2019 conformado | Líderes de Proceso | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb
|  | 19 | Realizar inducción y capacitación al equipo de Líderes SIGD de la SDHT 2019 | * Memorandos de asignación * Listados de Asistencia * Presentación * Registros fotográficos | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb; Junio; Sep.
|  | 20 | Gestionar con la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, una sensibilización de generalidades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dirigida al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | * Registros fotográficos * Listado de Asistencia | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb
|  | 21 | Presentar ante el Comité Institucional de Control Interno la propuesta para la actualización de la Política de Administración de Riesgo, incluyendo los niveles de aceptación del riesgo. | Política de Gestión del Riesgo actualizada y publicada | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb
|  | 22 | Generar un lineamiento frente a la identificación de partes interesadas y caracterización de usuarios | Lineamiento frente a la identificación de partes interesadas y caracterización de usuarios | Subdirección de Programas y Proyecto | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Abr
|  | 23 | Actualizar la caracterización de usuarios de la Secretaría Distrital del Hábitat | Documento de caracterización actualizado. | *Subdirección de Programas y Proyectos *Subdirección de Participación *Subdirección Administrativa | *Subdirección Administrativa | bar: Oct
| Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 24 | Consolidar y publicar la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones acorde con las directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente | PAA 2019 | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Feb; Mayo; Julio; Sep.; Nov
|  | 25 | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Contratación e inversiones. | Matriz de seguimiento de ejecución presupuestal | Gerentes proyectos de inversión | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb; Abr; Julio; Oct
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Fortalecimiento organización y simplificación de procesos | 26 | Analizar la vigencia y pertinencia documental de la SDHT | Actualización de caracterizaciones de proceso, procedimientos, guías, formatos etc. (LMD) | Responsables de proceso | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb; Abr; Julio; Oct
|  | 27 | Actualizar el documento técnico del Plan Institucional de Gestión Ambiental con base a lo establecido en MIPG | Documento Técnico PIGA 2019 | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Mar
|  | 28 | Promocionar la política ambiental y Programas ambientales de la entidad. | * Listados de entrega material POP * Listado de asistencia * Registros fotográficos * Piezas Comunicativas | Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Mar; Junio to Julio; Oct
|  | 29 | Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- 2019. | Acta de seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental 2019 | Subdirección de Programas y Proyectos - Subdirección Administrativa | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Mar; Junio; Sep.; Dic
| Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 30 | Consolidar y publicar la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones acorde con las directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente | PAA 2019 | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Feb; Mayo; Julio; Sep.; Nov
|  | 31 | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Contratación e inversiones. | Matriz de seguimiento de ejecución presupuestal | Gerentes proyectos de inversión | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb; Abr; Julio; Oct
| Gobierno Digital | 32 | Gestionar los recursos para el plan de continuidad del negocio | Anteproyecto de presupuesto de la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Oct
|  | 33 | Desarrollar Mesa de trabajo con Oficial de Seguridad o el Min TIC para diagnostico de la implementación de Gobierno Digital | *Listado de Asistencia *Acta de reunión | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Julio; Oct
|  | 34 | Realizar actualización del PETIC para vigencia 2020. | PETIC actualizado | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Dic
| Seguridad Digital | 35 | Elaborar informe de la arquitectura empresarial que requiere la SDHT, de acuerdo con Gobierno Digital | Informe | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Dic
|  | 36 | Identificar los riesgos de seguridad digital de la SDHT. | Matriz de riesgos de seguridad digital | Todas las áreas | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Dic
| Defensa Jurídica | 37 | Formular y proponer la política de daño antijurídico de la SDHT | Acuerdo de la Política de daño antijurídico | Subsecretaría Jurídica | Subsecretaría Jurídica | bar: Mar
| Mejora Normativa | 38 | Solicitar directrices frente a la implementación de la política de Mejora Normativa al Comité Técnico para la Mejora Normativa | Oficio | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Abr
| Integridad | 39 | Formular un (1) documento que describa el proceso de formulación del PAAC | Documento formulación del PAAC | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Julio
|  | 40 | Desarrollar el 100% del Plan de Gestión de Integridad de la Entidad | * Listado de asistencia. * Actas de reunión. * Registro fotográfico * Informe de seguimiento del Plan de Integridad | Subdirección Administrativa - Gestores de Integridad | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Mar; Junio; Sep.; Dic
| Servicio al Ciudadano | 41 | Realizar 02 espacios virtuales de intercambio de información sobre los servicios prestados por la entidad. | * Piezas Digitales * Video o registro fotográfico de la transmisión | Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección Administrativa | bar: Abr; Oct
|  | 42 | Adelantar una charla liderada por el Comité Técnico de Discapacidad, en la que se den a conocer los principales aspectos a tener en cuenta frente a la población en condición de discapacidad. | *Pieza de invitación a la participación del Curso *Relación de inscritos | Subdirección Administrativa- Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa- Servicio al Ciudadano | bar: Oct
|  | 43 | Invitar a los funcionarios de la SDHT a participar en el Curso virtual de Lenguaje Claro brindado por el DNP | *Pieza de invitación a la participación del Curso *Relación de inscritos | Subdirección Administrativa- Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa- Servicio al Ciudadano | bar: Sep.
| Racionalización de trámites | 44 | Diseñar y divulgar dos (2) piezas digitales que promuevan la VUC y los trámites y/o servicios prestados a través de su portal. | Dos (2) piezas digitales | Subdirección de Programas y Proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Julio
|  | 45 | Realizar la inscripción del trámite de regularización de desarrollos legalizados en SUIT | * Registro de inscripción en el SUIT | Subsecretaría de Coordinación Operativa | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Nov
| Participación ciudadana en la gestión pública | 46 | Realizar 02 jornadas de sensibilización a servidores y contratistas sobre control social y Rendición de Cuentas | * Listados de asistencia * Presentación | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Abr; Agos
|  | 47 | Desarrollar cuatro (04) espacios presenciales o virtuales para adelantar ejercicios de rendición de cuentas con enfoque territorial o temático. | * Piezas Digitales * Video o registro fotográfico de la transmisión | Subdirección de Programas y Proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Abr; Junio; Agos; Oct
|  | 48 | Realizar un (1) encuentro de dialogo con actores institucionales, académicos y sociales que permita el reconocimiento de percepciones y recomendaciones frente al sector | Ayudas de memoria y/o registro fotográfico | *Subdirección de Participación y Relaciones con la comunidad *Oficina Asesora de Comunicaciones *Subdirección de Prevención y Seguimiento | Subdirección de Participación y Relaciones con la comunidad | bar: Sep.
|  | 49 | Desarrollo de una feria sectorial de servicios en el marco del plan sectorial de participación | Ayudas de memoria y/o registro fotográfico | *Subdirección de Participación y Relaciones con la comunidad *Oficina Asesora de Comunicaciones *Subdirección de Prevención y Seguimiento | Subdirección de Participación y Relaciones con la comunidad | bar: Oct
|  | 50 | Realizar un foro virtual con población diferencial reflexionando entorno a los elementos propios de la participación en la entidad | Ayudas de memoria y/o registro fotográfico | *Subdirección de Participación y Relaciones con la comunidad *Oficina Asesora de Comunicaciones *Subdirección de Prevención y Seguimiento | Subdirección de Participación y Relaciones con la comunidad | bar: Sep.
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 51 | Liderar la aplicación de los Autodiagnósticos de las políticas del MIPG, según la herramienta dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Autodiagnósticos | Subdirección de Programas y Proyectos. Líderes de Política | Subdirección de Programas y Proyectos. | bar: Feb
|  | 52 | Presentar a los gerentes de proyecto el resultado del seguimiento trimestral a los proyectos de inversión, para identificar los aspectos en los cuales se puede mejorar. | Presentaciones con resultados del seguimiento trimestral | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Julio; Oct
|  | 53 | Realizar seguimiento a la ejecución de compromisos adquiridos en la revisión por la dirección | Presentación del estado de avance de los compromisos adquiridos en revisión por la Dirección. | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Agos
|  | 54 | Emitir comunicado frente a la definición de roles y responsabilidades por líneas de defensa. | Comunicación Oficial | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Mar
|  | 55 | Liderar la aplicación del Formulario Único Reportes de Avance a la Gestión (FURAG) | FURAG diligenciado | Subdirección de Programas y Proyectos. Líderes de Política | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión documental | 56 | Elaborar y/o actualizar los instrumentos archivísticos (TRD, inventarios, CCD). | Instrumentos archivísticos Actualizados | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Dic
|  | 57 | Elaborar el Diagnostico del Sistema de Gestión Electrónico de Documentos de Archivo (SGEDA) | Diagnostico del SGEDA | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Dic
|  | 58 | Elaborar en su versión 1, el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Documento definido del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Dic
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 59 | Desarrollar una feria interna de servicios con la participación de los procesos misiones de la entidad, con el fin de mostrar a los funcionarios de la entidad los servicios prestados dentro de la secretaría y apropiarlos más de la misionalidad de la entidad y del sector | *Registro fotográfico de la feria *Listados de asistencia | *Subdirección de Programas y Proyectos *Procesos misionales de la entidad | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Oct
|  | 60 | Realizar la divulgación de la oferta de servicios y canales de atención de la SDHT en lenguaje étnico a través de un (1) formato alternativo | Un (1) formato alternativo de la oferta de servicios | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Julio
|  | 61 | Actualizar la información de canales, formatos, requisitos para los trámites y servicios que se encuentran registrados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT y en el Catálogo de Servicios Distritales solicitados. | * Formatos actualizados y cargados en el SUIT y Mapa Interactivo | Subdirección de Programas y Proyectos y responsables de proceso que lideran los tramites y servicios de la Entidad | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb; Junio; Oct
|  | 62 | Emitir reportes del estado de los contenidos publicados en el portal institucional de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 | Reportes | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb; Abr; Julio; Oct
|  | 63 | Publicar en la intranet y pantallas internas instrumentos anticorrupción (PAAC, Integridad, etc.) | Publicaciones disponibles en intranet y pantallas internas | Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Programas y Proyectos | Oficina Asesora de Comunicaciones | bar: Oct
|  | 64 | Divulgar la app (Habitapp) para trasmitir información de la entidad | *Piezas de comunicaciones *Ayudas de memoria y registro fotográfico | *Subdirección de Participación y Relaciones con la comunidad *Oficina Asesora de Comunicaciones *Subdirección de Prevención y Seguimiento | Subdirección de Participación y Relaciones con la comunidad | bar: Nov
|  | 65 | Mantener actualizado el archivo fotográfico de la SDHT en Flickr | Galería de flickr de la SDHT | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | bar: Julio; Oct
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 66 | Documentar un procedimiento de Gestión del Cambio, para la SDHT | Procedimiento elaborado | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Oct
|  | 67 | Diseñar mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran. | Lineamiento para la transferencia del conocimiento | Subdirección Administrativa | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Sep.
|  | 68 | Adquirir una herramienta tecnológica que pérmita la gestión del conocimiento | Suscripción de Contrato de adquisición de la herrramienta | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Julio
|  | 69 | Fortalecer la gestión de Gobierno abierto a través de la implementación de una propuesta de innovación | *Convenio interadministrativo con la Universidad Nacional y el IDPAC *Informe final/ Documento | Subdirección de Programas y Proyectos Subdirección de Participación | Subdirección de Programas y Proyectos Subdirección de Participación | bar: Oct
CONTROL INTERNO | Control interno | 70 | Presentar ante el Comité Institucional de Control Interno la propuesta para la actualización de la Política de Administración de Riesgo, incluyendo los niveles de aceptación del riesgo. | Política de Gestión del Riesgo actualizada y publicada | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb
|  | 71 | Divulgación de la política de administración del riesgo | * Publicación en el Mapa Interactivo * Piezas Comunicativas | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Mar
|  | 72 | Identificar los riesgos de seguridad digital de la SDHT. | Matriz de riesgos de seguridad digital | Todas las Subsecretarias | Subdirección Administrativa | bar: Dic
|  | 73 | Socializar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los resultados del monitoreo a los riesgos de la SDHT | *Presentación *Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Sep.
|  | 74 | Actualización del procedimiento de administración del riesgo | * Procedimiento Administración del Riesgo | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Mar; Julio
|  | 75 | Gestionar la implementación del procedimiento de administración del riesgo | * Registro fotográfico * Presentación * Listado de Asistencia | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Abr; Agos
|  | 76 | Asesorar a la entidad en el levantamiento de información en el esquema de líneas de defensa bajo estándares del MIPG | Listados de Asistencia | Asesor (a) de Control Interno | Asesor (a) de Control Interno | bar: Agos
|  | 77 | Adoptar el mapa de aseguramiento de la entidad | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño/ Acta del Comité Institucional de Control Interno: | Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño/ Miembros del Comité Institucional de Control Interno: | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Nov
|  | 78 | Socializar ante la SDHT el mapa de aseguramiento de la entidad | *Piezas comunicativas *Publicación en el mapa interactivo | Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Dic
|  | 79 | Capacitar a la entidad sobre la formulación de los planes de contingencia de riesgos | *Listados de Asistencia *Presentación y/o ayudas de memoria | Todas las áreass | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Oct
|  | 80 | Adquirir una herramienta tecnológica que contribuya al fortalecimiento del sistema de control interno de la entidad | Suscripción de Contrato de adquisición de la herrramienta | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Julio
ACCIONES A ELIMINAR
|  |  | Crear formato de entrevista de retiro | Formato creado y publicado. | Subdirección Administrativa | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Feb to Dic
|  |  | Promocionar al interior de la SDHT, el Sistema Integrado de Gestión, bajo estándares del MIPG | * Listados de entrega material POP * Listado de asistencia * Registros fotográficos * Piezas Comunicativas | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb; Abr; Julio; Oct
|  | 24 | Generar los informes relacionados con la información financiera | *Informe de ejecución presupuestal (Mensual) *Informe trimestral de seguimiento a la ejecución presupuestal *Estados Financieros (Mensual) | Subdirección Financiera | Subdirección Financiera | Feb: 1; Abr: 1; Julio: 7; Oct: 7
|  |  | Realizar la publicación de los procesos de contratación en el sistema de compra pública SECOP I y SECOP II | Matriz de seguimiento contractual | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Agos; Nov
|  | 24 | Generar los informes relacionados con la información financiera | *Informe de ejecución presupuestal (Mensual) *Informe trimestral de seguimiento a la ejecución presupuestal *Estados Financieros (Mensual) | Subdirección Financiera | Subdirección Financiera | Feb: 1; Abr: 1; Julio: 7; Oct: 7
|  |  | Realizar la publicación de los procesos de contratación en el sistema de compra pública SECOP I y SECOP II | Matriz de seguimiento contractual | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Agos; Nov
|  |  | Elaborar y presentar para aprobación el plan de continuidad de negocio | Plan de continuidad de negocio de la Seguridad y Privacidad de la Información | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Feb to Dic
|  |  | Elaborar el plan de mejoramiento de la seguridad y privacidad de la información con respecto a la evaluación del desempeño realizado por Control Interno, donde se evidencien las acciones correctivas derivadas de los hallazgos o debilidades identificadas | Plan de Mejoramiento de la Seguridad y Privacidad de la Información | Subdirección Administrativa | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Nov
|  |  | Realizar el seguimiento a los indicadores de la implementación de seguridad de la información | Informe ejecutivo de seguimiento de indicador- Alistamiento | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Feb to Dic
|  |  | Elaborar e implementar un programa de disposición final de residuos tecnológicos FORMULAR | Programa de disposición final de elementos tecnológicos | Subdirección Administrativa Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Nov
|  |  | Realizar una encuesta virtual, con el fin de validar la calidad del servicio brindado | Resultados de la encuesta virtual | Subdirección Administrativa - Servicio al Ciudadano | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Nov
|  |  | Elaborar el procedimiento de petición verbal en otra lengua nativa o dialecto oficial de Colombia | Procedimiento elaborado | Subdirección Administrativa- Servicio al Ciudadano Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección Administrativa- Servicio al Ciudadano | bar: Feb to Dic
|  |  | Elaborar, publicar e implementar el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Documento definido del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Dic
|  |  | Gestionar la actualización de las TRD en el archivo distrital, con el fin de que se refleje la estructura vigente. | TRD actualizadas propuestas | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Dic
|  |  | Proponer ante el Comité de Seguridad de la Información y de las tecnologías de la información y las comunicaciones que sea Incluido dentro del PETIC, un mecanismo tecnológico adecuado para la transferencia del conocimiento de los servidores, como apoyo al Plan Estratégico del Talento Humano | Documento estructural y definición de los parámetros de la de solución tecnológica sugerida para la adquisición | Subdirección Administrativa | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Nov