## PAAC SDHT 2020
Secretaría Distrital del Hábitat Proyecto Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2020
Componente |  | Subcomponente/Proceso | Meta/Producto | Actividad | Indicador | Responsable de la Actividad | Área que reporta la meta | Fecha Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Asociados ($$$)
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | F1 | SUBCOMPONENTE /PROCESO 1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Mantener actualizado el procedimiento de administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital | Actualizar el procedimiento de administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital de la Secretaría del Hábitat | Procedimiento actualizado | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | F2 | SUBCOMPONENTE /PROCESO 2 CONSTRUCCIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Actualizar el mapa de riesgos de gestión y corrupción de la Entidad | Actualización del mapa de riesgos de gestión y corrupción de la entidad | Mapa de riesgos de gestión y corrupción actualizado | Responsables de proceso | Subdirección de Programas y Proyectos | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | F3 | SUBCOMPONENTE/PROCESO 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Cargar en el sitio web de la entidad el mapa de riesgos de corrupción de la SDHT | Mapa de riesgos corrupción cargado | Subdirección de Programas y Proyectos | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Proyecto de inversión 491
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | F4 | SUBCOMPONENTE/PROCESO 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Publicar un boletín sectorial trimestral | Realizar una campaña pedagógica para la prevención de la corrupción en trámites y servicios | No de publicaciones realizadas | Subdirección de Participación Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Participación | 2020-01-04 | 12/31/2020 | Proyecto de inversión 491
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | F5 | SUBCOMPONENTE/PROCESO 5 SEGUIMIENTO | Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Realizar tres (3) seguimientos cuatrimestrales al mapa de riesgos de corrupción | No. de seguimientos del mapa de riesgos de corrupción realizados | Control Interno | Control Interno | 1/01/2020 01/05/2020 01/09/2020 | 16/01/2020 16/05/2020 16/09/2020 | Proyecto de inversión 418
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | F6 | SUBCOMPONENTE ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | Desarrollar un revisión general y, de ser requerido, actualizar la estrategia de racionalización de trámites de la SDHT y registrarla en el SUIT | Revisar y actualizar la estrategia de racionalización de trámites de la SDHT, a la luz del Decreto 2016 de 2019 | Estrategia de racionalización de trámites de la SDHT revisada y actualizada | Subdirección de Administrativa Responsables de procesos misionales | Subdirección de Programas y Proyectos | 2020-02-01 | 2020-09-30 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | F7 | SUBCOMPONENTE 1 INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Divulgar los canales de atención de la SDHT | Diseñar y desarrollar una campaña de comunicación para divulgar los canales de atención de la SDHT | Campaña de comunicación realizadas para la divulgación de los canales de atención de la SDHT | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de Inversión 491
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | F8 | SUBCOMPONENTE 1 INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Divulgar las acciones y actividades desarrolladas por la Secretaría Distrital del Hábitat a través de los servicios de red social | Realizar 150 publicaciones de la acciones y actividades desarrolladas por la SDHT en los distintos servicios de red social que tiene la entidad. | No. de publicaciones realizadas durante la vigencia 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de Inversión 491
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | F9 | SUBCOMPONENTE 2 DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | Realizar un espacio de dialogo ciudadano sobre los avances de la gestión de la entidad. | Realizar un espacio de dialogo ciudadano presencial o virtual | Espacio de dialogo realizado | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad y responsables de proceso | Subdirección de Programas y Proyectos | 2020-10-01 | 2020-11-30 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | F10 | SUBCOMPONENTE 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Divulgación de trámites y servicios prestados por de la Entidad | Realizar un espacio virtual para divulgar los trámites y servicios prestados por la entidad. | Espacios virtual de divulgación realizado | Responsables de proceso misional | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de Inversión 491
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | F11 | SUBCOMPONENTE 3 INCENTIVOS/ RESPONSABILIDAD | Adelantar ejercicios de sensibilización a funcionarios y contratistas sobre Rendición de Cuentas | Realizar una jornada de sensibilización a funcionarios y contratistas sobre Rendición de Cuentas | No. de sensibilizaciones realizadas | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | 2020-02-01 | 2020-05-30 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | F12 | SUBCOMPONENTE 4 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | Ánalizar los ejercicios de rendición de cuentas | Un documento de ánalisis de los espacios de rendición de cuentas realizados por la entidad durante la vigencia 2020 | Documento de analisis de rendición de cuentas elaborado | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | F13 | SUBCOMPONENTE 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Formular y socializar el informe de gestión de servicio al ciudadano a la alta dirección | Formular un informe semestral de servicio al ciudadano, que contenga: 1. Seguimiento al plan de trabajo de gestión de servicio al ciudadano 2. Seguimiento a solicitudes de información 3. Medición de la satisfacción y percepción de la prestación del servicio al Ciudadano y socializar a la alta dirección | No. de informes de gestión de servicio al ciudadano formulados y socializados | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID - Proceso de Gestión de Atención al ciudadano | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Proyecto de inversión 418
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | F14 | SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Divulgar la carta de trato digno de la SDHT | Diseñar y desarrollar una estrategia de divulgación de la carta del trato digno de la entidad | Estrategia de divulgación de la carta de trato digno diseñada y ejecutada | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID - Proceso de Gestión de Atención al ciudadano Oficina asesora de comunicaciones | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de inversión 418
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | F15 | SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Fortalecer las competencias de los funcionarios y contratistas sobre servicio al ciudadano | Incluir y ejecutar temáticas asociadas con atención y servicio al Ciudadano en el Plan Institucional de Capacitaciones-PIC de la vigencia 2020 | No. de temáticas de servicio y atención al ciudadano incluidas y ejecutadas en el PIC | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID - Proceso de Gestión de Atención al ciudadano | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de inversión 418
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | F16 | SUBCOMPONENTE 4 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Actualizar el procedimiento "Trámite PQRSD" código PG06-PR01 | Actualizar el procedimiento de "Trámite PQRSD" código PG06-PR01 | Procedimiento de "Trámite PQRSD" actualizado | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID - Proceso de Gestión de Atención al ciudadano | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de inversión 418
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | F17 | SUBCOMPONENTE 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Dar a conocer a los grupos de interés los trámites y servicios prestados por la entidad, a través de la Ventanilla Única de la Construcción- VUC | Desarrollar 50 jornadas de promoción del aplicativo de la Ventanilla Única de la Construcción- VUC | No. De Jornadas desarrolladas | Subdirección de Apoyo a la Construcción | Subdirección de Apoyo a la Construcción | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de inversión 800
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | F18 | SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Emitir reportes trimestrales del estado de los contenidos publicados en el portal institucional de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 | No. de reportes realizados | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | F19 | SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Evaluar permanentemente el uso del aplicativo de la Ventanilla Única de la Construcción | Realizar seguimiento mensual al uso de la Ventanilla Única de la Contrucción durante la vigencia 2020 | No. de informes emitidos | Subdirección de apoyo a la construcción | Subdirección de Apoyo a la Construcción | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Proyecto de inversión 800
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | F20 | SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Realizar acompañamiento a las mesas de pactos locales | Acompañar las mesas de pactos locales que lidera la Veeduría Distrital | Número de acompañamientos realizados | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad. | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad. | 2020-01-02 | 12/32/20 | Proyecto 1153
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | F21 | SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Mantener actualizada la información de trámites y Servicios en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT | Actualizar la información de canales, formatos, requisitos para los trámites y servicios que se encuentran registrados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, conforme a las actualizaciones de los procesos y procedimientos de la entidad. | Trámites y servicios registrados en SUIT con información actualizada. | Responsable de los procesos misionales (Lideres de trámites y servicios) | Subdirección de Programas y proyectos | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | F22 | SUBCOMPONENTE 3 ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Mantener actualizado el inventario de activos de información | Actualizar el inventario de activos de información | Un inventario de activos de información actualizado | Responsables de Procesos | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID- proceso Gestión Tecnológica | 2020-03-01 | 2019-12-31 | Proyecto de Inversión 418
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | F23 | SUBCOMPONENTE 3 ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Mantener actualizado el índice de información clasificada y reservada | Actualizar el índice de información clasificada y reservada | Documento del índice de información clasificada y reservada actualizado | Responsables de Procesos | Subsecretaria de Gestión Corporativa, Subdirección de Información Sectorial Subsecretaría Jurídica | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Proyecto de Inversión 7505
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | F24 | SUBCOMPONENTE 3 ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Mnetner actualizado el esquema de publicación de la información | Actualizar el esquema de publicación de la información | Documento esquema de publicación de la información actualizado | Responsables de Procesos | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2019-12-31 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | F25 | SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Mantener actualizado el informe de defensa judicial de la entidad | Elaborar y publicar un informe trimestral de defensa judicial de la SDHT | No. de informes elaborados y publicados | Subsecretaría Jurídica | Subsecretaría Jurídica | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de Inversión 7505
COMPONENTE 6: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | F26 | SUBCOMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA | Ejecución del Plan de gestión de Integridad de la SDHT | Ejecutar y monitorear el Plan de gestión de Integridad de la SDHT | Plan de gestión de Integridad ejecutado y monitoreado | Gestores de Integridad Funcionarios y Contratisas de la entidad | Subdirección Administrativa | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de inversión 418
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2020 es el resultado de una estrategia colaborativa cuyo resultado se refleja en los aportes que, para cada componente, se recibieron de los responsables de procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat. De igual forma, con el propósito de recibir aportes, el borrador del Plan se puso a disposición de la ciudadanía en el home del sitio web de la entidad del 23 de al 28 de enero de 2020. Este documento recopila las actividades por componentes y que se enfocan en la estrategia de Gobierno Abierto a partir de la prevención de riesgos de corrupción, el servicio centrado en el usuario, iniciativas de control social y el fortalecimiento de prácticas de gestión transparente. La aprobación de este documento se realizó durante la sesión del Comité Directivo del día 28 de enero de 2020 y se publica por la Subsecretaría de Planeación y Política como responsable de la consolidación y seguimiento a las acciones aquí consignadas.

## Estrategia de racionalización (hidden)
Nombre de la entidad: |  | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Modelo Único – Hijo | 16533 |  | Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 90 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluarà esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirá el responsable de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Plantilla Único - Hijo | 16538 |  | Cancelación de la matrícula de arrendadores | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Modelo Único – Hijo | 16541 |  | Permiso de captación de recursos | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Modelo Único – Hijo | 16543 |  | Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Plantilla Único - Hijo | 16554 |  | Permiso de escrituración | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Modelo Único – Hijo | 16556 |  | Legalización urbanística de asentamientos humanos | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Modelo Único – Hijo | 16558 |  | Matrícula de arrendadores | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 61200 |  | Solicitud de carta de autorización de movilización de recursos en entidades financieras | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 61212 |  | Vivienda de interés prioritario en el marco del programa integral de Vivienda Efectiva | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Único | 61614 |  | Cancelación de Registro de Enajenador | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia