## Plan de Adecuación 2021
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG Secretaría Distrital del Hábitat 2021 V2
DIMENSIÓN | POLÍTICA | N° | ACTIVIDAD | PRODUCTO O EVIDENCIA | Fuentes |  |  | RESPONSABLE DE EJECUTAR | RESPONSABLE DE REPORTAR A LA SDPP | Feb | Mar | Abri | May | Jun | Jul | Ago | Sep. | Oct | Nov | Dic
[5 empty] | Furag | Informe Control Interno | otro |  |  | Feb | Mar | Abri | May | Jun | Jul | Ago
INSTITUCIONALIDAD |  | 1 | Promocionar al interior de la SDHT, el Sistema Integrado de Gestión, bajo estándares del MIPG | * Evidencias de participación * Listado de asistencia * Registros fotográficos * Piezas Comunicativas * Presentaciones | X |  |  | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb; Abri; Jul; Oct
TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica del Talento Humano | 2 | Gestionar la contratación de un profesional que realice la parametrización al sistema JSP7 respecto a los módulos de nomina y seguridad social | Contrato / Informe de avance sobre las parametrizaciones efectuadas | X |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Abri
|  | 3 | Brindar acompañamiento al equipo Directivo y Servidores en el proceso de evaluación de desempeño y suscripción de acuerdo de gestión. | Listados de Asistencia Piezas informativas | X |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Abri; Oct
|  | 4 | Gestionar una capacitación para los abogados que llevan defensa judicial | Listados de asistencia / Invitación | X |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Jul
|  | 5 | Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida como actividad de la planeación del talento humano | Programa aprobado | X |  |  | Subdirección Administrativa (Talento Humano) | Subdirección Administrativa | bar: Oct
|  | 6 | Fomentar la transferencia del conocimiento hacia dentro y hacia fuera de la entidad. | Evidencias de capacitaciones ( Por lo menos 5 sesiones) | X |  |  | Subdirección Administrativa (Talento Humano) | Subdirección Administrativa | bar: Oct
|  | 7 | Revisar que el Manual de Funciones vigente esté de acuerdo con lo establecido en el Decreto 815 de 2018 | Análisis del manual de funciones vs Decreto 815 de 2018 | X |  |  | Subdirección Administrativa (Talento Humano) | Subdirección Administrativa | bar: Jul
| Integridad | 8 | Presentar ante la Subdirección de Programas y Proyectos informe sobre el estado de avance de ejecución del plan de integridad de la vigencia 2021. | Acta de la Presentación a los Gestores de Integridad Soporte de envío a la Subdirección de programas y Proyectos | X |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Abri; Oct
|  | 9 | Establecer un indicador para medir el impacto de las actividades establecidas en el plan de integridad. | Hoja de vida del Indicador | X |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Feb
|  | 10 | Evaluar información de quejas y denuncias para la identificación de riesgos de fraude y corrupción | Informe de quejas y denuncias (fraude y corrupción) | X |  |  | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID (CID y Atención al Ciudadano) | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID | bar: Jul
|  | 11 | Revisar el estado de cumplimiento de los valores y principio del servicio publico en el marco del Comité Institucional de Control Interno | Acta CICCSI | X |  |  | CICSI | Subdirección Administrativa | bar: Jul
|  | 12 | Establecer una estrategia para la identificación y declaración de conflictos de intereses. ( incluya responsabilidades y sus canales, cronograma etc.) | Estrategia | X |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Jul
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Planeación Institucional | 13 | Formular el Plan Estratégico 2020-2024 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | X | X |  | Subdirección de Programas y Proyectos, Subdirección de Participación y Subdirección Administrativa | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Abri
| Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 14 | Hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Informe de monitoreo | X |  |  | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | bar: Abri; Oct
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Fortalecimiento organización y simplificación de procesos | 15 | Adoptar acciones para adecuar la infraestructura física de cara a los trabajadores y a los ciudadanos. | Contratos de adecuaciones y/o suministros para el mejoramiento de la infraestructura. | X |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Abri; Oct
| Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 16 | Adoptar acciones para el mejoramiento de la infraestructura física de cara a los trabajadores y a los ciudadanos. | Contratos de adecuaciones y/o suministros para el mejoramiento de la infraestructura. | X |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Oct
| Gobierno Digital | 17 | Incluir el entendimiento estratégico en el Plan de Estratégico de la información (PETI) | Plan de Acción 2021 | X |  |  | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID | bar: Feb
|  | 18 | Establecer un indicador para medir el impacto de las actividades establecidas en el plan PETI | Catalogo de servicios de TI actualizado | X |  |  | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID | bar: Jul
| Seguridad Digital | 19 | Diseñar la estratégia para implementar el Plan de Contingencia de la entidad. | Estratégia para la implementación del Plan de Contingencia de la entidad | X |  |  | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID | bar: Oct
|  | 20 | Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de ejercicios de evaluación de vulnerabilidades de seguridad | Documento de análisis de vulnerabilidades | X |  |  | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID | bar: Oct
|  | 21 | Socializar al Comité de Gestión y Desempeño los procedimientos de seguridad y privacidad de la información | Acta de comité de Gestión y Desempeño | X |  |  | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID | bar: Abri; Oct
| Defensa Jurídica | 22 | Presentar ante el Comité de Conciliación, un informe conciliaciones extrajudiciales, demandas y tutelas del año. | Informe - Presentación | X |  |  | Subsecretaría Jurídica | Subsecretaría Jurídica | bar: Oct
| Mejora Normativa | 23 | Realizar un conversatorio, dirigido a los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat, sobre el proyecto de ley 364/20C–007/19S, que reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), iniciativa que fue presentada por el Consejo de Estado en coordinación con el Gobierno Nacional, o de lo relacionado con la Ley 2079 de 2021 por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat | Memorias digitales del conversatorio. |  |  | X | Subsecretaría Jurídica | Subsecretaría Jurídica | bar: Abri
| Integridad | 24 | Presentar ante la Subdirección de Programas y Proyectos informe sobre el estado de avance de ejecución del plan de integridad de la vigencia 2021. | Acta de la Presentación a los Gestores de Integridad Soporte de envío a la Subdirección de programas y Proyectos | X |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Abri; Oct
|  | 25 | Se establecerá un indicador para medir el impacto de las actividades establecidas en el plan de integridad | Hoja de vida del Indicador |  |  | X | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Feb
| Servicio al Ciudadano | 26 | Realizar jornada de cualificación en atención incluyente que tenga en cuenta a los adultos mayores | Listado de Asistencia Acta de Reunión | X |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Jul
|  | 27 | Involucrar a los grupos de valor en la formulación de políticas, programas o proyectos de la SDHT | Políticas, programas y Proyectos | X |  |  | Subdirección de Participación y relaciones con la Comunidad | Subdirección de Participación y relaciones con la Comunidad | bar: Oct
|  | 28 | Implementar jornadas de cualificación para la atención a personas en condición de discapacidad | Listado de Asistencia Acta de Reunión | X |  |  | Subdirección Administrativa Talento Humano & Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa Talento Humano & Servicio al Ciudadano | bar: Oct
|  | 29 | Socializar ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño el seguimiento a las PQRSD. | Informe Ejecutivo | X |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Oct
|  | 30 | Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites | Acta de GyD | X |  |  | Subdirección de Programas y Proyectos y áreas responsables trámites y OPAS | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Jul
| Racionalización de trámites | 31 | Incluir en la estrategia de racionalización de tramites la participación de los grupos de valor | Estrategia de racionalización de tramites | X |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Oct
|  | 32 | Registrar en SUIT la Estrategia de Racionalización de Trámites y hacer seguimiento a su ejecución | Imágenes del registro en SUIT (1 vez) Actas de seguimiento y reuniones | X |  |  | Áreas responsables | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb; Abri; Jul; Oct
| Participación ciudadana en la gestión pública | 33 | Aplicar procesos de ideación, creación o validación con grupos de valor o de interés como actividades de innovación. | Estrategia de innovación social | X |  | X | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | bar: Jul
|  | 34 | Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad y a la pandemia, para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas. | Rutas de comunicación comunitaria | X |  | X | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | bar: Jul
|  | 35 | Implementar estrategias de participación ciudadana en la formulación de las intervenciones estratégicas de la entidad en los territorios priorizados | Estrategia Conéctate con tu territorio | X |  | X | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | bar: Jul
|  | 36 | Implementar ejercicios de diálogo presenciales que permitan generar la evaluación de la gestión institucional por parte de los grupos de valor. | Estrategia de Embellecimiento con color | X |  |  | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | bar: Jul
|  | 37 | Hacer seguimiento a la participación ciudadana en el marco del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Estrategia Conéctate con tu territorio | X |  | X | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | bar: Oct
|  | 38 | Diseñar e implementar una estrategia de innovación que incluyan los medios digitales con el propósito de dar solución a los diferentes problemas, esto con el apoyo de la ciudadanía. | Estrategia de innovación social | X |  | X | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | bar: Oct
|  | 39 | Incluir grupos de valor y otras instancias de participación en las actividades a desarrollar en el marco de la estrategia “Conéctate con tu territorio”, de acuerdo con la realidad de la entidad y la pandemia. | Fichas generales de intervención u hojas de vida de la intervención | X |  | X | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | bar: Oct
|  | 40 | Diseñar e implementar una estrategia de innovación social para fortalecer la participación ciudadana | Informe de implementación |  |  | X | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | bar: Oct
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 41 | Definir indicadores para medir eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión Seguridad de la Información | Indicadores de Seguridad de la Información | X |  |  | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID Subdirección de Programas y Proyectos | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID | bar: Jul; Oct
|  | 42 | Socializar en las audiencias de rendición de cuentas los resultados de indicadores a la ciudadanía | Evidencias de socialización | X |  |  | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Oct
|  | 43 | Presentar ante el comité Institucional de Control Interno el resultado de los indicadores | Presentación | X |  |  | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Abri; Oct
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión documental | 44 | Revisión y ajuste de las actividades de control de los mapas de riesgos de gestión documental | Mapa actualizado Acta de la actualización |  | X |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Jul
|  | 45 | Actualizar los procedimientos: PS03-PR03 Procedimiento de Comunicaciones Recibidas V6 PS03-PR04 Procedimiento de Comunicaciones Oficiales Enviadas V8 | PS03-PR03 Actualizado PS03-PR04 Actualizado Soporte de divulgación de actualización |  | X |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | bar: Jul
| Gestión de Información Estadística | 46 | Dar continuidad a la estrategia de Datos abiertos de la Entidad, mediante la publicación de los conjuntos de datos estratégicos de la entidad en el catálogo de datos de la Nación. | formatos de publicación de datos abiertos, los cuales se encuentran dentro del sistema de calidad en el Procedimiento de publicación de datos abiertos PG04 – PR08. | X |  |  | Subdirección de Información Sectorial | Subsecretaría de Planeación y Política | bar: Abri; Oct
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 47 | Diseñar y ejecutar la Estrategia Institucional de Rendición de Cuentas "Más Diálogo Social" 2021 | Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 Informes de Ejecución |  |  | X | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb; Abri; Jul; Oct
|  | 48 | Disponer en otras lenguas o idiomas información que pública la entidad. | La Evidencia de por lo menos una publicación de información en otra lengua | X |  |  | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID / Oficina Asesora de Comunicaciones | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID / Oficina Asesora de Comunicaciones | bar: Oct
|  | 49 | Desarrollar una campaña de exposición a los Valores del Servicio Público con la participación y liderazgo del nivel directivo | Evidencias de las sensibilizaciones |  |  | X | Subdirección de Programas y Proyectos. Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Abri
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 50 | Establecer procedimiento de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Procedimiento creado Divulgación de Procedimiento | X |  |  | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID | Subsecretaria de gestión Corporativa y CID | bar: Oct
CONTROL INTERNO | Control interno | 51 | Realizar Monitoreo a la ejecución de los planes de mejoramiento internos | Informe de monitoreo | X | X |  | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Abri; Oct
|  | 52 | Actualizar el procedimiento de administración de riesgos de la entidad articulando las disposiciones distritales ( SARLAFT, riesgos de corrupción en trámites y servicios) y la guía para la administración del riesgo DAFP V.5 | Procedimiento actualizado |  |  | X | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Feb
|  | 53 | Actualizar los mapas de riesgos de los procesos de la SDHT conforme a nueva metodología DAFP incluidas los planes de contingencia, hasta completar los 19 procesos. | Mapas actualizados |  |  | X | Lideres de procesos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Abri; Jul; Oct
|  | 54 | Migrar la información institucional al modulo de Riesgo del Mapa Interactivo Web | Reporte del modulo |  |  | X | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Oct
|  | 55 | Diseñar y ejecutar una estrategia de divulgación y apropiación de la Política y de la metodología para la administración de riesgos de gestión y corrupción en la SDHT que incluya publicaciones en su página web de la gestión integral de riesgos y líneas de defensa | Documento de Estrategia Soportes de implementación |  |  | X | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | bar: Abri
|  | 32 | Generar los informes relacionados con la información financiera | *Informe de ejecución presupuestal (Mensual) *Informe trimestral de seguimiento a la ejecución presupuestal *Estados Financieros (Mensual) |  |  |  | Subdirección Financiera | Subdirección Financiera | bar: Sep.; Nov
|  | 33 | Realizar la publicación de los procesos de contratación en el sistema de compra pública SECOP I y SECOP II | Matriz de seguimiento contractual |  |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa
|  | 34 | Generar los informes relacionados con la información financiera | *Informe de ejecución presupuestal (Mensual) *Informe trimestral de seguimiento a la ejecución presupuestal *Estados Financieros (Mensual) |  |  |  | Subdirección Financiera | Subdirección Financiera | bar: Sep.; Nov
|  | 35 | Realizar la publicación de los procesos de contratación en el sistema de compra pública SECOP I y SECOP II | Matriz de seguimiento contractual |  |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa
|  | 36 | Elaborar y presentar para aprobación el plan de continuidad de negocio | Plan de continuidad de negocio de la Seguridad y Privacidad de la Información |  |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa
|  | 37 | Elaborar el plan de mejoramiento de la seguridad y privacidad de la información con respecto a la evaluación del desempeño realizado por Control Interno, donde se evidencien las acciones correctivas derivadas de los hallazgos o debilidades identificadas | Plan de Mejoramiento de la Seguridad y Privacidad de la Información |  |  |  | Subdirección Administrativa | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID
|  | 38 | Realizar el seguimiento a los indicadores de la implementación de seguridad de la información | Informe ejecutivo de seguimiento de indicador- Alistamiento |  |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa
|  | 39 | Elaborar e implementar un programa de disposición final de residuos tecnológicos FORMULAR | Programa de disposición final de elementos tecnológicos |  |  |  | Subdirección Administrativa Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos
|  | 40 | Realizar una encuesta virtual, con el fin de validar la calidad del servicio brindado | Resultados de la encuesta virtual |  |  |  | Subdirección Administrativa - Servicio al Ciudadano | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID
|  | 41 | Elaborar el procedimiento de petición verbal en otra lengua nativa o dialecto oficial de Colombia | Procedimiento elaborado |  |  |  | Subdirección Administrativa- Servicio al Ciudadano Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección Administrativa- Servicio al Ciudadano
|  | 42 | Elaborar, publicar e implementar el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Documento definido del Sistema Integrado de Conservación - SIC |  |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa
|  | 43 | Gestionar la actualización de las TRD en el archivo distrital, con el fin de que se refleje la estructura vigente. | TRD actualizadas propuestas |  |  |  | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa
|  | 44 | Proponer ante el Comité de Seguridad de la Información y de las tecnologías de la información y las comunicaciones que sea Incluido dentro del PETIC, un mecanismo tecnológico adecuado para la transferencia del conocimiento de los servidores, como apoyo al Plan Estratégico del Talento Humano | Documento estructural y definición de los parámetros de la de solución tecnológica sugerida para la adquisición |  |  |  | Subdirección Administrativa | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID