## Plan de Participación V3_Nov
Plan de Estrategia de Participación
Fecha de actualización y aprobación : 22 de diciembre de 2021
Acciones |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Seguimiento al Plan Institucional de Participación
No | Acción | Actividad | Fecha límite | Fecha de inicio | Fecha final | Líder responsable de la actividad | Peso Ponderado | Meta 2021 | Indicador | Formula Indicador | Tipo de evidencia
1 | Formular e implementar estrategias de revitalización urbana en el marco de proyectos de infraestructura | Desarrollo de acciones para la promoción de la participación comunitaria y de diseño participativo para las intervenciones de espacio público de mediana y pequeña escala. | 12 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirector(a) de Operaciones | 5% | Formular e implementar acciones de participación para revitalización urbana en el marco de proyectos de infraestructura | Número de acciones de participación para revitalización urbana Formuladas e implementadas | Sumatoria de acciones formuladas e implementadas de participación para revitalización urbana, en el marco de proyectos de infraestructura | Actas de reuniones y encuentros, fotografías, videos.
2 | Implementar el Proyecto de Mejoramiento Integral Rural. | Desarrollar la estrategia de participación con las comunidades beneficiarias del proyecto de Mejoramiento Integral Rural | 12 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirector(a) de Operaciones | 5% | Implementar un Proyecto de Mejoramiento Integral Rural. | % de avance en la Implementación de (1) Proyecto de Mejoramiento Integral Rural. | Avance en la implementación del Proyecto de Mejoramiento Integral Rural. | ayudas de memorias
3 | Implementar la estrategia de Ecobarrios en territorios de bordes urbanos. | Desarrollar la estrategia de participación con las comunidades beneficiarias del proyecto de Ecobarrios en bordes urbanos. | 12 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirector(a) de Operaciones | 5% | Implementar 1 estrategia de Ecobarrio en territorios de bordes urbanos. | % de avance en la Implementación de (1) estrategia de Ecobarrios en territorios de bordes urbanos. | Avance en la implementación de la estrategia de Ecobarrios en territorios de bordes urbanos. | Ayudas de memorias
|  | Identificación de necesidades y potencialidades de los territorios prioritarios de manera participativa por medio de recorridos y encuentros, así mismo desarrollar talleres de diseño participativo, fortalecimiento de habilidades blandas, duras y conformación de la red de territorios sustentables. |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirector(a) de Operaciones |  |  | No de talleres de diseño participativo, fortalecimiento de habilidades blandas, duras y conformación de la red de territorios sustentables. | Sumatoria de talleres de diseño participativo, fortalecimiento de habilidades blandas, duras y conformación de la red de territorios sustentables.
4 | Reformular la Política Pública de Ruralidad. | Apoyo a la SDP en el desarrollo de las actividades de estrategia de participación con comunidad y articulación interinstitucional para los componentes de las fases dos y tres(agenda pública y formulación) de la reformulación de la política. | 9 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | Subdirector(a) de Operaciones | 3% | Realizar actividades de acompañamiento para la reformulación de (1) Política Pública de Ruralidad. | No de acompañamientos en la reformulación de (1) Política Pública de Ruralidad. | Sumatoria de los acompañamientos realizados en el proceso de reformulación de (1) Política Pública de Ruralidad | Ayudas de memorias
6 | Realizar acompañamiento a las familias beneficiarias del subsidio complementario de vivienda, en relación con gestión frente al acceso a servicios sociales, cumplimiento de normas de Propiedad horizontal y convivencia. | Ferias de vivienda. | 12 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirector(a) de Recursos Públicos | 4% | Realizar acompañamiento a las familias beneficiarias del subsidio complementario de vivienda, en relación con gestión frente al acceso a servicios sociales, cumplimiento de normas de Propiedad horizontal y convivencia. | Número de ferias realizadas de vivienda | Sumatoria de ferias realizadas | Registro fotografico, evidencias y registro de participacion
|  | Jornadas de socialización a la ciudadanía. |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirector(a) de Recursos Públicos |  |  | Número de Jornadas de socialización a la ciudadanía. | Sumatoria Jornadas de socialización a la ciudadanía. | convocatoria y listado de asistencia
|  | Gestión con entidades con competencias misionales relacionadas |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirector(a) de Recursos Públicos |  |  | Número de gestiones realizadas con entidades | sumatoria de gestiones realizadas | actas de reuniones y listado de asistencia
7 | Socializar la ruta de acceso a la oferta institucional de subsidio complementario y canales de atención de la SDHT a la ciudadanía en general | Socializaciones generales y con enfoque diferencial poblacional. | 10 | 2021-01-01 | 2021-10-30 | Subdirector(a) de Recursos Públicos | 3% | Socializar la ruta de acceso a la oferta institucional de subsidio complementario y canales de atención de la SDHT a la ciudadanía en general | % de socializaciones de la ruta de acceso a la oferta institucional | Avance en las socializaciones realizadas | Informe de seguimiento
8 | Fortalecer técnica y organizacionalmente a los acueductos comunitarios que se encuentran en el área rural del distrito para la prestación eficiente de los servicios de acueducto y alcantarillado. | Acompañar el proceso de fortalecimiento realizado por la Subdirección de Servicios Públicos a las organizaciones comunitarias para el desarrollo de las capacidades necesarias en la prestación del servicio de acueducto | 10 | 2021-01-01 | 2021-10-01 | Subdirector(a) de Servicios Públicos | 4% | Fortalecer técnica y organizacionalmente los acueductos identificados y priorizados en la zona rural del distrito. | Número de asistencias técnicas y organizacionales realizadas para el fortalecimiento a los acueductos comunitarios identificados y priorizados en la zona rural del distrito. | Sumatoria de asistencias técnicas y organizacionales realizadas a acueductos comunitarios identificados y prioricados en la zona rural del distrito. | Actas, listas de asistencia, presentaciones, procesos de contratación y archivos fotográficos.
|  | Hacer la valoración de las necesidades para desarrollo de inversiones de los acueductos identificados y priorizados en la zona rural del distrito. | 12 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Subdirector(a) de Servicios Públicos |  |  | Número de proyectos gestionados para mejorar la calidad del servicio de los acueductos comunitarios identificados y priorizados en la zona rural del distrito. | Sumatoria proyetos gestionados para mejorar la calidad del servicio de los acueductos comunitarios identificados y priorizados en la zona rural del distrito.
9 | Promover la participación ciudadana a través del fortalecimiento del ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios, a partir de la implementación del programa de Control Social de la SDHT, en coordinación con vocales de control social. | Identificar temas de prioridad relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios y de TICs, con los vocales de control social y líderes de comunidades. | 10 | 2021-01-01 | 2021-10-30 | Subdirector(a) de Servicios Públicos | 4% | Promover la participación ciudadana a través del fortalecimiento del ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios, a partir de la realización de espacios para la implementación de acciones priorizadas del "Programa de Control Social de la SDHT", en coordinación con vocales de control social. | % de construcción y actualización con vocales de control social, del plan de acción anual para el fortalecimiento del ejercicio del control social. | Avance en la construcción y actualización de un plan de acción anual | Actas, plan de acción, programa de control social, listas de asistencia y archivo fotográfico.
|  | Generar espacios de actualización y discusión acerca de los servicios públicos domiciliarios y TICs, para fortalecer las capacidades de los vocales de control social a través de la implementación acciones del programa de fortalecimiento al ejercicio del control social de los servicios públicos en el D.C. en articulación con vocales de control social y/o Empresas de Servicios Públicos-ESP. |  | 2021-01-01 | 2021-10-30 | Subdirector(a) de Servicios Públicos |  |  | Generar espacios de actualización y discusión acerca de los servicios públicos domiciliarios, para fortalecer el ejercicio del control social con los vocales de control social. | Sumatoria de espacios de actualización y discusión acerca de los servicios públicos domiciliarios, para fortalecer el ejercicio del control social con los vocales de control social.
10 | Promover la participación en niños, niñas, docentes y comunidad en el marco del programa "Guaque y los Amigos del Agua" de la SDHT y el fortalecimiento de la cultura ciudadana en D.C. | Coordinar y articular con los colegios y comunidades interesadas, acciones pedagógicas en el marco del programa "Guaque y los Amigos del Agua" de la SDHT y el fortalecimiento de la cultura ciudadana en D.C. | 10 | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Subdirector(a) de Servicios Públicos | 3% | Promover la participación ciudadana en niños, niñas , docentes y comunidad, en el marco del programa "Guaque y los Amigos del Agua" de la SDHT y el fortalecimiento de la cultura ciudadana en D.C. | Número de jornadas pedagógicas y talleres, dirigidos a niños, jóvenes , docentes y comunidades solicitadas y coodinadas en el marco del programa "Guaque y los Amigos del Agua" de la SDHT y el fortalecimiento de la cultura ciudadana en D.C. | Sumatoria de jornadas pedagógicas y talleres realizados | Actas, listas de asistencia o archivo fotografico.
|  | Desarrollar jornadas pedagógicas y/o talleres, dirigidos a niños, jóvenes y docentes de los colegios o comunidades interesadas en el marco del programa "Guaque y los Amigos del Agua" de la SDHT y el fortalecimiento de la cultura ciudadana en D.C. |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Subdirector(a) de Servicios Públicos
11 | Identificar la dinámica y características de las comunidades asentadas en los polígonos de monitoreo, para sensibilizar a la población acerca de las condiciones a las cuales se encuentran expuestos. | Desarrollar talleres de carácter preventivo, orientados a temáticas sobre la enajenación ilegal, estafa y riesgos sociales y ambientales. | 6 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Subdirectora(o) de Prevención y Seguimiento | 2% | Identificar la dinámica y características de las comunidades asentadas en los polígonos de monitoreo, para sensibilizar a la población acerca de las condiciones a las cuales se encuentran expuestos. | Numero de tallleres de carácter preventivo, orientados a temáticas sobre la enajenación ilegal, estafa y riesgos sociales y ambientales. | Sumatoria de tallleres dde carácter preventivo | Bases en excel de reporte de seguimiento, Actas, registro fotografico., enlaces de conexión, docuemntos, informes.
|  | Habilitar y participar en espacios informativos en los que se evidencie la problemática, riesgos y condiciones, de los desarrollos urbanísticos y de vivienda ilegal, de tal forma que se atenué el incremento de ocupaciones ilegales y la informalización de barrios, en dos escenarios (i) ocupantes de hecho y (ii) habitantes de los barrios legalizados colindantes. | 6 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Subdirectora(o) de Prevención y Seguimiento |  |  | Numero de espacios informativos en los que se evidencie la problemática, riesgos y condiciones, de los desarrollos urbanísticos y de vivienda ilegal. | Sumatoria de espacios informativos
|  | Establecer mecanismos de difusión para el uso y apropiación del Aplicativo Móvil HabitApp, con el fin de fortalecer y consolidar el Observatorio Distrital de Vivienda, con el fin de evitar el desarrollo de nuevos asentamientos ilegales y garantizar el acceso de la información a la población. | 10 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Subdirectora(o) de Prevención y Seguimiento |  |  | Numero de reportes a partir de la difusión para el uso y apropiación del Aplicativo Móvil HabitApp, | Sumatoria de mecanismos de difusión
12 | Fomentar la cultura de reportar conductas ilegales relacionadas con la enajenación y arrendamiento de vivienda | Establecer canales de comunicación y participación, que permitan a los ciudadanos poner en conocimiento de la Entidad situaciones relacionadas con arrendamientos y con la enajenación ilegal de manera fácil y oportuna. | 10 | 2021-01-01 | 2021-10-30 | Subdirectora(o) de Prevención y Seguimiento | 3% | Fomentar la cultura de reportar conductas ilegales relacionadas con la enajenación y arrendamiento de vivienda | Numeros de canales de comunicación y participación | Sumatoria de de canales de comunicación y participación establecidos | Bases en excel de reporte de seguimiento,
13 | Promover la apropiación de los barrios de origen informal a través de acciones de embellecimiento con color | 1, Talleres con comunidad para priorización de intervenciones. | 10 | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad | 3% | Promover la apropiación de los barrios de origen informal a través de acciones de embellecimiento con color | Numero de tallleres con comunidad para priorización de intervenciones | Sumatoria de tallleres con comunidad para priorización de intervenciones | Actas de talleres
|  | 2, Intervenciones de embellecimiento con color en los territorios priorizados |  | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad |  |  | Numero de intervenciones de embellecimiento con color realizadas | Sumatoria de intervenciones | Infome final de intervención
14 | Implementar el proyecto de Mejoramiento de Vivienda | Apoyar en la socialización del inicio y avance de obras de los mejoramientos de vivienda. | 12 | 2021-01-30 | 2021-12-31 | Subdirector(a) de Barrios | 7% | Acompañamiento social del inicio y avance de obra de los mejoramientos de vivienda | Numero de reuniones de socialización de inicio y avance de obra | Sumatoria de talleres de socialización y avance de obra | Actas de reunión
|  | Adelantar el acompañamiento social de los casos especiales que se presente durante la ejecución de los mejoramientos de vivienda. |  |  |  | Subdirector(a) de Barrios
15 | Realizar acompañamiento social en los procesos de legalización | Taller 1. Informativo | 12 | 2021-01-30 | 2021-12-31 | Subdirector(a) de Barrios | 2% | Realizar acompañamiento social en los procesos de legalización | Numero de tallleres Informativos, de aprobación del plano de loteo y de recolección de documentos | Sumatoria de talleres informativos de aprobación y de recolección de documentos realizados | MEMORIA TALLER COMUNITARIO
|  | Taller 2. Aprobación del plano de loteo |  |  |  | Subdirector(a) de Barrios
|  | Talleres recolección documentos en las localidades priorizadas. |  |  |  | Subdirector(a) de Barrios
16 | Realizar acompañamiento social al proceso de regularización urbanística | Las actividades principales del componente social son: | 12 | 2021-01-30 | 2021-12-31 | Subdirector(a) de Barrios | 2% | Realizar acompañamiento social en los procesos de regularización urbanistica | Numero de tallleres Informativos y de socialización del plano de loteo | Sumatoria de tallleres Informativos y de socialización del plano de loteo | MEMORIA TALLER COMUNITARIO
|  | - Contacto con los líderes del barrio objeto de Regularización. |  |  |  | Subdirector(a) de Barrios
|  | - Primer Taller o taller Informativo general del proceso de Regularización. |  |  |  | Subdirector(a) de Barrios
|  | - Segundo Tallero o taller de Socialización del plano de Loteo. |  |  |  | Subdirector(a) de Barrios
|  | Para la asistencia de la comunidad a los mencionados talleres, se realiza un proceso previo de convocatoria que está a cargo del componente social. |  |  |  | Subdirector(a) de Barrios
18 | Fortalecer la gestión Local | Realizar acompañamiento a las instancias de coordinación y participación local para el posicionamiento del sector hábitat en las localidades. | 12 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Subdirecto (a) de Participación y Relaciones con la Comunidad | 5% | Fortalecer la gestión Local | Numero de acompañamientos a las instancias de coordinación y participación local para el posicionamiento del sector hábitat en las localidades. | Sumatoria de acompañamientos a las instancias de coordinación y participación local | Infome consolidado sobre la implementación de la estrategia de abordaje territorial y posicionamiento local: https://sdht-my.sharepoint.com/personal/sandra_cobos_habitatbogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsandra%5Fcobos%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlanes%20institucionales%2FSeguimiento%20PEP%5FSDHT%2FActividad%2018
19 | Implementar estrategias de participación ciudadana del sector Hábitat | Coordinar la implementación del Plan Estratégico Sectorial de Participación Ciudadana | 12 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad | 4% | Implementar (1) estrategia de participación ciudadana del sector Hábitat | Porcentaje de Implementacion de (1) estrategia de participación ciudadana del sector Hábitat | Avance de la Implementacion de (1) estrategia de participación ciudadana del sector Hábitat | Tablero de control PESPC
20 | Crear espacios multifuncionales y adaptables a través de la estrategia de calles mágicas | Desarrollar espacios de juego a partir de intervenciones con color en el espacio público, con participación de niños, niñas y adolescentes | 11 | 2021-01-01 | 2021-11-30 | Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad | 6% | Crear 60 espacios multifuncionales y adaptables a través de la estrategia de calles mágicas | Numeros de espacios multifuncionales y adaptables | Sumatoria de espacios multifuncionales y adaptables | Informe estrategia de intervención
21 | Fortalecer la participación e incidencia ciudadana mediante el diseño e implementación de iniciativas comunitarias con enfoque de innovación social en temas hábitat | Promoción del desarrollo de propuestas de intervenciones del hábitat por parte de la ciudadanía para fortalecer su incidencia. | 6 | 2021-06-01 | 301/12/2021 | Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad | 6% | Fortalecer la participación e incidencia ciudadana mediante el diseño e implementación de 60 iniciativas comunitarias con enfoque de innovación social en temas hábitat | Porcentaje de implementación de las iniciativas en innovación social en temas hábitat | Avance en la implementación de las iniciativas en innovación social en temas hábitat | Informe de implementación de la estrategia
22 | Brindar a la ciudadanía la oferta de trámites y servicios de la SDHT, así como los canales y medios de atención. | Brindar a la ciudadanía la oferta de trámites y servicios de la SDHT, así como los canales y medios de atención. | 10 | 2021-01-01 | 2021-10-30 | Subdirector(a) Administrativa | 3% | Brindar 100% de la oferta de trámites y servicios de la SDHT, así como los canales y medios de atención. | Porcentaje de Tramites y servicios brindados a la ciudadania | Avance de Tramites y servicios brindados a la ciudadania | Reportes y ayudas memoria
|  | Apoyo en las ferias de servicios del Distrito, de acuerdo con la demanda Distrital o Local | 10 | 2021-01-01 | 2021-10-30 | Subdirector(a) Administrativa
|  | Atención a la ciudadanía brindando información y orientación sobre oferta institucional del sector | 10 | 2021-01-01 | 2021-10-30 | Subdirector(a) Administrativa
23 | Incluir los enfoques en las acciones del sector | Generar una estrategia de lineamientos de enfoque poblacional, diferencial y de género para una gestión integral del hábitat consciente, incluyente y cuidadora. | 12 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirector(a) de Información Sectorial | 4% | Generar 2 secciones o capitulos en el documento de lineamientos para la inclusión de los enfoques poblacional,diferencial y de género en las acciones del sector hábitat | Porcentaje de avance en la estructuración del documento de lineamientos | Avance en el documento de lineamientos | Documentos, propuestas y soporte avance al documento
24 | Promover la participación de las poblacionales en la construcción de ciudad | Participación en los espacios poblacionales de los enfoques de la política pública distrital | 12 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirector(a) de Información Sectorial | 3% | Promover la participación de las poblacionales en la construcción de ciudad | Porcentaje de participación en los espacios poblacionales de los enfoques de la política pública distrital | (Número de participaciones en los espacios poblacionales de los enfoque de la política pública distrital/ Número de participaciones potenciales en los espacios poblacionales de los enfoques de la politica pública distrital)*100 | Listas de asistencia, pantallazos y actas remitidas por las secretarías técnicas de los espacios poblacionales
25 | Promover intervenciones integrales en el sector del hábitat | Gestionar nuevas fuentes de financiación, con distintos actores financiadores o cooperantes como son las organizaciones no gubernamentales - ONG, academia, empresas con responsabilidad social empresarial y constructores e inversionistas del sector privado – RSE-, los cuales se pueden articular a través de los diferentes instrumentos financiación. | 11 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirector(a) de recursos privados | 3% | Promover intervenciones integrales en el sector del hábitat | Porcentaje de gestión de nuevas fuentes de financiación | Avance de la gestión de nuevas fuentes fuentes de financiación | La evidencia consta en actas y archivos de seguimiento.
26 | Ejecutar encuentros ciudadanos en el marco de las Acciones de Acupuntura Urbana | Ejecutar el Momento 1 y el Momento 2 propuesto en la Metodología para las Acciones de Acupuntura Urbana en 15 territorios priorizados y culminar el Momento 2, el Momento 3 y el Momento 4 para el Proyecto Piloto | 9 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Subdirector(a) de Operaciones | 3% | Desarrollar talleres según el propósito de cada Momento establecido en la Metodología, con la comunidad aledaña a los 15 territorios priorizados, en el marco del proyecto Acciones de Acupuntura Urbana. | Porcentaje de avance en la ejecución del Momento 1 y del Momento 2 con la comunidad aledaña a los 15 territorios priorizados | (Número de talleres del Momento 1 en 15 territorios priorizados + Número de talleres del Momento 2 en 15 territorios priorizados) + (Número de informes de resultados de 15 territorios priorizados) / (Número de talleres programados en 15 territorios priorizados) + (Número de informes de resultados en 15 territorios priorizados) * 100 | Informes de resultados del proceso de participación por cada territorio priorizado
|  | En el marco del Proyecto Piloto finalizar los encuentros faltantes propuestos en la Metodología | 9 | 2021-01-01 | 2021-10-31 | Subdirector(a) de Operaciones |  | Desarrollar talleres según el propósito de los Encuentros establecidos en la Metodología, con la comunidad aledaña al Proyecto Piloto. | Porcentaje de avance en la ejecución de los Encuentros faltantes en el marco del proyecto piloto | (Número de talleres faltantes del Encuentro 3) + (Encuentro 4) + (Número de talleres faltantes del Encuentro 5) / (Número de talleres faltantes programados) * 100 | Informe de resultados del proceso de participación en el marco del Proyecto Piloto
27 | Ejecutar encuentros de participación, en el marco del proyecto Recuperación del Espacio Público para el Cuidado | Ejecutar los momentos 2, 3 y 4 del proyecto piloto, en el marco del proyecto de Recuperación de Espacio Público Para el Cuidado. | 11 | 2021-01-01 | 2021-11-30 | Subdirector(a) de Operaciones | 3% | Desarrollar talleres de acuerdo al propósito de cada momento, con comunidad aledaña a la intervención piloto. | Porcentaje de avance en la ejecución de cada momento con la comunidad aledaña a la intervención piloto. | (Número de talleres ejecutados del Momento 2 + Informe de resultados) + (Número de talleres ejecutados del Momento 3 + Informe de resultados) (Número de talleres ejecutados del Momento 4 + Informe de resultados)/ (Número de talleres programados + Número de informes de resultados) * 100 | Informe de resultados y registro fotográfico
|  | Ejecutar el momento 1 propuesto en la metodología en 13 territorios priorizados en el marco del proyecto de Recuperación de Espacio Público Para el Cuidado. | 7 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Subdirector(a) de Operaciones |  | Desarrollar talleres de acuerdo al propósito de cada momento, con la comunidad aledaña y grupos de interes de cada territorio priorizado. | Porcentaje de avance en la ejecución de cada momento con la comunidad aledaña a cada territorio priorizado. | (Número de talleres ejecutados del Momento 1 en 13 territorios priorizados + Número de informes de resultados de 13 territorios priorizados) / (Número de talleres programados en 13 territorios priorizados + Número de informes de resultados de en 13 territorios priorizados) * 100 | Informe de resutlados
28 | Generar un ambiente virtual de conocimiento e información sobre los temas misionales del sector Hábitat | Diseñar e implementar la Escuela Virtual de Hábitat | 12 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Subdirector (a) de Participación y Relaciones con la Comunidad | 5% | Diseñar una plataforma de educación virtual de conocimiento e información sobre los temas misionales del sector Hábitat | Porcentaje de avance en la generacion de (1) AmbienteVirtual | Avance en la generacion de (1) AmbienteVirtual | 24.06.2021. AJUSTES DOCUMENTO ESCUELA VIRTUAL JMA.MIH (3) FINANCIERA: M1-Guion_contenido.PPTX, M2_contenido_principal.pptx; m3-guion-contenido-principal.pptx 9.08.2021. ESCUELA DEL AGUA: Modulo 1 ciclo del agua.doc;25.08.Modulo 2 EDA.CAMBIO CLIMATICO V2; 25.AGO MODULO 3 EDA COLOMBIA PAIS DE AGUA; 26.08.21.MODULO4 EDA MODELO DE GESTION PUBLICA DEL AGUA V1. LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN: 28.07.2021. rev.MÓDULO 1 Lega_regu (1);28.07.2021. rev.Modulo 2. Entendiendo la legalización y la regularización de barrios; 28.07.2021. Modulo 3. Rev. Entendiendo la legalización y la regularización de barrios; 28.07.2021. Modulo 4. Rev. Entendiendo la legalización y la regularización de barrios. CURSO BÁSICO: Contenido-guion-moduloBasico.DOCX ENLACE CARPETA CURSOS: https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sergio_avella_habitatbogota_gov_co/EohItQFOY_VHubbn1B6wzFQB5JKwhEkw3dI_oa0tNj0ymQ?e=eFLaKi INGRESO A PLATAFORMA: https://escuela.habitatbogota.gov.co/login/index.php usuario: estudiante2 Clave: 3Stud14nt3+2!
Note on D49: Eliana Torres: Se solicita modificar los meses dado que el inicio de las acciones se da en mayo.