## Hoja1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD
Entidad | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Vigencia | 1/01/2022 al 31/12/2022
Objetivo: | Establecer y materializar la estrategia de implementación y apropiación del Código de Integridad, de sus valores al interior de la SDHT
SUBCOMPONENTE / | No | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | Indicadores | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
ETAPA / FASE | [5 empty] | Inicio | Fin
[6 empty] | de/mm/aa | dd/mm/aa
Alistamiento | 1 | Formulación y Aprobación Plan de Gestión de Integridad 2022 | Plan de Gestión de Integridad 2022 Formulado y aprobado | Número de actividades desarrolladas / Número de actividades previstas en la etapa de alistamiento del Plan de integridad )*100 | Subdirección Administrativa - Subdirección Programas y Proyectos Gestores de integridad | 2021-12-17 | 2022-01-31
| 2 | Incluir el Plan de gestión de integridad en el plan de acción anual 2022 y el componente 6 del Plan Anticorrumpción y Atención al Ciudadania. | Plan de Integridad incluido en planeación estratégica |  | Subdirección Administrativa - Subdirección Programas y Proyectos Gestores de integridad | 2021-12-20 | 2022-01-31
Armonización | 3 | Realizar el curso de Cultura de Integridad de la "Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá"para los nuevos gestores | Equipo de Gestores Certificado | Nuevos Gestores Integridad capacitados | Subdirección Administrativa - Subdirección Programas y Proyectos Gestores de integridad | Depende de fechas habilitación plataforma SG | Depende de fechas habilitación plataforma SG
Diagnóstico | 4 | Realizar dos encuestas virtuales de diagnóstico de conocimiento del Código de Integridad | Encuesta aplicada y resultados | Encuestas realizas | Subdirección Administrativa - Subdirección Programas y Proyectos Gestores de integridad | 2022-02-01 | 2022-12-20
Implementación | 5 | Elaborar video en donde los nuevos gestores explican qué es el Código de Integridad | Video Código de Integridad socializado por los canales institucionales | Número de actividades desarrolladas / Número de actividades previstas en la etapa de implementación del Plan de integridad )*100 | Gestores de Integridad / Oficina de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 6 | Realizar talleres de socialización del código de integridad con el apoyo de los gestores | Talleres de carácter pedagógico realizados cada tres meses, para la apropiación y toma de conciencia de los valores contenidos en el código de Integridad. |  | Subdirección Administrativa - Subdirección Programas y Proyectos Gestores de integridad | 2022-01-01 | 2022-12-20
| 7 | Desarrollar una campaña mensual de comunicación asociada a los valores del código. | 11 campañas realizadas |  | Subdirección de Programas y Proyectos | 2022-02-01 | 2022-12-20
| 8 | Difundir de los lineamientos anticorrupción de la SDHT | Lineamientos divulgados |  | Subdirección Administrativa - Subdirección Programas y Proyectos Gestores de integridad | 2022-01-01 | 2022-12-20
| 9 | Promover el curso de conflictos de interés, que se encuentra en la escuela del Hábitat. | 25% de los trabajadores de la Entidad realizaron el curso virtual. |  | Subdirección de Programas y Proyectos | 2022-02-01 | 2022-12-20
| 10 | Desarrollo expediciones al Hábitat y su respectiva documentación | 3 expediciones al Hábitat |  | Subdirección de Programas y Proyectos y Gestores de Integridad | 2022-02-01 | 2022-12-20
| 11 | Realizar campañas de sensibilización sobre la responsabilidad en la Rendición de Cuentas | 2 campañas (1 semestral) |  | Subdirección de Programas y Proyectos . Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-20
Seguimiento y Evaluación | 12 | Seguimiento semestral al cumplimiento del plan | 2 seguimientos semestrales formulados | Informes presentados | Subdirección Administrativa Subdirección Programas y Proyectos Gestores de integridad | 2022-06-30 | 20//12/2022