## PAAC Vr.preliminar 20ene2020
Secretaría Distrital del Hábitat Proyecto Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2020 (Versión preliminar)
Componente |  | Subcomponente/Proceso | Meta/Producto | Actividad | Indicador | Responsable de la Actividad | Área que reporta la meta | Fecha Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Asociados ($$$)
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | F1 | SUBCOMPONENTE /PROCESO 1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Mantener actualizado el procedimiento de administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital | Actualizar el procedimiento de administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital de la Secretaría del Hábitat | Procedimiento actualizado | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | F2 | SUBCOMPONENTE /PROCESO 2 CONSTRUCCIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Actualizar el mapa de riesgos de gestión y corrupción de la Entidad | Actualización del mapa de riesgos de gestión y corrupción de la entidad | Mapa de riesgos de gestión y corrupción actualizado | Responsables de proceso | Subdirección de Programas y Proyectos | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | F3 | SUBCOMPONENTE/PROCESO 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Cargar en el sitio web de la entidad el mapa de riesgos de corrupción de la SDHT | Mapa de riesgos corrupción cargado | Subdirección de Programas y Proyectos | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Proyecto de inversión 491
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | SUBCOMPONENTE/PROCESO 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Publicar un boletín sectorial trimestral | Realizar una campaña pedagógica para la prevención de la corrupción en trámites y servicios | No de publicaciones realizadas | Subdirección de Participación Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Participación | 2020-01-04 | 12/31/2020 | Proyecto de inversión 491
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | F4 | SUBCOMPONENTE/PROCESO 5 SEGUIMIENTO | Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Realizar tres (3) seguimientos cuatrimestrales al mapa de riesgos de corrupción | No. de seguimientos del mapa de riesgos de corrupción realizados | Control Interno | Control Interno | 1/01/2020 01/05/2020 01/09/2020 | 16/01/2020 16/05/2020 16/09/2020 | Proyecto de inversión 418
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | F5 | SUBCOMPONENTE ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | Desarrollar un revisión general y, de ser requerido, actualizar la estrategia de racionalización de trámites de la SDHT y registrarla en el SUIT | Revisar y actualizar la estrategia de racionalización de trámites de la SDHT, a la luz del Decreto 2016 de 2019 | Estrategia de racionalización de trámites de la SDHT revisada y actualizada | Subdirección de Administrativa Responsables de procesos misionales | Subdirección de Programas y Proyectos | 2020-02-01 | 2020-09-30 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | F6 | SUBCOMPONENTE 1 INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Divulgar los canales de atención de la SDHT | Diseñar y desarrollar una campaña de comunicación para divulgar los canales de atención de la SDHT | Campaña de comunicación realizadas para la divulgación de los canales de atención de la SDHT | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de Inversión 491
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | F7 | SUBCOMPONENTE 1 INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Divulgar las acciones y actividades desarrolladas por la Secretaría Distrital del Hábitat a través de los servicios de red social | Realizar 150 publicaciones de la acciones y actividades desarrolladas por la SDHT en los distintos servicios de red social que tiene la entidad. | No. de publicaciones realizadas durante la vigencia 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de Inversión 491
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | F8 | SUBCOMPONENTE 2 DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | Realizar un espacio de dialogo ciudadano sobre los avances de la gestión de la entidad. | Realizar un espacio de dialogo ciudadano presencial o virtual | Espacio de dialogo realizado | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad y responsables de proceso | Subdirección de Programas y Proyectos | 2020-10-01 | 2020-11-30 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | F9 | SUBCOMPONENTE 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Divulgación de trámites y servicios prestados por de la Entidad | Realizar un espacio virtual para divulgar los trámites y servicios prestados por la entidad. | Espacios virtual de divulgación realizado | Responsables de proceso misional | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de Inversión 491
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | F10 | SUBCOMPONENTE 3 INCENTIVOS/ RESPONSABILIDAD | Adelantar ejercicios de sensibilización a funcionarios y contratistas sobre Rendición de Cuentas | Realizar una jornada de sensibilización a funcionarios y contratistas sobre Rendición de Cuentas | No. de sensibilizaciones realizadas | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | 2020-02-01 | 2020-05-30 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | F11 | SUBCOMPONENTE 4 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | Ánalizar los ejercicios de rendición de cuentas | Un documento de ánalisis de los espacios de rendición de cuentas realizados por la entidad durante la vigencia 2020 | Documento de analisis de rendición de cuentas elaborado | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | F12 | SUBCOMPONENTE 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Formular y socializar el informe de gestión de servicio al ciudadano a la alta dirección | Formular un informe semestral de servicio al ciudadano, que contenga: 1. Seguimiento al plan de trabajo de gestión de servicio al ciudadano 2. Seguimiento a solicitudes de información 3. Medición de la satisfacción y percepción de la prestación del servicio al Ciudadano y socializar a la alta dirección | No. de informes de gestión de servicio al ciudadano formulados y socializados | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID - Proceso de Gestión de Atención al ciudadano | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Proyecto de inversión 418
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | F13 | SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Divulgar la carta de trato digno de la SDHT | Diseñar y desarrollar una estrategia de divulgación de la carta del trato digno de la entidad | Estrategia de divulgación de la carta de trato digno diseñada y ejecutada | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID - Proceso de Gestión de Atención al ciudadano Oficina asesora de comunicaciones | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de inversión 418
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | F14 | SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Fortalecer las competencias de los funcionarios y contratistas sobre servicio al ciudadano | Incluir y ejecutar temáticas asociadas con atención y servicio al Ciudadano en el Plan Institucional de Capacitaciones-PIC de la vigencia 2020 | No. de temáticas de servicio y atención al ciudadano incluidas y ejecutadas en el PIC | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID - Proceso de Gestión de Atención al ciudadano | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de inversión 418
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | F15 | SUBCOMPONENTE 4 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Actualizar el procedimiento "Trámite PQRSD" código PG06-PR01 | Actualizar el procedimiento de "Trámite PQRSD" código PG06-PR01 | Procedimiento de "Trámite PQRSD" actualizado | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID - Proceso de Gestión de Atención al ciudadano | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de inversión 418
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | F16 | SUBCOMPONENTE 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Dar a conocer a los grupos de interés los trámites y servicios prestados por la entidad, a través de la Ventanilla Única de la Construcción- VUC | Desarrollar 50 jornadas de promoción del aplicativo de la Ventanilla Única de la Construcción- VUC | No. De Jornadas desarrolladas | Subdirección de Apoyo a la Construcción | Subdirección de Apoyo a la Construcción | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de inversión 800
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | F17 | SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Emitir reportes trimestrales del estado de los contenidos publicados en el portal institucional de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 | No. de reportes realizados | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | F18 | SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Evaluar permanentemente el uso del aplicativo de la Ventanilla Única de la Construcción | Realizar seguimiento mensual al uso de la Ventanilla Única de la Contrucción durante la vigencia 2020 | No. de informes emitidos | Subdirección de apoyo a la construcción | Subdirección de Apoyo a la Construcción | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Proyecto de inversión 800
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |  | SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Realizar acompañamiento a las mesas de pactos locales | Acompañar las mesas de pactos locales que lidera la Veeduría Distrital | Número de acompañamientos realizados | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad. | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad. | 2020-01-02 | 12/32/20 | Proyecto 1153
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | F19 | SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Mantener actualizada la información de trámites y Servicios en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT | Actualizar la información de canales, formatos, requisitos para los trámites y servicios que se encuentran registrados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, conforme a las actualizaciones de los procesos y procedimientos de la entidad. | Trámites y servicios registrados en SUIT con información actualizada. | Responsable de los procesos misionales (Lideres de trámites y servicios) | Subdirección de Programas y proyectos | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | F20 | SUBCOMPONENTE 3 ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Mantener actualizado el inventario de activos de información | Actualizar el inventario de activos de información | Un inventario de activos de información actualizado | Responsables de Procesos | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID- proceso Gestión Tecnológica | 2020-03-01 | 2019-12-31 | Proyecto de Inversión 418
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | F21 | SUBCOMPONENTE 3 ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Mantener actualizado el índice de información clasificada y reservada | Actualizar el índice de información clasificada y reservada | Documento del índice de información clasificada y reservada actualizado | Responsables de Procesos | Subsecretaria de Gestión Corporativa, Subdirección de Información Sectorial Subsecretaría Jurídica | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Proyecto de Inversión 7505
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | F22 | SUBCOMPONENTE 3 ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Mnetner actualizado el esquema de publicación de la información | Actualizar el esquema de publicación de la información | Documento esquema de publicación de la información actualizado | Responsables de Procesos | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2019-12-31 | Proyecto de Inversión 1102
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | F23 | SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Mantener actualizado el informe de defensa judicial de la entidad | Elaborar y publicar un informe trimestral de defensa judicial de la SDHT | No. de informes elaborados y publicados | Subsecretaría Jurídica | Subsecretaría Jurídica | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de Inversión 7505
COMPONENTE 6: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | F24 | SUBCOMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA | Ejecución del Plan de gestión de Integridad de la SDHT | Ejecutar y monitorear el Plan de gestión de Integridad de la SDHT | Plan de gestión de Integridad ejecutado y monitoreado | Gestores de Integridad Funcionarios y Contratisas de la entidad | Subdirección Administrativa | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Proyecto de inversión 418
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2020 deberá ser aprobado en Comité Directivo/ Comité Inst. de Gestión y Desempeño 2020- Antes 31Ene20 deberá estar publicado en la página web junto con el mapa de riesgos de corrupción 2020

## Estrategia de racionalización (hidden)
Nombre de la entidad: |  | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Modelo Único – Hijo | 16533 |  | Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 90 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluarà esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirá el responsable de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Plantilla Único - Hijo | 16538 |  | Cancelación de la matrícula de arrendadores | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Modelo Único – Hijo | 16541 |  | Permiso de captación de recursos | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Modelo Único – Hijo | 16543 |  | Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Plantilla Único - Hijo | 16554 |  | Permiso de escrituración | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Modelo Único – Hijo | 16556 |  | Legalización urbanística de asentamientos humanos | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Modelo Único – Hijo | 16558 |  | Matrícula de arrendadores | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 61200 |  | Solicitud de carta de autorización de movilización de recursos en entidades financieras | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 61212 |  | Vivienda de interés prioritario en el marco del programa integral de Vivienda Efectiva | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
Único | 61614 |  | Cancelación de Registro de Enajenador | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE, a través de la participación de la SDHT en dos (2) ferias de servicios | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante debe ajustarse este plan frente a la matriz del SUIT
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se contaron con soportes para dar respuesta a esta pregunta.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se evaluará esta etapa en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta los soportes que remitirán el responsable de la implementación de la estrategia