## PAAC 2018
Secretaría Distrital del Hábitat Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
|  |  |  | Proceso | Subcomponente/Proceso | Meta/Producto | Actividad | Indicador | Responsable de la Actividad | Área que lidera la meta | Fecha Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Asociados | GESTION Y RESULTATOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD EN EL PERÍODO
Subdirección de programas y Proyectos. |  | CLAUDIA | F1 | COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | SUBCOMPONENTE /PROCESO 1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Realizar 2 jornadas de socialización de la política de administración de riesgos con los líderes de procesos de la entidad | Socialización de la política de administración de riesgo con los líderes de proceso de la entidad | Jornadas de socialización de la política de administración de riesgos realizadas | Subdirección de programas y Proyectos. | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero 19 de 2018 | Febrero 28 de 2018 | Equipo de Profesionales de la Subdirección de Programas y Proyectos | Abril de 2018: Se realizan dos jornadas de socialización de la política de administración de riesgos a los líderes de procesos de la entidad en el desarrollo del Comité Directivo realizado el 22 de febrero de 2018 y Comité de Transparencia realizado el 19 de abril de 2018 Soportes: Presentaciòn Comite Directivo 02 de 22 de febrero de 2018 y acta de comite directivo No. 002 de 2018 Listado de asistencia comite de transparencia y presentaciòn comite de transparencia del 9 de abril de 2018, acta No. 01 de comite de transparencia, antitramites y gobierno en línea (09 de abril de 2018) |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | EJECUTADO
Subdirección de Programas y Proyectos |  | CLAUDIA | F2 | COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | SUBCOMPONENTE /PROCESO 2 CONSTRUCCIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Revisar y/o actualizar el mapa de riesgos de la entidad. | Actualización del mapa de riesgos de los procesos de la entidad, de acuerdo a los resultados del seguimiento a la gestión de riesgos de cada proceso. | Número de procesos con el mapa de riesgos revisado y/o actualizado. | Subdirección de Programas y Proyectos - Responsables de proceso - Equipo de líderes SIG. | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero 5 de 2018 | Marzo 30 de 2018 | Equipo de Profesionales de la Subdirección de Programas y Proyectos- Líderes SIG | Abril de 2018: Se observa en el mapa interactivo que de 19 procesos adoptados en la entidad, en 18 procesos se han actualizado el mapa de riesgos, no obstante no se evidencia actualización del manejo del riesgo en cuanto acciones, fechas inicio y terminación, toda vez que las fechas registradas son de vigencia 2017, en los siguientes procesos: Gestión de servicio al ciudadano, gestión documental, gestión del talento humano, gestión bienes, servicios e infraestructura, gestión financiera, gestión contractual, control disciplinario. En cuanto al mapa de riesgos de corrupción de 15 procesos donde se identifican,se observó en 4 procesos en tratamiento y opciones de manejo de riesgo desactualizada las fechas ya que son de vigencia 2017: Gestion de talento humano, Gestión de servicio al ciudadano, gestión financiera y gestión de soluciones habitacionales. Soportes: Mapa de Riesgos por procesos, pantallazo de publicación de mapa de riesgo consolidado de la entidad. Recomendación: Actualizar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Tecnológica, y actualizar las acciones relacionadas con manejo de riesgo en los procesos de Gestión de servicio al ciudadano, gestión documental, gestión del talento humano, gestión bienes, servicios e infraestructura, gestión financiera, gestión contractual, control disciplinario y actualizar el tratamiento y opciones de manejo de riesgo en el mapa de riesgo de corrupcion de los siguientes procesos: Gestion de talento humano, Gestión de servicio al ciudadano, gestión financiera y gestión de soluciones habitacionales. |  |  |  | 89.56% | [8 empty] | 89.56% | ATRASADO
Subdirección de Programas y proyectos |  | CLAUDIA | F3 | COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | SUBCOMPONENTE/PROCESO 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Publicar las actualizaciones del mapa de riesgo en portal institucional | Publicar las actualizaciones del mapa de riesgos en el portal institucional e intranet | Mapa de riesgo publicado en portal web e intranet | Subdirección de Programas y proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones- Líderes de Procesos | Subdirección de Programas y Proyectos | Marzo 30 de 2018 | Abril 6 de 2018 | Equipo de profesionales Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril de 2018: En la pagina institucional se cuenta con el consolidado del Mapa de Riesgos de la entidad a 2 de marzo de 2018. Soportes: Mapa de Riesgos actualizados por procesos, pantallazo de publicaciòn de mapa de riesgo consolidado de la entidad. Recomendación:Publicar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Tecnológica, y publicar las acciones relacionadas con manejo de riesgo en los procesos de Gestión de servicio al ciudadano, gestión documental, gestión del talento humano, gestión bienes, servicios e infraestructura, gestión financiera, gestión contractual, control disciplinario y publicar el tratamiento y opciones de manejo de riesgo en el mapa de riesgo de corrupcion de los siguientes procesos: Gestion de talento humano, Gestión de servicio al ciudadano, gestión financiera y gestión de soluciones habitacionales. |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | EJECUTADO
Líderes de proceso-Subdirección de Programas y proyectos |  | CLAUDIA | F4 | COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | SUBCOMPONENTE/PROCESO 4 MONITOREO Y REVISIÓN | Realizar 3 revisiones de monitoreo a los riesgos de corrupción | Desarrollar el informe de revisión de monitoreo de riesgos en el que se identifique: Eficacia en los controles- Análisis de lecciones aprendidas Identificación de riesgos emergentes, por parte de los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos de trabajo | Revisiones de monitoreo de riesgos de corrupción realizadas | Líderes de proceso | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero 5 de 2018 Junio 26 de 2018 Septiembre 26 de 2018 | Septiembre 26 de 2018 |  | Abril de 2018: Se presenta como soporte las certificaciones de actualización de los mapas de riesgos adelantado por los procesos en el primer trimestre 2018. De 19 procesos no se evidencia las certificaciones de los siguientes procesos: GestiònTecnològica, Gestiòn Financiera, Evaluaciòn, Asesorìa y mejoramiento y Control Disciplinario. Soportes: Certificaciones de actualización de mapas de riesgos de los procesos mencionados Recomendación: Elaborar informe de revisión de monitoreo de riesgos como lo establece la actividad. |  |  |  | 10% | [8 empty] | 10% | EN EJECUCION
Líderes de proceso-Subdirección de Programas y proyectos |  | CLAUDIA | F5 | COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | SUBCOMPONENTE/PROCESO 4 MONITOREO Y REVISIÓN | Realizar un informe de análisis de gestión de riesgo en la entidad. | Documentar las actualizaciones de el mapa de riesgo institucional, identificando riesgos emergentes, lecciones aprendidas, planes de contingencia aplicados. | Informe de Gestión de Riesgo. | Subdirección de Programas y Proyectos - Responsables de proceso - Equipo de líderes SIG. | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero 5 de 2018 | Febrero 28 de 2018 | Equipo de Profesionales de la Subdirección de Programas y Proyectos- Líderes SIG | Abril de 2018: Se observa como soporte el Informe de Gestión de Riesgo, el cual fue presentado en Comité de Transparencia, Antitramites y Gobierno en línea realizado el 9 de abril de 2018. No es claro dentro del informe la identificación de los riesgos emergentes, las lecciones aprendidas y los planes de contingencia aplicados como se precisa en la actividad. Recomendación: Ampliar el informe teniendo en cuenta los criterios que se definió en la actividad como son: Identificación de riesgos emergentes, lecciones aprendidas y planes de contingencia aplicados. Soporte: Informe de Gestión de Riesgo presentado en Comite de Transparencia, Antitrámites y Gobierno en Línea del 9 de abril de 2018. |  |  |  | 60% | [8 empty] | 60% | ATRASADO
Oficina de Control Interno |  | CLAUDIA | F6 | COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | SUBCOMPONENTE/PROCESO 5 SEGUIMIENTO | Realizar 3 seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar el seguimiento oportuno al mapa de riesgos, presentar el informe de seguimiento al Comité Directivo | Seguimiento cuatrimestral del mapa de riesgos realizado | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Enero 2 Mayo 2 Septiembre 3 | Enero 16 Mayo 16 Septiembre 14 |  | Abril de 2018: Se realizo seguimiento a Mapa de riesgos de corrupcion con corte a diciembre de 2017 y se publico en la pagina web Soporte:Seguimiento mapa de riesgos de corrupción 2017, en https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno |  |  |  | 33% | [8 empty] | 33% | EN EJECUCION
SUBCOMPONENTE 1 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2016 - 2019
|  |  |  | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio ciudadano y/o entidad | Dependencia responsable | Fecha Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Asociados
Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda |  | ANGELICA | F7 | Registro de activiades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda | Tecnológica | Virtualizar la totalidad del trámite | Es una actividad que deben realizar los interesados de manera personalizada en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hábitat. | Establecerlo como un servicio virtualizado a través de la Ventanilla Única de la Construcción. | Disponibilidad las 24 horas todos los días del año a través de la web | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Febrero de 2017 | Diciembre de 2017 | Recursos de desarrollo web Subsecretaría de Coordinación Operativa | Abril 2018: En la vigencia 2017 se cumplió con la virtualización de los tramites los cuales se cuenta con pantallazo y URL de acceso a través de la VUC. Recomendaciòn: Teniendo en cuenta los lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la acción de racionalización termina cuando la entidad desarrolle las siguientes actividades: 1. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? 2. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? 3. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite?. Por lo que se recomienda establecer acciones en ese aspecto. Hasta tanto los líderes de proceso desarrollen estas actividades no se pueden dar por finalizada la acción de racionalización del Plan Anticorrupción y su registro en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT. Soporte: http://vuc.habitatbogota.gov.co/tramites/tramites-por-entidad. |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | EJECUTADO
Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda |  | ANGELICA | F8 | Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y najenación de inmuebles destinados a vivienda | Tecnológica | Virtualizar la totalidad del trámite | Es una actividad que deben realizar los interesados de manera personalizada en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hábitat. | Establecerlo como un servicio virtualizado a través de la Ventanilla Única de la Construcción. | Disponibilidad las 24 horas todos los días del año a través de la web | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Febrero de 2017 | Diciembre de 2017 | Recursos de desarrollo web Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Abril 2018: En la vigencia 2017 se cumplió con la virtualización de los tramites los cuales se cuenta con pantallazo y URL de acceso a través de la VUC. Recomendaciòn: Teniendo en cuenta los lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la acción de racionalización termina cuando la entidad desarrolle las siguientes actividades: 1. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? 2. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? 3. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite?. Por lo que se recomienda establecer acciones en ese aspecto. Hasta tanto los líderes de proceso desarrollen estas actividades no se pueden dar por finalizada la acción de racionalización del Plan Anticorrupción y su registro en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT. Soporte: http://vuc.habitatbogota.gov.co/tramites/tramites-por-entidad. |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | EJECUTADO
Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. |  | ANGELICA | F9 | Solicitud de matrícula de arrendador. | Tecnológica | Virtualizar la totalidad del trámite | 1) El trámite se realiza 100% presencial en el edificio de la SDHT. 2) En los demás puntos y vía telefónica solo se accede a asesoría. 3) Los términos de norma se cumplen pero el resultado final llega al solicitante de manera tardía por fallas en la correspondencia. 4) Existe un horario específico de atención que condiciona al ciudadano. | Virtualizar la totalidad del trámite de manera que el ciudadano interesado no se vea restringido en horarios y canales de acceso y respuestas. | Disponibilidad las 24 horas todos los días del año a través de la web | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. | Febrero de 2017 | Diciembre de 2019 | Recursos de desarrollo web Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Abril 2018: El área no remite soportes de avance ni cumplimiento, de acuerdo a la información dada por el responsable que se incluirá en el presupuesto vigencia 2019 Soporte: No aplica |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | SIN AVANCE
Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. |  | ANGELICA | F10 | Cancelación de matrícula de arrendador | Tecnológica | Virtualizar la totalidad del trámite | 1) El trámite se realiza 100% presencial en el edificio de la SDHT. 2) En los demás puntos y vía telefónica solo se accede a asesoría. 3) Los términos de norma se cumplen pero el resultado final llega al solicitante de manera tardía por fallas en la correspondencia. 4) Existe un horario específico de atención que condiciona al ciudadano. | Virtualizar la totalidad del trámite de manera que el ciudadano interesado no se vea restringido en horarios y canales de acceso y respuestas. | Disponibilidad las 24 horas todos los días del año a través de la web | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. | Febrero de 2017 | Diciembre de 2019 |  | Abril 2018: El área no remite soportes de avance ni cumplimiento, de acuerdo a la información dada por el responsable que se incluirá en el presupuesto vigencia 2019 Soporte: No aplica |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | SIN AVANCE
Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. |  | ANGELICA | F11 | Solicitud de cancelación de registros de enajenadores y OPV | Tecnológica | Virtualización | 1) El trámite se realiza 100% presencial en el edificio de la SDHT. 2) En los demás puntos y vía telefónica solo se accede a asesoría. 3) Los términos de norma se cumplen pero el resultado final llega al solicitante de manera tardía por fallas en la correspondencia. 4) Existe un horario específico de atención que condiciona al ciudadano. | Virtualizar la totalidad del trámite de manera que el ciudadano interesado no se vea restringido en horarios y canales de acceso y respuestas. | Disponibilidad las 24 horas todos los días del año a través de la web | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. | Febrero de 2017 | Diciembre de 2017 | Recursos de desarrollo web Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Abril 2018: Según seguimiento realizado con corte al 30 de diciembre de 2017, la actividad de este proceso fue cumplido en la vigencia 2017. |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | EJECUTADO
Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda |  | ANGELICA | F12 | Certificación de Ocupaciones | Creación de la actividad como un servicio virtualizado | Creación | Es una actividad que deben realizar los interesados de manera personalizada en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hábitat. | Establecerlo como un servicio virtualizado. | Disponibilidad las 24 horas todos los días del año a través de la web | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Febrero de 2017 | Diciembre de 2018 | Equipo de profesionales Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control del Vivienda. | Abril 2018: En diciembre de 2017 se recomendó diseñar y ejecutar un plan de acción que contribuyera al cumplimiento de esta actividad en la vigencia 2018, toda vez que se aprobó mediante acta de comité de Transparencia, antitramites y Gobierno en Línea No. 02 del 11 de septiembre de 2017 ampliar la fecha de cumplimiento hasta el 2018. En la vigencia 2017, el estado de avance fue del 10% . Recomendación: Dar claridad de las gestiones que se han desarrollado para el cumplimiento de la meta. |  |  |  | 10% | [8 empty] | 10% | SIN AVANCE
Subsecretaría de Coordinación Operativa |  | VIVIANA | F13 | Legalización urbanística de asentamientos humanos | Normativa/ Administrativa | Actualización de información del trámite. | No se cuenta con información de requisitos, canales y tiempos de respuesta actualizados. | Actualización de la información de requisitos, canales y tiempos de respuesta en el trámite. | Garantizar al usuario, la información necesaria para inicio del trámite. | Subsecretaría de Coordinación Operativa | Agosto de 2016 | Septiembre de 2018 | Equipo de profesionales Subsecretaría de Coodinación Operativa | Abril 2018 : De acuerdo a lo informado por el área responsable, este es un trámite único, los tiempos, datos y esquemas son los establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el cumplimiento de las metas establecidas en la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea. En el Distrito Capital, este es un trámite en cadena que de acuerdo a la normatividad que hace referencia a la legalización urbanística de asentamientos humanos, en este trámite intervienen las Secretarías Distritales del Hábitat y de Planeación. La Secretaría Distrital del Hábitat realizará, a solicitud de parte o de oficio, la etapa previa de gestión en la conformación del expediente para la solicitud de legalización de asentamientos humanos y la Secretaría Distrital de Planeación adelantará el trámite de legalización y expedirá el acto administrativo. Este tramite se encuentra en proceso de actualización del SUIT y en revisión por parte del DAFP Se evidencia ajuste de fecha de finalizacion como se aprobó en Comité de Transparencia, Antitrámites y Gobierno en Línea del 09 de abril de 2018. Soportes: Pantallazos SUIT |  |  |  | 70% | [8 empty] | 70% | EN EJECUCION
Subsecretaría de Coordinación Operativa |  | VIVIANA | F14 | Regularización de desarrollos legalizados | Normativa/ Administrativa | Actualización de información del trámite. | No se cuenta con información de requisitos, canales y tiempos de respuesta actualizados. | Actualización de la información de requisitos, canales y tiempos de respuesta en el trámite. | Garantizar al usuario, la información necesaria para inicio del trámite. | Subsecretaría de Coordinación Operativa | Abril de 2018 | Marzo de 2019 | Equipo de profesionales Subsecretaría de Coodinación Operativa | Abril 2018: De acuerdo a lo informado por el área responsable, Los tiempos, datos y esquemas son los establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el cumplimiento de las metas establecidas en la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea. En la actualidad se encuentrta en revisión del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) para la inscripción del mismo. En el Distrito Capital, este es un trámite en cadena que de acuerdo a la normatividad que hace referencia a la regularización, intervienen las Secretarías Distritales del Hábitat y de Planeación. Soportes: Pantallazos SUIT | ENERO |  |  | 50% | [8 empty] | 50% | EN EJECUCION
Subsecretaría de Gestión Financiera |  | VIVIANA | F15 | Servicio: Servicio otorgamiento de los aportes del Distrito Capital para la generación de vivienda de interés prioritario en el marco de los programas de vivienda de la SDHT | Administrativa | Revisión y/o actualización de cada uno de los procedimientos que componen el servicio. | Revisar y/o actualizar los procedimientos para el otorgamiento de los aportes del Distrito Capital para la generación de vivienda de interés prioritario, en el marco de los programas de vivienda de la SDHT. | Número de precedimientos actualizados | Subdirección de Recursos Públicos | Subsecretaría de Gestión Financiera | Febrero de 2017 | Diciembre de 2017 | Equipo de profesionales de la Subsecretaría de Gestión Financiera. | Abril 2018: Según seguimiento realizado con corte al 30 de diciembre de 2017, la actividad de este proceso fue cumplido en la vigencia 2017. |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | EJECUTADO
Subsecretaría de Gestión Financiera |  | VIVIANA | F16 | Generación de la carta de movilización de recursos en diferentes puntos de atención de la SDHT | Tecnológica | Expedir la carta de movilización de recursos financieros a traves del sistema de información del programa de vivienda de la SDHT, para los solicitantes que esten inscritos en el programa de vivienda de la SDHT. | Optimizar el procedimiento en el sistema de información para que dicho servicio pueda ser adelantado totalmente en cualquier punto de atención dispuesto por la SDHT. | % de implementación | Subdirección de Recursos Públicos | Subsecretaría de Gestión Financiera | Julio de 2016 | Diciembre de 2017 | Recursos de desarrollo sistema de información. Equipo de profesionales de la Subsecretaría de Gestión Financiera. | Abril 2018:Se evidenció que el proceso de generación de la carta de movilización de recursos financieros, esta disponible y funcionando adecuadamente en los puntos de atención al ciudadano dispuestos por la SDHT. (PM06-IN47 Instructivo para la generación de carta de autorización de movilización de recursos en entidad financiera) Soportes: Reporte de generación de cartas de movilización del Sistema de Información SIPIVE, con corte a diciembre de 2017. |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | EJECUTADO
Subsecretaría de Gestión Financiera |  | VIVIANA | F17 | Generación de la carta de movilización de recursos en diferentes puntos de atención de la SDHT | Tecnológica | Expedir la carta de movilización de recursos financieros a traves de la página web de la SDHT. | Automatizar de manera que por internet las personas puedan obtener la carta de manera directa sin la intermediación de personas de la SDHT. | % de implementación | El solicitante podrá obtener la carta directamente vía internet | Subsecretaría de Gestión Financiera | Febrero de 2017 | Junio de 2018 | Recursos de desarrollo web Subsecretaría de Coordinación Operativa | Abril 2018: Se cuenta con la validación de la solicitud de la carta de movilización por parte del hogar, se está trabajando en la interfaz en la página web de la entidad y las consideraciones de seguridad en el manejo de la información. Soportes: No aplica |  |  |  | 50% | [8 empty] | 50% | EN EJECUCION
Subsecretaría de Gestión Corporativa Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Comunicaciones | MARCELA Y GIOVANNY | F18 | COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | SUBCOMPONENTE 1 INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Articular una campaña de divulgación de servicios a nivel sectorial | Desarrollar una pieza de comunicación para divulgar en los servicios y canales de atención de las entidades del sector Hábitat. | Pieza de comunicación para divulgación de canales y servicios del sector hábitat. | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subsecretaría de Gestión Corporativa Atención al Ciudadano | Subsecretaría de Gestión Corporativa Atención al Ciudadano | Marzo de 2018 | Agosto de 2018 | Equipo de Trabajo Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 2018: El responsable informa que esta actividad es liderada por la Veeduría Distrital a través del Nodo intersectorial del sector hábitat, el diseño de dicha pieza depende de la consolidación de información remitida por las demás entidades del sector. A la fecha no se ha generado la consolidación del total de la información, por ende no se ha presentado pieza de comunicación para divulgación. Recomendaciòn: Establecer las acciones pertinentes que permitan dar cumplimiento de la actividad en las fechas establecidas. |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | SIN AVANCE
Subdirección de Programas y Proyectos |  | CLAUDIA | F19 | COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | SUBCOMPONENTE 2 DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | Entregar el 100% de la información requerida por las Mesas de Pactos convocadas por la Veeduría Distrital y Alcaldías Locales | Participar en las mesas de Pactos con la entrega de información de acuerdo a los contenidos y plazos definidos por los Observatorios ciudadanos y la Veeduría Distrital | Porcentaje de información requerida por la mesa de pactos de la Veeduría Distrital entregada | Todods los procesos de la entidad | Subdirección de Programas y Proyectos | Enero de 2018 | Agosto de 2018 | Equipo de trabajo Subdirección de Programas y Proyectos. | Abril 2018: Se cuenta con 3 documentos que muestran la participación de la Secretarìa Distrital del Habitat en referencia a mesa de pactos en las localidades de Ciudad Bolivar y Santa Fe , como a su vez la participacn en los temas relacionados con vivienda como los relacionados con el acompañamiento tècnico de acueductos y sobre las actividades de mejoramiento integral en la localidad de Santa Fe , correspondiente a la vigencia 2017. Estos documentos se entregaron en el mes de enero de 2018, a los respectivos Alcaldes. Hace falta la participación de entidad en las mesas de verificación que complementan las Mesas de Pactos. Recomendaciòn: Contar con informe de Mesa de Pactos que se hayan realizado en la vigencia 2018. Soportes: Documentos de mesa de pactos de las localidades de Santa Fe y Ciudad Bolivar. |  |  |  | 50% | [8 empty] | 50% | EN EJECUCION
Subdirección de Participación y Relación con la Ciudadanía |  | MARCELA | F20 | COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | SUBCOMPONENTE 2 DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | Estructurar el plan estratégico de participación ciudadana del sector Hábitat | Definir a. Inventario de necesidades de participación por entidad, b. Priorización de las necesidades de participación asociados a los proyectos del sector, c. Definición de los lineamientos generales de participación del sector, sobre los cuales será necesario desarrollar estrategias diferenciadas y estrategias de posicionamiento local, d. Definición de los mecanismos de seguimiento sectorial. | Cronograma de participación definido. | Asesoras de asuntos políticos, misionales, OAC, Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad, Subdirección de Programas y Proyectos, Participación de procesos misionales | Subdirección de Participación y Relación con la Ciudadanía | Febrero de 2018 | Mayo de 2018 | Equipos de trabajo Subdirección de Participación | Abril 2018: Se presenta avances en la construcción del plan estratégico de participación. Desde el mes de febrero de 2018 se han realizado reuniones con las areas sociales de las entidades del Sector Hábitat: ERU y AUESP- 6 de febrero de 2018, EAAB- 13 de Febrero de 2018 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - 5 de febrero de 2018. A partir de estas reuniones se ha venido construyendo una propuesta de plan para trabajar con los referentes de esas entidades. Se ajustó la meta y la actividad de acuerdo a lo aprobado en el Comité de Transparencia, Antitramites y Gobierno en línea del 09 de abril del 2018. Soportes: Avances Plan Estratégico de Participación: 1. Ayudas de memoria y registro de asistencia de reuniones con entidades. 2. Borrador de propuesta PLAN ESTRATEGICO. 3. Borrador de matriz de información para enviar a las entidades del sector y áreas de la Secretaria Distrital del Habitat Recomendaciones: Establecer un plan de choque a fin de cumplir en los tiempos establecidos la meta, toda vez que en el PAAC 2017 no se cumplio meta. |  |  |  | 15% | [8 empty] | 15% | EN EJECUCION
Subdirección de Programas y Proyectos |  | CLAUDIA | F21 | COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | SUBCOMPONENTE 2 DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | Desarrollar tres espacios de diálogo con enfoque territorial o temático. | Desarrollo de tres espacios con grupos de interés, presenciales o virtuales para adelantar ejercicios de rendición de cuentas con enfoque territorial o temático. | Porcentaje de espacios de diálogo programados. | Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad- Oficina Asesora de Comunicaciones - Subdirección de Programas y Proyectos, Participación procesos misionales | Subdirección de Programas y Proyectos | Octubre de 2018 | Diciembre de 2018 | Equipos de trabajo Subdirección de Participación y Programas y Proyectos | Abril 2018: El responsable no reporta avance, toda vez que se dara inicio de la actividad a partir del mes de octubre de 2018. Se ajustó la meta y las fechas de acuerdo a lo aprobado en el Comité de Transparencia, Antitramites y Gobierno en línea del 09 de abril del 2018. Soportes: Acta No. 001 del Comité de Transparencia, Antitramites y Gobierno en línea del 09 de abril de 2018 . |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | NO INICIADA
Subdirección de Programas y Proyectos |  | CLAUDIA | F22 | COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | SUBCOMPONENTE 3 INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS | Desarrollar 2 jornadas de sensibilización a servidores de la entidad sobre control social y rendición de cuentas. | Desarrollar dos sensibilizaciones sobre control social y rendición de cuentas dirigido a funcionarios y contratistas de la entidad. | Número de jornadas de sensibilización desarrolladas | Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad- Subdirección de Programas y proyectos- Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | Marzo de 2018 | Julio de 2018 | Equipos de trabajo Subdirección de Programas y Proyectos y Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril de 2018: Se realizò una jornada de sensibilizaciòn a servidores sobre control social y rendición de cuentas el pasado 23 de febrero de 2018. (Esta actividad esta asociada con el desarrollo del reto de gamificación mejor explorador de rendición de cuentas). Soportes: Documentos de ejecuciòn de la jornada de sensibilizaciòn del 23 de febrero de 2018. |  |  |  | 50% | [8 empty] | 50% | EN EJECUCION
Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | GIOVANNY | F23 | COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | SUBCOMPONENTE 3 INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS | Realizar un espacio de intercambio de información con los usuarios externos de la entidad | Realizar el foro virtual de intercambio de información y la mesa de intercambio de información | Número de espacios de intercambio de información con los usuarios externos de la entidad realizados | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad- Subdirección Administrativa - Subdirección de Programas y proyectos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo de 2018 | Junio de 2018 | Equipo de Trabajo Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 2018: El responsable informa que se realizó una encuesta de priorización temática que fue publicada en la página Web de la Entidad, documento que es Insumo para realizar la actividad. Recomendación: Establecer las acciones que permitan cumplir con las actividades en los tiempos oportunos, toda vez que esta actividad en la vigencia 2017 no fue cumplida. |  |  |  | 10% | [8 empty] | 10% | EN EJECUCION
Subdirección de Programas y Proyectos |  | CLAUDIA | F24 | COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | SUBCOMPONENTE 4 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | Publicar 1 documento con la evaluación de los ejercicios de rendición de cuentas | Analizar las principales observaciones y resultados de los ejercicios de rendición de cuentas definidos por la entidad. | Documento de evaluación de rendición de cuentas publicados | Subdirección de Programas y Proyectos, Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad- Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | Junio de 2018 | Diciembre de 2018 | Equipo de trabajo Subdirección de Programas y Proyectos | Abril de 2018: Se presenta el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente a las vigencia 2017.Esta actividad se dara inicio a partir del mes de junio de 2018, toda vez que a la fecha no se cuenta con informe de rendiciòn de cuentas de vigencia 2018. Soportes: Informe de Rendiciòn de Cuentas vig 2017 y pantallazo de publicaciòn en la WEB de la Entidad. Recomendación: Realizar actividades con el fin de cumplir en los tiempos establecidos la meta propuesta, toda vez que en el PAAC 2017 su estado de avance estaba en ejecución y la fecha de finalizacion era hasta enero de 2018 ( Porcentaje de avance vigencia 2017 del 60%) |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | NO INICIADA
Subdirección Administrativa |  | VIVIANA | F25 | COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | SUBCOMPONENTE 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Presentar 3 informes de seguimiento al proceso de gestión de servicio al ciudadano en el Comité Directivo | Realizar trimestralmente reuniones de seguimiento al desempeño del proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano. Generar informe de seguimiento identificando acciones y oportunidades de mejora y presentarlas en el Comité Directivo | Número de informes de seguimiento al proceso de gestión de servicio al ciudadano presentados en el Comité Directivo | Subdirección Administrativa - Atención al ciudadano | Subdirección Administrativa | abr-18 jul-18 dic-18 | abr-18 jul-18 dic-18 | Equipo de trabajo Coordinación de Atención al Ciudadano | Abril 2018: El area responsable anexa agenda propuesta para la presentación del informe ante Comité Directivo, no obstante no se evidencia informes de seguimiento al proceso de gestión de servicio al ciudadano presentados en el Comité Directivo . Recomendación: Establecer las actuaciones pertinentes que permitan contar con informes de seguimiento al proceso de servicio al ciudadno, a fin de evitar incumplimiento como se evidencio en el PAAC vigencia 2017. |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | SIN AVANCE
Subdirección Administrativa |  | ANGELICA | F26 | COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Presentar 4 informes con el estado de aplicación del Protocolo de Atención al Ciudadano en los diferentes canales de atención | Diseñar esquema de seguimiento de la directrices del protocolo de atención y Realizar el informe de seguimiento trimestral de atención al ciudadano por los canales habilitados | Número de informes con el estado de aplicación del Protocolo de Atención al Ciudadano en los diferentes canales de atención | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | Marzo de 2018 | Noviembre de 2018 | Equipo de trabajo Coordinación de Atención al Ciudadano | Abril 2018: Se cuenta con informe de seguimiento a la aplicación del protocolo de atención y servicio al ciudadano I Trimestre 2018. Soporte: Informe de seguimiento a la aplicación del protocolo de atención y servicio al ciudadano I Trimestre 2018. Recomendación: Verificar el valor de la meta frente a los seguimientos trimestrales en las fechas programadas |  |  |  | 25% | [8 empty] | 25% | EN EJECUCION
Subdirección Administrativa |  | CLAUDIA | F27 | COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Fortalecer los canales de atención presencial de la entidad | Integrar la oferta de servicios de la entidad a través del esquema de CADES | Habilitación de puntos de atención en la entidad en XXX Cades | Subdirección Administrativa - Atención al ciudadano | Subdirección Administrativa | Febrero de 2018 | Septiembre de 2018 | Equipo de trabajo Coordinación de Atención al Ciudadano | Abril de 2018: Se cuenta con Convenio suscrito con la Secretaría General para la habilitación de puntos de servicio en la red cade para la oferta de servicios de la SDHT. Soportes: Convenio Interadministrarivo No. 4220000-371-2018 del 28 de enero de 2018, suscrito entre la Secretaria General de la Alcaldia y la Secretaría Distrital del Habitat. Recomendación: Contar en el proximo seguimiento con soportes que validen que la entidad esta atendiendo en los CADES y realizar los ajustes del indicador en el plan anticorrupción a fin de determinar el número de CADES a los cuales la entidad atendera los temas. |  |  |  | 15% | [8 empty] | 15% | EN EJECUCION
Subdirección Administrativa |  | VIVIANA | F28 | COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Fortalecer los canales de atención virtual en la entidad | Integrar la oferta de servicios de la entidad a través de la línea 195 | Habilitación de oferta de servicios de la entidad en la línea 195. | Subdirección Administrativa - Atención al ciudadano | Subdirección Administrativa | Febrero de 2018 | Septiembre de 2018 | Equipo de trabajo Coordinación de Atención al Ciudadano | Abril 2018: El area responsable informa que se esta adelantado las gestiones correspondientes a cotizacion del servicio con la empresa ETB, no obstante no se cuenta con soportes de gestion de la actividad. Recomendación: Establecer las actuaciones pertinentes que permitan contar la habilitación de ofertas de servicios a traves de la linea 195. |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | SIN AVANCE
Subdirección Administrativa |  | VIVIANA | F29 | COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Fortalecer los canales de atención virtual en la entidad | Habilitar un Chat de atención al usuario desde la página web de la SDHT. | Habilitación de Chat en el portal web. | Subdirección Administrativa - Atención al ciudadano | Subdirección Administrativa | Febrero de 2018 | Septiembre de 2018 | Equipo de trabajo Coordinación de Atención al Ciudadano | Abril 2018: El area responsable informa que se esta adelantado las gestiones correspondientes a cotizacion del servicio con la empresa ETB, no obstante no se cuentan con soportes de gestion de la actividad. Recomendación: Establecer las actuaciones pertinentes que permitan contar la habilitación de un Chat de atención al usuario desde la página web de la SDHT. |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | SIN AVANCE
Subdirección Administrativa |  | CLAUDIA | F30 | COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | SUBCOMPONENTE 3 TALENTO HUMANO | Realizar el 100% de las capacitaciones incluidas en el Plan Institucional de Capacitaciones relacionadas con las buenas prácticas de atención al ciudadano | Definir el contenido temático de las necesidades de capacitación a los servidores de la entidad para incluir el PIC y realizar las capacitaciones | Porcentaje de las capacitaciones incluidas en el Plan Institucional de Capacitaciones relacionadas con las buenas prácticas de atención al ciudadano realizadas | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | Marzo de 2018 | Octubre de 2018 | Recursos de fortalecimiento institucional Subdirección Administrativa | Abril 2018: La entidad informa que se definió el contenido temático de las necesidades de capacitación a los servidores de la entidad para incluir el Plan Institucional de Capacitación-PIC Soportes: Resolución de adopción del Plan Institucional de Capacitación 2018. Recomendación: Realizar monitoreo y seguimiento al PIC, donde se cuente con soportes que valida su cumplimiento no solo en capacitaciones de buenas practicas de atención al ciudadano sino en todo el plan, toda vez que en el PAAC 2017 no se fue cumplida la meta por cuanto no se contaron con dichos soportes que validaran su cumplimineto. |  |  |  | 25% | [8 empty] | 25% | EN EJECUCION
Subdirección Administrativa |  | CLAUDIA | F31 | COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | SUBCOMPONENTE 3 TALENTO HUMANO | Realizar una jornada de reconocimiento a los servidores de la entidad | Adelantar la jornada de reconocimiento a los servidores con los mejores desempeños en atención al ciudadano | Jornada de reconocimiento a los servidores de la entidad realizada | Subdirección Administrativa Subdirección de Programas y Proyectos OAC | Subdirección Administrativa | Junio de 2018 | Noviembre de 2018 | Recursos de fortalecimiento institucional Subdirección Administrativa | Abril 2018: El responsable informa que el estado de avance se dara en el segundo semestre de la vigencia 2018. Recomendación: Realizar las actuaciones pertinentes; toda vez que en el PAAC 2017 no se fue cumplida la meta. |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | NO INICIADA
Subdirección Administrativa- Atención al ciudadano |  | ANGELICA | F32 | COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | SUBCOMPONENTE 4 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Realizar el 100% de las actividades definidas en el plan de trabajo en gestión de servicio al ciudadano | Realizar seguimiento a las actividades que se deben gestionar desde del Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano de acuerdo con los requerimientos realizados por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Alcaldía Mayor de Bogotá y lo establecido en la ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y el PG06-PR01 Procedimiento Trámite PQRS ,con el fin de garantizar la oportunidad en el cumplimiento de las actividades | Porcentaje de actividades definidas en el plan de trabajo en gestión de servicio al ciudadano realizadas | Subdirección Administrativa - Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Subdirección Administrativa- Atención al ciudadano | Marzo de 2018 | Diciembre de 2018 | Recursos de fortalecimiento institucional Subdirección Administrativa | Abril 2018: Se evidenció con informe de seguimiento PQRS enero -abril 2018 publicado en la web. Radicados remitidos por Alcaldía mayor y cierre en forest por ser de información. Soporte: Informe trimestral 2018. Certificado confiabilidad marzo 2018. Radicados Alcaldia Mayor sobre estado PQRS. Recomendación: Remitir el plan de trabajo en gestión de servicio al ciudadano a fin de establecer el porcentaje de avance de actividades definidas en el plan de trabajo en gestión de servicio al ciudadano. Establecer acciones pertinentes y oportunas a fin de evitar incumplimiento como se evidencia en el PAAC vigencia 2017 |  |  |  | 10% | [8 empty] | 10% | EN EJECUCION
Subdirección de Programas y Proyectos |  | CLAUDIA | F33 | COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | SUBCOMPONENTE 4 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Actualizar y difundir la Carta de Trato Digno | Actualizar la carta de trato digno y realizar una campaña para la divulgación con usuarios internos y externos. | Campañas de divulgación de la carta de trato digno realizadas | Subdirección de Programas y Proyectos- Subdirección Administrativa- Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero de 2018 | Junio de 2018 | Equipo de trabajo Subdirección de Programas y Proyectos | Abril 2018: Se cuenta con una propuesta de moficación de la carta de trata digno de la SDHT. Soportes: Documento propuesta de carta de trato Digno. Recomendación: Contar en el proximo seguimiento con el documento oficial de Carta de Trato Digno y la campaña de divulgación, a fin de evitar incumplimiento de la actividad teniendo en cuenta los tiempos establecidos. |  |  |  | 40% | [8 empty] | 40% | EN EJECUCION
Oficina Asesora de Comunicaciones |  | GIOVANNY | F34 | COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | SUBCOMPONENTE 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Publicar 1 campaña de comunicación en canales externos, con información relacionada con los servicios, canales, y quehacer institucional | Publicar la campaña de comunicación con información relacionada con los servicios, canales, y quehacer institucional | Porcentaje de ejecución de la campaña de comunicación publicadas en canales externos. | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subdirección Administrativa | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mayo de 2018 | Octubre de 2018 | Recursos de publicación Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 2018: El área responsable dará inicio a la actividad en las fechas establecidas, la cual se encuentra programada para inicio en mayo de 2018. |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | NO INICIADA
Subdirección de participación y relación con la comunidad |  | MARCELA | F35 | COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | SUBCOMPONENTE 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Actualizar la caracterización de usuarios. | Documentar los resultados de la caracterización de usuarios a través del acceso a servicios de la entidad. | Documento caracterización actualizado. | Subdirección de participación y relación con la comunidad- Subdirección de Programas y proyectos- Coordinación de Atención al Ciudadano | Subdirección de participación y relación con la comunidad | Febrero de 2018 | Junio de 2018 | Equipo de profesionales Subdirección de Participación. | Abril 2018: Se presenta documentos preliminares de construcción de la caracterización de usuarios. Se ajustó la fecha de finalización de acuerdo a lo aprobado en el Comité de Transparencia, Antitramites y Gobierno en línea del 09 de abril del 2018. Recomendación: Establecer un plan de choque a fin de dar cumplimiento a la meta y actividad definida, teniendo en cuenta que solamente faltan 2 meses para su cumplimiento y no se cuenta con documento oficial de caracterización. Ajustar la actividad como fue aprobado en comité de transparencia. Soporte: Proyecto de modelo de construcción de caracterización de usuarios. |  |  |  | 25% | [8 empty] | 25% | EN EJECUCION
Subdirección Administrativa |  | ANGELICA | F36 | COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | SUBCOMPONENTE 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Presentar 2 informes con los resultados de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio en el nivel directivo | Realizar semestralmente la encuesta de satisfacción y percepción del servicio y socializar los resultados con el nivel directivo | Número de informes con los resultados de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio en el nivel directivo presentados | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | Junio de 2018 | Diciembre de 2018 | Equipo de trabajo Coordinación de Atención al Ciudadano | Abril 2018: Según tabulación de encuestas, durante el mes de marzo ha registrado 348 encuestas, no obstante no se cuenta con soporte que valide la presentación de esta encuesta al Comité Directivo. Soporte: Archivo encuestas tabuladas por mes vigencia 2018 Recomendación: Ejecutar las acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento en los tiempos oportunos esta actividad, toda vez que en el PAAC vigencia 2017 esta no fue cumplida. |  |  |  | 15% | [8 empty] | 15% | EN EJECUCION
Subdirección de Programas y Proyectos |  | CLAUDIA | F37 | COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | SUBCOMPONENTE 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Revisar y ajustar el contenido y estructura de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio | Revisar el contenido de la encuesta para identificar y caracterizar los usuarios atendidos y la calidad del servicio prestado | Encuesta de satisfacción y percepción del servicio revisada y ajustada | Subdirección de Programas y Proyectos - Subdirección Administrativa | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero de 2018 | Mayo de 2018 |  | Abril 2018: Se presenta propuesta de modificación de encuesta de satisfacción y percepción del servicio, el formato no se encuentra integrado al Sistema Integrado de Gestión. Soporte: Documento borrador de modificación de encuesta de satisfacción y percepción del servicio. Recomendación: Establecer un plan de choque que permita cumplir con la encuesta ajustada y aprobada antes del mes de mayo de esta vigencia, a fin de evitar incumplimiento. Esta actividad no fue cumplida en la vigencia 2017. |  |  |  | 30% | [8 empty] | 30% | EN EJECUCION
Subdirección de Programas y Proyectos |  | CLAUDIA | F38 | COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Realizar 12 reportes del contenido del botón de transparencia en el portal institucional | Remitir mensualmente el estado de los contenidos estándar a publicar en el portal institucional | Número de reporte del contenido del botón de transparencia realizadas | Subdirección de Programas y proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | Equipo de trabajo Subdirección de Programas y Proyectos | Abril 2018: Se cuenta con 1 revisión mensual desde el mes de enero a abril de 2018 al contenido del botorn de transparencia. Soporte: Registros de revisión del boton de transparencia de los meses de enero a a abril de 2018 y correos electronicos de divulgación de revisión. Recomendación: Los responsables de las categorias y subcategorias de la información, tener en cuenta las observaciones y realizar los ajustes pertinentes a fin de cumplir con el contenido estandar a publicar en el portal institucional. |  |  |  | 33% | [8 empty] | 33% | EN EJECUCION
Subdirección de Programas y Proyectos |  | CLAUDIA | F39 | COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Realizar 3 mesas de priorización temática para la divulgación de contenidos, involucra la participación de los procesos de la entidad y grupos de valor. | Realizar tres espacios de priorización temática para la divulgación de contenidos con un enfoque centrado en el usuario. | Nùmero de espacios de priorización realizados | Subdirección de Programas y proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | Marzo de 2018 | Diciembre de 2018 | Equipo de trabajo Subdirección de Programas y Proyectos | Abril 2018: Se cuenta con la habilitación de consulta de priorización temática en portal institucional. Con el cierre de la consulta se enlistan los temas sobre los cuales los usuarios demandan información. Soporte: visualización del pantallazo del banner principal de la página web, Soportes de resultado de encuenta de priorización tematica y ejecución de la misma en pagina institucional Recomendación: Contar con soportes que permitan validar la divulgación de la encuesta a fin de establecer su efectividad. |  |  |  | 33% | [8 empty] | 33% | EN EJECUCION
Subdirección de Información Sectorial |  | VIVIANA | F40 | COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Publicar 2 conjuntos de datos estratégicos en los portales nacional y distrital | Publicar datos estratégicos en los portales nacional y distrital | Conjuntos de datos estratégicos publicados | Subsecretaría de Planeación- Subdirección de Información Sectorial | Subdirección de Información Sectorial | Mayo de 2018 | Septiembre de 2018 | Equipo de trabajo Subdirección de Información Sectorial | Abril 2018: El area informa que se reportara en las fechas establecidas. |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | NO INICIADA
Subdirección de Información Sectorial |  | VIVIANA | F41 | COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Certificar 1 conjunto de datos con el sello de Excelencia de Gobierno en línea- Categoría Datos Abiertos en nivel 2 | Certificación del conjunto de datos publicado con el sello de Excelencia de Gobierno en línea- Categoría Datos Abiertos | Conjunto de datos abiertos certificado | Subdirección de Programas y proyectos- Subdirección de Información Sectorial | Subdirección de Información Sectorial | Julio de 2018 | Septiembre de 2018 | Equipo de trabajo Subdirección de Información Sectorial | Abril 2018: El area informa que se reportara en las fechas establecidas. |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | NO INICIADA
Subdirección de Programas y proyectos |  | CLAUDIA | F42 | COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Actualizar la información de trámites y Servicios en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT y el Catálogo de Servicios del Distrito | Actualizar la información de canales, formatos, requisitos para los trámites y servicios que se encuentran registrados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT y en el Catálogo de Servicios Distritales | Trámites y servicios registrados en SUIT con información actualizada. | Subdirección Adminsitrativa- Atención al Ciudadano Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control Subsecretaría de Gestión Financiera Subsecretaría de Coordinación Operativa | Subdirección de Programas y proyectos | Febrero de 2018 | Diciembre de 2018 | Equipo de trabajo Subdirección de Programas y Proyectos, Atención al Ciudadano y Líderes de trámites. | Abril 2018: Existe un registro del estado de los tramites para actualizar, de los cuales en esta vigencia se encuentran en Revisión: Cancelación de Registro de Enajenador y Otorgar los aportes del distrito capital para la generación de vivienda de interés prioritario en el marco del programa integral de Vivienda Efectiva. Actualización: Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda Corrección: Solicitud de carta de autorización de movilización de recursos en entidades financieras Soporte: Documento de relacion de tramites y estado en que se encuentran y tramites que se encuentran en la pagina institucional. Listado de Tramites de la Entidad Recomendación: En el proximo sequimiento contar con el detalle de los tramites que se han actualizado y que se deben actualizar esta vigencia, con su respectivo justificaciones, lo que permite establecer de manera clara el estado de los tramistes y sus respectivas actualizaciones. |  |  |  | 20% | [8 empty] | 20% | EN EJECUCION
Subdirección Administrativa |  | CLAUDIA | F43 | COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE 2 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | Desarrollar 3 jornadas de sensibilización a los servidores de la entidad sobre oportunidad, calidad, reporte y cierre de solicitudes | Consolidar en la cultura organizacional la importancia de la entrega oportuna de información a partir de la sensibilización de servidores | Jornadas de sensibilización desarrolladas | Subdirección Administrativa- Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Subdirección Administrativa | Julio de 2018 | Diciembre de 2018 | Recursos de Fortalecimiento institucional Subdirección Administrativa | Abril 2018: El responsable informa que el estado de avance se dara en el segundo semestre de la vigencia 2018. |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | NO INICIADA
Subsecretaría Jurídica |  | ANGELICA | F44 | COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE 2 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | Realizar 2 Informes con el seguimiento a las demandas recibidas por la entidad. | Realizar el seguimiento a las demandas interpuestas en contra de la entidad. | Número de informes con el seguimiento a las demandas interpuestas en contra de la entidad. | Subsecretaría Jurídica | Subsecretaría Jurídica | Julio de 2018 | Diciembre de 2018 | Equipo de trabajo Subsecretaría Jurídica | Abril 2018: El àrea responsable darà inicio a la actividd en las fechas establecidas. |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | NO INICIADA
Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID |  | MARCELA | F45 | COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE 2 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | Realizar 2 informes con el seguimiento de solicitudes de acceso a la información recibidas por los diferentes canales de atención | Realizar el seguimiento de solicitudes de información como insumo para la actualización de contenidos en portal web | Número de informes con el seguimiento de solicitudes de acceso a la información realizadas | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID Atención al ciudadano- OAC | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Junio de 2018 | Diciembre de 2018 | Equipo de trabajo Atención al ciudadano y correspondencia | Abril 2018: El proceso responsable manifiesta que reportará avance de la actividad en el segundo semestre de la vigencia 2018. Recomendaciòn: Establecer las acciones necesarias para dar celeridad al desarrollo de la actividad. |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | NO INICIADA
Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID |  | MARCELA | F46 | COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE 3 ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Articulación de instrumentos de información con el Programa de Gestión Documental | Articular los instrumentos de gestión de la información con el Programa de Gestión Documental. | Documento de lineamientos de instrumentos de gestión de la información | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID, Tecnologías de la Información- Gestión Documental- Subsecretaría Jurídica- Sudirección de Información Sectorial. | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Febrero de 2018 | Noviembre de 2018 | Equipo de trabajo de gestión documental | Abril 2018: El proceso responsable manifiesta que reportará avance de la actividad en el segundo semestre de la vigencia 2018. Recomendación: Establecer las acciones necesarias para dar celeridad al desarrollo de la actividad a fin de evitar incumplimiento de la meta. |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | SIN AVANCE
Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID |  | MARCELA | F47 | COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE 3 ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Revisión y/o actualización del inventario de activos de información | Revisión y/o actualización del inventario de activos de información | Documento de inventario de activos de información actualizado y publicado | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Abril de 2018 | Julio de 2018 | Equipo de trabajo Oficina de TI | Abril 2018: Se evidenció la "MATRIZ DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN" ubicada en la ruta ttp://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-la-informaci%C3%B3n/inventario-activos-informaci%C3%B3n; este instrumento cuenta con una Fecha de elaboración / validación de Agosto de 2017. Soporte : Matriz de Activos de información. Recomendación: Implementar un campo donde se registre la fecha de actualización. |  |  |  | 75% | [8 empty] | 75% | EN EJECUCION
Subsecretaría Jurídica |  | ANGELICA | F48 | COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE 3 ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Revisión y/o actualización del índice de información clasificada y reservada | Revisión y/o actualización del índice de información clasificada y reservada | Documento del índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID. Subdirección de información sectorial Subsecretaría Jurídica Subdirección de Programas y Proyectos | Subsecretaría Jurídica | Abril de 2018 | Octubre de 2018 | Equipo de trabajo Subsecretaría Jurídica | Abril 2018: El àrea responsable està realizando las tareas para elaborar documento del indice de información clasificada y reservada. Recomendación: Establecer las acciones pertinentes a fin de cumplir en los tiempos la actividad definida. |  |  |  | 5% | [8 empty] | 5% | EN EJECUCION
Subdirección de Información Sectorial |  | VIVIANA | F49 | COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE 3 ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Revisión y/o actualización del esquema de publicación de la información | Revisión y/o actualización del esquema de publicación de la información | Documento esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subdirección de Programas y proyectos | Subdirección de Información Sectorial | Abril de 2018 | Noviembre de 2018 | Equipo de trabajo equipo de Información Sectorial. | Abril 2018: El àrea responsable no reporto avance de esta actividad. Recomendación: Realizar las actuaciones pertinente a fin de evitar incumplimiento de la actividad |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | SIN AVANCE
Oficina Asesora de Comunicaciones |  | GIOVANNY | F50 | COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE 4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Desarrollar 1 video institucionales para web y puntos de servicio | Desarrollo de un video institucional para web y puntos de servicio que faciliten el acceso a usuarios con discapacidad visual y auditiva | Número de videos institucionales para web y puntos de servicio desarrollados | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subdirección de Programas y proyectos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero de 2018 | Junio de 2018 | Recursos de diseño y publicación OAC | Abril 2018: Se evidenció que se realizó un video institucional, el cual se encuentra en proceso de traduccion al lenguaje de señas. Soportes: Video institucional. Recomendación: Establecer las acciones que permitan cumplir con las actividades en los tiempos oportunos, toda vez que esta actividad en la vigencia 2017 no fue cumplida. |  |  |  | 70% | [8 empty] | 70% | EN EJECUCION
Oficina Asesora de Comunicaciones |  | GIOVANNY | F51 | COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE 4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Desarrollar 1 vídeo con la descripción de servicio y canales en lenguas indígenas | Desarrollo de un vídeo institucional con la oferta de servicios y canales para las poblaciones indígenas caracterizadas como usuarios de la entidad. | Video divulgado en lenguas indígenas. | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subdirección de Programas y proyectos- Subdirección de Participación- Atención al Ciudadano. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero de 2018 | Junio de 2018 | Recursos de diseño y publicación OAC | Abril 2018: El área responsable informa que se encuentra realizando gestiones en referencia a resultados de estudios con las comunidades indigenas que premita traducir en dichas lenguas el video institucional. Recomendación: Establecer las acciones que permitan cumplir con las actividades en los tiempos oportunos, toda vez que a la fecha no se evidencia avance. Realizar los ajustes pertinentes en cuanto a las fechas de cumplimiento de acuerdo con el acta No 01 del 9 de abril 2018 del Comité de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Línea. |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | NO INICIADA
Subdirección Adminsitrativa- Atención al ciudadano |  | CLAUDIA | F52 | COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE 5 MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Presentar 2 informes de solicitudes de información radicadas por diferentes canales. | Presentar un informe semestral de solicitudes de acceso a la información para fortalecer el seguimiento de las solicitudes de información presentadas por diferentes canales. | Informes de solicitudes de información radicadas por diferentes canales presentados | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID- Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección Adminsitrativa- Atención al ciudadano | Junio de 2018 | Diciembre de 2018 | Equipo de trabajo Atención al ciudadano y correspondencia | Abril 2018: El responsable informa que el estado de avance se dara en el segundo semestre de la vigencia 2018. |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | NO INICIADA
Subdirección de Programas y Proyectos |  | CLAUDIA | F53 | COMPONENTE 6: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y ETICA DE LO PÚBLICO | SUBCOMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA | Realizar una campaña de divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 | Socializar los compromisos de la entidad en la estrategia de fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción | Campaña de divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 realizada | Subdirección de Programas y Proyectos- Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | Recursos Plan de Gestión Ética | Abril 2018: Se presenta pieza de campaña de comunicación usada para la divulgación del PAAC 2018 en canales virtuales de la entidad. Soportes: Pantallazo de divulgacion del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC vigencia 2018 en pagina WEB. Recomendación: Ajustar el indicador, toda vez que se precisa campaña de divulgación PAAC vigencia 2017 y en la actividad se define al PAAC 2018. |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | EJECUTADO
Subdirección de Programas y Proyectos |  | CLAUDIA | F54 | COMPONENTE 6: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y ETICA DE LO PÚBLICO | SUBCOMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA | Elaborar una cartilla digital del Código de Ética para la publicación en portal web e intranet | Elaborar una cartilla digital del Código de Ética para la publicación en portal web e intranet | Cartilla digital del código de ética elaborada | Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | Enero de 2018 | Marzo de 2018 | Recursos Plan de Gestión Ética | Abril 2018: Se presenta vídeo aprobado del Código de Integridad, en el que se difunden los prinicipios adoptados por las entidades distritales. Soporte: Video de Codigo de integridad. |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | EJECUTADO
Subdirección de Programas y Proyectos |  | CLAUDIA | F55 | COMPONENTE 6: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y ETICA DE LO PÚBLICO | SUBCOMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA | Realizar 1 campaña de divulgación del contenido del Código de Ética en cartilla digital | Divulgación del contenido del Código de Ética en cartilla digital | Campaña de divulgación del contenido del Código de Ética en cartilla digital realizada | Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | Marzo de 2018 | Abril de 2018 | Recursos Plan de Gestión Ética | Abril 2018: El responsable informa que se encuentra pendiente desarrollo de actividad de divulgación del código de integridad en evento institucional programado para el mes de junio. Recomendación: Establecer plan de choque a fin de cumplir a la mayor brevedad posible con el indicador, teniendo en cuante que a la fecha de corte se encuentra vencida. Tener en cuenta que esta actividad no fue cumplida en PAAC 2017. |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | ATRASADO
Subdirección de Programas y Proyectos |  | CLAUDIA | F56 | COMPONENTE 6: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y ETICA DE LO PÚBLICO | SUBCOMPONENTE 2 BUENAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES | Formulación ejecución y seguimiento al Plan de Integridad de la SDHT | Formular, implementar y hacer seguimiento al Plan de Integridad de la SDHT | Acciones del Plan de Integridad ejecutadas | Líderes de proceso, Líderes SIG, Gestores de Ética | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero de 2018 | Noviembre de 2018 | Recursos Plan de Gestión Ética | Abril 2018: Se cuenta con un documento borrador del Plan de integridad formulado. Soporte: Documento preliminar de Plan de Integralidad formulado. Recomendación: Contra con un documento oficial donde se establezcan fechas de cada una de las actividades que conforman El Plan de Integralidad y presentarlo en Comite de Transparencia como lo informó el responsable de esta actividad |  |  |  | 10% | [8 empty] | 10% | EN EJECUCION
Subdirección de Programas y Proyectos |  | CLAUDIA | F57 | COMPONENTE 6: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y ETICA DE LO PÚBLICO | SUBCOMPONENTE 2 BUENAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES | Desarrollar el 100% de la estrategia de gamificación de transparencia 2018 | Desarrollar una estrategia de gamificación en la que se promueva la implementación y apropiación de buenas prácticas de transparencia que involucre a todos los procesos de la entidad. | Porcentaje de avance en la estrategia de gamificación desarrollada | Líderes de Proceso | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero de 2018 | Octubre de 2018 | Recursos Plan de Gestión Ética | Abril 2018: Se cuenta con un proyecto de propuesta de gamificación a desarrollar, esta propuesta integra acciones definidas en el Plan de Integirdad, Plan Anticorrupción y la Dimensión de Gestión con Valores del MIPG. Soporte : Propuesta de Gamificación Recomendación:Presentar en el próximo Comité de Transparencia la propuesta para su aprobación y dar inicio a la mayor brevedad posible su ejecución. |  |  |  | 25% | [8 empty] | 25% | EN EJECUCION
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2018, es resultado de una estrategia colaborativa en la cual se recibieron los aportes para cada componente de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, así como de los ciudadanos a través del formulario habilitado en la página web. Este documento recopila las actividades de los seis componentes del PAAC y que se enfocan en la estrategia de Gobierno Abierto a partir de: la prevención de riesgos de corrupción, el servicio centrado en el usuario, iniciativas de control social y fortalecimiento de prácticas de gestión transparente. La aprobación de este documento se realizó a través de la sesión del Comité Directivo del día 29 de enero de 2018 y se publica por la Subsecretaría de Planeación y Política como responsable de la consolidación y seguimiento a las acciones aquí consignadas. Las modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, fueron validadas y aprobadas por los miembros del Comité de Transparencia, Antitrámites y de Gobierno en línea, el día 9 de abril de 2018.