## EVAL SUIT
Nombre de la entidad: |  | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
31 DE DICIEMBRE DE 2019
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Modelo Único – Hijo | 16533 |  | Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE. | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 90 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se observo a traves de soportes que se realizaron cuatro ferias de servicios, localidades Tunjuelito, Teusaquillo, RafaelUribe y Bosa se atendieron cerca de 255 usuarios sobre servicios y trámites que ofrece la entidad.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El tramite fue actualizado el 7 de julio de 2019
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
Plantilla Único - Hijo | 16538 |  | Cancelación de la matrícula de arrendadores | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE. | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se observo a traves de soportes que se realizaron cuatro ferias de servicios, localidades Tunjuelito, Teusaquillo, RafaelUribe y Bosa se atendieron cerca de 255 usuarios sobre servicios y trámites que ofrece la entidad.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El tramite fue actualizado el 7 de julio de 2019
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
Modelo Único – Hijo | 16541 |  | Permiso de captación de recursos | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE. | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se observo a traves de soportes que se realizaron cuatro ferias de servicios, localidades Tunjuelito, Teusaquillo, RafaelUribe y Bosa se atendieron cerca de 255 usuarios sobre servicios y trámites que ofrece la entidad.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El tramite fue actualizado el 31 de diciembre de 2019
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
Modelo Único – Hijo | 16543 |  | Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE. | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se observó a traves de soportes la realización de dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad entre los dias 8 y 10 de agosto de 2019 ( Usme ) y 23 y 24 de agosto de 2019 ( Santa Fe)
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El tramite fue actualizado el 6 de julio de 2019
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
Plantilla Único - Hijo | 16554 |  | Permiso de escrituración | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE. | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se observo a traves de soportes que se realizaron cuatro ferias de servicios, localidades Tunjuelito, Teusaquillo, RafaelUribe y Bosa se atendieron cerca de 255 usuarios sobre servicios y trámites que ofrece la entidad.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El tramite fue actualizado el 10 de julio de 2019
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
Modelo Único – Hijo | 16556 |  | Legalización urbanística de asentamientos humanos | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE. | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se observo a traves de soportes que se realizaron cuatro ferias de servicios, localidades Tunjuelito, Teusaquillo, RafaelUribe y Bosa se atendieron cerca de 255 usuarios sobre servicios y trámites que ofrece la entidad.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El tramite fue actualizado el 6 de junio de 2019
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
Modelo Único – Hijo | 16558 |  | Matrícula de arrendadores | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE. | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se observo a traves de soportes que se realizaron cuatro ferias de servicios, localidades Tunjuelito, Teusaquillo, RafaelUribe y Bosa se atendieron cerca de 255 usuarios sobre servicios y trámites que ofrece la entidad.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El tramite fue actualizado el 2 de diciembre de 2019
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 61200 |  | Solicitud de carta de autorización de movilización de recursos en entidades financieras | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE. | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se observo a traves de soportes que se realizaron cuatro ferias de servicios, localidades Tunjuelito, Teusaquillo, RafaelUribe y Bosa se atendieron cerca de 255 usuarios sobre servicios y trámites que ofrece la entidad.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El tramite fue actualizado el 7 de julio de 2019
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 61212 |  | Vivienda de interés prioritario en el marco del programa integral de Vivienda Efectiva | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE. | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se observo a traves de soportes que se realizaron cuatro ferias de servicios, localidades Tunjuelito, Teusaquillo, RafaelUribe y Bosa se atendieron cerca de 255 usuarios sobre servicios y trámites que ofrece la entidad.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implemento la mejora con las ferias de servicios en las localidades y la atenciòn de tramite en los Cades.
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
Único | 61614 |  | Cancelación de Registro de Enajenador | Inscrito | Los ciudadanos deben desplazarse a consultar o realizar el trámite, a los puntos de atención de la entidad y/o de la Red CADE donde la entidad hace presencia. | En el Marco del SUPERCADE MOVIL, los ciudadanos pueden consultar el trámite directamente en el lugar donde se lleven a cabo las ferias de servicios, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE. | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio en el marco del SuperCade Móvil, se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/08/2019 | 15/12/2019 |  | Subdirección Administrativa |  | Sí | 75 | Se realizaron dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad. Los supercade móviles o feria de servicios de Usme se desarrollaron los días 8 y 10 de Agosto y para la localidad de Santa fe los días 23 y 24 de Agosto de 2019. Soporte: Ficha digital de invitación, registro fotográfico de atención al usuario y el stand ocupado por la SDHT y listados |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad cuenta con Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se observó a traves de soportes la realización de dos ferias de servicios, localidades Usme y Santa Fe, en las cuales se atendieron cerca de 65 usuarios, quienes preguntaron sobre los distintos servicios y trámites que ofrece la entidad entre los dias 8 y 10 de agosto de 2019 ( Usme ) y 23 y 24 de agosto de 2019 ( Santa Fe)
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El tramite fue actualizado el 7 de junio de 2019
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | No se contaron con soportes que validaran este tema