## Hoja1
Agenda de Eevetos - Subdireccion de Barrios
No. | TCO | Localidad | UPZ | Barrio | Componente | Actividad |  | Lugar | Fecha | Febrero | [15 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio | [29 empty] | Julio | [30 empty] | Agosto | [30 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
[6 empty] | Tipo | Descripcion |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Cerros Surorientales | San Cristobal | San Blas (32) |  | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-03-16 | bar: Marzo 16
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-04-22 | bar: Abril 22
[5 empty] | Cultura |  | Graduación en liderazgo |  | Mayo | bar: Abril 22
[7 empty] | Graduación en formulación de proyectos |  | Julio | bar: Abril 22
[7 empty] | Inauguración estructuras móviles |  | Septiembre | bar: Abril 22
[7 empty] | Evento socialización de impactos y publicación |  | Noviembre | bar: Abril 22
|  |  | Los Libertadores (51) | Recodo Respública de Canadá | Legalización | Recorrido | Socialización con la comunidad de la radicadióm del expediemte en SDP |  | 2017-05-03
|  | Usme | La Flora (52) | Villa Rosita | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-04-17 | bar: Abril 17
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-05-12 | bar: Mayo 12
|  |  |  | Violetas |  | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-04-17 | bar: Abril 17
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-05-12 | bar: Mayo 12
|  |  | Comuneros (58) | El pino Sur (Sector Monteblanco) | Legalización | Recorrido | Socialización con la comunidad de la radicadióm del expediemte en SDP |  | 2017-06-01 | bar: Mayo 12
|  | San Cristobal | Los Libertadores (51) | Valparaiso | Regularización | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Septiembre | bar: Mayo 12; Septiembre 12
|  |  | San Cristobal (11) | El Rubi San Jose Suroriental |  | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Abril | bar: Abril 11; Mayo 12
|  |  | La Gloria (50) | Altamira |  | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Mayo | bar: Mayo 11 to Mayo 12
|  |  | San Blas (32) | Ramajal |  | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Noviembre | bar: Mayo 12; Noviembre 9
|  |  |  | San Blas II sector |  | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Julio | bar: Mayo 12; Julio 12
|  |  |  | Buenos Aires |  | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Septiembre | bar: Mayo 12; Septiembre 18
2 | Ciudad Bolivar- Borde Soacha | Ciudad Bolivar | Ismael Perdomo (69) | Caracoli Hab-I | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-03-23 | bar: Marzo 23
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-04-28 | bar: Abril 28
|  |  |  | Caracoli Hab-III | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-03-23 | bar: Marzo 23
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-05-05 | bar: Mayo 5
|  |  |  | Las Huertas | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-03-23 | bar: Marzo 23
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-04-21 | bar: Abril 21
|  |  |  | Casa Grande | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-02-23 | bar: Febrero 23
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-04-07 | bar: Abril 7
|  |  |  | Sierra Morena Hab-I | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-05-12 | bar: Mayo 12
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-08-11 | bar: Agosto 11
|  |  |  | Sierra Morena Hab-II | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-03-23 | bar: Marzo 23
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-04-28 | bar: Abril 28
|  |  |  | Sierra Morena Hab-III | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-05-12 | bar: Mayo 12
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-06-16 | bar: Junio 16
|  |  |  | Mirador de la Estancia | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-03-23 | bar: Marzo 23
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-04-21 | bar: Abril 21
|  |  | Jerusalen (70) | Jerusalen | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-02-23 | bar: Febrero 23
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-03-23 | bar: Marzo 23
|  |  |  | Alborizadora Alta Hab-I | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-05-26 | bar: Mayo 26
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-08-25 | bar: Agosto 25
|  |  |  | Alborizadora Alta Hab-II | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-05-26 | bar: Mayo 26
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-07-14 | bar: Julio 14
|  |  | Ismael Perdomo (69) | Primavera 2 | Legalización | Recorrido | Socialización con la comunidad de la radicadióm del expediemte en SDP |  | 2017-05-03 | bar: Julio 14
3 | Ciudad Bolivar - Tunjuelo |  | San Francisco (66) | San Francisco Hab-II | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-02-23 | bar: Febrero 23
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-04-07 | bar: Abril 7
|  |  | Lucero (67) | Lucero Hab III | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-03-23 | bar: Marzo 23
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-04-21 | bar: Abril 21
|  |  | Lucero (67) | Altos de Jalisco | Regularización | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Diciembre | bar: Abril 21
|  |  | El Tesoro (68) | El Mirador 3 | Legalización | Evento - Recorrido | Socialización con la comunidad de la radicadióm del expediemte en SDP |  | 2017-04-05
|  |  | San Francisco (66) | Juan Jose Rondon | Regularización | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Junio | bar: Junio 13
| Suba |  | El Rincon (28) |  | Formulacion |  | Caracterización de los territorios en campo |  | 13/02/17 - 25/02/17
[7 empty] | Primer taller de priorización de intervenciones integrales |  | 19/03/17 - 25/03/17
[7 empty] | Taller de socialización intervenciones integrales |  | Octubre
[5 empty] | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-04-28 | bar: Abril 28
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-06-02 | bar: Junio 2
|  |  |  | Taberin, La Aguadita, El Arenal | Habitarte |  | Entrega de Pintura |  | 2017-02-17 | bar: Febrero 17
[7 empty] | Festival de la Convivencia |  | 2017-02-18 | bar: Febrero 18
[7 empty] | Cursos de formación |  | 10/02/17 - 05/03/17 | bar: Febrero 18
[7 empty] | Festival del Color |  | 2017-03-05 | bar: Marzo 5
[7 empty] | Graduación en formación |  | 2017-03-22 | bar: Marzo 5
[7 empty] | Seguimiento |  | 2017-03-23 | bar: Marzo 5
[5 empty] | Cultura |  | Graduación en liderazgo |  | Mayo | bar: Marzo 5
[7 empty] | Graduación en formulación de proyectos |  | Julio | bar: Marzo 5
[7 empty] | Inauguración estructuras móviles |  | Septiembre | bar: Marzo 5
[7 empty] | Recorridos culturales |  | Septiembre | bar: Marzo 5
[7 empty] | Paraderos para libros |  | Septiembre | bar: Marzo 5
[7 empty] | Evento socialización de impactos y publicación |  | Noviembre | bar: Marzo 5
|  |  | Tibabuyes (71) |  | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-03-10 | bar: Marzo 10
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-04-08 | bar: Abril 8
|  |  | El Rincon (28) | Los Naranjos el Oasis | Legalización | Recorrido | Socialización con la comunidad de la radicadióm del expediemte en SDP |  | 2017-06-06 | bar: Abril 8
|  |  | Niza | San Jose del Prado | Regularización | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Diciembre | bar: Abril 8; Diciembre 4
|  |  | El Rincon (28) | Costa Rica |  | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Agosto | bar: Abril 8; Agosto 7
|  |  |  | Taberin |  | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Octubre | bar: Abril 8; Octubre 9
|  |  |  | Guillermo Nuñez |  | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Octubre | bar: Abril 8; Octubre 11
|  |  |  | Rincon Escuela |  | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Sin definir | bar: Abril 8
5 | Tunjuelo Central | Usme | Danubio (56)
|  | Rafael Uribe Uribe | Marco Fidel Suarea (53)
|  |  | Marruecos (54) |  | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-03-25
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-04-20
Diana Turbay (55)
|  | Tunjuelito | Tunjuelito
|  | Rafael Uribe Uribe | Marruecos (54) | Príncipe de Bochica II | Legalización | Recorrido | Socialización con la comunidad de la radicadióm del expediemte en SDP |  | 2017-05-04
|  | Rafael Uribe Uribe | Diana Turbay (55) | La Paz | Regularización | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Julio | bar: Julio 5
|  |  |  | Palermo Sur |  | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Agosto | bar: Agosto 10
|  |  | Marruecos (54) | El Socorro |  | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Mayo | bar: Mayo 16
|  | Usme | Danubio (56) | Danubio Azul |  | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Junio | bar: Junio 9
6 | Bosa | Bosa | Bosa occidental (84)
|  |  | Bosa Central (85) |  | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-03-17
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-04-22
[5 empty] | Habitarte |  | Entrega de Pintura |  | 2017-04-22
[7 empty] | Festival de la Convivencia |  | 2017-04-22
[7 empty] | Festival del Color |  | 2017-05-07
|  |  | Bosa occidental (84) | El Recuerdo III | Legalización | Recorrido | Socialización con la comunidad de la radicadióm del expediemte en SDP |  | 2017-05-09
|  |  |  | San Benito Bello |  |  |  |  | 2017-04-06
7 | San Isidro | Chapinero | San Isidro - Patios (89)
8 | Cerros Nororientales | Usaquen | Verbenal (9) | Verbenal | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-03-31
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-02-24
|  |  |  | Franja de Adecuacion | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-03-31
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-06-30
San Cristobal (11)
|  |  | San Cristobal (11) | San Cristóbal Norte I | Legalización | Recorrido | Socialización con la comunidad de la radicadióm del expediemte en SDP |  | 2017-05-10
|  | Usaquen | Verbenal (9) | San Antonio Norte | Regularización | Evento - Taller | Radicación del expediente ante SDP |  | Noviembre
9 | Kennedy Metro | Kennedy | Corabastos (80)
Gran britalia (81)
Patio Bonito (82)
|  |  | Americas | El Rincón de la Igualdad | Legalización | Recorrido | Socialización con la comunidad de la radicadióm del expediemte en SDP |  | 2017-04-04
10 | Usme Tunjuelo | Usme | Gran Yomasa (57) |  | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-03-24 | bar: Marzo 24
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-05-05
|  |  | Comuneros (58) |  |  | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-02-24 | bar: Febrero 24
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-03-24 | bar: Marzo 24
Alfonso Lopez (59)
11 | Engativa | Engativa | Engativa (64)
12 | Centro | Santa Fe | Las Cruces (95)
|  |  | Lourdes (96) | Egipto | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 31/04/17
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-04-29
13 | 20 de Julio | San Cristobal | 20 de Julio (34)
[5 empty] | Mejoramiento de Vivienda | Recorrido | Seguimiento de obra |  | 2017-04-17
[6 empty] | Evento - Recorrido | Entrega de Obras |  | 2017-05-12