## Cronograma 2021
Conjunto de datos seleccionado para publicación | Areas que intervienen | Fecha de realización
Actualización información a publicar | Subdirecciones que gestionan información misional en la SDHT/Subdirección de Información Sectorial | Marzo-Abril 2021
Estructuración de la información seleccionada para publicación en el año 2021 | Subdirección responsible de la información /Subdirección de Información Sectorial | Mayo-agosto 2021
Publicación Proyectos de intervención de mejoramiento de entorno | Subdirección de Barrios/Subdirección de Información Sectorial | Septiembre -octubre 2021
Publicación Proyectos de mejoramiento de vivienda realizados | Subdirección de Barrios/Subdirección de Información Sectorial | Septiembre -octubre 2021
Publicación Intervención lineal de mejoramiento de entorno | Subdirección de Barrios/Subdirección de Información Sectorial | Septiembre -octubre 2021
Publicación Conectate con el territorio | Subdirección de Participación/Subdirección de Información Sectorial | Septiembre -octubre 2021
Publicación Gestión COVID | Subdirección de Servicios Públicos/Subdirección de Información Sectorial | Septiembre -octubre 2021
Publicación Bogotá Solidaria | Subdirección de Recursos Públicos/Subdirección de Información Sectorial | Septiembre -octubre 2021
Publicación Base de beneficiarios de arriendo Solidario | Subdirección de Recursos Privados/Subdirección de Información Sectorial | Septiembre -octubre 2021
Estructuración de la información seleccionada para publicación en el año 2022 | Subdirección responsible de la información /Subdirección de Información Sectorial | Enero -abril 2022
Publicación Indicadores problacionales desde SISBEN | Subdirección de Información Sectorial/Subdirección de Información Sectorial | Mayo-junio 2022
Publicación Minimo vital | Subdirección de Servicios Públicos/Subdirección de Información Sectorial | Mayo-junio 2022
Publicación Madres comunitarias | Subdirección de Servicios Públicos/Subdirección de Información Sectorial | Mayo-junio 2022
Publicación Investigaciones de enajenación y arrendamiento | Subdirección de Inventigaciones y control de vivienda/Subdirección de Información Sectorial | Mayo-junio 2022
Publicación Investigaciones tramitadas por la Comisión de Veedurías y Curadurías Urbanas | Subdirección de Inventigaciones y control de vivienda/Subdirección de Información Sectorial | Mayo-junio 2022
Publicación Seguimiento VIP/VIS | Subdirección de Gestión del Suelo/Subdirección de Información Sectorial | Mayo-junio 2022
Publicación Proyectos inscritos en VUC | Subdirección de Apoyo a la Construcción/Subdirección de Información Sectorial | Mayo-junio 2022
Publicación Proyectos de mesa de soluciones | Subdirección de Apoyo a la Construcción/Subdirección de Información Sectorial | Mayo-junio 2022