## Hoja1
| Secretaría Distrital del Hábitat Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 | [18 empty] | PARÁMETROS DE CONTROL GRAFICO
| Proceso | Subcomponente/Proceso | Meta/Producto | Actividad | Indicador | Responsable de la Actividad | Área que lidera la meta | Fecha Inicio | Fecha de Finalización | GESTION Y RESULTADOS | ABRIL |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  | % DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD EN EL PERÍODO | % CUMPLIMIENTO TOTAL POR COMPONENTE | ESTADO
Fila 3 | COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | SUBCOMPONENTE /PROCESO 1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Realizar 4 jornadas de socialización de la política de administración de riesgos con los líderes de procesos de la entidad | Socialización de la política de administración de riesgo con los líderes de proceso de la entidad | Jornadas de socialización de la política de administración de riesgos realizadas | Subdirección de programas y Proyectos. | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero 13 de 2017 | Febrero 28 de 2017 | Abril 2017: Se dio inicio el pasado 8 de mayo de 2017 las jornadas de socialización de la Política de Administración del Riesgo. En las convocatorias participaron 21 funcionarios y contratistas de los cuales el 10% eran lideres de procesos. ( Subdirector de Participación y el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno). Soportes: 1. Política de Administración del Riesgo ubicada en el mapa Interactivo del SIG 2. Acta 1 del Comité Directivo del pasado 27 de enero de 2017, donde se aprobó la Política de Administración del Riesgo y los lideres del procesos tuvieron conocimiento de la Política de Administración del Riesgo. Agosto de 2017: Mediante jornadas de socialización de fechas 18, 21, 24, 25, 26 y 31 que se soportan en planillas de asistencia y en el material utilizado, se realizó la divulgación de la política de administración de riesgos con la participación de directivos de la entidad. Diciembre de 2017: Cumplida en el perìodo anterior |  | 25% |  | 75% |  |  |  |  | N.A. | 100% | 94.33% | EJECUTADO
Fila 4 |  |  | Realizar una campaña de difusión de la política de administración de riesgos y documentos de aprobación y adopción. | Difundir la Política de administración de riesgos y documento de aprobación y adopción, a través de los canales de comunicación interna de la entidad. | Campaña de difusión de la política de administración de riesgos y documentos de aprobación y adopción realizada. | Oficina Asesora de Comunicaciones. Subdirección de Programas y Proyectos. | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero 13 de 2017 | Febrero 28 de 2017 | Abril 2017: El pasado 15 de febrero de 2017 se realizó campaña de difusión de la política de administración del riesgo a través de las pantallas ubicadas en la entidad. Soportes: 1, Campaña de difusión pieza No. 8 2. Pieza de Publicación de la Pieza. 3. Acta No 1 de Comité Directivo realizada el pasado 27 de enero de 2017 donde se aprobó en el punto No. 5 la Política de Administración del Riesgo (Se anexa listado de asistentes que aprobaron la Política en mención). Agosto de 2017: Cumplida en el período anterior. Diciembre de 2017: Cumplida en el perìodo anterior |  | 100% |  | N.A. |  |  |  |  | N.A. | 100% |  | EJECUTADO
Fila 5 |  | SUBCOMPONENTE/PROCESO 2 CONSTRUCCIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Revisar y/o actualizar 19 procesos del mapa de riesgos de la entidad. | Actualización del mapa de riesgos de los procesos de la entidad | Número de procesos con el mapa de riesgos revisado y/o actualizado. | Subdirección de Programas y Proyectos - Responsables de proceso - Equipo de líderes SIG. | Subdirección de Programas y Proyectos | Enero 20 de 2017 | Marzo 31 de 2017 | Abril 2017: Se actualizaron en los siguientes procesos os mapas de riesgo: 1-Administración del SIG, 2-Comunicaciones, Publicación y Estrategias, 3-Direccionamiento Estratégico, 4- Producción de Información Sectorial, 5-Gestión de Servicio al Ciudadano, 6-Gestión Documental,7- Gestión de Talento Humano, 8-Gestión Jurídica, 9-Gestoión de Bienes y Servicios, 10- Gestión Tecnológica, 11-Evaluación, Asesoría y mejoramiento, 12-Control Disciplinario, 13-GestiónTerritorial del Hábitat, 14-Gestión de Soluciones Habitacionales, 15-Control de Vivienda y Veeduría la Curaduría, 16-Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y 17: Gestión Financiera. En acta del No. 009 del 29 diciembre de 2016, el Comité Directivo en Revisión por al Dirección " Cambios que pueden afectar el Sistema" ( Pagina 17 de 19) evaluó la necesidad de eliminar el proceso de Cultura Participativa del Hábitat y que este quede incorporado en el Proceso de Gestión Territorial del Hábitat, es por ello que no se actualizó el mapa de riegos de este proceso. Soportes: 1.Certificaciones por parte de Administrador del Proceso de acuerdo al formato PG03-FO402 . 2. Acta 9 del 29 de diciembre de 2016 Agosto de 2017: Se evidencian las certificaciones de riesgos de los 19 procesos que demuestran que las versiones de los mapas fueron actualizadas y se encuentran publicadas en el WEB SITE botón Transparencia categoría Planeación. Diciembre de 2017: Cumplida en el perìodo anterior |  | 89% |  | 11% |  |  |  |  | N.A. | 100% |  | EJECUTADO
Fila 6 |  | SUBCOMPONENTE/PROCESO 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Publicar el mapa de riesgo en portal institucional | Publicar el mapa de riesgos en el portal institucional e intranet | Mapa de riesgo publicado en portal web e intranet | Subdirección de Programas y proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero 13 de 2017 | Febrero 28 de 2017 | Abril 2017: En pagina web se evidencia publicación del mapa de riesgos " Botón de Transparencia". En intranet el mapa se enlaza al botón de trasparencia a la pagina web. Soportes: Pantallazos de validación de publicación del mapa en la web e intranet. Agosto de 2017: Las versiones actualizadas de los mapas de riesgo se encuentran publicadas en el WEB SITE botón Transparencia categoría Planeación. Diciembre de 2017: Cumplida en el perìodo anterior |  | 100% |  | N.A. |  |  |  |  | N.A. | 100% |  | EJECUTADO
Fila 7 |  | SUBCOMPONENTE/PROCESO 4 MONITOREO Y REVISIÓN | Realizar 4 revisiones de monitoreo a los riesgos de corrupción | Desarrollar el informe de revisión de monitoreo de riesgos en el que se identifique: Eficacia en los controles- Análisis de lecciones aprendidas Identificación de riesgos emergentes, por parte de los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos de trabajo | Revisiones de monitoreo de riesgos de corrupción realizadas | Líderes de proceso | Subdirección de Programas y Proyectos | Marzo de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Para el período se aportaron evidencias que dan cuenta de actividades preparatorias para adelantar las jornadas de seguimiento que se programaron a partir del mes de Mayo de 2017. Soportes: 1. Política de Administración de Riesgos aprobada por le Comité Directivo mediante Acta No. 001 del 27 de Enero de 2017 2. Convocatorias para actualización de la Guía de Administración de Riesgos y correos electrónicos remisorios de documentos de referencia. Agosto de 2017: Se evidencian registros de revisión de 13 procesos. Se sugiere reducir la frecuencia de la revisión a cada bimestre dado el período restante de cumplimiento del PAAC. Diciembre de 2017: Se cuenta con una matriz de riesgos por proceso de la Entidad con las observaciones de seguimiento generadas por los responsables de los procesos. |  | 15% |  | 27% |  |  |  |  | 58% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 8 |  | SUBCOMPONENTE/PROCESO 5 SEGUIMIENTO | Realizar 3 seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar el seguimiento oportuno al mapa de riesgos, presentar el informe de seguimiento al Comité Directivo | Seguimiento cuatrimestral del mapa de riesgos realizado | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Abril 28- Agosto- 30 Diciembre 20 | Abril 28- Agosto- 30 Diciembre 20 | Abril 2017: Mediante comunicación formal se notifico el inicio del Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos para la Vigencia 2017. Soportes: 1. Radicados 3-2017-27402, 3-2017-27403 Agosto 2017: Durante el período se culminó el primer seguimiento a los mapas de corrupción según planillas de asistencia entre mayo y junio de 2017 cuyos soportes se encuentran en la carpeta de apoyo "Primer seguimiento al Sistema de Administración de Riesgos. Diciembre 2017: Se realizò el seguimiento de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupciòn de la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2017. Se recomienda incluir en el marco seguimiento del Plan Anticorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano de la vigencia 2018, el seguimiento a las acciones cuya fecha de vencimiento es de esta vigencia |  | 10% |  | 23% |  |  |  |  | 33% | 66% |  | NO CUMPLIDO
Fila 9 | COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS | SUBCOMPONENTE 1 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2016 - 2019
Fila 10 | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio ciudadano y/o entidad | Dependencia responsable | Fecha Inicio | Fecha de Finalización | GESTION Y RESULTATOS | [9 empty] | % DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD EN EL PERÍODO | % CUMPLIMIENTO TOTAL POR COMPONENTE | ESTADO
Fila 11 | Solicitud de matrícula de arrendador. | Tecnológica | Virtualizar la totalidad del trámite | 1) El trámite se realiza 100% presencial en el edificio de la SDHT. 2) En los demás puntos y vía telefónica solo se accede a asesoría. 3) Los términos de norma se cumplen pero el resultado final llega al solicitante de manera tardía por fallas en la correspondencia. 4) Existe un horario específico de atención que condiciona al ciudadano. | Virtualizar la totalidad del trámite de manera que el ciudadano interesado no se vea restringido en horarios y canales de acceso y respuestas. | Disponibilidad las 24 horas todos los días del año a través de la web | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. | Febrero de 2017 | Diciembre de 2018 | Abril de 2017: Al momento de la verificación el área no tenía claridad sobre las acciones establecidas; es por ello que mediante correo electrónico se remitió el Acta No 1 del 27 de enero de 2017 del Comité Directivo donde fue aprobado el Plan Anticorrupción junto con los demás documentos asociados. Agosto de 2017: Se realizaron ajustes al formato de matrícula de arrendamiento el cual ha quedado incorporado en el Sistema Integrado de Gestión. Sin embargo la actividad relacionada con la meta de virtualización del trámite no registra avance significativo y no se cumplirá al culminar la vigencia. Se recomienda la evaluación de la acción y su ajuste en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano previa aprobación del Comité de Transparencia en tanto existe un alto riesgo de no cumplir la meta al culminar la vigencia. Diciembre de 2017: Se ajusto terminaciòn a diciembre de 2018, ya que la virtualizaciòn de los tramites que no estan incluidos en la VUC requieren una mayor destinaciòn de recursos para su desarrollo, el cual aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Lìnea. En la VENTANILLA UNICA DE LA COSNTRUCCIÓN- VUC se cuenta con 3 tramites de los 7 que se encuentran en el SUIT. Se recomienda diseñar y ejecutar un plan de acción que contribuya al cumplimiento de esta actividad en la vigencia 2018. Se recomienda incluir esta actividad en el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018. |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% | EN EJECUCION
Fila 12 | Cancelación de matrícula de arrendador | Tecnológica | Virtualizar la totalidad del trámite | 1) El trámite se realiza 100% presencial en el edificio de la SDHT. 2) En los demás puntos y vía telefónica solo se accede a asesoría. 3) Los términos de norma se cumplen pero el resultado final llega al solicitante de manera tardía por fallas en la correspondencia. 4) Existe un horario específico de atención que condiciona al ciudadano. | Virtualizar la totalidad del trámite de manera que el ciudadano interesado no se vea restringido en horarios y canales de acceso y respuestas. | Disponibilidad las 24 horas todos los días del año a través de la web | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. | Febrero de 2017 | Diciembre de 2018 | Abril de 2017: Al momento de la verificación el área no tenía claridad sobre las acciones establecidas; es por ello que mediante correo electrónico se remitió el Acta No 1 del 27 de enero de 2017 del Comité Directivo donde fue aprobado el Plan Anticorrupción junto con los demás documentos asociados. Agosto de 2017: No se registran avances ni gestión sobre la acción. Se recomienda la evaluación de la acción y su ajuste en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano previa aprobación del Comité de Transparencia en tanto existe un alto riesgo de no cumplir la meta al culminar la vigencia. Diciembre de 2017: Se ajusto terminaciòn a diciembre de 2018, ya que la virtualizaciòn de los tramites que no estan incluidos en la VUC requieren una mayor destinaciòn de recursos para su desarrollo, el cual aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Lìnea. Se recomienda diseñar y ejecutar un plan de acción que contribuya al cumplimiento de esta actividad en la vigencia 2018.. Se recomienda incluir esta actividad en el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018. |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCION
Fila 13 | Solicitud de cancelación de registros de enajenadores y OPV | Tecnológica | Virtualización | 1) El trámite se realiza 100% presencial en el edificio de la SDHT. 2) En los demás puntos y vía telefónica solo se accede a asesoría. 3) Los términos de norma se cumplen pero el resultado final llega al solicitante de manera tardía por fallas en la correspondencia. 4) Existe un horario específico de atención que condiciona al ciudadano. | Virtualizar la totalidad del trámite de manera que el ciudadano interesado no se vea restringido en horarios y canales de acceso y respuestas. | Disponibilidad las 24 horas todos los días del año a través de la web | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. | Febrero de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril de 2017: Al momento de la verificación el área no tenía claridad sobre las acciones establecidas; es por ello que mediante correo electrónico se remitió el Acta No 1 del 27 de enero de 2017 del Comité Directivo donde fue aprobado el Plan Anticorrupción junto con los demás documentos asociados. Agosto de 2017: Al corte se cuenta con el tramite cargado a la VUC para iniciar su operación durante el mes de Septiembre de 2017. Diciembre de 2017: Se ajusto terminación a diciembre de 2017 el cual fue aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Lìnea. En el VUC se cuenta con el tramite de " Solicitud de cancelación de registros de enajenadores y OPV" |  | 0% |  | 95% |  |  |  |  | 5% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 14 | Certificación de Ocupaciones | Creación de la actividad como un servicio virtualizado | Creación | Es una actividad que deben realizar los interesados de manera personalizada en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hábitat. | Establecerlo como un servicio virtualizado. | Disponibilidad las 24 horas todos los días del año a través de la web | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Febrero de 2017 | Diciembre de 2018 | Abril de 2017: Al momento de la verificación el área no tenía claridad sobre las acciones establecidas; es por ello que mediante correo electrónico se remitió el Acta No 1 del 27 de enero de 2017 del Comité Directivo donde fue aprobado el Plan Anticorrupción junto con los demás documentos asociados. Agosto de 2017: Se han adelantado gestiones para articular la plataforma de la policía nacional y la fiscalía general para incorporar quejas, denuncias y resultados del monitoreo de polígonos. Se recomienda la evaluación de la acción y su ajuste en el Plan Antoicorrupción y de Atención al Ciudadano previa aprobación del Comité de Transparencia en tanto existe un alto riesgo de no cumplir la meta al culminar la vigencia. Diciembre de 2017: Se ajusto terminaciòn a diciembre de 2018, el cual aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Lìnea. Se recomienda diseñar y ejecutar un plan de acción que contribuya al cumplimiento de esta actividad en la vigencia 2018. Se recomienda incluir esta actividad en el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018. |  | 0% |  | 10% |  |  |  |  | 0% | 10% |  | EN EJECUCION
Fila 15 | Legalización urbanística de asentamientos humanos | Normativa | Eliminación por ser un trámite de otra entidad. | Aún cuando en la Secretaría Distrital de Hábitat aparece como trámite el papel fundamental de la entidad es apoyar la conformación del expediente sin otro accionar en este trámite cuya salida se encuentra a cargo de la Secretaría de Planeación | Eliminar la existencia del trámite en la Secretaría Distrital de Hábitat y unificarlo en un solo servicio con el apoyo para la conformación de expedientes de regularización. | El ciudadano no tiene que ejecutar la actividad como un trámite con las implicaciones que ello tiene. | Subsecretaría de Coordinación Operativa | Agosto de 2016 | Marzo de 2018 | Abril 2017: La Subsecretaria de Coordinación Operativa - Subdirección de Barrios, realizó las siguientes gestiones: Reuniones desde la vigencia 2016 en el contexto de Racionalización de Tramites ( Acta No. 1 del 31 de marzo de 2016, Acta No. 2 del 6 de abril del 2016 , acta 3 del 14 de abril del 2016 , acta 4 del 21 de abril de 2016 , acta 5 del 5 de mayo de 2016, acta 6 del 11 de mayo de 2016 , acta 7 del 16 de mayo de 2016 y acta 8 del 17 de mayo de 2016). En esta ultima acta se precisa que se debe eliminar el tramite de "Legalización urbanística de asentamientos humanos" y convertirlo como un servicio , siendo aprobado este pronunciamiento. En ese orden, el área de Programas y Proyectos realiza las gestiones pertinentes para convertir este trámite en un servicio. Soportes: Actas enunciadas y correo electrónico del 10 de marzo de 2017 donde la Subdirección de Programas y Proyectos solicita un profesional de la Subsecretaría de Coordinación Operativa para la actualización de información SUIT o Gobierno en línea de acuerdo a solicitud de comunicación No. 3-2017-12419. Agosto de 2017: El 27 de Julio se realizó mesa de trabajo revisar los aspectos de virtualizacion de trámites y servicios y se presentaron inquietudes que fueron resueltas por el Departamento Administrativo de la Función Pública el 1 de agosto concluyendo que el servicio de legalización urbanística debe continuar como trámite toda vez que existe en el orden nacional y que la solicitud de regularización también debe incluirse como trámite. Se concluye que, de acuerdo con la respuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública, la meta no podrá cumplirse. Se recomienda el ajuste de la acción en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano previa aprobación del Comité de Transparencia. Diciembre de 2017: Se ajusto terminaciòn a marzo de 2018, el cual fue aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Lìnea; toda vez que los tiempos de respuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública, para eliminar este tramite supero la vigencia 2017. Se recomienda incluir esta actividad en el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018. |  | 10% |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 10% |  | EN EJECUCION
Fila 16 |  |  | Fusión como servicio por tratarse de una etapa previa de un trámite que corresponde a otra entidad. | [8 empty] | 10% |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 10% |  | EN EJECUCION
Fila 17 | Servicio: Gestión para la conformación del expediente de legalización y regularización. | Normativa | Fusión como servicio por tratarse de una etapa previa de un trámite que corresponde a otra entidad. | En la actualidad, pese a que solo se trata de un apoyo a la conformación del expediente, legalización existe como trámite y regularización se encuentra en proceso de ser reconocido como un servicio. | Fusionar dos servicios en uno. | El ciudadano no tiene que ejecutar la actividad como un trámite con las implicaciones que ello tiene. | Subsecretaría de Coordinación Operativa | Agosto de 2016 | Agosto de 2017 | Abril 2017: La Subsecretaria de Coordinación Operativa - Subdirección de Barrios, realizó las siguientes gestiones evidenciándose en acta No. acta 8 del 17 de mayo de 2016, que se debe unificar en un solo servicio la conformación de expedientes para legalización y regularización. Soportes: Acta enunciada y correo electrónico del 10 de marzo de 2017 donde la Subdirección de Programas y Proyectos solicita un profesional de la Subsecretaría de Coordinación Operativa para la actualización de información SUIT o Gobierno en línea de acuerdo a solicitud de comunicación No. 3-2017-12419. Estado en ejecución. Agosto de 2017: El 27 de Julio se realizó mesa de trabajo revisar los aspectos de virtualizacion de trámites y servicios y se presentaron inquietudes que fueron resueltas por el Departamento Administrativo de la Función Pública el 1 de agosto concluyendo que el servicio de legalización urbanística debe continuar como trámite toda vez que existe en el orden nacional y que la solicitud de regularización también debe incluirse como trámite. Se concluye que, de acuerdo con la respuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública, la meta no podrá cumplirse. Se recomienda el ajuste de la acción en el Plan Antoicorrupción y de Atención al Ciudadano previa aprobación del Comité de Transparencia. Diciembre de 2017: Se elimina de plan de racionalizaciòn, ya que se encuentra incorporado en el tramite de legalizacion urbanìstica y regulaciòn de barrios, el cual fue aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Lìnea |  | 10% |  | 0% |  |  |  |  | N.A | N.A |  | N.A
Fila 18 | Servicio: Servicio otorgamiento de los aportes del Distrito Capital para la generación de vivienda de interés prioritario en el marco del programa integral de Vivienda Efectiva | Administrativa | Revisión y ajuste de cada uno de los procedimientos que componen el servicio. Legalización de subsidio de generación de vivienda mediante procesamiento masivo de datos por proyecto: mejora en el aplicativo de subsidios que agilice trámites y el registro de información, reduciendo el tiempo que conllevaría el manejo individual, al menos en las subetapas que la información es común en un mismo proyecto. | Se ha identificado que, ante el volumen de documentación, número de trámites internos y el consecuente registro de información se demandan labores repetitivas y en algunos casos información idéntica Para acelerar los pasos internos, con beneficio a los ciudadanos e incluso a las constructoras que son responsables de legalizar los recursos asignados por la SDHT, se requiere adelantar la mejora en el aplicativo de subsidios que agilice tramites y el registro de información, | Revisión y ajuste de cada uno de los procedimientos que componen el servicio. Optimización del actual aplicativo. Nota: La SDHT tendrá que adelantar el proceso de legalización de subsidios generados, para aquellas soluciones de vivienda que culminan con la escrituración de predios unidades a los hogares beneficiados del subsidio. | Reducción en el tiempo que conlleva el manejo individual por lo menos en las sub etapas en que la información es común para un mismo proyecto Subsecretaría de Gestión Financiera | Subsecretaría de Gestión Financiera | Febrero de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: La Subsecretaría de Gestión Financiera cuenta con la aprobación del Reglamento Operativo Resolución No 199 de 28 de abril de 2017 y con cronograma para elaboración de los procedimientos de acuerdo a las modalidades . Teniendo en cuenta la fecha de aprobación del Reglamento Operativo enunciado ( 28 de abril de 2017) , la Subsecretaría de Gestión Financiera dio inicio a los ajustes de toda documentación que hace parte del proceso Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda. Soporte: Cronograma de modificación de procedimientos. Resolución No 199 del 28 de abril de 2017 Acta de lineamientos para la creación de procedimiento PIVE ( Marzo 23 de 2017) Agosto de 2017: Los procedimientos que componen el proceso de Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda fueron ajustados incorporando nuevos controles en el marco del la Resolución No. 199 de 2017. Adicionalmente mediante Resolución No. 396 de 05 de Julio de 2017 se modificaron los términos relacionados con el procedimiento de calificación y de inscripción simplificando el proceso. Diciembre de 2017: Se evidencia el paso a producciòn del SIPIVE y su registro en la Ventanilla Única de Construcciòn |  | 10% |  | 40% |  |  |  |  | 50% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 19 | Preguntas frecuentes | Administrativa | Revisión de fuentes de información. | La oferta temática del enlace en el sitio web es escasa | Se fortalecerá el contenido de la sección de Preguntas frecuentes del sitio web de la entidad a partir de la revisión permanente de los derechos de petición, quejas, reclamos y solicitudes de información recibidas en la entidad. | Encontrar en el enlace de preguntas frecuentes información de calidad, actualizada y oportuna que le evite tener que realizar peticiones de información | Oficina Asesora de Comunicaciones | Agosto de 2016 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Para el período evaluado no se registran avances sobre la actividad. Agosto de 2017: Se encuentra registro de publicación de preguntas frecuentes relacionadas con programa PIVE del 22 de mayo de 2017 |  | 0% |  | 100% |  |  |  |  | N.A | 100% |  | EJECUTADO
Fila 20 | Formulario de Quejas y Soluciones | Administrativa | Solicitar la modificación del formulario. | Las estadísticas internas y externas evidencian que la Secretaría Distrital del Hábitat es una de las entidades del Distrito con el mayor número de quejas recibidas, lo que mina la credibilidad ante el ciudadano. | La Secretaría Distrital del Hábitat solicitará a la Dirección de Servicio al Ciudadano de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la modificación del formulario con la inclusión del concepto Reclamo contra constructoras | Generación de mayor confianza por parte del ciudadano. | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Agosto de 2016 | Junio de 2017 | Abril 2017: Para el período evaluado no se registran avances sobre la actividad Agosto de 2017: No se registra avance a la fecha del corte. Se recomienda el impulso de las acciones en tanto existe un potencial riesgo de no cumplir la meta al culminar la vigencia. Diciembre de 2017: Se elimina de plan de racionalizaciòn, ya que son ayudas hacia los usuarios que no corresponden con la naturaleza de los tramites o servicios que ofertan la entidad, el cual fue aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Lìnea |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | N.A | N.A |  | N.A
Fila 21 |  |  | Parametrizar el formulario | Dicha situación se genera porque se contabiliza en un mismo grupo las quejas contra los funcionarios, las quejas contra la entidad y las quejas contra las constructoras, estas últimas suman el mayor número de requerimientos. | [7 empty] | 0% |  | 0% |  |  |  |  | N.A | N.A |  | N.A
Fila 22 | Generación de la carta de movilización de recursos en diferentes puntos de atención de la SDHT | Administrativa | Creación y automatización | Cuando los ciudadanos requieren liberar los recursos del ahorro programado deben solicitar una carta a la SDHT y para obtenerla solo lo pueden hacer en las instalaciones de la Secretaría Distrital del Hábitat | Optimización del procedimiento para que dicho trámite pueda ser adelantado totalmente en cualquier punto de atención. | El solicitante podrá solicitar y obtener la carta (que será enviada a un correo electrónico) en cualquiera de los puntos de la red CADE | Subsecretaría de Gestión Financiera | Julio de 2016 | Junio de 2017 | Abril 2017: Es importante tener en cuenta que la optimización del procedimiento al que se hace referencia es a desarrollar la función de generar la carta de movilización a través del aplicativo SIPIVE, en ese orden se cuenta dentro de este aplicativo la generación de la carta de movilización. De acuerdo con la verificación adelantada para la implementación del módulo del aplicativo que permite generar la carta de movilización de recursos, anexo el archivo con los soportes correspondientes. Con la entrada en vigencia del nuevo reglamente operativo (Res. 199 de 28 de abril de 2017) el modulo se encuentra en pruebas, luego de ajustar textos conforme lo establecido en el nuevo esquema de aportes para la financiación de vivienda. Soportes : Pantallazos de aplicación del procedimiento Agosto de 2017: Mediante una prueba en el SIPIVE se comprobó un módulo en ambiente de capacitación como mecanismo previo para los procesos de capacitación y entrenamiento al equipo de atención al ciudadano el cual será el encargado de generar estas comunicaciones El aplicativo se encuentra disponible en ambiente WEB y se accede con usuario registrado y autorizado pero aún no esta disponible para su operativizaciòn. Diciembre de 2017: Se cuenta dentro del SIPIVE la generación de la carta de movilización de recursos en el punto de atención de la SDHT |  | 50% |  | 20% |  |  |  |  | 30% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 23 |  | Tecnológica |  |  | Automatización del procedimiento de manera que por internet las personas puedan obtener la carta de manera directa sin la intermediación de personas de la SDHT. | El solicitante podrá obtener la carta directamente vía internet | Subsecretaría de Gestión Financiera | Febrero de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Es importante tener en cuenta que la optimización del procedimiento al que se hace referencia es a desarrollar la función de generar la carta de movilización a través del aplicativo SIPIVE, en ese orden se cuenta dentro de este aplicativo la generación de la carta de movilización. De acuerdo con la verificación adelantada para la implementación del módulo del aplicativo que permite generar la carta de movilización de recursos, anexo el archivo con los soportes correspondientes. Con la entrada en vigencia del nuevo reglamente operativo (Res. 199 de 28 de abril de 2017) el modulo se encuentra en pruebas, luego de ajustar textos conforme lo establecido en el nuevo esquema de aportes para la financiación de vivienda. Soportes : Pantallazos de aplicación del procedimiento Agosto de 2017: Se registran avances relacionados con ajustes al aplicativo pero su operación se encuentra retrasada en tanto se encuentran pendientes las certificaciones de seguridad. Diciembre de 2017: Se realizó solicitud mediante memorando 3-2017-106511 del 15 de diciembre de 2017, solicitando la ampliación del plazo hasta el 31 de marzo de 2018, teniendo en cuenta las recomendaciones emitidas por la Subsecretaria de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario. Se recomienda incluir esta actividad en el plan de anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2018. |  | 50% |  | 10% |  |  |  |  | 10% | 70% |  | NO CUMPLIDO
Fila 24 | COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | SUBCOMPONENTE 1 INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Realizar 2 jornadas de capacitación a voceros institucionales en generación de información de calidad y lenguaje comprensible. | Generar Información de calidad y en lenguaje comprensible. | Jornadas de capacitación a voceros institucionales sobre generación de información y lenguaje comprensible realizadas. | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad- Subdirección Administrativa | Oficina Asesora de Comunicaciones | Febrero de 2017 | Noviembre de 2017 | Abril 2017: Se anexa documento que evidencia la invitación a capacitación que se realizará a los voceros de la entidad con el fin de generar información en lenguaje claro a la ciudadanía. Soportes: Correo electrónico del 24 de abril remitido por la Secretaria de Hábitat para realizar esta capacitación el próximo 12 de mayo de 2017. Agosto 2017: Según registro de asistencia del 12 de mayo de 2017 se encuentra ejecutado el primer taller de lenguaje claro en donde participaron subsecretarios y subdirectores. Diciembre de 2017: Se amplio el plazo de ejecuciòn de noviembre a diciembre 2017, el cual fue aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Lìnea.Se realizo una jornada de capacitación a la Alta Dirección el pasado 12 de diciembre de 2017 a voceros institucionales en generación de información de calidad y lenguaje comprensible validadas a traves de presentación, listado de asistencia y registro fotográfico de dichas jornadas. |  | 5% |  | 45% |  |  |  |  | 50% | 100% | 86.5% | EJECUTADO
Fila 25 |  |  | Desarrollar un protocolo en lenguaje claro para usuarios internos sobre la divulgación de gestión institucional | Desarrollar el protocolo de gestión institucional para usuarios internos y externos | Protocolo de gestión institucional para usuarios internos y externos desarrollado | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad- Subdirección Administrativa | Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo de 2017 | Julio de 2017 | Abril 2017: Teniendo en cuenta la directriz dada por la Alta Consejería para las Comunicaciones - Alcaldía Mayor de Bogotá se está trabajando en la actualización del manual de comunicación organizacional DC para que queden implícitos todos los requerimientos de comunicación interna, entre ellos el lenguaje claro que hace referencia la acción enunciada. Es por ello que se recomienda revisar esta meta/producto y su fecha de finalización teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente. Soporte: Correo electrónico remitido a las áreas de prensa de las Secretarias Distritales por parte de la Oficina de la Consejería de Comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ( 24 de abril de 2017) donde solicita revisar el Manual de Comunicaciones del Distrito donde todas las Secretarías Distritales deben cumplir con los protocolos de comunicación del Manual. Agosto 2017: Mediante correo del 09 de agosto de 2017 la Oficina Asesora de Comunicaciones solicita incluir directrices de lenguaje claro para usuarios internos y externos. No obstante, se informó que la acción no es competencia del área. Se recomienda la evaluación de la acción y su ajuste o retiro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano previa aprobación del Comité de Transparencia en tanto existe un alto riesgo de no cumplir la meta al culminar la vigencia. Diciembre de 2017: Se elimina de plan anticorrupción, teniendo en cuenta que los lineamientos de lenguaje claro seràn definidos desde al Alcaldìa Mayor para ser replicado por las entidades del distrito, el cual fue aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Lìnea |  | 5% |  | 5% |  |  |  |  | N.A | 10% |  | N.A
Fila 26 |  |  | Publicar 1 campaña de comunicación en canales externos, con información relacionada con los servicios, canales, y quehacer institucional | Publicar la campaña de comunicación con información relacionada con los servicios, canales, y quehacer institucional | Porcentaje de ejecución de la campaña de comunicación publicadas en canales externos. | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subdirección Administrativa | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mayo de 2017 | Octubre de 2017 | Abril 2017: Para el período evaluado no se registran avances sobre la actividad. Agosto de 2017: Mediante correo del 16 de junio se re remite una propuesta de comunicado para aprobación de las áreas sobre servicios que presta la SDHT y se reciben respuestas con ajustes. Mediante correo del 23 de junio se remite el documento contentivo de los servicios de la entidad a medios de prensa, radio, televisión, medios digitales. Se evidenció registro de noticias publicadas en medios. Diciembre de 2017: Se cumplio en el seguimiento anterior |  | 0% |  | 100% |  |  |  |  | N.A | 100% |  | EJECUTADO
Fila 27 |  |  | Simplificar 2 formatos de acceso a los servicios de la entidad. | Simplificar los formatos requisito en los trámites o servicios de la entidad a través de un laboratorio de simplicidad. | Número de formatos simplificados. | Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad- Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID Subdirección de Programas y proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | Marzo de 2017 | Julio de 2017 | Abril 2017: El 27 de abril de 2017 se desarrollo un laboratorio de simplicidad en el marco del Taller del Lenguaje claro y simplificación de formatos. Se revisaron los formatos de servicios de tramites de la entidad donde se analizó la posible simplificación de formato de trámite. Como resultado se obtendrá con ayuda de la veeduría Distrital una propuesta de mejora a los formatos objeto del ejercicio. Como producto de la capacitación a lenguaje claro se realizaron tres mesas de trabajo donde se analizaron los formularios Radicación de documentos para enajenación de inmuebles destinados a vivienda y solicitud de matricula de arrendador. Soportes: 1, Presentación de Estrategia de Comunicación para la Gente 2, Guía del Lenguaje Claro. 3, Lista de Asistentes al taller de Lenguaje Claro y Simplificación 4, Correo de validación de asistencia al taller de la Veeduría realzada el 27 de abril de 2017. Agosto de 2017: En reunión del 17 de agosto de 2017 se discute la necesidad de revisar la propuesta de simplificación de los formularios de radicación y de documentos para enajenación de inmuebles destinados a vivienda y la solicitud de matrícula de arrendador los cuales se remiten mediante correo del 26 de agosto a la Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda y a la Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID. Al momento de la verificación no se encuentra respuesta de las áreas sobre la aceptación de modificaciones. La acción requiere un replanteamiento toda vez que podría implicar un alto riesgo de incumplimiento considerando el período restante. Es imperativo que las Subsecretarias encargadas revisen con celeridad la propuesta de modificación y determinen su viabilidad. Diciembre de 2017: Se cuenta con los formularios de trámites de ajustados correspondientes a la Radicación de documentos para enajenación de inmuebles destinados a vivienda y solicitud de matricula de arrendador y las solicitudes de ajuste en el Sistema Integrado de Gestión. |  | 20% |  | 20% |  |  |  |  | 60% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 28 |  | SUBCOMPONENTE 2 DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | Entregar el 100% de la información requerida por la Mesa de Pactos convocada por la Veeduría Distrital | Participar en la mesa de Pactos con la entrega de información de acuerdo a los contenidos y plazos definidos por el Observatorio ciudadano y la Veeduría Distrital | Porcentaje de información requerida por la mesa de pactos de la Veeduría Distrital entregada | Todas los procesos de la entidad | Subdirección de Programas y Proyectos | Enero de 2017 | Febrero de 2017 | Abril 2017: Se cuenta con un documento denominado "Entrega de Inf mesa de Pacto" el cual fue remitido el pasado 24 de enero de 2017 a la Veeduría Distrital. Soporte: Memorando No. 2-2017-03912 del 24 de enero de 2017 con el informe de entrega de Mesa de Pactos. Agosto de 2017: El día 5 de julio se convoca la mesa de pactos que se celebró el 10 de julio para verificar la información entregada mediante radicado 2-2017-03912. Según la matriz de calificación se otorgó conformidad sobre la información remitida. Diciembre de 2017: Se cumplio en el seguimiento anterior. |  | 0% |  | 100% |  |  |  |  | N.A | 100% |  | EJECUTADO
Fila 29 |  |  | Realizar 1 cronograma de espacios de participación y rendición de cuentas | Definir el cronograma de participación de los espacios presenciales y virtuales para la rendición de cuentas de la entidad. El cronograma definirá canales, temáticas y fechas para la rendición de cuentas | Cronograma de participación y rendición de cuentas definido. | Asesoras de asuntos políticos, misionales, OAC, Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad, Subdirección de Programas y Proyectos, Participación de procesos misionales | Subsecretaría de Planeación y Política | Febrero de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Se han adelantado el documento de espacio de participación y esta pendiente para presentación al Comité de Transparencia. que se realizara posiblemente el próximo 31 de mayo de 2017. Soporte : 1, Proyecto de presentación de Estrategia de Rendición de Cuentas 2, Borrador del Cronograma de Espacios de Participación y Rendición de Cuentas 3, Lista de asistencia. Agosto de 2017: Existe un cronograma de acciones de rendición de cuentas que contiene 11 acciones a desarrollar. Diciembre de 2017: Se cumplio en el seguimiento anterior. |  | 36% |  | 64% |  |  |  |  | N.A | 100% |  | EJECUTADO
Fila 30 |  |  | Desarrollar el 100% de las actividades del cronograma de rendición de cuentas | Desarrollo de las actividades planteadas en el cronograma de rendición de cuentas | Porcentaje de actividades del cronograma de rendición de cuentas desarrolladas | Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad- Oficina Asesora de Comunicaciones - Subdirección de Programas y Proyectos, Participación procesos misionales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Se avanza en el desarrollo de actividades como la " Mesa Sectorial" realizada el 15 de marzo de 2017. Se cuenta con los registros de publicación Interno y Externo. Agosto 2017: Se evidencia correo del 16 de agosto solicitando la información sobre el avance del cronograma que a la fecha de verificación no cuenta con respuesta de ninguna de las siguientes áreas: Subdirección de Servicios Públicos, Subdirección de Prevención y Seguimiento, Subdirección de Recursos Públicos, Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda y Subdirección Administrativa. Se verificó en la Subsecretaría de Planeación y Política que la información suministrada en la mesa de pactos ha generado un espacio de diálogo comunitario como complemento con la mesa de diálogo sectorial del período pasado. Se encuentra pendiente concretar la acción relacionada con la mesa de diálogo virtual. Diciembre de 2017: Se cuenta con vídeo de evidencia del desarrollo de la rendición de cuentas realizada el pasado 14 de diciembre de 2017. |  | 10% |  | 56% |  |  |  |  | 34% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 31 |  |  | Desarrollar el 100% de las actividades del cronograma de espacios de participación | Desarrollo de las actividades planteadas en el cronograma de participación | Porcentaje de actividades del cronograma de participación desarrolladas | Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad- Oficina Asesora de Comunicaciones - Subdirección de Programas y Proyectos, Participación procesos misionales | Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad | Marzo de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Una vez se apruebe el Cronograma en el Comité de Transparencia se puede dar inicio a su verificación de cumplimiento. Soportes: Citación de " Organizar cronograma de Rendición de Cuentas" realizada el día 8 de febrero de 2017. Lista de asistencia del reunión febrero 8 de 2017. Agosto 2017: Existe el plan de participación institucional aprobado según acta del Comité Directivo No. 007 de 2017 del 28 de Julio. En el plan se incluyeron 14 líneas de trabajo que componen 32 acciones de las cuales se encontraron 14 sin fechas de inicio ni terminación lo que dificulta la evaluación. Se recomienda incorporar un mecanismo de cuantificación de los avances y completar los tiempos de ejecución para su concreción en lo que resta del período. Diciembre de 2017: Se presentan matriz de seguimiento y evidencias de ejecución del Plan de Participación, con fechas de inicio y terminación; el porcentaje del cumplimiento del 98%, teniendo en cuenta que quedo pendiente la actividad relacionada con Diseño de herramientas que faciliten poner en conocimiento a la Entidad de situaciones relacionadas con la enajenación ilegal . Se recomienda que se incluyan las actividades pendientes en el marco del plan de participaciòn ciudadana de la vigencia 2018. |  | 5% |  | 40% |  |  |  |  | 53% | 98% |  | NO CUMPLIDO
Fila 32 |  | SUBCOMPONENTE 3 INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS | Desarrollar 2 jornadas de sensibilización a servidores de la entidad sobre la rendición de cuentas | Desarrollo de acciones de sensibilización e incentivos para servidores de la entidad que motiven la participación en la rendición de cuentas | Número de jornadas de sensibilización a servidores de la entidad sobre la rendición de cuentas desarrolladas | Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad- Subdirección de Programas y proyectos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Se ha adelantado el documento de espacio de participación y esta pendiente para presentación al Comité de Transparencia. que se realizara posiblemente el próximo 31 de mayo de 2017. El pasado 13 de marzo de 2017 la oficina de comunicaciones realizó una campaña para divulgar la importancia de la Rendición de Cuentas al personal que labora en la entidad y los ciudadanos que se encontraban en ese momento en el área de atención al ciudadano. Por lo que se cumple la primera jornada de sensibilización sobre la rendición de cuentas. Soporte : 1, Proyecto de presentación de Estrategia de Rendición de Cuentas 2, Borrador del Cronograma de Espacios de Participación y Rendición de Cuentas 3, Lista de asistencia. Agosto de 2017: La segundo jornada esta proyectada para el tercer cuatrimestre. Diciembre de 2017: Se cuentan con soportes fotograficos de la segunda jornada de sensibilización para servidores de la entidad sobre rendición de cuentas. |  | 50% |  | 0% |  |  |  |  | 50% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 33 |  |  | Entregar 1 incentivo a los equipos de trabajo que promuevan la cultura de la rendición de cuentas y petición de cuentas | Desarrollar la estrategia de gamificación que promueva la cultura de rendición de cuentas en los equipos de trabajo | Entrega de 1 incentivo a los equipos de trabajo que promuevan la cultura de la rendición de cuentas y petición de cuentas | Subdirección Administrativa, Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad, Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | Junio de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Se cuenta con una presentación de temática de estrategia de gamificación que contribuye a Movilizar a equipos de trabajo para participar en la Rendición de cuentas de la entidad. Soportes: Presentación de temática de estrategia de gamificación a Comité de Transparencia que se realizará en el mes de Mayo de 2017. Agosto de 2017: Se definieron retos para la estrategia de gamificación según documento aportado denominado "Retos Gamificación". Se recomienda el impulso de las acción para el siguiente período toda vez que su avance a la fecha no es significativo. Diciembre de 2017: Se amplio el plazo de ejecuciòn de noviembre a diciembre 2017, para incluir la entrega de incentivos en la estrategia de gamificaciòn y su posterior premiaciòn en el mes de diciembre, el cual fue aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Lìnea. Se cuenta con soportes que muestran la realización del reto de Rendición de Cuentas en la estrategia de Gamificación.( Pieza de difusión del reto, video ganador del reto y registro fotográfico). |  | 10% |  | 20% |  |  |  |  | 70% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 34 |  |  | Realizar dos espacios de intercambio de información con los usuarios externos de la entidad | Realizar el foro virtual de intercambio de información y la mesa de intercambio de información | Número de espacios de intercambio de información con los usuarios externos de la entidad realizados | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad- Subdirección Administrativa - Subdirección de Programas y proyectos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: El próximo 18 de mayo se realizará esta actividad en la Entidad. Agosto de 2017: Mediante Facebook life se generó el primer espacio de intercambio de información que tuvo como tema el nuevo modelo del Programa de Vivienda PIVE según registro del 25 de mayo de 2017. Diciembre de 2017: No se cuenta con soportes que evidencien la ejecución de la actividad. Se recomienda incluir en el Plan Anticorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano 2018. |  | 50% |  | 20% |  |  |  |  | 0% | 70% |  | NO CUMPLIDO
Fila 35 |  | SUBCOMPONENTE 4 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | Publicar 1 documento con la evaluación de los ejercicios de rendición de cuentas | Analizar las principales observaciones y resultados de los ejercicios de rendición de cuentas definidos por la entidad. | Número de evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas publicados | Subdirección de Programas y Proyectos, Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad- Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | Junio de 2017 | Enero de 2018 | Abril 2017: Se cuenta con el documento borrador de evaluación denominado "informe de mesa de dialogo sectorial hábitat marzo 2015", el cual se envió el pasado 26 de abril de 2017 a comunicaciones para sus observaciones. Soporte: 1. Documento borrador de evaluación de Rendición de Cuentas Sector Hábitat 2. Correo emitido a Comunicaciones para sus observaciones. Agosto de 2017: Para el período se ha publicado el documento Sistematización de Rendición de Cuentas en el botón de Transparencia categoría Control. Considerando que el período de rendición de cuentas culmina el 31 de Diciembre de 2017, no será posible la concreción de la meta al culminar la vigencia. Se recomienda que la publicación del informe de rendición de cuentas para la vigencia 2017 se incorpore en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 dimensionando su cumplimiento en el mes de Enero de 2018. Diciembre de 2017: Se amplio el plazo de ejecuciòn de diciembre 2017 a enero, teniendo en cuenta que el informe de la estrategia de rendiciòn de cuentas se cumple en en enero de 2018, el cual fue aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Lìnea |  | 50% |  | 10% |  |  |  |  | 0% | 60% |  | EN EJECUCION
Fila 36 | COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | SUBCOMPONENTE 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Presentar 3 informes de seguimiento al proceso de gestión de servicio al ciudadano en el Comité Directivo | Realizar trimestralmente reuniones de seguimiento al desempeño del proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano. Generar informe de seguimiento identificando acciones y oportunidades de mejora y presentarlas en el Comité Directivo | Número de informes de seguimiento al proceso de gestión de servicio al ciudadano presentados en el Comité Directivo | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | abr-17 jul-17 dic-17 | abr-17 jul-17 dic-17 | Abril 2017: El pasado 6 de abril de 2017 se realizó el primer seguimiento del Desempeño del Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano 2017 arrojando como resultado el informes que culmino su diseño el 27 de abril de 2017. En el próximo Comité Directivo se presentarán los resultados. Soportes: 1. Reunión de Seguimiento 2. Lista de reunión 3.Informe de seguimiento Agosto de 2017: Según planilla de asistencia del 12 de junio se realizó la reunión de seguimiento trimestral y se generaron compromisos que están en proceso de cumplimiento. Se encuentra pendiente la generación del segundo informe y la socialización al Comité Directivo. Diciembre de 2017: No se evidencia soportes de la ejecuciòn de la actividad. |  | 33% |  | 17% |  |  |  |  | 0% | 50% | 73.77% | NO CUMPLIDO
Fila 37 |  | SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Realizar el 100% de las adecuaciones físicas requeridas en la oficina de atención al ciudadano | Realizar las adecuaciones físicas requeridas en la Oficina de Atención al Ciudadano con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de la NTC 6047 | Porcentaje de adecuaciones físicas requeridas en la oficina de atención al ciudadano realizadas | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | Marzo de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Se están elaborando los estudios previos de acuerdo al Plan de Adquisiciones vigencia 2017, con el objeto de "READECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y CORRESPONDENCIA PAA 2017", fecha de apertura del proceso el 15 de mayo de 2015. Agosto de 2017: Mediante contrato No. No 440 de 2017 se adjudicó el proceso SDHT-MC-014-2017 con el cual se culminaron las adecuaciones físicas requeridas. Diciembre de 2017: Se cumpliò en el seguimiento anterior. |  | 10% |  | 90% |  |  |  |  | N.A | 100% |  | EJECUTADO
Fila 38 |  |  | Presentar 4 informes con el estado de aplicación del Protocolo de Atención al Ciudadano en los diferentes canales de atención | Diseñar esquema de seguimiento de la directrices del protocolo de atención y Realizar el informe de seguimiento trimestral de atención al ciudadano por los canales habilitados | Número de informes con el estado de aplicación del Protocolo de Atención al Ciudadano en los diferentes canales de atención | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | Marzo de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Se diseñó lista de chequeo para verificar cumplimiento de protocolo al ciudadano (Actividad realizada el 7 de abril de 2017), se aplicó la encuesta y se elaboró informe correspondiente al primer trimestre de 2017 y se envío para su publicación. Soporte: 1, Formato de aplicación Protocolo 2, Lista de Chequeo 3, Correos compromiso de elaboración de informe 4, Informe primer trimestre 5, Soportes de publicación de informe ( 7 de abril de 2017) Agosto de 2017: No se registra avance para el período. La acción requiere un impulso para lograr el cumplimiento de la meta en el siguiente período. Diciembre de 2017: Se cuenta con los informe de seguimiento del estado de aplicaciòn de protocolo de tercer y cuarto trimestre de 2017 |  | 25% |  | 0% |  |  |  |  | 75% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 39 |  |  | Realizar una campaña de socialización de los diferentes canales y medios de atención con los que cuenta la Entidad | Socializar los diferentes canales y medios de atención con los que cuenta la Entidad | Número de campañas de socialización de los diferentes canales y medios de atención con los que cuenta la Entidad realizadas | Subdirección Administrativa Oficina Asesora de Comunicaciones | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Mayo de 2017 | Septiembre de 2017 | Abril 2017: Para el período evaluado no se registran avances sobre la actividad. Agosto de 2017: No se registra avance para el período. La acción requiere un impulso para lograr el cumplimiento de la meta en el siguiente período. Diciembre de 2017: Se cuenta con un video de la campaña de socialización. |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 40 |  |  | Desarrollar 1 protocolo de asignación interna de correspondencia, tiempos de respuesta a las solicitudes, reporte de novedades | Organizar el esquema de asignación de correspondencia interna por cada proceso y monitoreo para las respuesta oportuna | Protocolo de asignación de correspondencia interna desarrollado | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID- Subdirección Administrativa- | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Marzo de 2017 | Septiembre de 2017 | Abril 2017: Para el período evaluado no se registran avances sobre la actividad. Agosto de 2017: Se evidencia versión borrador del protocolo y reuniones de trabajo del 3 de mayo y del 6 de julio de 2017. Diciembre de 2017: Se cuenta con documento Protocolo para la asignación y trámite de correspondencia incorporado en el SIG con codigo No. PS03-PT20-V1 |  | 0% |  | 30% |  |  |  |  | 70% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 41 |  |  | Participar en 1 Feria de servicio institucional, centrada en el usuario donde se presente la oferta, canales de atención, promoción de trato digno entrega de información oportuna y lenguaje claro. | Desarrollar una Feria de servicio institucional centrado en el usuario, donde se presente la oferta, los canales de atención, la promoción de trato digno, la entrega de información oportuna y el lenguaje claro. | Feria de servicio institucional desarrollada | Subsecretaría de Planeación- Subsecretaría de Coordinación Operativa, Subsecretaría de Gestión Corporativa | Subsecretaría de Gestión Corporativa | Mayo de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Se participación Feria de servicios en el marco de la recuperación del espacio público de Bilbao en la loc. de Suba y Altos de la Estancia en la loc. de Ciudad Bolívar, en la Jornada de Atención Personalizada a Familias de Personas con Discapacidad y en la feria en suba altos de la instancia en ciudad bolívar y jornada de atención personalidad a familia de personas discapacitadas se participó en el contexto. Soportes: 1. Soporte de participación de la feria recuperación del espacio público de Bilbao en la loc. de Suba y Altos de la Estancia en la loc. de Ciudad Bolívar. 2, Soporte de la participación de la feria en suba altos de la instancia en ciudad bolívar y jornada de atención personalidad a familia de personas discapacitadas se participó en el contexto. Agosto de 2017: Ejecutado en el primer cuatrimestre. Diciembre de 2017: Se cumplio en el primer seguimiento del plan anticorrupciòn y de atenciòn al ciudadano. |  | 100% |  | N.A. |  |  |  |  | N.A. | 100% |  | EJECUTADO
Fila 42 |  | SUBCOMPONENTE 3 TALENTO HUMANO | Realizar el 100% de las capacitaciones incluidas en el Plan Institucional de Capacitaciones relacionadas con las buenas prácticas de atención al ciudadano | Definir el contenido temático de las necesidades de capacitación a los servidores de la entidad para incluir el PIC y realizar las capacitaciones | Porcentaje de las capacitaciones incluidas en el Plan Institucional de Capacitaciones relacionadas con las buenas prácticas de atención al ciudadano realizadas | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | Mayo de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Dentro de la Resolución 0130 del 31 de marzo de 2017 en donde se aprobó el Plan Institucional de Capacitación de la entidad las capacitaciones para Buenas Practicas las cuales darán inicio en el mes de Mayo de 2017. Soportes: Resolución No. 0130 del 31 de marzo de 2017 de la Secretaría Distrital del Hábitat-SDHT. Agosto de 2017: No se registra avance para el período. La acción requiere un impulso toda vez que podría implicar un alto riesgo de incumplimiento considerando el período restante. Diciembre de 2017: No se evidencia soportes de acuerdo a lo establecido en el Plan Institucional de Capacitaciòn relacionadas con las buenas practicas de atenciòn al ciudadano. |  | 30% |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 30% |  | NO CUMPLIDO
Fila 43 |  |  | Realizar una jornada de reconocimiento a los servidores de la entidad | Adelantar la jornada de reconocimiento a los servidores con los mejores desempeños en atención al ciudadano | Jornada de reconocimiento a los servidores de la entidad realizada | Subdirección Administrativa Subdirección de Programas y Proyectos OAC | Subdirección Administrativa | Junio de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Se esta generando un programa el cual empezará a regir desde el mes de junio y hasta diciembre, en el que de manera mensual se reconocerá al mejor servidor en atención al ciudadano. El programa definirá la metodología de selección y el tipo de reconocimiento no pecuniario. Documento preliminar. Soportes: Documento preliminar de Jornada de Elección de Mejor Funcionario Agosto de 2017: No se registra avance para el período. La acción requiere un impulso toda vez que podría implicar un alto riesgo de incumplimiento considerando el período restante, Diciembre de 2017: En el seguimiento se establece que se solicitará desde la Subsecretaría de Gestión Corporativa, programar la actividad para la vigencia 2018. Se recomienda incluir en el Plan Anticorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano vigencia 2018. |  | 10% |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 10% |  | NO CUMPLIDO
Fila 44 |  | SUBCOMPONENTE 4 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Realizar el 100% de las actividades definidas en el plan de trabajo en gestión de servicio al ciudadano | Realizar seguimiento a las actividades que se deben gestionar desde del Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano de acuerdo con los requerimientos realizados por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Alcaldía Mayor de Bogotá y lo establecido en la ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y el PG06-PR01 Procedimiento Trámite PQRS ,con el fin de garantizar la oportunidad en el cumplimiento de las actividades | Porcentaje de actividades definidas en el plan de trabajo en gestión de servicio al ciudadano realizadas | Subdirección Administrativa - Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Subdirección Administrativa | Marzo de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Se definió el Plan de Trabajo del proceso y se verifico en la reunión de seguimiento trimestral realizada el 6 de abril de 2017, el cumplimiento de las actividades programadas hasta la fecha, dando como resultado un cumplimiento del 100% en las actividades programadas en el primer trimestre. Soportes: Informes de seguimientos publicado en pagina WEB Aplicación de Protocolos de atención. Lista de Asistencia de Seguimiento a Plan de Trabajo. Agosto de 2017: El plan de trabajo es objeto de seguimiento periódico mediante un óptimo mecanismo de control. Se encuentran pendientes la campaña de socialización de los canales y medios de atención y el segundo informe del seguimiento al protocolo. Diciembre de 2017:Se cuenta con el seguimiento y soportes del plan de trabajo con corte a 31 de diciembre de 2017; sin embargo no se cumplió con el seguimiento trimestral al desempeño del proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano, en el último trimestre. |  | 25% |  | 23.5% |  |  |  |  | 43% | 91.5% |  | NO CUMPLIDO
Fila 45 |  | SUBCOMPONENTE 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Revisar y ajustar el contenido y estructura de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio | Revisar el contenido de la encuesta para identificar y caracterizar los usuarios atendidos y la calidad del servicio prestado | Encuesta de satisfacción y percepción del servicio revisada y ajustada | Subdirección de Programas y Proyectos - Subdirección Administrativa | Subdirección de Programas y Proyectos | Marzo de 2017 | Octubre de 2017 | Abril 2017: Se realizó mesa de trabajo el pasado 7 de abril de 2017 entre la Coordinadora de Atención al Ciudadano y la Asesora de la Subdirección de Programas y Proyectos donde se revisó la encuesta de satisfacción y precepción al ciudadano, donde quedaron plasmados algunas observaciones para realizar los ajustes pertinentes a que haya lugar. Se esta apoyando con la Veeduría los ajustes a la encuentra a través de la reunión realizada el asado 27 de abril de 2017. Soportes: 1, Lista de asistencia a mesa de trabajo. 2, Encuentra con observaciones para ajustes pertinentes 3, Presentación de Estrategia de Comunicación para la Gente 4, Guía del Lenguaje Claro. 5, Lista de Asistentes al taller de Lenguaje Claro y Simplificación al 6. Correo de validación de asistencia al taller de la Veeduría realzada el 27 de abril de 2017. Agosto de 2017: En el numeral 2 del acta del 31 de agosto de 2017 se registraron las modificaciones aceptadas al formato de encuesta de satisfacción y prestación del servicio al ciudadano. Se encuentra pendiente la modificación del formato por parte de la Subdirección Administrativa - Servicio al Ciudadano. Se recomienda que los compromisos se definan con fecha de cumplimiento para el seguimiento respectivo. Diciembre de 2017: Se amplio el plazo de ejecuciòn octubre de 2017, el cual fue aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Lìnea. Se solicito la modificaciòn del formato al SIG, pendiente aprobaciòn del documento por parte de los lìderes de proceso. Se recomienda incluir esta actividad en el marco del plan anticorrupciòn y de atenciòn al ciudadano vigencia 2018. |  | 60% |  | 15% |  |  |  |  | 5% | 80% |  | NO CUMPLIDO
Fila 46 |  |  | Presentar 2 informes con los resultados de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio en el nivel directivo | Realizar semestralmente la encuesta de satisfacción y percepción del servicio y socializar los resultados con el nivel directivo | Número de informes con los resultados de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio en el nivel directivo presentados | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | Junio de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: En los meses de Febrero, Marzo y Abril, se realizaron encuestas de satisfacción y percepción del servicio a las personas que visitaron el Centro de Atención al Ciudadano de la Secretaría Distrital del Hábitat. Agosto de 2017: En el comité directivo del 28 de Julio de 2017 se presentaron los resultados de la encuesta correspondiente al primer semestre según registro de asistencia y Acta No. 007. Diciembre de 2017: El informe con los resultados de la encuesta correspondientes al segundo semestre de la vigencia 2017, será generado en el mes de enero de 2018. Se recomienda incluir esta actividad en el marco del plan anticorrupciòn y de atenciòn al ciudadano vigencia 2018. |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 0% | 50% |  | NO CUMPLIDO
Fila 47 | COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Realizar 12 actualizaciones del contenido del botón de transparencia | Actualizar mensualmente el contenido del botón de transparencia, de acuerdo al procedimiento definido por la entidad | Número de actualizaciones del contenido del botón de transparencia realizadas | Subdirección de Programas y proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | Enero de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Se cuenta con lista de chequeo actualizar botón de transparencia - validación de los contenidos del botón de transparencia. En los meses de enero y febrero de esta vigencia se estaba migrando la información a la nueva pagina web es por ello que no se cuentan con registros de revisión de contenido. Soportes: 1, Matriz de Chequeo - Marzo 2017 2, Correo de Act Botón de Transparencia Agosto de 2017: Al período se registran 8 reportes que contienen la matriz de estado de cumplimiento legal y de transparencia correspondiente a los meses de enero a agosto. Dado que no existe registro del estado de las actualizaciones en la WEB SITE, se sugiere evaluar si los reportes enviados han sido útiles para concretar tales actualizaciones, toda vez que la acción se dirige a este propósito. Al respecto se sugiere que el próximo reporte recopile los estados de los reportes anteriores y el estado de las actualizaciones a fin de evidenciar cómo se ha cumplido la acción. Diciembre de 2017: Se presentan evidencia de entrega de revisión mensuales de contenidos de página web, envío de seguimiento correspondiente al mes de diciembre y presentación de jornada contenidos accesibles de acuerdo al plan de accesibilidad establecido. |  | 8% |  | 27% |  |  |  |  | 65% | 100% | 88.85% | EJECUTADO
Fila 48 |  |  | Aprobar y publicar la política editorial de la entidad | Actualizar y divulgar la política editorial de la entidad | Política editorial aprobada y publicada | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero de 2017 | Febrero de 2017 | Abril 2017: la política de Comunicaciones se aprobó el pasado 18 de abril de 2017 en el Comité Directivo y se encuentra publicado en el SIG de la entidad. Soportes: Política Publicada en el SIG Agosto de 2017: Ejecutado en el primer cuatrimestre. Diciembre de 2017: Se cumpliò en el primer seguimiento. |  | 100% |  | N.A. |  |  |  |  | N.A | 100% |  | EJECUTADO
Fila 49 |  |  | Publicar 1 conjunto de datos estratégicos en los portales nacional y distrital | Publicar datos estratégicos en los portales nacional y distrital | Conjuntos de datos estratégicos publicados | Subsecretaría de Planeación- Subdirección de Información Sectorial | Subdirección de Información Sectorial | Julio de 2017 | Noviembre de 2017 | Abril 2017: En la pagina WEB : www.datos.gov se cuenta con la información de activos de información así como en la pagina de la Nación. En la Subdirección de Planeación y Proyectos el procedimiento de publicación de datos abiertos de la entidad. Hasta el 6 de febrero de 2017 La Secretaria General de la Alcaldía emitió la clave y usuario para la publicación de datos abiertos en el portal de datos de la ciudad. http://datosabiertos.bogota.gov.co. Soportes: Pantallazo de publicación de datos abiertos en la Nación y en el Distrito. Radicado de solicitud de ajuste o aceptación de inventario de datos abiertos de la entidad. Documentación de tramite de procedimiento de "Publicación de Datos Abiertos" Agosto de 2017: En la ruta http://datosbogota.vivelabbogotadev.co/dataset?q=h%C3%A1bitat no existen datos ni actuaciones posteriores por parte de la entidad para el período. Se avanza en la construcción del set de datos. Se recomienda tener la claridad sobre cuáles datos son los considerados como estratégicos para valorar el estado de cumplimiento. Diciembre de 2017: Se presentan evidencia de los enlaces de consulta de los datos abiertos publicados en el portal nacional y distrital: Polígonos de Monitoreo: https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/Poligonos-de-Monitoreo/xrai-f2jh Viviendas Habilitadas: https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/Viviendas-Habilitadas/bbyz-twp7 Datos Bogotá: http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/predios-en-poligonos-de-monitoreo http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/viviendas-habilitadas |  | 30% |  | 20% |  |  |  |  | 50% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 50 |  |  | Certificar 1 conjunto de datos con el sello de Excelencia de Gobierno en línea- Categoría Datos Abiertos | Certificación del conjunto de datos publicado con el sello de Excelencia de Gobierno en línea- Categoría Datos Abiertos | Conjunto de datos abiertos certificado | Subdirección de Programas y proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | Julio de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Para el período evaluado no se registran avances sobre la actividad. Agosto de 2017: Para el período evaluado no se registran avances sobre la actividad. La acción requiere un impulso o un ajuste dentro del PAAC toda vez que existe un alto riesgo de incumplimiento considerando lo que queda del período. Diciembre de 2017: Se modifico la fecha de terminación a noviembre de 2017, el cual fue aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Línea. Se cuenta con soportes de comunicaciones de envío de correcciones requeridas por el Ministerio TIC para ajustar en el dato abierto Polígonos de Monitoreo, y se evidencia la certificación por parte del Ministerio TIC y reporte del sello de excelencia Gobierno Digital Colombia |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 51 |  | SUBCOMPONENTE 2 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | Desarrollar 3 jornadas de sensibilización a los servidores de la entidad sobre oportunidad, calidad, reporte y cierre de solicitudes | Consolidar en la cultura organizacional la importancia de la entrega oportuna de información a partir de la sensibilización de servidores | Jornadas de sensibilización desarrolladas | Subdirección Administrativa- Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Subdirección Administrativa | Julio de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Dentro de la Resolución 0130 del 31 de marzo de 2017 en donde se aprobó el Plan Institucional de Capacitación de la entidad incorporó las capacitaciones de sensibilización a los servidores de la entidad sobre oportunidad, calidad, reporte y cierre de solicitud las cuales se desarrollarán en los meses de julio, Septiembre y noviembre de 2017. Soportes: Resolución No. 0130 del 31 de marzo de 2017 de la Secretaría Distrital del Hábitat-SDHT. Agosto de 2017: No se registra avance para el período. La acción requiere un impulso o un ajuste dentro del PAAC toda vez que existe un alto riesgo de incumplimiento considerando lo que queda del período. Diciembre de 2017: Se realizaron tres capacitaciones para la sensibilización de los servidores, a saber: 1. Plan de choque para la elaboración de informes de PQRS - Veeduría Distrital. 14 de septiembre. Asistentes: 5 personas. 2. Uso eficiente de SDQS. Realizada el 28 de noviembre. Asistentes: 18 personas. 3. Revisión elaboración de informe de solicitud de acceso a la información. Realizada el 1 diciembre. Asistentes: 5 personas. |  | 20% |  | 0% |  |  |  |  | 80% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 52 |  |  | Realizar 2 Informes con el seguimiento a las demandas recibidas por la entidad. | Realizar el seguimiento a las demandas interpuestas en contra de la entidad. | Número de informes con el seguimiento a las demandas interpuestas en contra de la entidad. | Subsecretaría Jurídica | Subsecretaría Jurídica | Julio de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Teniendo en cuenta el aplicativo Dirección Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá la entidad alimentó la información en el SiprojWEB, arrojando el informe de Análisis General donde se encuentran el éxito procesal cuantitativo de la SDHT y el análisis de Procesos Activos 1989-2017, dicha información se encuentra publicada en la pagina web de la entidad. Soportes: Informes enunciados Pantallazo de publicación de informes en pagina WEB. Agosto de 2017: No se registra avance para el período. La acción requiere concretarse durante el siguiente período ya que al momento del seguimiento la WEB SITE botón Transparencia "Control" "Defensa Judicial" solamente registra los informes con corte al primer trimestre. Diciembre de 2017: Se cuenta el informe de seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2017. |  | 50% |  | 0% |  |  |  |  | 50% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 53 |  |  | Realizar 2 informes con el seguimiento de solicitudes de acceso a la información recibidas por los diferentes canales de atención | Realizar el seguimiento de solicitudes de información como insumo para la actualización de contenidos en portal web | Número de informes con el seguimiento de solicitudes de acceso a la información realizadas | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID- OAC | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Junio de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Para el período evaluado no se registran avances sobre la actividad. Agosto de 2017: En el WEB SITE de la entidad se encuentra publicado el primer informe semestral de solicitudes de información. Diciembre de 2017: El informe de solicitudes de acceso a la información será generado en el mes de enero de la vigencia 2018 y se procederá con su publicación en la página web de la entidad. Se recomienda incluir en el plan anticorrupciòn y de atenciòn al ciudadano vigencia 2018. |  | 0% |  | 50% |  |  |  |  | 0% | 50% |  | NO CUMPLIDO
Fila 54 |  | SUBCOMPONENTE 3 ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Revisión y/o actualización del inventario de activos de información | Revisión y/o actualización del inventario de activos de información | Documento de inventario de activos de información actualizado y publicado | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Abril de 2017 | Julio de 2017 | Abril 2017: Se cuenta con el contrato 531 de 2016 de consultoría cuya finalidad " Diagnostico planificación e implementación del sistema de seguridad de la información para la Secretaria Distrital del Hábitat" dentro de ellos esta el desarrollo del inventario de activos de la información, se cuenta con informe del estado de avance. se anexa el informe. Estado en ejecución. Soporte: Borrador de estado de avance del inventario de activos de la información y correo electrónico que lo soporte Agosto de 2017: En la página WEB SITE link Transparencia - Instrumentos de Gestión de Información Pública, sección "Relacionados con la información" se encuentra publicado inventario de activos de información. Diciembre de 2017: Se cumpliò en el seguimiento anterior. |  | 30% |  | 70% |  |  |  |  | N.A | 100% |  | EJECUTADO
Fila 55 |  |  | Revisión y/o actualización del índice de información clasificada y reservada | Revisión y/o actualización del índice de información clasificada y reservada | Documento del índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID. Subdirección de información sectorial Subsecretaría Jurídica Subdirección de Programas y Proyectos | Subsecretaría Jurídica | Abril de 2017 | Octubre de 2017 | Abril 2017: Subsecretaría Jurídica dio inicio a esta actividad. Agosto de 2017: Mediante correo remitido desde la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID del 28 de agosto se remitió a la Subsecretaría Jurídica para el cumplimiento de la acción del índice de información. Se sugiere a la Subsecretaría Jurídica dar prioridad a la actuación con todos los procesos para culminar la actividad a fin de evitar el retraso del esquema de publicación definida en la siguiente actividad. Diciembre 2017: Se modifico la fecha de terminación a octubre de 2017, el cual fue aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Lìnea .Se encuentra publicada en la pagina web de la Entidad, en la secciòn de Transparencia |  | 0% |  | 20% |  |  |  |  | 80% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 56 |  |  | Revisión y/o actualización del esquema de publicación de la información | Revisión y/o actualización del esquema de publicación de la información | Documento esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subdirección de Programas y proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | Abril de 2017 | Noviembre de 2017 | Abril 2017: Para el período evaluado no se registran avances sobre la actividad. Agosto de 2017: Para el período evaluado no se registran avances sobre la actividad. Se sugiere a todas las áreas dar agilidad a la provisión de la totalidad de los insumos necesarios para concretar el esquema de información toda vez que existe un alto riesgo de incumplimiento considerando el tiempo restante disponible. Diciembre 2017: Se modifico la fecha de terminación a noviembre de 2017, el cual fue aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Línea. Se encuentra publicada en la pagina web de la Entidad, en la sección de Transparencia |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 57 |  | SUBCOMPONENTE 4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Realizar 10 validaciones del portal web en criterios de accesibilidad según la NTC 5854 | Realizar la validación mensual de portal web en criterios de accesibilidad según la NTC 5854 | Número de validaciones web en accesibilidad realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subdirección de Programas y proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | Enero de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Se realizaron 2 validaciones de accesibilidad adelantadas en los meses de Marzo y Abril de 2017. En los meses de enero y febrero de 2017 se estaba migrando la información al portal WEB. Soportes: 1, Revisión reporte de Accesibilidad pagina WEB mes de Marzo 2017. 2, Revisión reporte de Accesibilidad pagina WEB mes de Abril 2017. Agosto de 2017: Para el período se evidencia informe de validación que incorpora los tableros de aciertos y errores para los meses entre Marzo a Agosto de 2017 que demuestran una decrecimiento en la calificación de accesibilidad y usabilidad. Se sugiere que la entidad cuente con el WEB MASTER que se dedique exclusivamente a la administración de la WEB SITE para garantizar completa accesibilidad, usabilidad y adecuación a la Norma Técnica Colombiana NTC 5854. Dado que la meta no se cumplirá al 100% al 31 de Diciembre, se sugiere la modificación de las cantidades toda vez que para los meses de enero y febrero no se generaron los informes debido a la migración de la pagina web a su nueva versión. Diciembre de 2017: Se realizaron las validaciones de accesibilidad del portal web de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 |  | 17% |  | 33% |  |  |  |  | 50% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 58 |  |  | Desarrollar 2 videos institucionales para web y puntos de servicio | Desarrollo de dos videos institucionales para web y puntos de servicio que faciliten el acceso a usuarios con discapacidad visual y auditiva | Número de videos institucionales para web y puntos de servicio desarrollados | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subdirección de Programas y proyectos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Se encuentra un video institucional en lenguaje de señas y subtitulado en la oficina de servicio al ciudadano. Agosto de 2017: Para el período se evidencia el segundo video que se encuentra en edición por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Diciembre de 2017: Se evidenció pendiente la entrega del segundo video institucional. Se recomienda incluir en el plan anticorrupciòn y de atenciòn al ciudadano vigencia 2018. |  | 70% |  | 10% |  |  |  |  | 0% | 80% |  | NO CUMPLIDO
Fila 59 |  | SUBCOMPONENTE 5 MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Presentar 2 informes de solicitudes de información radicadas por diferentes canales. | Presentar un informe semestral de solicitudes de acceso a la información para fortalecer el seguimiento de las solicitudes de información presentadas por diferentes canales. | Informes de solicitudes de información radicadas por diferentes canales presentados | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID- Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | Junio de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Para el período evaluado no se registran avances sobre la actividad. Agosto de 2017: Se registra avance en la estructura del informe. La acción requiere un impulso toda vez que existe un alto riesgo de incumplimiento considerando el tiempo restante para su concreción. Diciembre de 2017: Se presenta evidencia del primer informe presentado en sesión del Comité de Transparencia, Antitrámites y Gobierno en línea de Septiembre 11 de 2017. El segundo informe queda pendiente del insumo se entregará en el mes de enero de 2018.Se recomienda incluir en el plan anticorrupciòn y de atenciòn al ciudadano vigencia 2018. |  | 0% |  | 25% |  |  |  |  | 0% | 25% |  | NO CUMPLIDO
Fila 60 | COMPONENTE 6: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y ETICA DE LO PÚBLICO | SUBCOMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA | Realizar una campaña de divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 | Socializar los compromisos de la entidad en la estrategia de fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción | Campaña de divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 realizada | Subdirección de Programas y Proyectos- Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | Marzo de 2017 | Abril de 2017 | Abril 2017: Se cuenta con la publicación de la pieza " Campaña de Divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vig 2017 a partir del 23 de febrero de 2017. Soportes: Piezas Comunicacionales Pantallazo Plan Anticorrupción Agosto de 2017: La entidad ha mantenido la campaña de divulgación del PAAC mediante mensajes en pantallas virtuales. Diciembre de 2017: Se cumplio en el seguimiento anterior. |  | 0% |  | 100% |  |  |  |  | N.A | 100% | 78.57% | EJECUTADO
Fila 61 |  |  | Elaborar una cartilla digital del Código de Ética para la publicación en portal web e intranet | Elaborar una cartilla digital del Código de Ética para la publicación en portal web e intranet | Cartilla digital del código de ética elaborada | Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | Junio de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Para el período evaluado no se registran avances sobre la actividad. Agosto de 2017: Se registra el estudio de mercado para la contratación con el objeto de "Desarrollar una pieza digital animada para difundir y apropias los principios y valores de la Secretaria Distrital del Hábitat, orientada al fortalecimiento de la cultura ética y transparencia de la entidad" según proceso 17861. Diciembre de 2017:Se modifico la fecha de terminación a diciembre de 2017, el cual fue aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Línea. Se observó acta del inicio del contrato 564 de 2017 para el desarrollo de la pieza digital animada del Código de ética de la entidad. De acuerdo a los plazos de ejecución el producto será entregado a la entidad en el mes de enero de 2018.Se recomienda incluir en el plan anticorrupciòn y de atenciòn al ciudadano vigencia 2018. |  | 0% |  | 20% |  |  |  |  | 30% | 50% |  | NO CUMPLIDO
Fila 62 |  |  | Realizar 1 campaña de divulgación del contenido del Código de Ética en cartilla digital | Divulgación del contenido del Código de Ética en cartilla digital | Campaña de divulgación del contenido del Código de Ética en cartilla digital realizada | Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | Julio de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Para el período evaluado no se registran avances sobre la actividad. Agosto de 2017: Para el período evaluado no se registran avances sobre la actividad en tanto depende del desarrollo de la contratación para desarrollar la pieza digital. Diciembre de 2017: Se modifico la fecha de terminación a diciembre de 2017, el cual fue aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Línea.Depende de la actividad anterior, una vez se entregue el producto se realizarà la divulgación del código de ética.Se recomienda incluir en el plan anticorrupciòn y de atenciòn al ciudadano vigencia 2018. |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | NO CUMPLIDO
Fila 63 |  | SUBCOMPONENTE 2 BUENAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES | Desarrollar el 100% de la estrategia de gamificación | Desarrollar una estrategia de gamificación en la que se promueva la implementación y apropiación de buenas prácticas de transparencia que involucre a todos los procesos de la entidad. | Porcentaje de avance en la estrategia de gamificación desarrollada | Líderes de Proceso | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Se cuenta con una presentación de temática de estrategia de gamificación. Esta será presentada en Comité de Transparencia Soportes: 1,Avance de la Estrategia de Gamificación 2,Correo modificación de Intranet - Estrategia de Gamificación. Agosto de 2017: El 27 de Julio de 2017 se realizó mesa de trabajo sobre la estrategia de gamificación en donde se presentó una propuesta a la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID y a la Oficina Asesora de Comunicaciones. Mediante correo del pasado 16 de agosto se remite correo para la inscripción en el concurso de buenas prácticas con plazo hasta el 29 de septiembre. Se recomienda que la Estrategia de Gamificación contenga acciones concretas y una estimación de los recursos necesarios para presentarla al Comité de Transparencia a fin de definir su viabilidad. En todo caso se recomienda analizar la acción planteada para ajustarla dentro del plan de acción en tanto se corre un alto riesgo de incumplimiento al culminar la vigencia., en tanto a la fecha los avances no son significativos. Diciembre de 2017: Se ejecutò el 100% de la estrategia de gamificaciòn (exploradores, socializadores y realizadores), se cuenta con los soportes de difusiòn, desarrollo y cierre. |  | 10% |  | 10% |  |  |  |  | 80% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 64 |  |  | Desarrollar 1 jornada de buenas prácticas | Desarrollar una Jornada de Buenas Prácticas 2017 en el que se promuevan y reconozcan las mejores prácticas de la entidad. | Jornada de buenas prácticas desarrollada | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | Agosto de 2017 | Noviembre de 2017 | Abril 2017: Para el período evaluado no se registran avances sobre la actividad. Agosto de 2017: Se avanzó en el lanzamiento del formulario de inscripción de buenas prácticas que se acompañó con la organización para la suscripción del pacto sobre la lucha contra la corrupción que se respalda con registros fotográficos, comunicaciones internas y listas de asistencia de su ejecución el día 18 de agosto. Diciembre de 2017: Se modifico la fecha de terminación a noviembre de 2017, el cual fue aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Línea. Se ejecuto en el marco de la estrategia de gamificaciòn en el marco del reto de practicas de transparencia |  | 0% |  | 70% |  |  |  |  | 30% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 65 |  |  | Realizar 2 jornadas de la campaña Hábitat más cerca | Desarrollar dos jornadas de la campaña "Hábitat más cerca", que busca acercar la entidad, servidores y usuarios a través de visitas y jornadas en los sectores objeto de mejoramiento | Número de jornadas de la campaña Hábitat más cerca realizadas | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | Agosto de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Para el período evaluado no se registran avances sobre la actividad. Agosto de 2017: La acción se encuentra en la propuesta "Estrategia de Gamificación" pero no se reportan avances de su realización. Se recomienda que la Estrategia de Gamificación contenga acciones concretas y una estimación de los recursos necesarios para presentarla al Comité de Transparencia a fin de definir su viabilidad. En todo caso es importante que se analice la acción planteada para ajustarla dentro del plan de acción en tanto se corre un alto riesgo de incumplimiento al culminar la vigencia, toda vez que a la fecha los avances no son significativos. Diciembre de 2017: se realizaron las actividades de Habitat Mas Cerca en el marco de la estrategia de gamificaciòn |  | 0% |  | 10% |  |  |  |  | 90% | 100% |  | EJECUTADO
Fila 66 |  |  | Desarrollar un ciclo temático de gobierno abierto y transparencia | Desarrollar el ciclo de conversatorio sobre temáticas relacionadas con Gobierno abierto y transparencia dirigido a líderes y equipos de trabajo de la entidad | Ciclo temático de gobierno abierto y transparencia desarrollado | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | Mayo de 2017 | Septiembre de 2017 | Abril 2017: Se dio inicio del ciclo de Gobierno abierto y transparencia, con el taller de Catálogo de servicios con la metodología IT+4. Lenguaje claro, PETI. Soportes: 1, Catalogo De Servicio IT 2, Ciclo de Gobierno Abierto-Lenguaje Claro 3, Ciclo de Gobierno Abierto - PETI 4, Guía lenguaje Claro 5, Listado de Asistentes Agosto de 2017: Durante el período se registraron varios conversatorios sobre elaboración del PETI, transición al IP Versión 6m accesibilidad WEB., ciclo de gobierno abierto que incluyó taller de datos abiertos, taller de innovación para entidades públicas, rendición de cuentas por medios electrónicos, taller del ABC de las solicitudes de información que se respaldan en registros de asistencia. Se reconocen logros más allá de la meta establecida. Diciembre de 2017: Se cumplió en el seguimiento anterior. |  | 50% |  | 50% |  |  |  |  | N.A | 100% |  | EJECUTADO
Fila 67 |  |  | Desarrollar 1 aplicación móvil para el seguimiento al uso del suelo como iniciativa de control social. | Desarrollar una iniciativa de apropiación tecnológica y de control social con el desarrollo de una aplicación móvil para la entidad. | Aplicación móvil para el seguimiento del uso del suelo como iniciativa de control social desarrollada | Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | Mayo de 2017 | Diciembre de 2017 | Abril 2017: Se remitió al Jefe del centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo la aplicación de incorporación el módulo de denuncia de ocupación ilegal en la aplicación seguridad en línea. Pendiente del proceso de integración funcional a la aplicación. Comunicación con radicado No. 2-2017-23259 del 4 de abril de 2017. Agosto de 2017: Se han realizado varias gestiones relacionadas con la actividad evidenciando correos electrónicos que permitieron la aceptación por parte del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4 aceptando la integración del formulario de denuncia de ocupaciones ilegales. No obstante, mediante circular externa No. 001 del 16 de marzo y 002 del 26 de Julio, la Fiscalía General de la Nación anunció la puesta en marcha de la estrategia unificada de recepción de denuncias en línea lo cual impide continuar con la gestión para cumplir la acción. Se recomienda su ajuste dentro del PAAC. Diciembre de 2017: Se elimina de plan anticorrupción, teniendo en cuenta que los lineamientos definidos por la Fiscalia General de la Nación sobre canales de denuncia, el cual fue aprobado mediante acta No. 02 del 11 de septiembre de 2017 del Comitè de Transparencia, Antitramites y Gobierno en Lìnea |  | 5% |  | 10% | [5 empty] | N.A |  | N.A
[10 empty] | Realizó Seguimiento: Viviana Rocio Bejarano Camargo - Jefe Oficina Asesora de Control Interno Marcela Urrea- Profesional Universitario Oficina Asesora de Control Interno. ORIGINAL FIRMADO: Viviana Rocio Bejarano Camargo - Jefe Oficina Asesora de Control Interno Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2017. | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN AL CORTE |  |  |  | 78.67%