## 14253 CB-0402S PLAN DE MEJ...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 118
| Fecha | 2023-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 118 | 2022 2022 | 67 | 3.2.1.1 | 1 | Expediente contractual conformado de acuerdo con la lista de chequeo | 100 | Se conceptúa la acción CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
2 | FILA_2 | 118 | 2023 2023 | 52 | 3.2.1.1 | 1 | 1 sistema de alertas generado/1 sistema de alertas formulado | 10% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 100 | 2023-12-31
3 | FILA_3 | 118 | 2023 2023 | 52 | 3.2.1.1 | 2 | NÚMERO DE MUESTRAS ALEATORIAS REALIZADAS / NO. DE MUESTRAS ALEATORIAS PROGRAMADAS | 10% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 10 | 2023-12-31
4 | FILA_4 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.2.1.1 | 1 | ACTAS DE REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS | 36% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 36 | 2023-12-31
5 | FILA_5 | 118 | 2023 2023 | 52 | 3.2.1.2 | 1 | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 0 | a acción se conceptúa en a SIN INICIAR - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 100 | 2023-12-31
6 | FILA_6 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.2.1.2 | 1 | ACTAS DE REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS | 9% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 9 | 2023-12-31
7 | FILA_7 | 118 | 2022 2022 | 215 | 3.2.1.3 | 1 | NO. DE COMUNICACIONES ENVIADAS A SDH / COMUNICACIONES PROGRAMADAS. | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre, toda vez que depende del cumplimiento de la acción No. 2 que se programó para el 28 de febrero de 2023. | 100 | 2023-12-31
8 | FILA_8 | 118 | 2022 2022 | 215 | 3.2.1.3 | 2 | MESA DE TRABAJO EJECUTADA / MESA DE TRABAJO PROGRAMADA | 100 | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
9 | FILA_9 | 118 | 2022 2022 | 54 | 3.2.1.3 | 1 | NO INFORMES DE SEGUIMIENTO TRIMESTRALES. | 100 | Se revela la acción CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO para valoración y cierre de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad de Regularidad vigencia 2023 PAD 2024. | 100 | 2023-12-31
10 | FILA_10 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.2.1.3 | 1 | ACTAS DE REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS | 36% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 36 | 2023-12-31
11 | FILA_11 | 118 | 2023 2023 | 52 | 3.2.1.4 | 1 | DOCUMENTO TÉCNICO ELABORADO | 10% | La acción se conceptúa en EJECUCIÓN - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 10 | 2023-12-31
12 | FILA_12 | 118 | 2023 2023 | 52 | 3.2.1.4 | 2 | 1 PROTOCOLO DIVULGADO/1 PROTOCOLO ACTUALIZADO | 10% | La acción se conceptúa en EJECUCIÓN - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 10 | 2023-12-31
13 | FILA_13 | 118 | 2022 2022 | 54 | 3.2.2.1 | 2 | CORREO ELECTRÓNICO | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad de Regularidad vigencia 2023 PAD 2024. | 100 | 2023-12-31
14 | FILA_14 | 118 | 2023 2023 | 52 | 3.2.2.1 | 1 | 1 INSTRUCTIVO DIVULGADO/1 INSTRUCTIVO ACTUALIZADO | 50% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 50 | 2023-12-31
15 | FILA_15 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.2.1 | 1 | UN ACTA DE LIQUIDACIÓN | 0% | La acción se conceptúa SIN INICIAR - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 0 | 2023-12-31
16 | FILA_16 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.2.2 | 1 | ORDENES DE PAGO CARGADAS EN SECOP / PAGOS REALIZADOS | 0% | La acción se conceptúa SIN INICIAR - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 0 | 2023-12-31
17 | FILA_17 | 118 | 2022 2022 | 67 | 3.2.2.2 | 1 | LINEAMIENTO IMPLEMENTADO | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
18 | FILA_18 | 118 | 2022 2022 | 62 | 3.2.2.2 | 1 | NO. DE EXPEDIENTES ACTUALIZADOS EN LA BASE DE DATOS / TOTAL DE EXPEDIENTES EN ESTADO ACTIVO | 100 | Se conceptúa la acción CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO para valoración y cierre de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad de Gestión Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024. | 100 | 2023-12-31
19 | FILA_19 | 118 | 2022 2022 | 62 | 3.2.2.3 | 1 | NO. DE EXPEDIENTES ACTUALIZADOS EN LA BASE DE DATOS / TOTAL DE EXPEDIENTES EN ESTADO ACTIVO | 100 | Se conceptúa la acción CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO para valoración y cierre de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad de Gestión Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024. | 100 | 2023-12-31
20 | FILA_20 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.2.3 | 1 | UNA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA DE INCUMPLIMIENTO / PROCESO ADMINIATRATIVO SANCIONATORIO | 0 | La acción se conceptúa SIN INICIAR - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 0 | 2023-12-31
21 | FILA_21 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.2.3 | 2 | UN ACTA DE LIQUIDACIÓN | 0 | La acción se conceptúa SIN INICIAR - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 0 | 2023-12-31
22 | FILA_22 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.2.4 | 1 | ACTA DE LIQUIDACIÓN | 100 | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
23 | FILA_23 | 118 | 2022 2022 | 62 | 3.2.2.5 | 1 | NO DE SUBSIDIOS ASIGNADOS / NO DE RECURSOS DESEMBOLSADOS POR CONCEPTO DE SEPARACIÓN | 100 | Se conceptúa la acción como CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO ABIERTO para valoración y cierre de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad de Gestión Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024. | 100 | 2023-12-31
24 | FILA_24 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.2.5 | 1 | CERTIFICADO CONTRATO DE FIDUCIA | 100 | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
25 | FILA_25 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.2.8 | 1 | NO. DE PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL / PAGOS REALIZADOS | 100 | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
26 | FILA_26 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.2.9 | 1 | POR LO MENOS UNA VISITA SEMESTRAL A LAS OBRAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 796 DE 2020 | 0 | La acción se conceptúa SIN INICIAR - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 0 | 2023-12-31
27 | FILA_27 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.3.1 | 1 | MATRIZ ACTUALIZADA | 0 | La acción se conceptúa SIN INICIAR - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 0 | 2023-12-31
28 | FILA_28 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.3.2 | 1 | MATRIZ ACTUALIZADA | 0 | La acción se conceptúa SIN INICIAR - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 0 | 2023-12-31
29 | FILA_29 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.2.4.1 | 1 | INFORME ELABORADO / INFORME PROGRAMADO | 0 | La acción se conceptúa SIN INICIAR - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 0 | 2023-12-31
30 | FILA_30 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.2.5.1 | 1 | O. DE JORNADAS DE ORIENTACIÓN REALIZADAS / NO. DE JORNADAS DE ORIENTACIÓN PROGRAMADAS | 50 | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 50 | 2023-12-31
31 | FILA_31 | 118 | 2022 2022 | 54 | 3.3.1.1 | 1 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS. | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
32 | FILA_32 | 118 | 2022 2022 | 57 | 3.3.1.1 | 1 | PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2023 / PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2023 PRESENTADO EN EL CICCI | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad de Gestión Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024. | 100 | 2023-12-31
33 | FILA_33 | 118 | 2022 2022 | 57 | 3.3.1.1 | 2 | PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA EJECUTADO / PLAN DE TRABAJO DE AUDITORÍA PROGRAMADO | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad de Gestión Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024. | 100 | 2023-12-31
34 | FILA_34 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.1 | 1 | % DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
35 | FILA_35 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.2 | 1 | NO. DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | 100 | a acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
36 | FILA_36 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.2 | 2 | NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ENVIADOS / NÚMERO DE REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
37 | FILA_37 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.2 | 3 | NO. DE INFORMES ELABORADOS / NO. DE INFORMES PROGRAMADOS | 0 | La acción se conceptúa SIN INICIAR - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 0 | 2023-12-31
38 | FILA_38 | 118 | 2022 2022 | 54 | 3.3.1.2 | 1 | LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO. | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
39 | FILA_39 | 118 | 2022 2022 | 54 | 3.3.1.2 | 2 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS. | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
40 | FILA_40 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.3 | 1 | INFORME CONSOLIDADO DE LA OCURRENCIA DE SINIESTROS ENTREGADOS | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
41 | FILA_41 | 118 | 2022 2022 | 54 | 3.3.1.3 | 1 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS. | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
42 | FILA_42 | 118 | 2022 2022 | 54 | 3.3.1.3 | 2 | REGISTRO CONTABLE. | 100 | Se conceptúa la acción como CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO para valoración y cierre de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024. | 100 | 2023-12-31
43 | FILA_43 | 118 | 2022 2022 | 54 | 3.3.1.3 | 3 | RECURSOS LEGALIZADOS / RECURSOS POR LEGALIZAR. | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31 | 180 | 2023-06-30
44 | FILA_44 | 118 | 2022 2022 | 54 | 3.3.1.3 | 4 | NÚMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO. | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
45 | FILA_45 | 118 | 2022 2022 | 54 | 3.3.1.3 | 5 | INFORME. | 100 | Se conceptúa la acción como CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO para valoración y cierre de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024. | 100 | 2023-12-31 | 180 | 2023-06-30
46 | FILA_46 | 118 | 2022 2022 | 54 | 3.3.1.3 | 6 | ACTAS DE REUNIÓN. | 100 | Se conceptúa la acción como CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO para valoración y cierre de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024. | 100 | 2023-12-31
47 | FILA_47 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.4 | 1 | SALDO DEL CONVENIO NO. 760 DE 2021 LEGALIZADO / $73.017.059 LEGALIZADOS | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterla a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024. | 100 | 2023-12-31
48 | FILA_48 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.5 | 1 | NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ENVIADOS / NÚMERO DE REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024. | 100 | 2023-12-31
49 | FILA_49 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.5 | 2 | MESA TÉCNICAS REALIZADAS / MESA TÉCNICAS PROGRAMADAS | 100 | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
50 | FILA_50 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.5 | 3 | NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ENVIADOS / NÚMERO DE REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS | 100 | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
51 | FILA_51 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.5 | 4 | MESAS TÉCNICAS REALIZADAS / MESA TÉCNICAS PROGRAMADAS | 100 | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
52 | FILA_52 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.5 | 5 | MESAS TÉCNICAS REALIZADAS / MESA TÉCNICAS PROGRAMADAS | 100 | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
53 | FILA_53 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.5 | 6 | NO. DE INFORMES ELABORADOS / 1 INFORME PROGRAMADO | 0 | La acción se conceptúa SIN INICIAR - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. | 0 | 2023-12-31
54 | FILA_54 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.5 | 7 | NO. DE INFORMES ELABORADOS / NO. DE INFORMES PROGRAMADOS | 100 | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
55 | FILA_55 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.5 | 8 | INFORME TÉCNICO PARA LEGALIZACIÓN SUSCRITO Y ENTREGADO | 100 | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
56 | FILA_56 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.5 | 9 | MESAS TÉCNICAS REALIZADAS / MESA TÉCNICAS PROGRAMADAS | 100 | Se conceptúa la acción como CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO para valoración y cierre de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024. | 100 | 2023-12-31 | 180 | 2023-06-30
57 | FILA_57 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.5 | 10 | NO. DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
58 | FILA_58 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.3.1 | 1 | UN ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LOS CONTRATOS DIFERENTES A CPS/ TOTAL DE CONTRATOS VIGENTES Y SUSCRITOS EN 2022 PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7575,7659,7642 Y 7645 | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
59 | FILA_59 | 118 | 2022 2022 | 67 | 4.2.1 | 1 | LINEAMIENTO IMPLEMENTADO | 100 | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2023 PAD 2024 para que determine su cierre. | 100 | 2023-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
Note on J52: FRANCISCO: PENDIENTE VERIFICAR SI EL CUMPLIMIENTO SE REALIZO FUERA DE TERMINOS NO LO INDICA EN EL SEGUIMIENTO PMCB
Note on J56: FRANCISCO: PENDIENTE VERIFICAR SI EL CUMPLIMIENTO SE REALIZO EN TERMINOS NO LO INDICA EN EL SEGUIMIENTO PMCB