## POR PROCESOS
CONSOLIDADO RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO
Fecha de corte: 30/04/2023
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [15 empty] | SEGUIMIENTO CONTROLES CORTE A 30 DE ABRIL DE 2023 | [12 empty] | SEGUIMIENTO ACCIONES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS CORTE A 30 DE ABRIL DE 2022
Proceso | Punto de riesgo Actividad en el proceso | Nombre del trámite u OPA | Punto de riesgo Actividad en el trámite | Causas | Código riesgo | Descripción del riesgo | Clasificación del riesgo | Consecuencias | Riesgo Inherente | [6 empty] | Controles | [8 empty] | TERCERA LÍNEA |  | Riesgo residual |  |  |  |  | Plan acción
[9 empty] | Frecuencia punto de riesgo | Nivel probabilidad Inherente | % | Criterio Impacto | Nivel Impacto | % | Zona severidad riesgo inherente | Código control | Descripción control | FRECUENCIA | EVIDENCIA REGISTRADA | Atributos |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | ESTADO | Nivel Probabilidad residual | % | Nivel Impacto | % | Zona severidad riesgo inherente | Estrategia de tratamiento | CÓDIGO DE ACCIÓN | Acción | Responsable | Soporte | Fecha final de Implementación | TERCERA LÍNEA
[20 empty] | Eficiencia |  | Informativos | [15 empty] | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | ESTADO
[20 empty] | Tipo | Implementación | Documentado | Frecuencia | Evidencia
Administración del Sistema Integrado de Gestión | la gestión de las solicitudes de creación, anulación, modificación de los documentos del Sistema de Gestión-MIPG conforme a las disposiciones del procedimiento PG03-PR05, | N.A | N.A | Solicitud aprobada por un Directivo | R18 | Posibilidad de incurir en Desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la gestión de las solicitudes de creación, anulación, modificación de los documentos del Sistema de Gestión-MIPG conforme a las disposiciones del procedimiento PG03-PR05, por Alteración de los documentos del SIG de manera intencional para favorecer a un tercero | Riesgo de fraude interno | Proceso disciplinario | 300 | Media | 60 | 9 | Mayor | 80 | ALTO | C181 | El profesional asignado de la Subdirección de Programas y Proyectos Verifica Aplicar el procedimiento PG03-PR05 Elaboración y control de documentos cada vez que se requiera una creación, actualización y eliminación | cada vez que se requiera una creación, actualización y eliminación | PG03-FO387 Solicitud creación, anulación o modificación de documentos | Preventivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | Se observaron 70 documentos PDF del formato “PG03-FO387 Solicitud creación, anulación o modificación de documentos” diligenciados entre enero y abril; se realizó verificación de muestra del 7 documentos en donde se observa la descripción de los documentos a crear, modificar o anular, además de la revisión y aprobación por parte de la dependencia solicitante y la Subdirección de Programas y proyectos. | CUMPLE | Baja | 39 | Mayor | 80 | ALTO | Reducir | A71 | A71: Registrar la trazabilidad de las versiones de los documentos en el PG03-FO389 Listado Maestro de Documentos | El profesional asignado de la Subdirección de Programas y Proyectos | Listado maestro de Documentos | 2023-12-31 | Se observó el documento PG03-FO389 V5 donde se registra y hace control de las creaciones, actualizaciones o anulaciones de todos los documentos del SIG de la entidad, en donde se pudo evidenciar las últimas actualizaciones realizadas durante los meses de enero y abril. Recomendación: La actividad es continua, por lo tanto, deberia ser considerada como un control y no como una ación de tratamiento. | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | Recibir dadivas de internos o externos para cambio de información. |  |  |  | pérdida de confianza y credibilidad en el sistema de gestión
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Producción de Información Sectorial | 3.Realizar indicadores, boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, visores y publicar los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SDHT URL: www.habitatbogota.gov .co acorde con el PG04- PR04 | N.A | N.A | Baja capacidad de reacción ante hechos de corrupción | R13 | Posibilidad de Desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la realizacion de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socialización de los resultados en Hábitat en Cifras acorde con el PG04-PR04 debido a manipulación de la información del sector para benenificio propio o a terceros | Riesgo de Fraude externo | Datos inexactos que no permiten ver inconsistencias en las cifras generando perdida de credibilidad de la entidad | 500 | Media | 60 | 15 | Catastrófico | 100 | EXTREMO | C187 | El Subdirector Revisa la información contenida en los boletines de publicación mensualmente aprobando su publicación mensual | MENSUAL | con la aplicción del formato PG04-FO534 Planilla de Producción Información Sectorial | Correctivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Los soportes allegados reflejan el seguimiento realizado por la Subdirección de Información sectorial al contenido de los boletines de publicación mensual; así mismo se obsevó el formato PG04-FO534 Planilla de Producción Información Sectorial donde se observa el flujo de operacion de aprobación de la información a publicar. Soportes: 17 PG04-FO534 Planilla de Producción Información Sectorial y 16 correos electrónicos. Recomendación: Validar el los correos electrónicos es necesario incluirlos en las evidencias de ejecución del contro, dado que se anexan como soportes los mismo, sin embargo, lo registrado en la ficha técnica corresponde a PG04-FO534 Planilla de Producción Información Sectorial | CUMPLE | Media | 60 | Mayor | 80 | ALTO | Reducir | A8 | Publicar indicadores, boletines, metodologías, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, visores en la página del Observatorio de la SDHT URL: www.habitatbogota.gov.co acorde con el PG04-PR04 , en la página del Observatorio de la SDHT URL: www.habitatbogota.gov.co | El profesional de la subdirección | PG04-FO534 Planilla de Producción Información Sectorial | 2023-12-31 | Los soportes allegados bajo el formato PG04-FO534 "Planilla de Producción Información Sectorial" reflejan el registro de aprobación de publicación de los boletines informativos. Soportes: 17 PG04-FO534 "Planilla de Producción Información Sectorial" | EN EJECUCION
|  |  |  | Incumplimiento de requisitos de los productos o servicios |  |  |  | Productos y servicios con información desactualizada
|  |  |  | Falta de lineamientos y/o controles en seguridad digital |  |  |  | Divulgación de informaciòn sensible por falta de lineamientos y controles digitales para el manejo de la información
|  |  |  | Políticos- Cambio de políticas publicas que afecten la gestión de la entidad |  |  |  | Polìticas que favoren intereses individuales por sobre sobre el bien común
0
Gestión de Servicio al Ciudadano | la atención a la ciudadania, | N.A | N.A | Fallas en los canales de información dispuestos para la ciudadanía | R9 | Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención a la ciudadania, por uso incorrecto de la información suministrada para el favorecimiento propio o de terceros | Riesgo de fraude interno | Incumplimiento a la normatividad legal vigente o sanciones. | 33000 | Muy Alta | 100 | 13 | Catastrófico | 100 | EXTREMO | C195 | Subdirector(a) administrativa - con contratista (en rol coordinador servicio al ciudadania) Realiza seguimiento a la atención prestada por los colaboradores en los canales de atención a través de ejercicios de ciudadano incógnito para analizar el cumplimiento de los protocolos de atención. bimensual | bimensual | Reporte incógnito | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Se observó la realización de 10 encuestas de ciudadano incognito para evaluar la atención al ciudadano prestada por los colaboradores de la entidad; dicha evaluación se realizó durante los meses de enero, febrero y marzo. Soportes: 10 encuestas Recomendación: Validar la frecuencia establecida para la ejecución del control, dado que se define como BIMENSUAL y los soportes se reportan de manera mensual. | CUMPLE | Alta | 65 | Catastrófico | 100 | EXTREMO | Reducir | A59 | Sensibilización (2) al personal sobre las sanciones que acarrean el favorecimiento de intereses propios o terceros | Subdirector(a) administrativa - con contratista (en rol coordinador servicio al ciudadano) | correo electrónico | 2023-12-31 | No se allegaron soportes, desde la dependencia encargada se indica que la actividad está en proceso de realización. | SIN INICIAR
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión de Servicio al Ciudadano | la atención a la ciudadania, | N.A | N.A | Falta de divulgación sobre los requisitos para los trámites y servicios que ofrece la entidad | R10 | Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención a la ciudadania, por uso cobro indebido por prestación de servicios o acceso a la información, para favorecimiento propio o a terceros. | Riesgo de fraude interno | Incumplimiento a la normatividad legal vigente o sanciones. | 33000 | Muy Alta | 100 | 13 | Catastrófico | 100 | EXTREMO | C196 | Subdirector(a) administrativa - con contratista (en rol coordinador servicio al ciudadania) Realiza seguimiento a la atención prestada por los colaboradores en los canales de atención, a través de ejercicios de ciudadano incógnito para analizar el cumplimiento de los protocolos de atención. bimensual | bimensual | Reporte incógnito | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Se observó la realización de 10 encuestas de ciudadano incognito para evaluar la atención al ciudadano prestada por los colaboradores de la entidad; dicha evaluación se realizó durante los meses de enero, febrero y marzo. Soportes: 10 encuestas Recomendación: Validar la frecuencia establecida para la ejecución del control, dado que se define como BIMENSUAL y los soportes se reportan de manera mensual. | CUMPLE | Alta | 65 | Catastrófico | EXTREMO | EXTREMO | Reducir | A60 | Realizar promoción de la gratuidad de los trámites y servicios de la entidad en la página web y redes sociales de la SDHT | Subdirector(a) administrativa - con contratista (en rol coordinador servicio al ciudadano) | pieza comunicativa | 2023-12-31 | Se observó soportes sobre campaña “Que no te pinten casas en el aire” en donde se busca prevenir y evitar fraudes y estafas a la comunidad en compra de viviedas; dicha campaña fue publicada en la página web de la entidad, así como en redes sociales: Soportes: Captura de panttalla de publicación en redes sociales y página web Recomendación: Generar camapañas orientadas a prmocionar la gratuidad de los trámites y servicios de la entidad. | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda | Tramitar las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado | 61200- Solicitud de carta de autorización de movilización de recursos en entidades financieras. | Tramitar las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado | Social- Hábitos y costumbres de los ciudadanos que atendemos que pueda afectar la gestión de la entidad | R22 | Posibilidad de Realización de cobros indebidos durante el trámite de las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado debido a intervención de agentes externos para beneficio económico propio y/o de un tercero | Riesgo de Fraude externo | Pérdida de credibilidad institucional | 2131 | Alta | 80 | 2 | Moderado | 60 | ALTO | C190 | Subdirector(a) de Recursos Públicos Verifica que existan quejas con relación a los documentos de autorización para movilización de recursos en cuentas de ahorro programado, trimestralmente | trimestralmente | Reporte general de de peticiones y radicado. | Correctivo | Automático | Sin documentar | Continua | Con registro | Se observó correo electrónico del 27 de abril de 2023 a través del cual la Subdirectroa de Recursos Públicos solicita el reporte sobre las quejas con relación a las cartas de autorización para movilización de recursos recibidas en enero. Febrero y marzo, así como el reporte correspondiente de los oficios recibidos. SOportes: Correo del 27 de abril de 2023, MATRIZ DE SEGUIMIENTO CARTAS MOVILIZACION DE RECURSOS ENERO-MARZO 2023 Recomendación: Evaluar el control definido, de tal manera que este permita prevenir la materialización del riesgo identificado, dado que el control se encuentra enfocado a gestión por parte de la SUbdirectora y es un control detectivo, lo ideal sería definir aquellos controles que ejecuta la dependencia para controlar la cauda directa que lo puede originar. | CUMPLE | Alta | 80 | Moderado | 39 | ALTO | Reducir | A13 | Informar de la gratuidad de los servicios, en las comunicaciones oficiales de las cartas de movilización de los recursos consignados en las cuentas de ahorro programado a las partes interesadas | Subdirector(a) de Recursos Públicos | Relación de los oficios de solicitud y su respuesta de las cartas de movilización de los recursos consignados en las cuentas de ahorro programado | 2023-12-31 | Se obervó matriz en el Excel denominada "MATRIZ DE SEGUIMIENTO CARTAS MOVILIZACION DE RECURSOS ENERO-MARZO 2023" , donde se relacionan los radicados recibidos respecto a esta temática, así como los números de respuesta. En los radicados No. 2-2023-17167, 2-2023-3452, 2-2023-9215 se observó apartado en donde se informa sobre la gratuidad de los trámites de la entidad. Soportes: MATRIZ DE SEGUIMIENTO CARTAS MOVILIZACION DE RECURSOS ENERO-MARZO 2023 | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Gestión Territorial del Hábitat | ejecutar los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas | N.A | N.A | Políticos- Cambio de políticas publicas que afecten la gestión de la entidad | R33 | Posibilidad de Desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros al ejecutar los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas en un territorio de manera prioritaria para favorecimiento de redes clientelares. | Riesgo de fraude interno | Sanciones administrativas o disciplinarias | 501 | Alta | 80 | 9 | Mayor | 80 | ALTO | C67 | Profesional especializado y/o contratista de la Subdirección de Barrios Realiza seguimiento a la ejecución de las intervenciones integrales priorizadas, de acuerdo con la caracterización y formulación de los planes de acción durante el desarrollo de las mesas de asentamientos humanos | durante el desarrollo de las mesas de asentamientos humanos | Acta de reuniones PM04-FO215 | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Se observó el acta del 28 de febrero de 2023 de "Primera Sesión Ordinaria de la Mesa de trabajo para el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos - MMIAH, realizada en la Secretaría Distrital del Hábitat" dentro de la cual se obsservaron temas como: seguimiento a compromisos de la anterior sesión, seguimiento reporte de acciones de las entidades, metodología de formulación TPMI Cerros Nororientales. Soportes: Acta de MMIAH del 28 de febrero de 2023 | CUMPLE | Media | 52 | Mayor | 80 | ALTO | Reducir | A41 | Realizar la caracterización y formulación del plan de acción de un (1) territorio priorizados | Subdirección de Barrios | Documento técnico de caracterización y plan de acción de un (1) territorio priorizado | 2023-12-31 | Se observó el acta del 28 de febrero de 2023 de "Primera Sesión Ordinaria de la Mesa de trabajo para el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos - MMIAH, realizada en la Secretaría Distrital del Hábitat" dentro de la cual se obsservaron temas como: seguimiento a compromisos de la anterior sesión, seguimiento reporte de acciones de las entidades, metodología de formulación TPMI Cerros Nororientales, para lo cual durante la vigencia 2023 se adelantará el proceso de cacterización y formulación del Plan de Acción del TPMI Cerror Nororientales. Soportes: Acta de MMIAH del 28 de febrero de 2023 | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | 0 |  |  |  | Pérdida de credibilidad ante la comunidad e instituciones | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | Pérdida de imagen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión Territorial del Hábitat | la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas o en al estructuración y ejecucion de los proyectos de mejoramiento de vivienda | N.A | N.A | Posibles comportamientos no éticos de los servidores | R34 | Posibilidad de Trafico de influencia durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas o en al estructuración y ejecucion de los proyectos de mejoramiento de vivienda por la toma de decisones desleales como supervisor o interventor en la ejecución de un contrato para beneficio propio o de un tercero | Riesgo de fraude interno | Sanciones administrativas o disciplinarias, | 501 | Alta | 80 | 11 | Mayor | 80 | ALTO | C68 | Supervisores de contratos Realiza seguimiento o supervisión periódico de los Contratos (diferentes a prestación de servicios) vigentes De acuerdo con lo establecido en la minuta del contrato | De acuerdo con lo establecido en la minuta del contrato | Informes de supervisión PS07-FO524 | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Se observó los informes de supervisión así: 1. SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS: Mejoramiento de entornos: Contrato 1131-2022 (Enero, Febrero) , 978-2021 (marzo), 995-2022 (enero, febrero), 996-2022 (Enero, febrero y marzo). Mejoramiento de vivienda: 1008-2022 (Enero, febrero), 1009-2022 (Enero, febrero), 1010-2022 (Enero, febrero). Regalías: 1002-2021(Enero, febrero) , 1003 de 2021 (Enero, febrero) 2. SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES: 1116-2022 (Diciembre 2022, enero 2023). 3. SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN: 916 y 917-2022 Informe final Soportes: Informes de supervisión Recomendación: Remtir base de datos de la relación de contratos, como el control de los informes de supervisión remitidos por cada contrato. | CUMPLE | Media | 52 | Mayor | 80 | ALTO | Reducir | A42 | Realizar reuniones de seguimiento a los Contratos y/o convenios vigentes (excep. CPS) | Subdirección de Barrios Subdirección de Operaciones Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | Actas de reuniones | 2023-12-31 | Se observó actas de seguimiento a los contratos de Subdirección de Barrios (Componente de plan terrazas, mejoramiento de entorno, mejoramiento de vivienda, regalías, legalización, convenio 686-2019), Subdirección de Operaciones y Subdirección de Participación. Soportes: Actas de seguimiento. | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | 0 |  |  |  | Pérdida de credibilidad ante la comunidad e instituciones | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | Pérdida de imagen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | Sanciones económicas | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión de Soluciones Habitacionales | adelantar documentos técnicos de soporte que justifiquen la aplicación de instrumentos de gestión de suelo | N.A | N.A | Falta de rigurosidad en la revisión del concepto técnico emitido, por parte de los profesionales correspondiente | R72 | Posibilidad de desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros por adelantar documentos técnicos de soporte que justifiquen la aplicación de instrumentos de gestión de suelo omitiendo los lineamientos establecidos por la entidad en los procedimientos para la evaluación de predios en declaratoria de desarrollo y construcción con el fin de recibir o solicitar beneficios a nombre propio. | Riesgo de fraude interno | Sanciones disciplinarias | 289 | Media | 60 | 8 | Mayor | 80 | ALTO | C27 | Los profesionales de la Subdireción de Gestion de Suelo encargados de la actividad revisa(n) en pares los conceptos técnicos y/o evaluación de los predios incluidos en declaratorias, se realiza por demanda. | se realiza por demanda. | Sistema de Información de Gestión del Suelo- conceptos técnicos emitidos por la Subdirección de Gestión del Suelo | Preventivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | Durante el periodo de seguimiento no se generaron soportes que permitieran identificar la implementación del control | NO APLICA | Muy baja | 16.4775 | Mayor | 80 | ALTO | Reducir | A64 | Generar contratos idóneos que cumplan con perfiles técnico, profesional o administrativo de acuerdo a lo requerido por la subdirección. | Subdirector(a) de Gestión de Suelo | Certificado de Idoneidad | 2023-12-30 | Se observó 39 certificados de idoneidad firmados por el Subdirector de Gestión del Suelo para los contratos de prestación de servicios. Soportes: 39 certificados de idoneidad | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | Posibles comportamientos no éticos de los servidores |  |  |  | Sanciones fiscales | [7 empty] | C200 | El Subdirector(a) Gestion de Suelo valida(n) los conceptos técnicos cuando se remiten a la Subsecretaria Jurídica, se realiza por demanda. | se realiza por demanda. | memorandos de envío de los conceptos técnicos | Preventivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | Durante el periodo de seguimiento no se generaron soportes que permitieran identificar la implementación del control | NO APLICA | [6 empty] | A72 | Realizar anualmente una responsable y cuidadosa programación presupuestal que permita contratar el personal requerido para la gestión y seguimiento a cargo de la subdirección. | Subdirector(a) de Gestión de Suelo | Anteproyecto y POAI vigente | 2023-12-30 | No se observaron soportes que permitieran evidenciar el cumplimiento de la acción | NO APLICA
|  |  |  | 0 |  |  |  | Sanciones Penales | [7 empty] | C206 | Los profesionales de la Subdirección de Gestión de Suelo verifica(n) los soportes de la información registrada en los conceptos técnicos y/o evaluación de los predios incluidos en declaratorias se realiza por demanda. | se realiza por demanda. | soportes de concepto | Preventivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | Durante el periodo de seguimiento no se generaron soportes que permitieran identificar la implementación del control | NO APLICA | [6 empty] | A73 | Realizar semestralmente una sensibilización acerca del código de integridad y aplicandolo a las actividades de emisión de conceptos técnicos y revision en pares. | Subdirector(a) de Gestión de Suelo | Sensibilizaciones realizadas | 2023-12-30 | No se observaron soportes que permitieran evidenciar el cumplimiento de la acción | NO APLICA
|  |  |  | 0 |  |  |  | Sanciones administrativas | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat | beneficiar a actores con intereses particulares en la politica pública del Habitat | N.A | N.A | Posibles comportamientos no éticos de los servidores | R20 | Posibilidad de Desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros para beneficiar a actores con intereses particulares en la politica pública del Habitat por la manipulación indebida de lineamientos e instrumentos de Política Pública en beneficio propio o de terceros | Riesgo de fraude interno | Que la politica publica no beneficie a la ciudadania que la necesita | 3 | Baja | 40 | 15 | Catastrófico | 100 | EXTREMO | C60 | El Subsecretario y/o subdirector responsable de definir el lineamiento, política pública o instrumento de politica pública, con el acompañamiento del Subsecretario de Planeación y Política. Verifica durante la formulación, el cumplimiento de las etapas de socializacion con los actores involucrados y publicación del lineamiento o instrumento de política, definidas en el procedimiento y/o normatividad, Cuando se requiera | Cuando se requiera | mediante la carpeta compartida en ONE DRIVE, donde reposa la trazabilidad de los instrumentos y lineamientos de política. | Preventivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | Se observó acta borrador del 31 de marzo de 2023 de la Sesión del CONPES D.C, dentro de la cual se socializó los ajustes a la Política de Servicios Públicos. Así mismo, se observó el radicado No. 2-2023-8631 del 10 de febrero de 2023 respecto a "DOCUMENTOS POLITICA PUBLICA DE SERVICIOS PUBLICOS" Soportes: Acta borrador del 31 de marzo, radicado No. 2-2023-8631 del 10 de febrero de 2023 Recomendación: Remtir el acta final de la sesión de CONPES del 31 de marzo de 2023 | CUMPLE | Baja | 26 | Catastrófico | 100 | EXTREMO | Reducir | A29 | Implementar actividades de socialización y de comuniación de los lineamientos, políticas y/o instrumentos de política pública definidos por la entidad | Subsecretario y/o subdirector que gestiona y define el lineamiento o instrumento de politica. Subsecretario de Planeación y Politica. | Piezas de comunicación. Registro fotográfico o audiovidual | 2023-12-31 | Se observó publicación el 02 de enero de 2023 en la página web de la entidad respecto a "Con la implementación de su Política Pública Bogotá contará con un mejor hábitat", el 07 de febrero de 2023 "Definiciones adoptadas en la Política Pública de Gestión Integral del Hábitat" y el 13 de febrero de 2023 "Conceptos sobre la vivienda en Bogotá que adopta la Política Pública Integral del Hábitat". Soportes: Capturas de pantalla de publicación del 02 de enero, 07 y 13 de febrero de 2023 | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías | adelantar las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma de las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 61614- Cancelación de registro de enajenador. | realización de trámites y/o actuaciones administrativas establecidas por la Ley | Fraude interno (corrupción, soborno) | R42 | Posibilidad de realización de cobros indebidos para adelantar las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma de las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda al recibir dadivas por trámites y/o actuaciones administrativas en beneficio propio y/o de un tercero | Riesgo de fraude interno | Pérdida de la imagen institucional | 4000 | Alta | 80 | 12 | Catastrófico | 100 | EXTREMO | C37 | Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Valida en el plan estratégico de comunicaciones la realización de una (1) campaña de divulgación tanto a los usuarios externos e internos por diferentes medios comunicación relacionada con la gratuidad de los trámites, procedimientos y servicios que son generados en el proceso anualmente | anualmente | Plan Estrategico de Comuniciones | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Durante el periodo de seguimiento no se generaron soportes que permitieran identificar la implementación del control | NO APLICA | Baja | 25.35 | Catastrófico | 100 | EXTREMO | Reducir | A23 | Realizar un informe de manera semestral en donde se relacionen las campañas dirigidas a los usuarios internos y/o externos respecto a los trámites, procedimientos y/o servicios de la SIVCV | Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Informe Semestral | 2023-12-31 | No se observaron soportes que permitieran evidenciar el cumplimiento de la acción | NO APLICA
|  |  |  | Incumplimiento de procedimientos |  |  |  | Pérdida de confianza en lo público | [7 empty] | C38 | Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda-Subdirector de Prevención y Seguimiento, Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda y Líderes de grupo Realiza seguimiento que al inicio de cada vigencia y/o cada vez que se incorpore una persona nueva, capacitar a los funcionarios y/o contratistas en los procedimientos que implementa el área de la Subsecretaría Inspección Vigilancia y Control de vivienda, para atender las solicitudes de los usuarios y/o grupos de interés. anual y/o al ingreso de nuevo personal | anual y/o al ingreso de nuevo personal | Acta o Listado de asistencia, correos electrónicos. | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Se observó listado de asistencia del del 27 de febrero de 2023 y 27 de marzo de 2023 denominadas "Reunión mensual notificaciones " y "Capacitación SIVCV", sin embargo, es imprortante remitir las actas de las reuniones realizadas, con el fin de identificar la socialización de las temáticas de socialización de los procedimientos de la SIVCV. Soportes: Listado de asistencia del 27 de febrero y 27 de marzo de 2023 | CUMPLE | [6 empty] | A24 | Realizar minimo tres socializaciones al personal del Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curaduría, sobre los procedimientos que conforman el Proceso. | Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Subdirección de Prevención y Seguimiento Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda | Listado de Asistencia - acta de reunión | 2023-12-31 | Se observó acta del 29 de marzo de 2023 "REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y DIRECTRICES EQUIPO Y ÁREA TÉCNICA" dentro de la cual se observa la explicación del proceso para creación , asignación de expedientes. Recomendación: Rremitir las actas de las reuniones realizadas, con el fin de identificar la socialización de las temáticas de socialización de los procedimientos de la SIVCV. Soportes: Listados de asistencia | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | Posibles comportamientos no éticos de los servidores |  |  |  | Pérdida de credibilidad y confianza del ciudadano | [7 empty] | C39 | Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda-Subdirector de Prevención y Seguimiento, Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda Revisa con el área de Control Disciplinario, para programar una sensibilización dirigida a los funcionarios y/o contratistas sobre las incidencias legales que puede generar el cobro por la realización de un trámite o servicio que brinda la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, los cuales son gratuitos anualmente | anualmente | Acta o Listado de asistencia, correos electrónicos. | Detectivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Se observó radicado No. 3-2023-2133 del 30 de marzo de 2023 con asunto "SOLICITUD DE CAPACITACIÓN SICV", sin embargo, no se observó la realización de la sensibilización | NO APLICA | [6 empty] | A25 | Informar a los grupos de interes de la Subsecretaria IVC, sobre la gratuidad de los trámites que adelante el proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurias | Subdirección de Prevención y Seguimiento | Comunicados, piezas comunicativas, campañas de enajenadores, arrendadores. Comunicados oficiales | 2023-12-31 | Se observaron listados de asistencia del 19 de enero de 2023, 13 y 17 de febrero, 13 de marzo respecto a capacitaciones, sin embargo, no se pudo observar lo relacionado con la divulgación de la información sobre la gratuidad de los trámites del proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías. Soportes: listados de asistencia del 19 de enero de 2023, 13 y 17 de febrero, 13 de marzo Recomendación: Remitir los documentos que permitan identificar la divulgación de información sobre la gratuidad de los trámites del proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías. | PARCIAL
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías | las actuaciones administrativas por incumpimiento de la norma que regula las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, en controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda, | 61614- Cancelación de registro de enajenador. | perdida o manipulación de un expediente para evitar sanciones en beneficio de un tercero | Incumplimiento de procedimientos | R43 | Posibilidad de trafico de influencia en las actuaciones administrativas por incumpimiento de la norma que regula las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, en controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda, por perdida o manipulación de un expediente adelantado en la SIVCV para evitar sanciones en beneficio de un tercero | Riesgo de usuarios, productos y prácticas | Pérdida de trazabilidad del proceso por aplicación deficiente de las actividades relacionadas con la Gestión Documental | 8000 | Muy Alta | 100 | 15 | Catastrófico | 100 | EXTREMO | C40 | Profesionales del Proceso de Control de Vivienda y veeduría a las Curadurías Revisa el procedimiento PS03-PR05 préstamo y consulta de documentos. cada vez que se requiera un expediente. | cada vez que se requiera un expediente. | PS03-FO57 Planilla de Control para préstamo y consulta de documentos | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Durante el periodo de seguimiento no se generaron soportes que permitieran identificar la implementación del control Recomendación: Validar la evidencia reportada para la ejecución del control, teniendo en cuenta que la planilla esta a cargo del proceso de Gestión Documental y el proceso de Control de Vivienda, aplica el procedimiento es a través de la solicitud de los expedientes por correo electrónico | NO APLICA | Media | 48.75 | Catastrófico | 100 | EXTREMO | Reducir | A26 | Elaborar y remitir para el área de gestión documental, el informe mensual de seguimiento a préstamo de expedientes del área de acuerdo con lo establecido en la actividad 12 del procedimiento préstamo y consulta de documentos PS03-PR05 | Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Subdirección de Prevención y Seguimiento Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda | Informe Mensual de Préstamo y consulta de expedientes. Memorando y/o correo de envío | 2023-12-31 | Se observó el memorando No. 3-2023-2457 del 14 de abril de 2023 por asunto "REMISIÓN DE INFORME DE PRÉSTAMOS DE EXPEDITES REALIZADOS DURANTE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023", como el respectivo informe de solicitud de prestámos y consultas de expedientes. Soportes: memorando No. 3-2023-2457 e informe de solicitud de prestámos y consultas de expedientes | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | Fraude interno (corrupción, soborno) |  |  |  | Caducidad por demoras en el tramite de las investigaciones administrativas, sanciones disciplinarias y acciones judiciales (Tutelas, Demandas) | [7 empty] | C41 | Profesionales del Proceso de Control de Vivienda y veeduría a las Curadurías Verifica alimentar la información de cada expediente en el SIDIVIC y/o base de datos, de acuerdo con los trámites adelantados en las diferentes etapas de las investigaciones administrativas, con el propósito de tener actualizado el inventario de los expedientes que están a cargo del área de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. cada vez que se requiera un expediente | cada vez que se requiera un expediente | Actividad 1 a la 6: Solicitud de expedientes y Actividad 7, 8,9,11: Devolución de expedientes del procedimiento PS03-PR05 Préstamo y consulta de documentos | Detectivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Se observó documento en Excel "R43 C41_Base datos matriz SICV 2023" dentro de la cual se registra la información de gestión y acciones realizadas por los expedientes. Soportes: documento en Excel "R43 C41_Base datos matriz SICV 2023" Recomendación: Validar la evidencia definida como soporte de cumplimiento de ejecución del control, teniendo en cuenta que no se define un soporte en concreto y no es concordante con el control definido. | PARCIAL | [6 empty] | A74 | Realizar seguimiento mensual al inventario de los expedientes activos por parte de los lideres de los grupos de trabajo del área de SIVC | Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Subdirección de Prevención y Seguimiento Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda | Informe mensual de seguimiento al inventario de expedientes | 2023-12-31 | Se observó actas de reunión mensual del 16 de enero de 2023, 22 de febrero y 14 de marzo de 2023, dentro de las cuales se relaciona el estado de los expedientes. Soportes: ctas de reunión mensual del 16 de enero de 2023, 22 de febrero y 14 de marzo de 2023, Recomendación: Revisar la evidencia reportada para la ejecución y cumplimiento de la acció, dado que se define "Informe mesual" y se presentan actas como soporte de cumplimiento. | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión Tecnológica | Posibilidad de Uso indebido de la información privilegiada durante la gestión de los servicios tecnológicos de la entidad (incluyendo servicios en la nube), activos de TI y su configuración por por manipulación y/o perdida de disponibilidad, confidencialidad e integridad de información para brindar beneficios públicos o privados | N.A | N.A | Falta de monitoreo de acceso a la información. | R53 | Posibilidad de Uso indebido de la información privilegiada durante la gestión de los servicios tecnológicos de la entidad (incluyendo servicios en la nube), activos de TI y su configuración por por manipulación y/o perdida de disponibilidad, confidencialidad e integridad de información para brindar beneficios públicos o privados | Riesgo de ejecución y administración de procesos | sanciones disciplinarias | 2000 | Alta | 80 | 16 | Catastrófico | 100 | EXTREMO | C86 | Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- gestion tecnologica Verifica la creación de usuarios mediante Directorio Activo trimestral | trimestral | Respuestas a las incidencia de la mesa | Preventivo | Automático | Continua | Continua | Con registro | Se observó el reporte de control de accesos, donde se registra un total de 833 solicitudes, aunque la categoría definida en la herramienta GLPI identifica "Creación de Usuarios", se pueden presentar situaciones de Creación o Activación las cuales deben tenerse en cuenta al momento de reportar una estadística. De igual forma, para un mismo solicitante pueden pesentarse situaciones de prórroga de contrato o nuevos contratos, las cuales determinan una inactivación temporal en el directorio activo de la Entidad. Soportes: Reporte control de accesos GLPI Recomendación: Validar la evidencia reprotada como ejecución del control, dado que se relaciona" Respuestas a las incidencia de la mesa" y se anexa como soporte el reporte de las solicitiudes. | PARCIAL | Muy baja | 13 | Catastrófico | 100 | EXTREMO | Reducir | A65 | Reportar las incidencias a las áreas o entidades de control competentes | Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- gestion tecnologica | incidentes de seguridad registrados en la mesa de ayuda | 2023-12-31 | El proceso indicó que "Para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2023 al 30 de abril de 2023, no se presentaron incidentes de seguridad de la información, para reportar a entidades competentes" | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas |  |  |  | Sanciones fiscales | [7 empty] | C87 | Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- gestion tecnologica Revisa la Seguridad Informática (Firewall, antivirus y Antispam) trimestral | trimestral | Respuestas a las incidencia de la mesa | Preventivo | Automático | Continua | Continua | Con registro | Los soportes allegados dan cuenta de la aplicación del control. Soportes: Captura de pantalla "Evidencia actualización FW" y "reporte-firewall-2023_03", Informe de actividad antiphishing, Informe de actividad del cortafuego. Recomendación: 1. Validar la evidencia reprotada como ejecución del control, dado que se relaciona" Respuestas a las incidencia de la mesa" y se anexa como soporte informes de actividades, actualización y reporte FIREWALL. 2. Disminuir la frecuencia de estas actividades para grantizar el óptimo desempeño de la infraestructura tecnológica. | PARCIAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Falta de trazabilidad de creación de usuarios |  |  |  | Sanciones penales | [7 empty] | C88 | Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- gestion tecnologica Realiza seguimiento Política de clasificación de activos de información y control de acceso descritas en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información trimestral | trimestral | Respuestas a las incidencia de la mesa | Preventivo | Manual | Continua | Continua | Con registro | Se observó el reporte de control de accesos, donde se registra un total de 833 solicitudes, las evidencias dan cuenta del mecanismo implementado para el control de acceso; sin embargo, no se observa evidencia para la aplicación del control en lo relacionado con clasificación de activos de información. Soportes: Reporte control de accesos GLPI Recomendación: Validar la evidencia reportada como ejecución del control, dado que se relaciona" Respuestas a las incidencia de la mesa" y se anexa como soporte el reporte de las solicitiudes. | PARCIAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Falta de actualización de la política o procedimiento de clasificación y etiquetado de la información |  |  |  | 0 | [7 empty] | C89 | Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- gestion tecnologica Revisa el cumplimiento de la seguridad en la sede electrónica trimestral | trimestral | Respuestas a las incidencia de la mesa | Preventivo | Automático | Continua | Continua | Con registro | Los soportes indican que la Entidad cuenta con 14 certificados SSL para un único dominio y 1 certificado Widcard, adquiridos mediante orden de compra 100806 al proveedor ASIC, para garantizar la seguridad de la sede electrónica de la Entidad. Así mismo, se realiza monitoreo permanente al firewall de la Entidad para prevenir intrusiones. Soportes: Evidencia de Instalacion SSL Sede Electronica, OC 100806 - ADQUISICION CERTIFICADOS SITIO SEGURO, reporte-firewall-2023_03 Recomendación: Validar la evidencia registrada como ejecución del control, dado que no es concordante con los soportes remitidos. | PARCIAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Falta de trazabilidad de uso de la información |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión Jurídica | la elaboración de conceptos, implementación de estrategias de defesna judicial y extrajudicial, publicidad de actos administrativos y demás procedimientos de la Subsecretaria | N.A | N.A | Falta de control y custodia permanente del archivo Judicial y Administrativo | R24 | Posibilidad de Uso indebido de la información privilegiada durante el manejo del archivo judicial o administrativo, debido a la manipulación de esta para el favorecimiento de terceros | Riesgo de fraude interno | Pérdida de documentos de los expedientes judiciales o administrativos | 24 | Baja | 40 | 8 | Mayor | 80 | ALTO | C78 | La Subsecretaria Jurídica Realiza seguimiento al cumplimiento de la actividad 11 del procedimento PS03-PR05 de los expedientes préstados y consultados durante el mes | MENSUALMENTE | Comunicación oficial de envio del reporte | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Se observaron 4 comunicaciones oficiales (memorando internos) por parte de Subsecretaria Jurídica para la Subdirección Administrativa en se informa el número total de préstamos realizados durante el mes de verificación y se adjuntan las planillas que evidencian dichos prestamos; en la información suministrada no se puede ver dicho anexos y a través de SIGA no se puede acceder por no contarse con acceso privilegiado (entre las dependencias que se comunican con el memorando) | CUMPLE | Baja | 26 | Mayor | 80 | ALTO | Reducir | A10 | Diligenciar permanentemente la planilla de solicitud de prestamo | Auxiliar Administrativo | Formato PS03-FO57-V9 | 2023-12-31 | Se evidencia a través de documento en PDF, copias digitalizadas de la planilla de control de préstamos de la dependencia durante los meses de enero a abril de la presente vigencia. | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión Financiera | el trámite a las solicitudes de desembolsos (pagos) radicados en debida forma | N.A | N.A | Debilidad en la aplicación de los puntos de control establecidos en el procedimiento de pagos. | R58 | Posibilidad de realizar desembolsos durante el proceso de pagos sin que se cumpla con el lleno de los requisitos establecidos por la ley, con fin de favorecer intereses particulares. | Control | Sanciones disciplinarias | 10800 | Muy Alta | 100 | 11 | Mayor | 80 | ALTO | C207 | Profesional de la Subdirección Financiera Revisa la aplicación de los lineamientos para trámite de pagos comunicados en la circular expedida por el area de manera anual. El control se ejecuta de manera permanente | El control se ejecuta de manera permanente | Cuadro de trazabilidad del profesional de la subdirección | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Se observaron 3 archivos de cuadros de control, 1 archivo de cuadro de cuentas JSP7 y 12 archivos de cuadro de seguimiento a cuentas por pagar durante los meses de enero y abril; adicionalmente se incluyeron 2 cuadros de seguimientos de pagos a través del sistema de regalías para los meses de marzo y abril (no hubo pago por ese sistema en enero ni febrero) | CUMPLE | Alta | 65 | Mayor | 80 | ALTO | Reducir | A79 | Socialización semestral del procedimiento y los requisitos a contemplar en el proceso de trámite de pago dirigido a las personas que hacen parte del mismo. | Profesional Universitario de la Subdirección Financiera | listados asistencia | 2023-12-31 | No se observaron soportes que permitieran evidenciar el cumplimiento de la acción | NO APLICA
|  |  |  | Rotación del personal del proceso |  |  |  | Sanciones fiscales | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Carece de personal de planta para el desarrollo de las actividades del proceso |  |  |  | Sanciones penales | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión Documental | la gestión el préstamo y generación de copias de los expedientes del Archivo Central | N.A | N.A | Posibles comportamientos no éticos de los servidores | R27 | Posibilidad de Desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la gestión el préstamo y generación de copias de los expedientes del Archivo Central por pérdida, alteración, deterioro y/o destrucción de documentos para favorecimiento de intereses particulares | Riesgo de fraude interno | Sanciones disciplinarias | 501 | Alta | 80 | 10 | Mayor | 80 | ALTO | C119 | Funcionarios(as) o Contratistas designados por el proceso de Gestión Documental Verifica la ejecución del control de préstamo documental conforme lo definido en el procedimiento cada vez que se requiera el préstamo y consulta de documentos | cada vez que se requiera el préstamo y consulta de documentos | Registro de Solicitud de préstamo de documentos - PS03-FO057 | Preventivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | Se evidenció la ejecución del control a través de 4 PDF compilatorios del uso del formato PS03-FO057 parea el registro de los archivos prestados por la dependencia durante los meses de enero a abril. | CUMPLE | Media | 52 | Mayor | 80 | ALTO | Reducir | A33 | Realizar Sensibilización frente a la responsabilidad del documento | Subdirectora Administrativa- Equipo gestión documental | Listados de asistencia | 2023-12-31 | Se evidenció “LOG” de asistencia a capacitación sobre sensibilización de Gestión documental y Correspondencia SIGA realizada en el mes de abril. Recomendación: Ajustar la evidencia de reporte de ejecución de la acción, en donde se incluyan las actas o presentaciones utilizadas, de tal manera que se pueda identificar las temáticas socializadas. | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | Incumplimiento de controles |  |  |  | Sanciones penales | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | Dar traslado a la instancia competente interna (Control Interno Disciplinario. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión del Talento Humano | la realización de los trámites necesarios para el ingreso y desvinculación de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat. | N.A | N.A | Falta de ética profesional. | R48 | Posibilidad de Desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la realización de los trámites necesarios para el ingreso y desvinculación de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat. por Omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos para el empleo para favorecer a terceros | Riesgo de fraude interno | Procesos disciplinarios | 5 | Baja | 40 | 6 | Mayor | 80 | ALTO | C99 | Profesional Subsecretaria Gestión Corporativa-Talento Humano Verifica la certificación de cumplimiento de requisitos cad vez que se vincule un funcionario a la planta | cad vez que se vincule un funcionario a la planta | PS01-FO565 Certificado de cumplimiento de requisitos | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Se evidenció la certificación de requisitos para los cargos a proveer por parte de la Subdirección Administrativa en el formato PS01-FO565 V1 en la posesión de 5 funcionarios de libre nombramiento y remoción. | CUMPLE | Baja | 26 | Mayor | 80 | ALTO | Reducir | A63 | Aplicar del formato de Certificación de Cumplimiento de requisitos en el proceso PS01-PR08 Vinculación de personal en la planta de empleos de la Secretaría Distrital del Hábitat. | Profesional Subsecretaria Gestión Corporativa-Talento Humano | Certificación de Cumplimiento | 2023-12-31 | Se evidenció la certificación de requisitos para los cargos a proveer por parte de la Subdirección Administrativa en el formato PS01-FO565 V1 en la posesión de 5 funcionarios de libre nombramiento y remoción. | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | Debilidades en los controles del proceso. |  |  |  | Apertura de procesos sancionatorios | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura | la administración y control el inventario de la Entidad | N.A | N.A | Falta de ética profesional. | R30 | Posibilidad de Desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la administración y control el inventario de la Entidad por alteración del inventario de activos de la Entidad para favorecer intereses particulares. | Riesgo de fraude interno | sanciones disciplinarias | 5 | Baja | 40 | 7 | Mayor | 80 | ALTO | C139 | Profesional de la Subdirección Administrativa Verifica el contenido de registro de ingreso y salida de bienes de acuerdo con procedimiento | de acuerdo con procedimiento | Registro de ingreso y salida de bienes, | Preventivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | La dependencia indica que no se realizaron autorizaciones de salida de bienes de consumo controlado durante el periodo de seguimiento. | NO APLICA | Baja | 26 | Mayor | 80 | ALTO | Reducir | A44 | Realizar actualización de inventario de acuerdo al cronograma que se establezca | Profesional asignado de la Subdirección Administrativa | Entradas de Almacén Asignaciones de Bienes Muebles e Inmuebles de la SDHT a los Funcionarios y Contratistas | 2023-12-31 | No se observaron soportes que permitieran evidenciar el cumplimiento de la acción | NO APLICA
|  |  |  | Debilidades en los controles de los procedimientos. |  |  |  | Apertura de procesos sancionatorios | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falta de seguimiento |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión Contractual | Realizar los trámites contractuales requeridos para la suscripción de los contratos. | N.A | N.A | Omisión de las causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley para la celebración de los contratos | R80 | Posibilidad de Desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros durante Realizar los trámites contractuales requeridos para la suscripción de los contratos. debido a Celebración de contratos con personas incursas en causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley para beneficio propio o de terceros | Riesgo de fraude interno | Procesos sancionatorios y disciplinarios | 1000 | Alta | 80 | 12 | Catastrófico | 100 | EXTREMO | C130 | Profesional ( abogado) asignado por la Subdirección adminsitrativa Verifica la consulta al contratista en las Entidades de control cada vez que se radique un proceso | cada vez que se radique un proceso | certificación contratista | Preventivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | Se observaron documentos de 4 contratistas, en donde se relacionan los certificados de entes de control , sin embargo, no se observó documento que evidencie la consulta realizada por el abogado desginado, en las entidades del control del proceso radicado, lo cual equivale al documento "PS07-FO674 Declaración consulta ". Recomendación: 1. Validar la evidencia registrada como soporte de eejcución del cotnrol - 2. Remitir una base de datos de la contratación de la entidad, de tal manera que permita identificar cuántas consultas se realizan en el periodo. | PARCIAL | Media | 52 | Catastrófico | 100 | EXTREMO | Reducir |  | 0 | 0 | 0 | 0 | El proceso no cuenta con acción de tratamiento de riesgo definida. | SIN ACCIÓN DE TRATAMIENTO DE RIESGO
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión Contractual | la selección de contratistas a través de las diferentes modalidades de selección establecidas en la normatividad legal aplicable | N.A | N.A | Documentos falsos o irregulares presentados por los oferentes y que la entidad no logra evidenciar en el momento de la evaluación | R81 | Posibilidad de Desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la selección de contratistas a través de las diferentes modalidades de selección establecidas en la normatividad legal aplicable por favorecimiento a un oferente en la adjudicación del proceso de selección para beneficio propio o de terceros | Riesgo de fraude interno | Procesos sancionatorios y disciplinarios | 1000 | Alta | 80 | 10 | Mayor | 80 | ALTO | C131 | Ordenador del gasto Verifica Lineamientos frente a la comunicación entre el Comité Evaluador y los proponentes e interesados de acuerdo a la programación para la radicación de cada solicitud | de acuerdo a la programación para la radicación de cada solicitud | El acta de asignación de evaluadores | Preventivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | Se observó acta de desginación del comité evaluador para los procesos: 1. SDHT-MC-001-2023 - PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT. 2. Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023, Evento de Cotización 149047, cuyo objeto es: “PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT.” 3. Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios “Instrumento de agregación por demanda” CCE-116-IAD-2020, Evento de Cotización 145432, cuyo objeto es: “RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL SOFTWARE CARTOGRÁFICO ARCGIS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT” 4. Selección Abreviada por instrumento de agregación de demanda CCE-139-IAD-2020, Evento de Cotización 143326, cuyo objeto es: “ADQUIRIR SOLUCIÓN DE CORREO Y OFIMÁTICA PARA LA SDHT”. Soportes: Acta de desginación de comité evaluador. Recomendación:Validar la descripción del control, dado que el mismo no es claro en su estructura y definición | PARCIAL | Baja | 33.8 | Mayor | 80 | ALTO | Reducir | A50 | Establecer como únicos canales autorizados para atender observaciones e inquietudes de los proponentes, el Centro de Atención al Ciudadano o a través de la plataforma del SECOPII o SECOP I cuando se requiera, además ratificar la importancia del cumplimiento en la clausula de confidencialidad y manejo de información, con el fin de garantizar transparencia e igualdad de condiciones de los participantes en los procesos adelantados por la Entidad | Subdirectora Adminsitrativa | Certificación de inoperancia de las plataformas de SECOP, para realizar el uso de otros canales de comunicación | 2023-12-31 | En la plataforma SECOP II se dispone la información de los procesos contractuales, teniendo en cuenta que la acción se encuentra orientada a que en caso que el SECOP II se encuentre en inoperacia y durante el periodo de seguimiento no se presentó la situación, se presenta como EN EJECUCIÓN. | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes con el fin de obtener un beneficio propio o particular |  |  |  | 0 | [7 empty] | C132 | Profesional ( abogado) asignado por la Subdirección adminsitrativa Revisa de la motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a los pliegos de condiciones y demás documentos del proceso la define el comité evaluador, considerando los componentes técnico, jurídico y financiera | la define el comité evaluador, considerando los componentes técnico, jurídico y financiera | Adendas | Preventivo | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | La dependencia indica que no se realizaron autorizaciones de salida de bienes de consumo controlado durante el periodo de seguimiento. | NO APLICA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Selección inadecuada de la modalidad de contratación con el propósito de direccionar el proceso |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Control Disciplinario | las etapas del procedimiento disciplinario | N.A | N.A | Violación consciente de los principios que rigen la función pública por parte de los sujetos que intervienen en el procedimiento disciplinario. | R63 | Posibilidad de desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros durante las etapas del procedimiento disciplinario por realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario para favorecer intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa | Riesgo de fraude interno | Procesos sancionatorios | 480 | Media | 60 | 5 | Moderado | 60 | MODERADO | C74 | C74.Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno verifica el SID, Base de procesos formato PE02-FO664 y actas de reparto con el fin de conocer el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento según detalle del expediente disciplinario | según detalle del expediente disciplinario | Base de procesos formato PE02-FO664 Actas de Reparto Informes generados del SID. | Correctivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Con registro | Se evidenciaron 14 actas de reparto entre los meses de enero y abril, 1 archivo PDF con el reporte de casos en el SID y 1 Base de datos con el seguimiento de los casos de Control Disciplinario con la actualización de las etapas y observaciones a cada uno de ellos | CUMPLE | Media | 60 | Moderado | 48 | MODERADO | Reducir | A82 | A82. Socializar los términos de preescripción y caducidad de los procesos disciplinarios activos al equipo de trabajo cuatrimestralmente | Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno | Acta de reunión Base de procesos formato PE02-FO664 | 2023-12-31 | Se evidenciaron 2 actas de reunión con el fin de socializar los términos de Caducidad y prescripción en procesos disciplinarios, realizadas en el mes de abril al interior de la dependencia de Control Interno Disciplinario, también se evidenció 1 Base de datos con el seguimiento de los casos de Control Disciplinario con la actualización de las etapas y observaciones a cada uno de ellos | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | 0 |  |  |  | Procesos disciplinario | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | Procesos Penales | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Control Disciplinario | las etapas del procedimiento disciplinario | N.A | N.A | Omitir de manera intencional el control de los términos procesales | R64 | Posibilidad de Desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros durante las etapas del procedimiento disciplinario al retardar intencionalmente el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares | Riesgo de fraude interno | Procesos sancionatorios | 480 | Media | 60 | 5 | Moderado | 60 | MODERADO | C75 | C75.Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno verifica el SID, Base de procesos formato PE02-FO664 y actas de reparto con el fin de conocer el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento según detalle del expediente disciplinario | según detalle del expediente disciplinario | Base de procesos formato PE02-FO664 Actas de Reparto Informes generados del SID. | Preventivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Con registro | Se evidenciaron 14 actas de reparto entre los meses de enero y abril, 1 archivo PDF con el reporte de casos en el SID y 1 Base de datos con el seguimiento de los casos de Control Disciplinario con la actualización de las etapas y observaciones a cada uno de ellos | CUMPLE | Baja | 60 | Moderado | 60 | MODERADO | Reducir | A82 | Socializar los términos de preescripción y caducidad de los procesos disciplinarios activos al equipo de trabajo cuatrimestralmente | Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno | Acta de reunión Base de procesos formato PE02-FO664 | 2023-12-31 | Se evidenciaron 2 actas de reunión con el fin de socializar los términos de Caducidad y prescripción en procesos disciplinarios, realizadas en el mes de abril al interior de la dependencia de Control Interno Disciplinario, también se evidenció 1 Base de datos con el seguimiento de los casos de Control Disciplinario con la actualización de las etapas y observaciones a cada uno de ellos | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | 0 |  |  |  | Procesos disciplinarios | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | Procesos penales | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluación, Asesoría y Mejora | la ejecución de los trabajos de auditoría y la elaboración de informes de evaluación y seguimiento | N.A | N.A | Posibles comportamientos no éticos de los servidores y contratistas | R38 | Posibilidad de tráfico de influencia durante la ejecución de los trabajos de auditoría y la elaboración de informes de evaluación y seguimiento debido a manipulación indebida de información para obtener un beneficio propio o de un tercero. | Riesgo de fraude interno | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales | 62 | Media | 60 | 12 | Catastrófico | 100 | EXTREMO | C50 | Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno revisa y genera el acceso al repositorio en Share Point, por un tiempo determinado al enlace designado por la dependencia para el cargue de la información de acuerdo con las solicitudes de información cada vez que se requiera | cada vez que se requiera | Registro de activación y desactivación de los accesos al repositorio en Share Point de la Ofina de Control Interno. | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro |  |  | Muy baja | 10.7104 | Catastrófico | 100 | EXTREMO | Reducir | A14 | Deshabilitar el enlace dispuesto para el cargue de la información una vez se cumpla el plazo definifo en el requerimiento interno | Jefe de Oficina Asesora de Control Interno o Profesional designado | Memorando de solicitud y registro | 2023-12-31
|  |  |  | Conflictos de interés no declarados, identificados y tratados |  |  |  | Perdida de la credibilidad en el ejercicio auditor | [7 empty] | C49 | Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno revisa Los informes preliminares de la ejecución de los trabajos de auditoría e informes de evaluación y seguimiento con el/los auditor/es cada vez que se realice un trabajo de auditoría e informes de evaluación y seguimiento | cada vez que se realice un trabajo de auditoría e informes de evaluación y seguimiento | Correo electrónico e informe con comentarios y observaciones | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro
|  |  |  | Debilidad o Incumplimiento de controles |  |  |  | El ejercicio auditor no genere valor agregado para la mejor toma de decisiones. | [7 empty] | C51 | Oficina Asesora de Control Interno verifica (Declara) los posibles conflictos de intereses de acuerdo a las auditorías asignadas y suscribe formato PE01-FO644 "Acuerdo de confidencialidad - declaración conflicto de interés para auditores internos" cada vez que se realice una auditoría de acuerdo a lo definido en el Plan Anual de Auditoría de la respectiva Vigencia | cada vez que se realice una auditoría de acuerdo a lo definido en el Plan Anual de Auditoría de la respectiva Vigencia | Formato PE01-FO644 "Acuerdo de confidencialidad - declaración conflicto de interés para auditores internos" suscrito | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro
|  |  |  | Incumplimiento de procedimientos |  |  |  | 0 | [7 empty] | C52 | Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno revisa los criterios para el trabajo de auditoría e informes de evaluación y seguimiento y solicita a las dependencias responsables el envio de información a traves de radicación oficial. cada vez que se realice un trabajo de auditoría e informes de evaluación y seguimiento | cada vez que se realice un trabajo de auditoría e informes de evaluación y seguimiento | Solicitudes de información a traves de memorandos. | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0