## Parametros (hidden)
Lista_Fuente | Tipo de Hallazgo | Lista_Estado | Proceso | Lista_Riesgo | Subsecretaría / Oficina | Lista_Impacto | Dependencia Responsable | Peso_Riesgo | Peso | Peso_Impacto | Peso | Umbral_proximo_vencer_dias | Tipo de Acción
Contraloría de Bogotá | Oportunidad de Mejora | Cumplida | Direccionamiento Estratégico | Alto | Despacho | Alto | Despacho | Alto | 3 | Alto | 3 | 60 | Corrección
Contraloría General de la República | Corrección | En Ejecución | Administración del Sistema de Gestión | Medio | Oficina Asesora de Comunicaciones | Medio | Oficina Asesora de Comunicaciones | Medio | 2 | Medio | 2 |  | Acción Correctiva
Veeduría Distrital | Alertas y Riesgos | Rezagada | Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía | Bajo | Oficina de Control Disciplinario Interno | Bajo | Oficina de Control Disciplinario Interno | Bajo | 1 | Bajo | 1 |  | Acción Preventiva
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | No iniciada | Transformación Digital y Gestión Tecnológica |  | Oficina de Control Interno |  | Oficina de Control Interno | [5 empty] | Acción de Mejora
Auditorías Externas | Hallazgos de Incumplimiento o No Conformidad | Incumplida | Gestión y Producción de Información Sectorial |  | Subsecretaría de Planeación y Política |  | Subsecretaría de Planeación y Política | [5 empty] | Acción de Mitigación
Secretaría General | Recomendación | Modificada | Comunicaciones Públicas y Estratégicas |  | Subsecretaría de Gestión Financiera |  | Subsecretaría de Gestión Financiera | [5 empty] | Acción de Contención
Archivo de Bogotá |  | Eliminada | Formulación de Lineamientos, Seguimiento y Evaluación a los Instrumentos del Hábitat |  | Subsecretaría de Coordinación Operativa |  | Subsecretaría de Coordinación Operativa
Autoevluación |  |  | Gestión Urbana para Generación del Hábitat |  | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda |  | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda
Otros |  |  | Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda |  | Subsecretaria de Gestión Corporativa |  | Subsecretaria de Gestión Corporativa
|  |  | Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC |  | Subsecretaría Jurídica |  | Subsecretaría Jurídica
|  |  | Gestión Territorial del Hábitat |  |  |  | Subdirección de Información Sectorial
Si |  |  | Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías |  |  |  | Subdirección de Gestión del Suelo
No |  |  | Gestión Jurídica |  |  |  | Subdirección de Programas y Proyectos
|  |  | Gestión Contractual |  |  |  | Subdirección de Servicios Públicos
|  |  | Gestión de Talento Humano |  |  |  | Subdirección de Recursos Públicos
|  |  | Gestión Financiera |  |  |  | Subdirección de Apoyo a la Construcción
|  |  | Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura |  |  |  | Subdirección de Barrios
|  |  | Gestión Documental |  |  |  | Subdirección de Operaciones
|  |  | Control Disciplinario |  |  |  | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad
|  |  | Evaluación, Asesoría y Mejoramiento |  |  |  | Subdirección de Prevención y Seguimiento
Subdirecci´n de Investigaciones y Control de Vivienda
Subdirección Financiera
Subdirección Administrativa

## Plan de Mejoramiento
#VALUE! | PLAN DE MEJORAMIENTO | [33 empty] | FECHA 15/09/2025
CÓDIGO PE01-FO42
VERSIÓN 11
Tipo de Plan de Mejoramiento | Tipo de Hallazgo | Radicado Fuente del Resultado | Descripción del Resultado | Causas | Impacto | Radicado Plan de Mejoramiento | ID | Acciones | Tipología de la Acción | Meta | Indicador | Proceso Responsable | Subsecretaría / Oficina | Dependencia Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Cumplimiento | Fecha Real de Ejecución | % Avance | Estado | Riesgo (Alto/Medio/Bajo) | Impacto (Alto/Medio/Bajo) | Evidencia | Seguimiento | Días de rezago | Criticidad (Riesgo x Impacto) | Próximo a vencer (<=60 días) | Eficiencia | Eficacia | La acción se cumplió dentro del tiempo establecido? | ¿Se cumplieron todas las acciones relacionadas al hallazgo? | ¿La acción quedó bien documentada? | ¿Las evidencias son satisfactorias? | ¿Se superaron las causas y no hay recurrencia? | Estado del Hallazgo | Efectividad
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Oportunidad de Mejora | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.4.13 Para identificar la calidad de los actores que intervienen en la revisión de documentos de los postulantes a los beneficiarios del Sistema de Información Único para Acceso a la Vivienda SUAV y dejar registro de las fechas, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. | Módulo de verificación de documentos de beneficiarios sujetos de subsidio, en el Sistema de Información Único para Acceso a la Vivienda - SUAV no registra de manera explícita la calidad del responsable de realizar la verificación el resultado ni la fecha respectiva | Limitación en la trazabilidad de las actuaciones realizadas dentro del sistema, lo cual podría generar dificultad para identificar con claridad a la persona responsable de cada actuación en el sistema | 3-2025-9282 | PMI 1006 | 1. Implementar en el Sistema de Información Único para Acceso a la Vivienda – SUAV los campos que permitan identificar la entidad, dependencia y/o contrato del usuario responsable que participa en cada etapa del proceso del subsidio (inscripción, validación, asignación, pago), de manera que la información sea visible en la ficha del hogar. | Acción de Mejora | 100% | Implementación de campos de trazabilidad en el sistema SUAV que permita identificar la entidad, dependencia y/o contrato | Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda | Subsecretaría de Gestión Financiera | Subdirección de Recursos Públicos | 2025-09-15 | 2026-08-30
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Oportunidad de Mejora | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.4.6 Para robustecer las evidencias utilizadas para la evaluación de los acuerdos de gestión de los Gerentes Públicos, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. Fortalecer estos registros permitirá contar con una base sólida y objetiva para evaluar el grado de cumplimiento y es una manera de demostrar el cumplimiento del compromiso de la Alta Dirección al momento de evaluar lo acuerdos de gestión | Debilidad en la apropiación de los lineamientos establecidos por la CNSC en el proceso de evaluación de gerentes públicos. | Presentación de documentos errados | 3-2025-9297 | PMI 1007 | 1. Realizar tres jornadas de sensibilización frente al registro, tipo y mecanismo de evaluación para gerentes públicos de acuerdos por la CNSC. | Acción Preventiva | Fortalecer lineamientos para la evaluación de gerentes públicos | Jornadas de sensibilización realizadas / jornadas de sensibilizaciones programadas
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Oportunidad de Mejora | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.4.10 Para habilitar la edición permanente del módulo de seguimiento o historial del Sistema de Integrado de Gestión Documental SIGA para el registro de novedades, predeterminar los datos de contacto de las Entidades del orden distrital y nacional o facilitar el ajuste de los tiempos legales con ocasión de las prórrogas y de aceptación, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. Se evidenció que no están predeterminados los datos de contacto de las entidades del orden distrital y nacional encontrándose que múltiples registros de una misma con variados datos que pueden afectar la recepción de correspondencia debido a yerros en la transcripción de la información creada por los usuarios | Directorio de entidades distritales y nacionales desactualizado | Comunicaciones oficiales enviadas erradamente o fallas en la trasmisión de la información | 3-2025-9297 | PMI 1008 | 1. Actualizar Directorio de Entidades Distritales y Nacionales asociados al Sistema de Gestión Documental - SIGA para la depuración de los registros. | Acción Correctiva | Directorio de Entidades Distritales y Nacionales Actualizado | Directorio de Entidades Distritales y Nacionales Actualizado | Gestión Documental | Subsecretaria de Gestión Corporativa | Subdirección Administrativa |  | 31/06/2026
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Oportunidad de Mejora | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.4.10 Para habilitar la edición permanente del módulo de seguimiento o historial del Sistema de Integrado de Gestión Documental SIGA para el registro de novedades, predeterminar los datos de contacto de las Entidades del orden distrital y nacional o facilitar el ajuste de los tiempos legales con ocasión de las prórrogas y de aceptación, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. Falta de un mecanismo flexible para ajustar automáticamente los tiempos legales derivados de prórrogas y comunicaciones de aceptación. | Falta de actualización de tiempos de respuesta | Reportes negativos por radicados vencido y sin respuesta | 3-2025-9297 | PMI 1009 | 1. Desarrollar en el Sistema de Gestión Documental SIGA botón que permita la modificación de tiempos para emitir una respuesta oficial | Acción de Mejora | Desarrollo de SIGA en modificación de tiempos | Desarrollo de SIGA en modificación de tiempos | Gestión Documental | Subsecretaria de Gestión Corporativa | Subdirección Administrativa |  | 31/06/2026
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Oportunidad de Mejora | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.4.12 Para incorporar un control que permita evitar la generación de comprobantes sin suscripción o incorporar una etiqueta o marca de agua que los identifique como documentos borrador en el JS07, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. JSP7 permite la emisión de comprobantes de egreso en estado “borrador” sin los controles de preparación, revisión y aprobación, lo cual podría derivar en que dichos comprobantes, aunque no oficiales, sean utilizados no intencionalmente como soportes documentales | Generación de comprobantes de egreso en estado de borrador | Documentos no oficiales utilizados como soportes documentales | 3-2025-9297 | PMI 1010 | 1. Incluir en el comprobante de egreso marca de agua con la frase no oficial cuando se trate de documentos no validos, incluyendo la identificación clara de los flujos de elaboración y aprobación | Acción de Mejora | Documento de egreso ajustado | Documento de egreso ajustado | Gestión Financiera | Subsecretaria de Gestión Corporativa | Subdirección Financiera |  | 2025-10-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Oportunidad de Mejora | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.4.16 Para realizar un diagnóstico de las instalaciones eléctricas de la Entidad conforme al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Necesidad de fortalecer la gestión de infraestructura física en lo relacionado con el estado de las instalaciones eléctricas de la Entidad. | Se evidenció que no se ha realizado un diagnóstico técnico actualizado que permita determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), | Incidentes laborales relacionados con seguridad, mantenimiento, protección de vidas humanas y prevención de incendios. | 3-2025-9297 | PMI 1011 | 1. Solicitar a la administración del edificio unicampus una revisión, diagnostico de las instalaciones eléctricas | Acción Preventiva | Comunicación oficial enviada | Comunicación oficial enviada | Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura | Subsecretaria de Gestión Corporativa | Subdirección Administrativa |  | 2025-10-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Oportunidad de Mejora | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.4.5 Para fortalecer la difusión y entendimiento de las Políticas de Calidad y sus objetivos, a través de un espacio en el Intranet en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. | Falta de apropiación del uso y beneficios de la intranet Poca visualización de contenidos en la intranet Falta de seguimiento a la información publicada en la intranet relacionada con los Sistemas de Gestión. Falta de uso de metodologías innovadoras para la socialización de la información relacionada con los Sistemas de Gestión. | Baja apropiación por parte de los funcionarios y colaboradores de los temas relacionados con los Sistemas de Gestión. Posible incumplimiento de requisitos normativos (ISO 9001). | 3-2025-9301 | PMI 1012 | 1. Solicitar la actualización de la información publicada en la intranet sobre las políticas de los Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Ambiental. | Acción Correctiva | 1 | Número de solicitudes adelantada de actualización de información sobre las políticas de los Sistemas de Gestión | Administración del Sistema de Gestión | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Programas y Proyectos | 2025-10-01 | 2026-06-30
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Oportunidad de Mejora | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.4.5 Para fortalecer la difusión y entendimiento de las Políticas de Calidad y sus objetivos, a través de un espacio en el Intranet en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. | Falta de apropiación del uso y beneficios de la intranet Poca visualización de contenidos en la intranet Falta de seguimiento a la información publicada en la intranet relacionada con los Sistemas de Gestión. Falta de uso de metodologías innovadoras para la socialización de la información relacionada con los Sistemas de Gestión. | Baja apropiación por parte de los funcionarios y colaboradores de los temas relacionados con los Sistemas de Gestión. Posible incumplimiento de requisitos normativos (ISO 9001). | 3-2025-9301 | PMI 1013 | 2. Socializar piezas comunicativas (por lo menos una vez cada dos meses) sobre los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental para promover la consulta de información en la intranet. | Acción de Mejora | 5 | Número de piezas comunicativas socializadas | Administración del Sistema de Gestión | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Programas y Proyectos | 2025-10-01 | 2026-06-30
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Oportunidad de Mejora | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.4.5 Para fortalecer la difusión y entendimiento de las Políticas de Calidad y sus objetivos, a través de un espacio en el Intranet en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. | Falta de apropiación del uso y beneficios de la intranet Poca visualización de contenidos en la intranet Falta de seguimiento a la información publicada en la intranet relacionada con los Sistemas de Gestión. Falta de uso de metodologías innovadoras para la socialización de la información relacionada con los Sistemas de Gestión. | Baja apropiación por parte de los funcionarios y colaboradores de los temas relacionados con los Sistemas de Gestión. Posible incumplimiento de requisitos normativos (ISO 9001). | 3-2025-9301 | PMI 1014 | 3. Adelantar jornadas pedagógicas para incrementar la apropiación y toma de conciencia de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental | Acción Correctiva | 5 | Número de jornadas pedagógicas adelantadas para incremer la apropiación y conciencia | Administración del Sistema de Gestión | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Programas y Proyectos | 2025-10-01 | 2026-06-30
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Oportunidad de Mejora | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.4.9 Para que los cronogramas de trabajo relacionados con la gestión del cambio u otros ejercicios de planeación se ajusten en caso de presentar atrasos, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. | Falta de seguimiento a las actividades planificadas para la implementación de cambios significativos. Falta de implementación de la metodología establecida en la Entidad para el control de cambios significativos. Desconocimiento de la metodología establecida en la Entidad sobre gestión del cambio. | Afectación al Sistema de Gestión de Calidad por no aplicación de una adecuada gestión del cambio. Posible incumplimiento en la planeación institucional | 3-2025-9301 | PMI 1015 | 1. Adelantar una jornada pedagógica para socializar la metodología de gestión del cambio definida en la Entidad | Acción de Mejora | 1 | Número de jornadas pedagógicas adelantadas para socializar la metodología de gestión del cambio | Administración del Sistema de Gestión | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Programas y Proyectos | 2025-10-01 | 2025-12-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Oportunidad de Mejora | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.4.15 Para reducir el consumo energético en el marco del Sistema de Gestión Ambiental. Necesidad de actualizar y evaluar los aspectos e impactos ambientales significativos | Cambios en procesos, productos o servicios que no se han reflejado en la matriz de aspectos e impactos. Ausencia de una revisión periódica institucionalizada (al menos anual) para mantener actualizada la matriz. Desarticulación entre los equipos operativos y administrativos en la identificación de actividades generadoras de impacto. | Subvaloración de impactos que pueden generar sanciones o accidentes ambientales no controlados. Debilitamiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y pérdida de credibilidad frente a partes interesadas, incluyendo autoridades ambientales y comunidad. | 3-2025-9301 | PMI 1016 | 1. Revisar y ajustar la matriz de aspectos e impactos ambientales significativos considerando actividades, productos y servicios actuales de la organización, asegurando coherencia con la normativa vigente. | Acción de Mejora | 1 | Número de revisiones de la matriz realizadas en el año | Administración del Sistema de Gestión | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Programas y Proyectos | 2025-10-01 | 2025-12-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Alertas y Riesgos | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.5.1 Alerta por materialización del riesgo de caducidad de la licencia de ArcGIS y no identificación dentro de la estructura del Sistema de Gestión del Riesgo en el proceso de Transformación Digital y Gestión Tecnológica, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad. | Ausencia de identificación y gestión formal del riesgo de caducidad de la licencia de ArcGIS en el marco del Sistema de Gestión del Riesgo y del proceso de Transformación Digital y Gestión Tecnológica, lo que implica una debilidad en el control y prevención de incidentes relacionados con la continuidad operativa del software crítico para la SDHT | La caducidad provoca que el software deje de funcionar correctamente o que se suspenda el acceso, afectando procesos dependientes de esta herramienta. | 3-2025-9297 | PMI 1017 | 1. Desarrollar una matriz de seguimiento de fechas de vencimiento del licenciamiento de software, asignando responsables y estableciendo alertas anticipadas para gestionar oportunamente el proceso de renovación. | Acción Correctiva | Matriz de seguimiento de fechas de vencimiento de licencias | Matriz de seguimiento de fechas de vencimiento de licencias | Transformación Digital y Gestión Tecnológica | Subsecretaria de Gestión Corporativa | Subsecretaria de Gestión Corporativa |  | 2025-10-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Alertas y Riesgos | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.5.2 Alerta para tramitar cierre o gestionar 90 radicados en el Sistema Integrado de Gestión Documental SIGA, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. | Debilidades en la robustez del control y seguimiento a la gestión de los requerimientos y en la desatención de los reportes enviados | Riesgos de incumplimiento de los requisitos de la cláusula “8.2 Requisitos para los productos y servicios” “8.2.1 Comunicación con el cliente” del estándar NTC ISO 9001:2015 | 3-2025-9297 | PMI 1018 | 1. Generar alertas semanalmente de SIGAs abiertos en el cual se registre pendientes por gestión y cierre. | Acción Correctiva | Reportes de estados de SIGA sin gestión y cierre | Numero de alertas por semana / Numero de semanas del año | Gestión Documental | Subsecretaria de Gestión Corporativa | Subdirección Administrativa |  | 31/06/2026
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Alertas y Riesgos | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.5.2 Alerta para tramitar cierre o gestionar 90 radicados en el Sistema Integrado de Gestión Documental SIGA, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. | Debilidades en la robustez del control y seguimiento a la gestión de los requerimientos y en la desatención de los reportes enviados | Riesgos de incumplimiento de los requisitos de la cláusula “8.2 Requisitos para los productos y servicios” “8.2.1 Comunicación con el cliente” del estándar NTC ISO 9001:2015 | 3-2025-9297 | PMI 1019 | 2. Desarrollar mesas de trabajo mensuales con los usuarios de SIGA y BTE para identificar causas de respuestas extemporáneas e identificar acciones a implementar | Acción de Mejora | Cuatro mesas de trabajo | Numero de mesas de trabajo adelantadas / Numero de mesas programadas | Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía | Subsecretaria de Gestión Corporativa | Subdirección Administrativa |  | 2026-02-28
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Alertas y Riesgos | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.5.5 Alerta para para realizar mantenimiento de extintores y soportes y revisar calibración de presión en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Deterioro de los soportes y anclajes de los extintores | Afectación a la seguridad, accesibilidad y visibilidad de los extintores | 3-2025-9297 | PMI 1020 | 1. Incluir en las inspecciones de elementos de emergencias las revisión de los anclajes y soportes de los extintores | Acción Correctiva | Informe de anclajes y soporte de extintores | Informe de anclajes y soporte de extintores | Gestión de Talento Humano | Subsecretaria de Gestión Corporativa | Subdirección Administrativa |  | 2026-02-28
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Alertas y Riesgos | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.5 Por Tablas de Retención Documental desactualizadas, debilidades en la gestión documental y retrasos en las transferencias documentales, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. Alerta por Tablas de Retención Documental desactualizadas, debilidades en la gestión documental y retrasos en las transferencias documentales, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. | Limitaciones en la articulación y coordinación interinstitucional durante el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD). Falta de definición de tiempos y mecanismos de retroalimentación conjunta que garanticen la trazabilidad del proceso de convalidación. | Riesgo de incumplimiento de la normativa archivística vigente por la falta de convalidación de las TRD. Retrasos en la ejecución de transferencias documentales, lo que afecta la gestión, preservación y disposición final de los documentos. | 3-2025-9297 | PMI 1021 | 1. Radicar formalmente la TRD actualizada ante el ente rector, atender observaciones hasta obtener convalidación y proceder a la adopción mediante acto administrativo, asegurando su implementación y seguimiento en el SIGA. | Acción de Mejora | Acto administrativo para implementación de TRD convalidadas | Acto administrativo para implementación de TRD convalidadas | Gestión Documental | Subsecretaria de Gestión Corporativa | Subdirección Administrativa |  | 31/06/2026
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.7 Por debilidades en el contacto telefónico con las extensiones dispuestas en las diferentes dependencias, el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. La situación detectada se debe a causas probables asociadas a la falta de monitoreo o control sobre el uso de los canales de contacto institucional, desconocimiento de protocolos de contacto telefónico, debilidades en la cultura de servicio orientada a la atención inmediata de llamadas, | Falta de apropiación de los protocolos de atención al ciudadano | Afectación a la calidad del servicio a la ciudadanía y usuarios internos | 3-2025-9297 | PMI 1022 | 1. Realizar dos jornadas de sensibilización a los servidores públicos y contratistas sobre la importancia del canal telefónico como parte del servicio a la ciudadanía y la imagen institucional. | Acción Preventiva | Socializaciones de protocolo de atención | Jornadas de sensibilización realizadas / jornadas de sensibilizaciones programadas | Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía | Subsecretaria de Gestión Corporativa | Subdirección Administrativa |  | 31/09/2026
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.7 Por debilidades en el contacto telefónico con las extensiones dispuestas en las diferentes dependencias, el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. Debilidades en el contacto telefónico con las extensiones dispuestas en las diferentes dependencias, | Directorio institucional desactualizado | Comunicación oficiales no asertivas | 3-2025-9297 | PMI 1023 | 2. Revisar y actualizar el directorio institucional publicado en los canales oficiales y garantizando la vigencia de las extensiones y responsables de atención | Acción Correctiva | Directorios de la entidad actualizado | Directorios de la entidad actualizado | Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura | Subsecretaria de Gestión Corporativa | Subdirección Administrativa |  | 31/09/2026
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.9 Por deficiencias en mobiliario, higiene, aseo, limpieza e inadecuada disposición de insumos y menaje en las zonas de preparación de las bebidas calientes o suministro de bebidas frías. Sitios de preparación no cuentan con dotación de repisas auxiliares para ubicar de manera separada y en condiciones de salubridad e higiene los termos, vajillas e insumos de los focos de contaminación como desagües, agujeros sin sellamiento, posibles filtraciones debido a que debilidades en la ejecución del plan de mantenimiento de la infraestructura física de la Entidad. | Deficiencias en mobiliario, higiene, aseo, limpieza e inadecuada disposición de insumos y menaje en las zonas de preparación de las bebidas calientes o suministro de bebidas frías. | Condiciones inadecuadas en las zonas de preparación de bebidas afectan la salud del personal, incumplen normas sanitarias, deterioran la imagen institucional y aumentan los riesgos de accidentes y costos operativos. Afectación de salud | 3-2025-9297 | PMI 1024 | 1. Establecer controles y supervisiones periódicas que garanticen el mantenimiento continuo en la limpieza profunda y sellado de oquedades para eliminar hongos en cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. | Acción de Mejora | 100% | Numero de zonas de preparación de bebidas inspeccionadas / Numero total de zonas de preparación de bebidas | Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura | Subsecretaria de Gestión Corporativa | Subdirección Administrativa |  | 31/09/2026
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.10 Por la no disposición de los mapas y rutas de evacuación en el 100% de los pisos de la Entidad, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. No disposición de los mapas y rutas de evacuación en el 100% de los pisos de la Entidad, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Propiedad horizontal no cuenta con planos de la edificación | Falencia en le cumplimiento en la normatividad del SG SST | 3-2025-9297 | PMI 1025 | 1.Solicitar la elaboración y presentación de plano de la entidad | Acción Correctiva | Comunicación oficial enviada | Comunicación oficial enviada | Gestión de Talento Humano | Subsecretaria de Gestión Corporativa | Subdirección Administrativa |  | 31/09/2026
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.11 Ausencia de dispensadores de suministro de servilletas de mano y no disponibilidad de toallas para secado, inutilización de los dispensadores de jabón líquido y presencia de humedad en baños. | Sistema deficiente de abastecimiento de insumos de higiene | deteriora la percepción institucional, se reduce la moral del personal, aumenta el gasto en mantenimientos correctivos y se expone a posibles sanciones por incumplimiento normativo | 3-2025-9297 | PMI 1026 | 1. Suministro e instalación de dispensadores de toallas y de papel higiénico y rutinas profundas de limpieza por parte del personal operativo. | Acción Correctiva | 100% | Baños con dispensadores instalados / total de Baños | Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura | Subsecretaria de Gestión Corporativa | Subdirección Administrativa |  | 31/09/2026
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.8 Por inadecuadas medidas de seguridad y señalización en la obra asociadas al Contrato No. 1125 de 2023, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Beneficio de Auditoría No. 3: Se resalta la gestión realizada por la Entidad al tomar la medida correctiva según la cual “Atendiendo lo descrito en el informe de auditoría, puntualmente en los numerales 3.1.8 y 3.1.12, se remitió comunicación de manera inmediata a la Interventoría del proyecto (Anexo 22), en la que se indican los hallazgos evidenciados durante la visita adelantada el primero (1) de agosto de 2025, solicitando la subsanación de lo informado, así como un consolidado de las medidas de control y seguimiento sugeridas en el informe (…)” se remitió correo electrónico del 27 de agosto de 2025. | No aceptación por parte del ente auditor de la justificación y soportes presentados en la respuesta, donde se evidencia el continuo seguimiento y solicitud de cumplimiento a la normatividad ambiental, así como a las condiciones del contrato. | Posible ocurrencia de accidentes laborales y/o incidentes con terceros como peatones | 3-2025-9238 | PMI 1027 | 1. Solicitar de manera oficial a la interventoría la atención de las observaciones asociadas a cerramientos, señalización e inspección de maquinaria mediante los comités de obra semanal. | Corrección | 1 | Números de comunicaciones a interventoría | Gestión Territorial del Hábitat | Subsecretaría de Coordinación Operativa | Subdirección de Operaciones | 2025-09-18 | 2025-09-30
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.8 Por inadecuadas medidas de seguridad y señalización en la obra asociadas al Contrato No. 1125 de 2023, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Beneficio de Auditoría No. 3: Se resalta la gestión realizada por la Entidad al tomar la medida correctiva según la cual “Atendiendo lo descrito en el informe de auditoría, puntualmente en los numerales 3.1.8 y 3.1.12, se remitió comunicación de manera inmediata a la Interventoría del proyecto (Anexo 22), en la que se indican los hallazgos evidenciados durante la visita adelantada el primero (1) de agosto de 2025, solicitando la subsanación de lo informado, así como un consolidado de las medidas de control y seguimiento sugeridas en el informe (…)” se remitió correo electrónico del 27 de agosto de 2025. | No aceptación por parte del ente auditor de la justificación y soportes presentados en la respuesta, donde se evidencia el continuo seguimiento y solicitud de cumplimiento a la normatividad ambiental, así como a las condiciones del contrato. | Posible ocurrencia de accidentes laborales y/o incidentes con terceros como peatones | 3-2025-9238 | PMI 1028 | 2. Realizar seguimiento a la interventoría en relación a las acciones ejecutadas por el contratista de obra que respondan a las observaciones asociadas a cerramientos, señalización e inspección de maquinaria. | Acción Correctiva | 7 | Número de actas de reunión | Gestión Territorial del Hábitat | Subsecretaría de Coordinación Operativa | Subdirección de Operaciones | 2025-09-18 | 2025-10-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.12 Por inadecuadas medidas de gestión, control ambiental y limpieza de la obra asociadas al Contrato No. 1125 de 2023, en el marco del Sistema de Gestión Ambiental. Beneficio de Auditoría No. 3: Se resalta la gestión realizada por la Entidad al tomar la medida correctiva según la cual “Atendiendo lo descrito en el informe de auditoría, puntualmente en los numerales 3.1.8 y 3.1.12, se remitió comunicación de manera inmediata a la Interventoría del proyecto (Anexo 22), en la que se indican los hallazgos evidenciados durante la visita adelantada el primero (1) de agosto de 2025, solicitando la subsanación de lo informado, así como un consolidado de las medidas de control y seguimiento sugeridas en el informe (…)” se remitió correo electrónico del 27 de agosto de 2025. | No aceptación por parte del ente auditor de la justificación y soportes presentados en la respuesta, donde se evidencia el continuo seguimiento y solicitud de cumplimiento a la normatividad ambiental, así como a las condiciones del contrato. | Posibles impactos negativos al medio ambiente en sus componentes aire y agua, por manejo inadecuado de materiales particulados o líquidos contaminantes | 3-2025-9238 | PMI 1029 | 1. Solicitar de manera oficial a la interventoría la atención de las observaciones asociadas a manejo de residuos de construcción, protección de materiales y sumideros, así como manejo de aceites y residuos líquidos mediante los comités de obra semanal. | Corrección | 1 | Numero de comunicaciones a interventoría | Gestión Territorial del Hábitat | Subsecretaría de Coordinación Operativa | Subdirección de Operaciones | 2025-09-18 | 2025-09-30
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.12 Por inadecuadas medidas de gestión, control ambiental y limpieza de la obra asociadas al Contrato No. 1125 de 2023, en el marco del Sistema de Gestión Ambiental. Beneficio de Auditoría No. 3: Se resalta la gestión realizada por la Entidad al tomar la medida correctiva según la cual “Atendiendo lo descrito en el informe de auditoría, puntualmente en los numerales 3.1.8 y 3.1.12, se remitió comunicación de manera inmediata a la Interventoría del proyecto (Anexo 22), en la que se indican los hallazgos evidenciados durante la visita adelantada el primero (1) de agosto de 2025, solicitando la subsanación de lo informado, así como un consolidado de las medidas de control y seguimiento sugeridas en el informe (…)” se remitió correo electrónico del 27 de agosto de 2025. | No aceptación por parte del ente auditor de la justificación y soportes presentados en la respuesta, donde se evidencia el continuo seguimiento y solicitud de cumplimiento a la normatividad ambiental, así como a las condiciones del contrato. | Posibles impactos negativos al medio ambiente en sus componentes aire y agua, por manejo inadecuado de materiales particulados o líquidos contaminantes | 3-2025-9238 | PMI 1030 | 2. Realizar seguimiento a la interventoría en relación a las acciones ejecutadas por el contratista de obra que respondan a las observaciones asociadas a manejo de residuos de construcción, protección de materiales y sumideros, así como manejo de aceites y residuos líquidos | Acción Correctiva | 7 | Numero de actas de reunión | Gestión Territorial del Hábitat | Subsecretaría de Coordinación Operativa | Subdirección de Operaciones | 2025-09-18 | 2025-10-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.2 Por no funcionamiento del módulo de Geovisor del Observatorio Hábitat, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. | No funcionamiento del módulo de Geovisor del Observatorio Hábitat, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. La desviación detectada se originó debido a la caducidad de la licencia de ArcGIS, renovación a cargo de la Subdirección Administrativa. | La situación detectada puede generan como consecuencia la afectación de la imagen institucional e insatisfacción de los grupos de valor y partes interesadas al no encontrar la información esperada que puede ser in insumo útil para la toma de decisiones. | 3-2025-9231 | PMI 1031 | 1. Desde la Subdirección de Información Sectorial, se remitirá un memorando dirigido a la Subdirección Administrativa y a la Subsecretaría Corporativa solicitando la renovación oportuna de la licencia ArcGIS, en coordinación con la Oficina de Tecnología, con el fin de garantizar la operatividad continua del módulo Geovisores del Observatorio Hábitat y prevenir su suspensión por vencimiento de la licencia. | Acción Correctiva | 100% | Memorando Interno - Radicado | Gestión y Producción de Información Sectorial | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Información Sectorial | 2025-10-01 | 2025-12-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.4 Por notificaciones de actos administrativos por fuera de los tiempos definidos en el Procedimiento Publicidad de Actos Administrativos y la Ley 1437 de 2011, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. | La diferencia entre la fecha de expedición del acto administrativo y el inicio material del proceso de notificación obedece al tiempo que le demanda al Área Técnica remitir a esta Subsecretaria la respectiva información o base de datos por cada acto administrativo o resolución, se resalta que para que la Subsecretaria Jurídica pueda desarrollar y cumplir con el procedimiento de notificación debe contar previamente con la información consolidada. En consecuencia, la notificación comienza a surtirse una vez el acto administrativo es expedido y, adicionalmente, la base de datos consolidada ha sido remitida por las Áreas Técnicas, en virtud de las competencias que les han sido asignadas como responsables de la organización técnica de los expedientes. | Eventuales retrasos para el inicio del tramite de notificación. | 3-2025-9288 | PMI 1032 | 1. Medir la trazabilidad de la fecha de numeración de las resoluciones y la fecha de recepción de bases, para calcular que no excedan los dos días hábiles definidos en el procedimiento. | Acción Correctiva | 100% | Fecha numeración de las resoluciones por el despacho vs fecha de entrega de las bases por el área técnica que expidió el acto administrativo. | Gestión Jurídica | Subsecretaría Jurídica | Subsecretaría Jurídica | 2025-09-04 | 2025-12-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.4 Por notificaciones de actos administrativos por fuera de los tiempos definidos en el Procedimiento Publicidad de Actos Administrativos y la Ley 1437 de 2011, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. | La diferencia entre la fecha de expedición del acto administrativo y el inicio material del proceso de notificación obedece al tiempo que le demanda al Área Técnica remitir a esta Subsecretaria la respectiva información o base de datos por cada acto administrativo o resolución, se resalta que para que la Subsecretaria Jurídica pueda desarrollar y cumplir con el procedimiento de notificación debe contar previamente con la información consolidada. En consecuencia, la notificación comienza a surtirse una vez el acto administrativo es expedido y, adicionalmente, la base de datos consolidada ha sido remitida por las Áreas Técnicas, en virtud de las competencias que les han sido asignadas como responsables de la organización técnica de los expedientes. | Eventuales retrasos para el inicio del tramite de notificación. | 3-2025-9288 | PMI 1033 | 2. Implementar una alerta en la base de seguimiento las notificaciones hasta la culminación del trámite, para calcular que el trámite de notificación por aviso no exceda 10 días. | Acción Correctiva | 100% | Alerta al tramite de notificación en la Base de notificaciones | Gestión Jurídica | Subsecretaría Jurídica | Subsecretaría Jurídica | 2025-09-19 | 2025-12-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.4 Por notificaciones de actos administrativos por fuera de los tiempos definidos en el Procedimiento Publicidad de Actos Administrativos y la Ley 1437 de 2011, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. | La diferencia entre la fecha de expedición del acto administrativo y el inicio material del proceso de notificación obedece al tiempo que le demanda al Área Técnica remitir a esta Subsecretaria la respectiva información o base de datos por cada acto administrativo o resolución, se resalta que para que la Subsecretaria Jurídica pueda desarrollar y cumplir con el procedimiento de notificación debe contar previamente con la información consolidada. En consecuencia, la notificación comienza a surtirse una vez el acto administrativo es expedido y, adicionalmente, la base de datos consolidada ha sido remitida por las Áreas Técnicas, en virtud de las competencias que les han sido asignadas como responsables de la organización técnica de los expedientes. | Eventuales retrasos para el inicio del tramite de notificación. | 3-2025-9288 | PMI 1034 | 3. Actualizar el Procedimiento PS06-PR06 Publicidad Actos V6, actualizando los lineamientos y alcance de acuerdo con los lineamientos de la Subdirección de Programas y Proyectos. | Corrección | 100% | Procedimiento Actualizado | Gestión Jurídica | Subsecretaría Jurídica | Subsecretaría Jurídica | 2025-09-19 | 2026-03-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.1 Por no Actualización del Información Institucional en el sitio web www.habitatbogota.gov.co, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. Sección transparencia y Acceso a la Información Pública - opción “04. Planeación, Presupuesto e informes” – elemento “4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión” – “Anteproyectos Presupuestales”- con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/presupuesto-general-de-ingresos-gastos-e-inversion Sección transparencia y Acceso a la Información Pública - opción “04. Planeación, Presupuesto e informes” elemento “ 4.3.2 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño” – “Informe de productos, metas y resultados PMR” con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/metas-objetivos-indicadores/informe-pmr-diciembre-2021-sdht Sección transparencia y Acceso a la Información Pública - opción “04. Planeación, Presupuesto e informes” elemento “4.7 informes de gestión, evaluación y auditoria” – “Ambiental PACA” – documento “CB-1111- 2 plan de acción PACA” con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-gestion-evaluacion-auditoria/cb-1111-2-plan-accion-paca | Falta de seguimiento en la actualización de la información por parte de las dependencias. Falta de seguimiento a las solicitudes de publicación de contenidos por parte de los responsables de la información. Falta de aplicabilidad de PG02-IN52 Guía para actualización de contenidos en la sede electrónica. Desconocimiento de la obligatoriedad de la publicación de la información acorde a la ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. | Posible incumplimiento en los principios de accesibilidad de la información. Afectación reputacional por no disponibilidad de la información actualizada. Afectación en el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. | 3-2025-9301 | PMI 1035 | 1. Adelantar la solicitud de publicación de la información a la Oficina Asesora de Comunicaciones respecto de la información que se encontró desactualizada. | Corrección | 1 | Número de solicitudes de publicación de información adelantada | Administración del Sistema de Gestión | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Programas y Proyectos | 2025-09-15 | 2025-10-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.1 Por no Actualización del Información Institucional en el sitio web www.habitatbogota.gov.co, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. Sección transparencia y Acceso a la Información Pública - opción “04. Planeación, Presupuesto e informes” – elemento “4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión” – “Anteproyectos Presupuestales”- con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/presupuesto-general-de-ingresos-gastos-e-inversion Sección transparencia y Acceso a la Información Pública - opción “04. Planeación, Presupuesto e informes” elemento “ 4.3.2 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño” – “Informe de productos, metas y resultados PMR” con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/metas-objetivos-indicadores/informe-pmr-diciembre-2021-sdht Sección transparencia y Acceso a la Información Pública - opción “04. Planeación, Presupuesto e informes” elemento “4.7 informes de gestión, evaluación y auditoria” – “Ambiental PACA” – documento “CB-1111- 2 plan de acción PACA” con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-gestion-evaluacion-auditoria/cb-1111-2-plan-accion-paca | Falta de seguimiento en la actualización de la información por parte de las dependencias. Falta de seguimiento a las solicitudes de publicación de contenidos por parte de los responsables de la información. Falta de aplicabilidad de PG02-IN52 Guía para actualización de contenidos en la sede electrónica. Desconocimiento de la obligatoriedad de la publicación de la información acorde a la ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. | Posible incumplimiento en los principios de accesibilidad de la información. Afectación reputacional por no disponibilidad de la información actualizada. Afectación en el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. | 3-2025-9301 | PMI 1036 | 2. Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (al menos 1 vez en la vigencia) las alertas sobre el estado de los contenidos del sitio web para generar compromiso por parte de los responsables de la información. | Acción de Mejora | 1 | Número de presentaciones realizadas al Comité sobre alertas del estado de los contenidos del sitio web. | Administración del Sistema de Gestión | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Programas y Proyectos | 2025-10-01 | 2026-06-30
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.1 Por no Actualización del Información Institucional en el sitio web www.habitatbogota.gov.co, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. Sección transparencia y Acceso a la Información Pública - opción “04. Planeación, Presupuesto e informes” – elemento “4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión” – “Anteproyectos Presupuestales”- con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/presupuesto-general-de-ingresos-gastos-e-inversion Sección transparencia y Acceso a la Información Pública - opción “04. Planeación, Presupuesto e informes” elemento “ 4.3.2 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño” – “Informe de productos, metas y resultados PMR” con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/metas-objetivos-indicadores/informe-pmr-diciembre-2021-sdht Sección transparencia y Acceso a la Información Pública - opción “04. Planeación, Presupuesto e informes” elemento “4.7 informes de gestión, evaluación y auditoria” – “Ambiental PACA” – documento “CB-1111- 2 plan de acción PACA” con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-gestion-evaluacion-auditoria/cb-1111-2-plan-accion-paca | Falta de seguimiento en la actualización de la información por parte de las dependencias. Falta de seguimiento a las solicitudes de publicación de contenidos por parte de los responsables de la información. Falta de aplicabilidad de PG02-IN52 Guía para actualización de contenidos en la sede electrónica. Desconocimiento de la obligatoriedad de la publicación de la información acorde a la ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. | Posible incumplimiento en los principios de accesibilidad de la información. Afectación reputacional por no disponibilidad de la información actualizada. Afectación en el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. | 3-2025-9301 | PMI 1037 | 3. Hacer seguimiento a los requerimientos que se hacen a las dependencias como resultado del monitoreo semestral y socialización que se realiza por la segunda línea de defensa. | Acción de Mejora | 2 | Número de seguimientos realizados a requerimientos generados tras el monitoreo semestral. | Administración del Sistema de Gestión | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Programas y Proyectos | 2025-10-01 | 2026-06-30
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.1 Por no Actualización del Información Institucional en el sitio web www.habitatbogota.gov.co, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. Sección transparencia y Acceso a la Información Pública - opción “04. Planeación, Presupuesto e informes” – elemento “4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión” – “Anteproyectos Presupuestales”- con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/presupuesto-general-de-ingresos-gastos-e-inversion Sección transparencia y Acceso a la Información Pública - opción “04. Planeación, Presupuesto e informes” elemento “ 4.3.2 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño” – “Informe de productos, metas y resultados PMR” con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/metas-objetivos-indicadores/informe-pmr-diciembre-2021-sdht Sección transparencia y Acceso a la Información Pública - opción “04. Planeación, Presupuesto e informes” elemento “4.7 informes de gestión, evaluación y auditoria” – “Ambiental PACA” – documento “CB-1111- 2 plan de acción PACA” con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-gestion-evaluacion-auditoria/cb-1111-2-plan-accion-paca | Falta de seguimiento en la actualización de la información por parte de las dependencias. Falta de seguimiento a las solicitudes de publicación de contenidos por parte de los responsables de la información. Falta de aplicabilidad de PG02-IN52 Guía para actualización de contenidos en la sede electrónica. Desconocimiento de la obligatoriedad de la publicación de la información acorde a la ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. | Posible incumplimiento en los principios de accesibilidad de la información. Afectación reputacional por no disponibilidad de la información actualizada. Afectación en el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. | 3-2025-9301 | PMI 1038 | 4. Adelantar jornadas de sensibilización a través de estrategias de comunicación relacionada con la aplicabilidad de la guía PG02-IN52 Guía para actualización de contenidos en la sede electrónica. | Acción Correctiva | 2 | Número de jornadas de sensibilización adelantadas con estrategias de comunicación | Administración del Sistema de Gestión | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Programas y Proyectos | 2025-10-01 | 2026-06-30
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.3 Por debilidades en el control de documentos obsoletos o no vigentes, documentos no disponibles, documentos e información desactualizada y no aplicación de estándares para el almacenamiento en el denominado “Mapa Interactivo” en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Información desactualizada o no útil para el Sistema de Gestión de la Calidad | Falta de automatización de la herramienta Mapa Interactivo Debilidad en el seguimiento por parte de los responsables de la información publicada en el “Mapa Interactivo” para controlar la vigencia y actualización de la información. Baja apropiación del personal sobre control de versiones y uso de documentos obsoletos. Rotación de personal asignado para la administración del mapa interactivo. | Riesgo de que los funcionarios utilicen información desactualizada, lo que puede afectar la toma de decisiones y la calidad de los procesos. Posible incumplimiento de requisitos normativos (ISO 9001, MIPG) Pérdida de trazabilidad y confiabilidad de la información institucional. | 3-2025-9301 | PMI 1039 | 1. Actualizar el Manual del Sistema de Gestión Ambiental acorde con la información requerida | Corrección | 1 | Número de documentos actualizados | Administración del Sistema de Gestión | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Programas y Proyectos | 2025-09-15 | 2025-10-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.3 Por debilidades en el control de documentos obsoletos o no vigentes, documentos no disponibles, documentos e información desactualizada y no aplicación de estándares para el almacenamiento en el denominado “Mapa Interactivo” en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Información desactualizada o no útil para el Sistema de Gestión de la Calidad | Falta de automatización de la herramienta Mapa Interactivo Debilidad en el seguimiento por parte de los responsables de la información publicada en el “Mapa Interactivo” para controlar la vigencia y actualización de la información. Baja apropiación del personal sobre control de versiones y uso de documentos obsoletos. Rotación de personal asignado para la administración del mapa interactivo. | Riesgo de que los funcionarios utilicen información desactualizada, lo que puede afectar la toma de decisiones y la calidad de los procesos. Posible incumplimiento de requisitos normativos (ISO 9001, MIPG) Pérdida de trazabilidad y confiabilidad de la información institucional. | 3-2025-9301 | PMI 1040 | 2. Formalizar e implementar el módulo de documentos del mapa interactivo web para la administración, disposición y custodia de los documentos controlados en el Sistema de Gestión. | Acción de Mejora | 1 | Módulo del mapa interactivo web implementados | Administración del Sistema de Gestión | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Programas y Proyectos | 2025-09-15 | 2025-12-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.3 Por debilidades en el control de documentos obsoletos o no vigentes, documentos no disponibles, documentos e información desactualizada y no aplicación de estándares para el almacenamiento en el denominado “Mapa Interactivo” en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Información desactualizada o no útil para el Sistema de Gestión de la Calidad | Falta de automatización de la herramienta Mapa Interactivo Debilidad en el seguimiento por parte de los responsables de la información publicada en el “Mapa Interactivo” para controlar la vigencia y actualización de la información. Baja apropiación del personal sobre control de versiones y uso de documentos obsoletos. Rotación de personal asignado para la administración del mapa interactivo. | Riesgo de que los funcionarios utilicen información desactualizada, lo que puede afectar la toma de decisiones y la calidad de los procesos. Posible incumplimiento de requisitos normativos (ISO 9001, MIPG) Pérdida de trazabilidad y confiabilidad de la información institucional. | 3-2025-9301 | PMI 1041 | 3. Definir un espacio de consulta de registros claves contemplados en el procedimiento PG03-PR05 teniendo en cuenta la migración al mapa interactivo web. | Acción de Mejora | 1 | Número de espacios definidos para consulta de registros claves del Sistema de Gestión. | Administración del Sistema de Gestión | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Programas y Proyectos | 2025-09-15 | 2025-12-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.3 Por debilidades en el control de documentos obsoletos o no vigentes, documentos no disponibles, documentos e información desactualizada y no aplicación de estándares para el almacenamiento en el denominado “Mapa Interactivo” en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Información desactualizada o no útil para el Sistema de Gestión de la Calidad | Falta de automatización de la herramienta Mapa Interactivo Debilidad en el seguimiento por parte de los responsables de la información publicada en el “Mapa Interactivo” para controlar la vigencia y actualización de la información. Baja apropiación del personal sobre control de versiones y uso de documentos obsoletos. Rotación de personal asignado para la administración del mapa interactivo. | Riesgo de que los funcionarios utilicen información desactualizada, lo que puede afectar la toma de decisiones y la calidad de los procesos. Posible incumplimiento de requisitos normativos (ISO 9001, MIPG) Pérdida de trazabilidad y confiabilidad de la información institucional. | 3-2025-9301 | PMI 1042 | 4. Realizar un diagnóstico de la vigencia de los documentos controlados en el Sistema de Gestión por cada proceso. | Acción Correctiva | 1 | Diagnósticos realizados sobre la vigencia de los documentos controlados en el Sistema de Gestión | Administración del Sistema de Gestión | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Programas y Proyectos | 2025-09-15 | 2025-12-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.3 Por debilidades en el control de documentos obsoletos o no vigentes, documentos no disponibles, documentos e información desactualizada y no aplicación de estándares para el almacenamiento en el denominado “Mapa Interactivo” en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Información desactualizada o no útil para el Sistema de Gestión de la Calidad | Falta de automatización de la herramienta Mapa Interactivo Debilidad en el seguimiento por parte de los responsables de la información publicada en el “Mapa Interactivo” para controlar la vigencia y actualización de la información. Baja apropiación del personal sobre control de versiones y uso de documentos obsoletos. Rotación de personal asignado para la administración del mapa interactivo. | Riesgo de que los funcionarios utilicen información desactualizada, lo que puede afectar la toma de decisiones y la calidad de los procesos. Posible incumplimiento de requisitos normativos (ISO 9001, MIPG) Pérdida de trazabilidad y confiabilidad de la información institucional. | 3-2025-9301 | PMI 1043 | 5. Generar alertas a los procesos sobre la actualización de los documentos, acorde con el lineamiento establecido en el PG03-PR05. | Acción Correctiva | 2 | Número de alertas generadas sobre la actualización de los documentos del proceso. | Administración del Sistema de Gestión | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Programas y Proyectos | 2025-10-01 | 2026-06-30
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.13 Por inadecuada separación de residuos sólidos en los denominados puntos ecológicos, en el marco del Sistema de Gestión Ambiental. | Falta de cultura ambiental en los colaboradores, derivada de capacitaciones insuficientes o poco prácticas. Señalización y etiquetado de los puntos ecológicos poco claros o desgastados, lo cual genera confusión en la disposición. Ausencia de un seguimiento periódico estructurado (listas de chequeo, auditorías internas), que permita corregir desviaciones de manera oportuna. | Riesgo reputacional e incumplimiento de la normatividad ambiental (Resolución 2184 de 2019), lo cual afecta la imagen institucional y la alineación con políticas de sostenibilidad. | 3-2025-9301 | PMI 1044 | 1. Revisar la forma actual de separación de residuos las etiquetas y la señalización, en cumplimiento con la Resolución 2184 de 2019, de manera que permita a cualquier colaborador entender cómo y dónde disponer de manera adecuada | Acción Correctiva | 1 | Número de puntos ecológicos con separación correcta | Administración del Sistema de Gestión | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Programas y Proyectos | 2025-10-01 | 2025-12-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.13 Por inadecuada separación de residuos sólidos en los denominados puntos ecológicos, en el marco del Sistema de Gestión Ambiental. | Falta de cultura ambiental en los colaboradores, derivada de capacitaciones insuficientes o poco prácticas. Señalización y etiquetado de los puntos ecológicos poco claros o desgastados, lo cual genera confusión en la disposición. Ausencia de un seguimiento periódico estructurado (listas de chequeo, auditorías internas), que permita corregir desviaciones de manera oportuna. | Riesgo reputacional e incumplimiento de la normatividad ambiental (Resolución 2184 de 2019), lo cual afecta la imagen institucional y la alineación con políticas de sostenibilidad. | 3-2025-9301 | PMI 1045 | 2. Desarrollar jornadas pedagógicas con ejemplos prácticos enfocadas al uso adecuado de los puntos ecológicos | Acción de Mejora | 1 | Número de jornadas pedagógicas adelantadas para socializar la separación adecuada de residuos | Administración del Sistema de Gestión | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Programas y Proyectos | 2025-10-01 | 2025-12-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.1.13 Por inadecuada separación de residuos sólidos en los denominados puntos ecológicos, en el marco del Sistema de Gestión Ambiental. | Falta de cultura ambiental en los colaboradores, derivada de capacitaciones insuficientes o poco prácticas. Señalización y etiquetado de los puntos ecológicos poco claros o desgastados, lo cual genera confusión en la disposición. Ausencia de un seguimiento periódico estructurado (listas de chequeo, auditorías internas), que permita corregir desviaciones de manera oportuna. | Riesgo reputacional e incumplimiento de la normatividad ambiental (Resolución 2184 de 2019), lo cual afecta la imagen institucional y la alineación con políticas de sostenibilidad. | 3-2025-9301 | PMI 1046 | 3. Diseñar y socializar piezas gráficas con mensajes, ilustraciones y frases clave pedagógicos enfocados al uso adecuado de los puntos ecológicos. | Acción Correctiva | 3 | Número de piezas graficas para la adecuada separación de residuos | Administración del Sistema de Gestión | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Programas y Proyectos | 2025-10-01 | 2025-12-31
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Recomendación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.5.4 Alerta para agilizar el trámite de publicación de la versión oficial del normograma para al corte 31 de marzo de 2025, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad Suscribir dentro del Plan de Mejoramiento Institucional las acciones para abordar oportunidades y oportunidades de mejora para los siguientes procesos, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Planes de Mejoramiento PE01-PR08: Gestión y Producción de Información del Hábitat, Comunicaciones Públicas y Estratégica, Formulación de Lineamientos, Seguimiento y Evaluación a los Instrumentos del Hábitat, Gestión Urbana para Generación del Hábitat, Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC, Gestión Jurídica, Gestión Documental. | Técnica de los 5 Porqués | Los impactos que tienen en el normal funcionamiento del proceso el normograma desactualizado son: 1. Incumplimiento normativo. 2. Pérdida de eficacia del proceso. 3. Riesgos legales y reputacionales. 4. Problemas de auditoría y control. 5. Desalineación con las políticas institucionales y/o sectoriales. 6. Afectación en la toma de decisiones. 7. Obstáculos para la mejora continua. | 3-2025-9237 3-2025-8925 | PMI 1047 | 1. Se realizarán los ajustes necesarios y la debida actualización del NORMOGRAMA del "PM08 - Proceso Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC" | Acción de Mejora | 100% | Normograma desactualizado/Normograma actualizado | Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Servicios Públicos | 2025-09-22 | 2025-12-31 | [7 empty] | 0 |  | No
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Recomendación | 3-2025-9042 Informe definitivo del trabajo de Aseguramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3.4.1 Para documentar acciones para abordar oportunidades y oportunidades de mejora dentro del Plan de Mejoramiento Institucional y en las matrices de riesgo en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Suscribir dentro del Plan de Mejoramiento Institucional las acciones para abordar oportunidades y oportunidades de mejora para los siguientes procesos, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Planes de Mejoramiento PE01-PR08: Gestión y Producción de Información del Hábitat, Comunicaciones Públicas y Estratégica, Formulación de Lineamientos, Seguimiento y Evaluación a los Instrumentos del Hábitat, Gestión Urbana para Generación del Hábitat, Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC, Gestión Jurídica, Gestión Documental. | Técnica de los 5 Porqués | Los impactos que tienen en el normal funcionamiento del proceso, una incorrecta identificación de los "Salidas - Registros" de las actividades de la caracterización son: 1. Pérdida de trazabilidad y rendición de cuentas. 2. Dificultades en el control documental. 3. Ineficiencia operativa del proceso. 4. Vulnerabilidad frente a las auditorías o controles. 5. Obstáculo para las mejoras continuas. 6. Toma de decisiones mal fundamentadas. 7. Impacto en otros procesos interrelacionados. | 3-2025-9237 3-2025-8925 | PMI 1048 | 1. Ajustar la identificación de las "Salidas - Registros", de las actividades identificadas en la caracterización del proceso. | Acción de Mejora | 100% | Caracterización sin ajustar/ Caracterización Ajustada | Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC | Subsecretaría de Planeación y Política | Subdirección de Servicios Públicos | 2025-09-22 | 2025-12-31 | [7 empty] | 0 |  | No
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas
Formulas:
Días de rezago = IF(AND([Fecha Real de Ejecución]="", [Fecha de Cumplimiento]<>""), MAX(0, TODAY()-[Fecha de Cumplimiento]), IF(AND([Fecha Real de Ejecución]<>"", [Fecha de Cumplimiento]<>""), MAX(0, [Fecha Real de Ejecución]-[Fecha de Cumplimiento]), ""))
Próximo a vencer (<=60 días) = IF(AND([Estado]<>"Cumplido", [Fecha de Cumplimiento]<>"", [Fecha Real de Ejecución]=""), IF([Fecha de Cumplimiento]-TODAY()<=Parametros!$M2, IF([Fecha de Cumplimiento]-TODAY()>=0, "Sí", "Vencido"), "No"), IF(AND([Estado]<>"Cumplido", [Fecha de Cumplimiento]<>"", [Fecha Real de Ejecución]<>""), IF([Fecha Real de Ejecución]>[Fecha de Cumplimiento], "Incumplido", "Cumplido en plazo"), ""))
Note on A4: Seleccione de la liste el tipo de plan.
Note on B4: Seleccione de la lista el tipo de resultado.
Note on C4: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on H5: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on G6: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on H6: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on J6: Seleccione de la lista la tipología de la acción planteada.
Note on M6: Seleccione de la lista el proceso responsable de la ejecución de la acción planteada.
Note on N6: Seleccione de la lista la Oficina o Subsecretaría responsable de controlar la ejecución de la acción planteada.
Note on O6: Seleccione de la lista la dependencia responsable de la ejecución de la acción planteada.
Note on P6: Determine la fecha de inicio de la acción. Formato dd/mm/aa
Note on Q6: Determine la fecha de culminación de la acción. Formato dd/mm/aa. Tenga en cuenta que la acción no podrá superar los 12 meses
Note on R6: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Formato dd/mm/aa.
Note on S6: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Cuantifique el nivel porcentual de avance de acuerdo con el indicador planteado, evidencia y resultado.
Note on T6: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Seleccione de la lista el estado de la acción de acuerdo con los datos de las columnas P, Q, R, W y X.
Note on U6: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Seleccione de la lista el nivel de riesgo de acuerdo con el estado de la acción.
Note on V6: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Seleccione de la lista el impacto del riesgo de acuerdo con el estado de la acción.
Note on W6: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Enliste todas las evidencias aportadas por la dependencia responsable de la ejecución dela acción incluyendo el medio de entrega.
Note on X6: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Identifique lo siguiente: Ubicación de las Evidencias, Valoración de las Evidencias, Concepto, Salvedades, Observaciones, Recomendaciones
Note on G7: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on G8: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on G9: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on G10: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on G16: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on G17: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on G18: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on G19: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on G20: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on G21: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on G22: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on G23: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on G24: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on G25: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on D26: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on E26: Realice el análisis de causas y consigne el resultado. Puede soportar el análisis en aquellas causas que se revelaron en el informe que da origen al hallazgo
Note on F26: Realice el análisis de los efectos reales o potenciales y consigne el resultado. Puede soportar el análisis en los efectos que se revelaron en el informe que da origen al hallazgo.
Note on G26: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on H26: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on I26: De acuerdo con el análisis de causas realizado, determine las acciones a ejecutar para subsanar las causas identificadas. Si se propone más de una acción para el mismo hallazgo, copie la fila y péguela secuencialmente tantas veces como acciones se establezcan. Redacte cada acción como una instrucción concreta, orientada a un único resultado verificable, utilizando verbos en infinitivo, evitando términos genéricos y evite condicionamientos o propósitos generales. Anteponga a cada acción el numero respectico: 1. , 3., 3.,...
Note on J26: Seleccione de la lista la tipología de la acción planteada.
Note on K26: Consigne la meta en cifras porcentuales o en unidades específicas a lograr.
Note on L26: Defina un indicador específico, medible y relevante que permita evaluar objetivamente el progreso y los resultados de la acción planteada.
Note on M26: Seleccione de la lista el proceso responsable de la ejecución de la acción planteada.
Note on N26: Seleccione de la lista la Oficina o Subsecretaría responsable de controlar la ejecución de la acción planteada.
Note on O26: Seleccione de la lista la dependencia responsable de la ejecución de la acción planteada.
Note on P26: Determine la fecha de inicio de la acción. Formato dd/mm/aa
Note on Q26: Determine la fecha de culminación de la acción. Formato dd/mm/aa. Tenga en cuenta que la acción no podrá superar los 12 meses
Note on R26: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Formato dd/mm/aa.
Note on D27: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on G27: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on G28: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on G29: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.

## KPIs (hidden)
Indicador | Valor
Acciones totales | 1
Cumplidas | 0
En proceso | 0
Rezago | 0
No iniciadas | 0
% Cumplimiento
Acciones críticas (Criticidad>=6 y no cumplidas) | 0
Acciones próximas a vencer (<=60 días) | 0
Tiempo promedio de rezago (días) | 0
Note on B7: Porcentaje de acciones con estado 'Cumplido' sobre el total.

## Resumenes (hidden)
Fuente | Total | Estado | Total
Contraloría de Bogotá | 0 | Cumplida | 0
Contraloría General de la República | 0 | En Ejecución | 0
Veeduría Distrital | 0 | Rezagada | 0
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | 0 | No iniciada | 0
Auditorías Externas | 0 | Modificada | 0
Secretaría General | 0 | Eliminada | 0
Archivo de Bogotá | 0 |  | 0
Autoevluación | 0 |  | 0
Otros | 0 |  | 0

## Dashboard (hidden)
Tablero de Control - Planes de Mejoramiento
KPI Clave: % Cumplimiento (verde alto, rojo bajo) | 0
Acciones críticas (criticidad>=6 y no cumplidas) | 0
Próximas a vencer (<=30 días) | 0
Tiempo promedio de rezago (días) | 0
Cómo usar:
1) Ingrese todas las acciones en la hoja 'Base_Datos'. No borre filas, solo añada nuevas hasta 1000.
2) Seleccione valores desde las listas desplegables (Fuente, Estado, Riesgo, Impacto).
3) Los KPIs y gráficos se actualizan automáticamente con las fórmulas.
4) 'Próximo a vencer' marca 'Sí' cuando faltan <= 60 días para la fecha planificada y la acción no está cumplida.
5) 'Criticidad' se calcula como Riesgo x Impacto (Alto=3, Medio=2, Bajo=1).