## PS
Matriz de inversión
Fecha de Corte: 30 de junio de 2018
[7 empty] | PRESUPUESTO | [9 empty] | METAS
Pilar / Eje transversal | Programa | Proyecto Estrategico | Meta PDD | Proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | Indicador | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | TOTAL PDD
[7 empty] | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | % cumplimiento | Programado | Ejecutado | % cumplimiento | Programado | Ejecutado | % cumplimiento | Programado | Ejecutado | % cumplimiento | Programado | Ejecutado | % cumplimiento | Programado | Ejecutado | % cumplimiento | Responsable
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá | 487 - Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios | Promover 80 hectáreas de suelo para el desarrollo y la construcción de vivienda y usos complementarios | Número de hectáreas útiles de suelo promovidas para el desarrollo y construcción de vivienda y usos complementarios | 46434 | 46411 | 1967 | 816 | 3449 | 1603 | 1435 |  | 1551 |  | 5.93 | 5.93 | 100% | 31.05 | 31.05 | 100% | 20.24 | 2.93 | 14.48% | 15 |  | 0% | 7.78 |  | 0% | 80 | 39.91 | 49.89% | Subdirector de gestion del suelo
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá | 487 - Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios | Promover 12 proyectos de vivienda asociados al sector Hábitat que permitan la habilitación de suelo para vivienda y usos complementarios | Número de proyectos promovidos asociados al sector hábitat que permitan la habilitación de suelo para vivienda y usos complementarios | 121 | 118 | 2048 | 307 | 359 | 258 | 615 |  | 388 |  | 2 | 0 | 0% | 6 | 7 | 116.7% | 2 | 1 | 50% | 11 |  | 0% | 12 |  | 0% | 12 | 8 | 66.67% | Subdirector de gestion del suelo
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados | 1144 - Gestión para el suministro de agua potable en el D.C. | Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto pririzados | Número de prestadores de servicios públicos de acueducto con asistencia técnica | 980 | 978 | 710 | 450 | 1215 | 499 | 146 |  | 146 |  | 44 | 44 | 100% | 80 | 82 | 102.5% | 82 | 82 | 100% | 82 |  | 0% | 82 |  | 0% | 82 | 82 | 100%
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 135 - Mejoramiento integral | Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados | 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento | Formular 14 intervenciones para el mejoramiento integral | Número de propuestas integrales de intervención. | 249 | 241 | 482 | 482 | 771 | 499 | 0 |  | 0 |  | 3 | 3 | 100% | 7 | 7 | 100% | 4 | 1 | 25% | 0 |  |  | 0 |  |  | 14 | 11 | 78.57% | Subdirector de barrios
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 135 - Mejoramiento integral | Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados | 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento | Coordinar 100% de las intervenciones para el mejoramiento integral | Porcentaje de coordinación de las intervenciones. | 9314 | 9314 | 67675 | 43506 | 82152 | 2775 | 57995 |  | 62327 |  | 10 | 10 | 100% | 20 | 17.57 | 87.85% | 40 | 17.07 | 42.68% | 20 |  |  | 10 |  |  | 100 | 44.64 | 44.64%
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 135 - Mejoramiento integral | Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados | 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento | Conformar 97 expedientes urbanos para la legalización de asentamientos de origen informal | Número de expedientes de regularización conformados y radicados ante la SDP. | 2751 | 2751 | 551 | 551 | 1071 | 482 | 569 |  | 586 |  | 6 | 6 | 100% | 2 | 2 | 100% | 80 | 4 | 5% | 5 |  |  | 4 |  |  | 97 | 12 | 12.37% | Subdirector de barrios
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 135 - Mejoramiento integral | Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados | 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento | Conformar 40 expedientes urbanos para la regularización de barrios de origen informal | Número de expedientes de legalización conformados y radicados ante la SDP. | 28 | 28 | 486 | 486 | 939 | 395 | 500 |  | 500 |  | 5 | 5 | 100% | 5 | 4 | 80% | 15 | 1 | 6.667% | 10 |  |  | 5 |  |  | 40 | 10 | 25% | Subdirector de barrios
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 135 - Mejoramiento integral | Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados | 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento | Diseñar 1 estrategia de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento. | Número de estrategias de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento diseñada. | 49 | 49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% | Subdirector de participacion y relaciones con la comunidad
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 135 - Mejoramiento integral | Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados | 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento | Implementar 100% la estrategia de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento. | Porcentaje de la estrategia de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento implementada. | 0 | 0 | 312 | 312 | 334 | 197 | 335 |  | 345 |  | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 13.23 | 44.1% | 30 |  | 0% | 10 |  | 0% | 100 | 43.23 | 43.23% | Subdirector de participacion y relaciones con la comunidad
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 135 - Mejoramiento integral | Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados | 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento | Ajustar 63 expedientes urbanos, devueltos por la SDP, para la legalización de asentamientos de origen informal. | Número de expedientes urbanos de legalización, devueltos por la SDP, ajustados y radicados ante la SDP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 23 | 16 | 69.57% | 20 |  | 0% | 20 |  | 0% | 63 | 16 | 25.4% | Subdirector de barrios
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 135 - Mejoramiento integral | Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados | 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento | Ajustar 21 expedientes urbanos, devueltos por la SDP, para regularización de desarrollos legalizados. | Número de expedientes urbanos ajustados, devueltos por la SDP, para regularización de desarrollos legalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 11 | 6 | 54.55% | 5 |  | 0% | 5 |  | 0% | 21 | 6 | 28.57% | Subdirector de barrios
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá | 800 - Apoyo a la Generación de Vivienda | Actualizar y mantener 100% la Ventanilla Única de la Construcción – VUC | Porcentaje de avance en la actualización, rediseño y mantenimiento de la ventanilla única de la construcción | 65 | 65 | 402 | 402 | 935 | 400 | 890 |  | 890 |  | 20 | 20 | 100% | 40 | 40 | 100% | 15 | 9.49 | 63.27% | 15 |  |  | 10 |  |  | 100 | 69.49 | 69.49% | Subdirector de apoyo a la construccion
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá | 800 - Apoyo a la Generación de Vivienda | Incrementar 100% la inscripción y gestión de los proyectos ante el esquema Mesa de Soluciones. | Porcentaje de incremento de los proyectos inscritos en la mesa de soluciones. | 37 | 37 | 121 | 121 | 919 | 609 | 400 |  | 389 |  | 11.66 | 11.66 | 100% | 30 | 30 | 100% | 34 | 23.39 | 68.79% | 15 |  |  | 9.34 |  |  | 100 | 65.05 | 65.05% | Subdirector de apoyo a la construccion
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá | 800 - Apoyo a la Generación de Vivienda | Diseñar 1 estrategia de participación para proyectos de vivienda de interes social y prioritaria . | Número de estrategias de participación formuladas. | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% | Subdirector de participacion y relaciones con la comunidad
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá | 800 - Apoyo a la Generación de Vivienda | Implementar 100% estrategia de participación en los proyectos de vivienda de interes social y prioritaria priorizados por la SDHT. | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de participación. | 0 | 0 | 1497 | 1497 | 1916 | 550 | 906 |  | 968 |  | 10 | 10 | 100% | 25 | 25 | 100% | 25 | 7.81 | 31.24% | 25 |  |  | 15 |  |  | 100 | 42.81 | 42.81% | Subdirector de participacion y relaciones con la comunidad
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá | 1151. Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030 | Formular una política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030 | Porcentaje de avance en la formulación e implementación de la política de gestión integral del hábitat 2018 – 2030. | 199 | 199 | 1508 | 1505 | 1554 | 844 | 554 |  | 554 |  | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.8 | 0.59 | 73.75% | 1 | [5 empty] | 1 | 1.09 | 109% | Subdirector de informacion sectorial
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá | 1151. Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030 | Revisar 100 % de las cuentas de cobro y aportes solidarios al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos -FSRI radicadas en la SDHT | Porcentaje de cuentas de cobro y aportes solidarios al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos -FSRI radicadas en la SDHT | 32 | 31 | 135 | 135 | 162 | 115 | 142 |  | 142 |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | NA | Subdirector de operaciones
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá | 1151. Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030 | Promover y coordinar 100% de las acciones y políticas para garantizar el acceso, calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios | Porcentaje de avance en la promoción y coordinación de las acciones y políticas para garantizar el acceso, calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios | 279 | 279 | 230 | 228 | 219 | 159 | 284 |  | 284 |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 55.87 | 55.87% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 55.87 | NA | Subdirector de servicios publicos
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Garantizar que el 100% de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos, contenidas en el artículo 214 de la Ley 1753 de 2015 y el acuerdo 325 de 2008 | 1151. Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030 | Garantizar al 100% de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos | Porcentaje de hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF , debidamente certificados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- Regional Bogotá, con tarifas diferenciales de servicios públicos | 29 | 29 | 68 | 68 | 77 | 56 | 47 |  | 47 |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | NA | Subdirector de servicios publicos
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá | 1151. Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030 | Elaborar 4 documentos para la formulación de lineamientos de intervención de las Operaciones Integrales del Hábitat en el territorio distrital | Número de documentos de formulación de las Operaciones Integrales del Hábitat priorizadas. | 118 | 93 | 517 | 515 | 590 | 402 | 670 |  | 716 |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0.49 | 49% | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 4 | 2.49 | 62.25% | Subdirector de operaciones
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá | 1151. Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030 | Cumplir 20% de las tareas del Plan de Acción de la Política Pública de Eco urbanismo y Construcción Sostenible, que competen a la Secretaría del Hábitat. | Porcentaje de avance del Plan de Acción de la Política Pública de Eco urbanismo y Construcción Sostenible, que competen a la Secretaría del Hábitat | 71 | 70 | 268 | 268 | 242 | 163 | 189 |  | 202 |  | 3 | 3 | 100% | 8 | 8 | 100% | 13 | 10.25 | 78.85% | 18 |  |  | 20 |  |  | 20 | 10.25 | 51.25% | Subdirector de operaciones
02 -Democracia urbana | 15 -Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad | 136- Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad | 100% de polígonos identificados de control y prevención, monitoreados en áreas susceptibles de ocupación ilega | 417. Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda | Monitorear el 100% polígonos identificados de control y prevención en areas susceptibles de ocupación | Porcentaje de polígonos de monitoreo visitados | 183 | 167 | 1807 | 1805 | 1342 | 533 | 1352 |  | 1443 |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100% | Subdirector de prevencion y seguimiento
02 -Democracia urbana | 15 -Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad | 136- Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad | 100% de polígonos identificados de control y prevención, monitoreados en áreas susceptibles de ocupación ilega | 417. Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda | Tramitar el 100% solicitudes de matricula de arrendadores y radicacón de documentos para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda en los términos previstos en la ley. | Porcentaje de solicitudes de matrículas de arrendadores y radicación de documentos para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda en los términos previstos en la ley | 155 | 155 | 731 | 718 | 848 | 507 | 1019 |  | 722 |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100% | Subdirector de investigaciones y control de vivienda
02 -Democracia urbana | 15 -Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad | 136- Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad | 100% de polígonos identificados de control y prevención, monitoreados en áreas susceptibles de ocupación ilega | 417. Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda | Atender el 100% las investigaciones por incumplimiento a la normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley. | Porcentaje de investigaciones atendidas por incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley | 1301 | 1267 | 12906 | 12803 | 4544 | 2741 | 4732 |  | 5051 |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100% | Subdirector de investigaciones y control de vivienda
01. Nuevo Ordenamiento Territorial. | 30 Financiación para el Desarrollo Territorial | 163 Financiación para el desarrollo territorial | 80 hectáreas útiles para vivienda de interés social gestionadas | 1075. Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial | Estructurar el 100% de instrumentos de financiación con su respectivo análisis económico - técnico jurídico | Porcentaje de avance en la estructuración de los instrumentos de financiación del desarrollo territorial | 295 | 295 | 485 | 482 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 | 100% | 100 | 100 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 100% | Subdirector de recursos privados
01. Nuevo Ordenamiento Territorial. | 30 Financiación para el Desarrollo Territorial | 163 Financiación para el desarrollo territorial | 80 hectáreas útiles para vivienda de interés social gestionadas | 1075. Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial | Acompañar 4000 hogares víctimas del conflicto residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda | Número de hogares víctimas del conflicto acompañados en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda. | 0 | 0 | 524 | 522 | 228 | 92 | 278 |  | 144 |  | 0 | 0 | 0% | 1000 | 1145 | 114.5% | 1000 | 1448 | 144.8% | 1000 |  |  | 855 |  |  | 4000 | 2593 | 64.83% | Subdirector de recursos privados
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 30 Financiación para el Desarrollo Territorial | 163 Financiación para el desarrollo territorial | 80 hectáreas útiles para vivienda de interés social gestionadas | 1075. Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial | Realizar el 100% de seguimiento a la gestión de instrumentos de financiación | Porcentaje de avance en el seguimiento a la gestión de instrumentos de financiación | 349 | 348 | 1884 | 1173 | 2598 | 1252 | 2233 |  | 2233 |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 59.6 | 59.6% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 59.6 | 59.6% | Subdirector de recursos privados
01. Nuevo Ordenamiento Territorial. | 30 Financiación para el Desarrollo Territorial | 163 Financiación para el desarrollo territorial | 80 hectáreas útiles para vivienda de interés social gestionadas | 1075. Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial | Apoyar la gestión de 80 hectáreas útiles para la construcción de VIS útiles mediante la aplicación de instrumentos de financiación | Número de hectáreas útiles apoyadas en la gestión mediante aplicación instrumentos de financiación del desarrollo territorial | 0 | 0 | 21396 | 21395 | 20813 | 282 | 10270 |  | 11263 |  | 0 | 0 | 0% | 63.24 | 63.24 | 100% | 5 | 0 | 0% | 5 |  |  | 6.76 |  |  | 80 | 63.24 | 79.05% | Subdirector de recursos privados
01. Nuevo Ordenamiento Territorial. | 30 Financiación para el Desarrollo Territorial | 163 Financiación para el desarrollo territorial | 80 hectáreas útiles para vivienda de interés social gestionadas | 1075. Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial | Beneficiar 500 hogares víctimas del conflicto armado con el programa de financiación de vivienda | Número de Hogares víctimas del conflicto armado beneficiados con el programa de financiación de vivienda | 0 | 0 | 10716 | 10710 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 500 | 703 | 140.6% | NA | NA | NA | [6 empty] | 500 | 703 | 140.6% | Subdirector de recursos privados
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT | Apoyar 100% el proceso de planeación y seguimiento a los proyectos de inversión de la SDHT y del sector Hábitat | Porcentaje de avance en el proceso de planeación y seguimiento a los proyectos de inversión de la SDHT y del sector Hábitat | 795 | 176 | 1027 | 1025 | 658 | 470 | 430 |  | 430 |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 42.25 | 42.25% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 42.25 | 42.25%
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT | Implementar un plan de gestión ética en la SDHT | Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Gestión Ética en la Entidad | 55 | 55 | 81 | 75 | 211 | 24 | 286 |  | 286 |  | 0.25 | 0.25 | 100% | 0.5 | 0.47 | 94% | 0.75 | 0.53 | 70.67% | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.53 | 53% | subdirector de programas y proyectos
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT | Implementar 90% el Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Integrado de Gestión | 88 | 88 | 394 | 362 | 333 | 236 | 257 |  | 257 |  | 90 | 90 | 100% | 90 | 89.18 | 99.09% | 90 | 42.75 | 47.5% | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 | 42.75 | 47.5% | subdirector de programas y proyectos
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT | Implementar 100% una estrategia de gestión de datos abiertos para la Entidad. | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de datos abiertos de la SDHT, articulada con la normatividad GEL. | 0 | 0 | 70 | 70 | 105 | 62 | 103 |  | 311 |  | 25 | 23.13 | 92.52% | 50 | 50 | 100% | 75 | 62.75 | 83.67% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 112.75 | 112.8% | Subdirector de informacion sectorial
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT | Implementar 100% una estrategia de gestión de la información corporativa. | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de gestión de la información en la SDHT | 24 | 24 | 52 | 52 | 101 | 69 | 312 |  | 312 |  | 25 | 25 | 100% | 50 | 50 | 100% | 75 | 62.75 | 83.67% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 62.75 | 62.75% | Subdirector de informacion sectorial
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT | Consolidar 100% de la información estadística y geográfica de la Entidad | Porcentaje de avance en la consolidación de la información estadística y geográfica de la Entidad. | 121 | 116 | 127 | 127 | 165 | 114 | 311 |  | 311 |  | 25 | 25 | 100% | 50 | 50 | 100% | 75 | 62.63 | 83.51% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 62.63 | 62.63% | Subdirector de informacion sectorial
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT | Incrementar en 10 puntos los resultados del índice de Transparencia en la SDHT. | Aumentar el resultado del índice de Transparencia en la SDHT. | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 62 | [10 empty] | 5 | 0 | 0% | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0% | Subdirector de programas y proyectos
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Llevar a un 100% la implementación de la leyes 1712 de 2014 (Ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública) | 491. Comunicación estratégica del Hábitat | Realizar 800 piezas informativas sobre la gestión de la SDHT para comunicación externa | Número de piezas informativas sobre la gestión de la SDHT para comunicación externa elaboradas por la SDHT | 52 | 52 | 537 | 530 | 880 | 371 | 601 |  | 315 |  | 100 | 100 | 100% | 200 | 200 | 100% | 200 | 114 | 57% | 200 |  |  | 100 |  |  | 800 | 414 | 51.75% | Jefe de oficina asesora de comunicaciones
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Llevar a un 100% la implementación de la leyes 1712 de 2014 (Ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública) | 491. Comunicación estratégica del Hábitat | Realizar 48 campañas para redes sociales | Número de campañas para redes sociales realizadas por la SDHT | 141 | 141 | 176 | 175 | 164 | 122 | 155 |  | 82 |  | 6 | 6 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | 6 | 50% | 12 |  |  | 6 |  |  | 48 | 24 | 50% | Jefe de oficina asesora de comunicaciones
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Llevar a un 100% la implementación de la leyes 1712 de 2014 (Ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública) | 491. Comunicación estratégica del Hábitat | Realizar 48 campañas de difusión interna | Número de campañas de difusión interna realizadas por la SDHT | 25 | 25 | 310 | 302 | 214 | 127 | 176 |  | 93 |  | 6 | 6 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | 6 | 50% | 12 |  |  | 6 |  |  | 48 | 24 | 50% | Jefe de oficina asesora de comunicaciones
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Llevar a un 100% la implementación de la leyes 1712 de 2014 (Ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública) | 491. Comunicación estratégica del Hábitat | Implementar 32 acciones pedagógicas con la comunidad | Número de acciones pedagógicas con la comunidad realizadas por la SDHT | 6 | 6 | 162 | 162 | 462 | 91 | 295 |  | 155 |  | 4 | 4 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | 3 | 37.5% | 8 |  |  | 4 |  |  | 32 | 15 | 46.88% | Jefe de oficina asesora de comunicaciones
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 43 -Modernización institucional | 189. Modernización administrativa | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital. | 418. Fortalecimiento Institucional | Mantener el 100% la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad. | Porcentaje de la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad garantizada | 2446 | 2443 | 5896 | 5529 | 3308 | 1747 | 3661 |  | 4464 |  | 100 | 98.13 | 98.13% | 100 | 99.29 | 99.29% | 100 | 50.32 | 50.32% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 50.32 | 50.32% | Subdirector administrativa
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 43 -Modernización institucional | 189. Modernización administrativa | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital. | 418. Fortalecimiento Institucional | Fortalecer 100% el subsistema interno de gestión documental y archivo. | Porcentaje del subsistema interno de gestión documental y archivo fortalecido | 426 | 426 | 493 | 484 | 473 | 292 | 915 |  | 1116 |  | 6.14 | 6.14 | 100% | 22.22 | 22.22 | 100% | 21 | 13.67 | 65.1% | 21 |  |  | 29.64 |  |  | 100 | 42.03 | 42.03% | Subdirector administrativa
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 43 -Modernización institucional | 189. Modernización administrativa | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital. | 418. Fortalecimiento Institucional | Implementar, ejecutar y desarrollar 100% el sistema de seguridad y salud en el trabajo. | Porcentaje del sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado. | 60 | 36 | 175 | 158 | 177 | 80 | 118 |  | 143 |  | 60 | 39.18 | 65.3% | 10 | 9.86 | 98.6% | 10 | 4.96 | 49.6% | 10 |  |  | 10 |  |  | 100 | 54 | 54% | Subdirector administrativa
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 43 -Modernización institucional | 189. Modernización administrativa | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital. | 418. Fortalecimiento Institucional | Garantizar 100% la disponibilidad de la infraestructura física de la entidad. | Porcentaje de la infraestructura física de la entidad garantizada | 21 | 21 | 620 | 571 | 268 | 124 | 1497 |  | 1497 |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100% | Subdirector administrativa
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 43 -Modernización institucional | 189. Modernización administrativa | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital. | 418. Fortalecimiento Institucional | Mantener 95% de satisfacción de los usuarios de los tramites y servicios de la entidad. | Nivel de satisfacción de los usuarios frente a los servicios que brinda la SDHT | 7 | 7 | 556 | 327 | 899 | 612 | 842 |  | 905 |  | 95 | 95.4 | 100.4% | 95 | 97.6 | 102.7% | 95 | 57.7 | 60.74% | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 | 57.7 | 60.74% | Subdirector administrativa
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 43. Modernización institucional | 189. Modernización administrativa | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 7505 - Fortalecimiento Jurídico Institucional | Conceptualizar 100 % La viabilidad jurídica de la normatividad en materia de hábitat | Porcentaje de procesos judiciales registrados y actualizados en SIPROJWEB | 0 | 0 | 105 | 105 | 216 | 151 | 256 |  | 369 |  | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 96 | 96% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100% | Subsecretaria juridica
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 43. Modernización institucional | 189. Modernización administrativa | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 7505 - Fortalecimiento Jurídico Institucional | Representar 100 % Judicial y extrajudicialmente a a la Entidad en los procesos jurídicos que cursen ante las distintas jurisdicciones en los que sea parte o se haya vinculado. | Porcentaje de solicitudes realizadas referente a conceptos juridicos de la normatividad en materia de hábitat. | 0 | 0 | 633 | 628 | 405 | 296 | 656 |  | 689 |  | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100% | Subsecretaria juridica
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 43. Modernización institucional | 189. Modernización administrativa | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 7505 - Fortalecimiento Jurídico Institucional | Elaborar 100 % Los actos administrativos que se emitan en ejecución de las políticas en materia de habitat | Porcentaje de actos administrativos emitidos en ejecución de las políticas en materia de hábitat. | 0 | 0 | 397 | 394 | 660 | 468 | 432 |  | 454 |  | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 73 | 73% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100% | Subsecretaria juridica
[11 empty] | 0 | 0
Note on H23: Juan Diego Delgadillo Paez: TENER PENDIENTE PARA HABLAR EN PLANEACIÓN

## PS (2) (hidden)
Matriz de inversión
Fecha de Corte:
[7 empty] | PRESUPUESTO | [9 empty] | METAS
Pilar / Eje transversal | Programa | Proyecto Estrategico | Meta PDD | Proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | Indicador | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | TOTAL PDD
[7 empty] | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | % cumplimiento | Programado | Ejecutado | % cumplimiento | Programado | Ejecutado | % cumplimiento | Programado | Ejecutado | % cumplimiento | Programado | Ejecutado | % cumplimiento | Programado | Ejecutado | % cumplimiento
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá | 487 - Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios | Promover 80 hectáreas de suelo para el desarrollo y la construcción de vivienda y usos complementarios | Número de hectáreas útiles de suelo promovidas para el desarrollo y construcción de vivienda y usos complementarios | 46434 | 46411 | 1258 |  | 1333 |  | 1435 |  | 1551 |  | 5 | 5.93 | 118.6% | 20 |  | 0% | 30 |  | 0% | 60 |  | 0% | 80 |  | 0% | 80 | 5.93 | 7.412%
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá | 487 - Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios | Promover 12 proyectos de vivienda asociados al sector Hábitat que permitan la habilitación de suelo para vivienda y usos complementarios | Número de proyectos promovidos asociados al sector hábitat que permitan la habilitación de suelo para vivienda y usos complementarios | 121 | 118 | 15665 |  | 717 |  | 615 |  | 388 |  | 2 |  | 0% | 6 |  | 0% | 9 |  | 0% | 11 |  | 0% | 12 |  | 0% | 12 | 0 | 0%
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados | 1144 - Gestión para el suministro de agua potable en el D.C. | Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto pririzados | Número de prestadores de servicios públicos de acueducto con asistencia técnica | 980 | 978 | 543 |  | 146 |  | 146 |  | 146 |  | 44 | 44 | 100% | 80 |  | 0% | 81 |  | 0% | 81 |  | 0% | 81 |  | 0% | 81 | 44 | 54.32%
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 135 - Mejoramiento integral | Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados | 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento | Formular 10 intervenciones para el mejoramiento integral | Número de propuestas integrales de intervención. | 249 | 241 | 835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 3 | 100% | 7 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | 3 | 30%
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 135 - Mejoramiento integral | Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados | 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento | Coordinar 100% de las intervenciones para el mejoramiento integral | Porcentaje de coordinación de las intervenciones. | 9314 | 9314 | 57109 |  | 61704 |  | 58524 |  | 62844 |  | 10 | 10 | 100% | 20 |  | 0% | 30 |  |  | 30 |  |  | 10 |  |  | 100 | 10 | 10%
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 135 - Mejoramiento integral | Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados | 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento | Conformar 97 expedientes urbanos para la legalización de asentamientos de origen informal | Número de expedientes de regularización conformados y radicados ante la SDP. | 2751 | 175 | 741 |  | 364 |  | 0 |  | 0 |  | 6 | 6 | 100% | 14 |  | 0% | 77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 97 | 6 | 6.186%
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 135 - Mejoramiento integral | Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados | 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento | Conformar 40 expedientes urbanos para la regularización de barrios de origen informal | Número de expedientes de legalización conformados y radicados ante la SDP. | 28 | 28 | 3719 |  | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | 5 | 100% | 5 |  | 0% | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 | 5 | 12.5%
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 135 - Mejoramiento integral | Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados | 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento | Diseñar 1 estrategia de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento. | Número de estrategias de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento diseñada. | 49 | 49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100%
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 135 - Mejoramiento integral | Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados | 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento | Implementar 100% la estrategia de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento. | Porcentaje de la estrategia de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento implementada. | 0 | 0 | 656 |  | 1269 |  | 1358 |  | 1452 |  | 10 | 10 | 100% | 20 |  | 0% | 30 |  | 0% | 30 |  | 0% | 10 |  | 0% | 100 | 10 | 10%
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá | 800 - Apoyo a la Generación de Vivienda | Actualizar y mantener 100% la Ventanilla Única de la Construcción – VUC | Programa de asistencia técnica para mejoramiento de vivienda creado | 65 | 65 | 539 |  | 850 |  | 890 |  | 990 |  | 20 | 20 | 100% | 30 |  | 0% | 25 |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 100 | 20 | 20%
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá | 800 - Apoyo a la Generación de Vivienda | Incrementar 40% la inscripción y gestión de los proyectos ante el esquema Mesa de Soluciones. |  | 37 | 37 | 153 |  | 357 |  | 400 |  | 389 |  | 5 | 11.66 | 233.2% | 10 |  | 0% | 10 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 40 | 11.66 | 29.15%
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá | 800 - Apoyo a la Generación de Vivienda | Diseñar 1 estrategia de participación para proyectos de vivienda de interes social y prioritaria . |  | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100%
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá | 800 - Apoyo a la Generación de Vivienda | Implementar 100% estrategia de participación en los proyectos de vivienda de interes social y prioritaria priorizados por la SDHT. |  | 0 | 0 | 1402 |  | 847 |  | 906 |  | 968 |  | 10 | 10 | 100% | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 15 |  |  | 100 | 10 | 10%
02 -Democracia urbana | 14 Intervenciones integrales del hábitat | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá | 1151. Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030 | Formular una política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030 |  | 199 | 199 | 1049 |  | 1554 |  | 554 |  | 554 |  | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.5 |  |  | 0.8 |  |  | 1 | [5 empty] | 2.5 | 0.2 | 8%
|  | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá |  | Revisar 100 % de las cuentas de cobro y aportes solidarios al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos -FSRI radicadas en la SDHT |  | 32 | 31 | 175 |  | 142 |  | 142 |  | 142 |  | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 500 | 100 | 20%
|  | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá |  | Promover y coordinar 100% de las acciones y políticas para garantizar el acceso, calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios |  | 279 | 279 | 111 |  | 284 |  | 284 |  | 284 |  | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 500 | 100 | 20%
|  | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Garantizar que el 100% de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos, contenidas en el artículo 214 de la Ley 1753 de 2015 y el acuerdo 325 de 2008 |  | Garantizar al 100% de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos |  | 29 | 29 | 75 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 500 | 100 | 20%
|  | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá |  | Elaborar 4 documentos para la formulación de lineamientos de intervención de las Operaciones Integrales del Hábitat en el territorio distrital |  | 118 | 93 | 621 |  | 649 |  | 670 |  | 716 |  | 1 | 1 | 100% | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 14 | 1 | 7.143%
|  | 134- Intervenciones Integrales del Hábitat | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá |  | Cumplir 20% de las tareas del Plan de Acción de la Política Pública de Eco urbanismo y Construcción Sostenible, que competen a la Secretaría del Hábitat. |  | 71 | 70 | 290 |  | 183 |  | 189 |  | 202 |  | 3 | 3 | 100% | 8 |  |  | 13 |  |  | 18 |  |  | 20 |  |  | 62 | 3 | 4.839%
[32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
02 -Democracia urbana | 15 -Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad | 185 Financiación para el desarrollo territorial Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 100% de polígonos identificados de control y prevención, monitoreados en áreas susceptibles de ocupación ilega | Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda | Monitorear el 100% polígonos identificados de control y prevención en areas susceptibles de ocupación |  | 183 | 167 | 560 |  | 1264 |  | 1352 |  | 1443 |  | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 500 | 100 | 20%
|  | 185 Financiación para el desarrollo territorial Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente |  |  | Tramitar el 100% solicitudes de matricula de arrendadores y radicacón de documentos para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda en los términos previstos en la ley. |  | 155 | 155 | 68 |  | 632 |  | 676 |  | 722 |  | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 500 | 100 | 20%
|  | 185 Financiación para el desarrollo territorial Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente |  |  | Atender el 100% las investigaciones por incumplimiento a la normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley. |  | 1301 | 1267 | 4006 |  | 4423 |  | 4732 |  | 5051 |  | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 500 | 100 | 20%
[32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
04. Eje transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 30 Financiación para el Desarrollo Territorial | 163 Financiación para el desarrollo territorial | 80 hectáreas útiles para vivienda de interés social gestionadas | 1075. Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial | Estructurar el 100% de instrumentos de financiación con su respectivo análisis económico - técnico jurídico |  | 295 | 295 | 816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 | 50 | 100%
|  | 163 Financiación para el desarrollo territorial |  |  | Acompañar 4000 hogares víctimas del conflicto residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda |  | 0 | 0 | 371 |  | 266 |  | 278 |  | 144 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 5 |  |  | 80 | 0 | 0%
|  | 163 Financiación para el desarrollo territorial |  |  | Realizar el 100% de seguimiento a la gestión de instrumentos de financiación |  | 349 | 348 | 1882 |  | 2233 |  | 2233 |  | 2233 |  | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 500 | 100 | 20%
|  | 163 Financiación para el desarrollo territorial |  |  | Apoyar la gestión de 80 hectáreas útiles para la construcción de VIS útiles mediante la aplicación de instrumentos de financiación |  | 0 | 0 | 31828 |  | 8883 |  | 10270 |  | 11263 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 35 |  |  | 25 |  |  | 15 |  |  | 5 |  |  | 80 | 0 | 0%
[32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT | Apoyar 100% el proceso de planeación y seguimiento a los proyectos de inversión de la SDHT y del sector Hábitat |  | 795 | 176 | 936 |  | 613 |  | 613 |  | 613 |  | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 500 | 100 | 20%
|  | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente |  |  | Implementar un plan de gestión ética en la SDHT |  | 55 | 55 | 262 |  | 225 |  | 225 |  | 225 |  | 0.25 | 0.25 | 100% | 0.5 |  |  | 0.75 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.5 | 0.25 | 7.143%
|  | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente |  |  | Implementar 90% el Sistema Integrado de Gestión |  | 88 | 88 | 468 |  | 127 |  | 127 |  | 127 |  | 90 | 90 | 100% | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 450 | 90 | 20%
|  | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente |  |  | Implementar 100% una estrategia de gestión de datos abiertos para la Entidad. |  | 0 | 0 | 90 |  | 311 |  | 311 |  | 311 |  | 25 | 23.13 | 92.52% | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 375 | 23.13 | 6.168%
|  | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente |  |  | Implementar 100% una estrategia de gestión de la información corporativa. |  | 24 | 24 | 51 |  | 312 |  | 312 |  | 312 |  | 25 | 25 | 100% | 50 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 350 | 25 | 7.143%
|  | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente |  |  | Consolidar 100% de la información estadística y geográfica de la Entidad |  | 121 | 116 | 450 |  | 311 |  | 311 |  | 311 |  | 25 | 25 | 100% | 50 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 350 | 25 | 7.143%
[32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Llevar a un 100% la implementación de la leyes 1712 de 2014 (Ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública) | 491. Comunicación estratégica del Hábitat | Realizar 800 piezas informativas sobre la gestión de la SDHT para comunicación externa |  | 52 | 52 | 507 |  | 573 |  | 601 |  | 315 |  | 100 | 100 | 100% | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 100 |  |  | 800 | 100 | 12.5%
|  | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente |  |  | Realizar 48 campañas para redes sociales |  | 141 | 141 | 228 |  | 148 |  | 155 |  | 82 |  | 6 | 6 | 100% | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 6 |  |  | 48 | 6 | 12.5%
|  | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente |  |  | Realizar 48 campañas de difusión interna |  | 25 | 25 | 236 |  | 168 |  | 176 |  | 176 |  | 6 | 6 | 100% | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 6 |  |  | 48 | 6 | 12.5%
|  | 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente |  |  | Implementar 32 acciones pedagógicas con la comunidad |  | 6 | 6 | 216 |  | 281 |  | 295 |  | 155 |  | 4 | 4 | 100% | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  | 32 | 4 | 12.5%
[32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 43 -Modernización institucional | 189. Modernización administrativa | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital. | 418. Fortalecimiento Institucional | Mantener el 100% la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad. |  | 2446 | 2443 | 4038 |  | 3140 |  | 3661 |  | 4464 |  | 100 | 98.13 | 98.13% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 500 | 98.13 | 19.63%
|  | 189. Modernización administrativa |  |  | Fortalecer 100% el subsistema interno de gestión documental y archivo. |  | 426 | 426 | 725 |  | 785 |  | 915 |  | 1116 |  | 15 | 6.14 | 40.93% | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 10 |  |  | 100 | 6.14 | 6.14%
|  | 189. Modernización administrativa |  |  | Implementar, ejecutar y desarrollar 100% el sistema de seguridad y salud en el trabajo. |  | 60 | 36 | 100 |  | 101 |  | 118 |  | 143 |  | 60 | 39.13 | 65.22% | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100 | 39.13 | 39.13%
|  | 189. Modernización administrativa |  |  | Garantizar 100% la disponibilidad de la infraestructura física de la entidad. |  | 21 | 21 | 673 |  | 1221 |  | 1392 |  | 1497 |  | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 500 | 100 | 20%
|  | 189. Modernización administrativa |  |  | Mantener 95% de satisfacción de los usuarios de los tramites y servicios de la entidad. |  | 7 | 7 | 479 |  | 739 |  | 842 |  | 905 |  | 95 | 95.4 | 100.4% | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 475 | 95.4 | 20.08%
[32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Note on H21: Juan Diego Delgadillo Paez: TENER PENDIENTE PARA HABLAR EN PLANEACIÓN