## Hoja1
Secretaría Distrital del Hábitat Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Proceso | Subcomponente/Proceso | Meta/Producto | Actividad | Indicador | Responsable de la Actividad | Área que lidera la meta | Fecha Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Asociados | Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | SUBCOMPONENTE /PROCESO 1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Realizar 2 jornadas de socialización de la política de administración de riesgos con los líderes de procesos de la entidad | Socialización de la política de administración de riesgo con los líderes de proceso de la entidad | Jornadas de socialización de la política de administración de riesgos realizadas | Subdirección de programas y Proyectos. | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero 19 de 2018 | Febrero 28 de 2018 | Equipo de Profesionales de la Subdirección de Programas y Proyectos
| SUBCOMPONENTE /PROCESO 2 CONSTRUCCIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Revisar y/o actualizar el mapa de riesgos de la entidad. | Actualización del mapa de riesgos de los procesos de la entidad, de acuerdo a los resultados del seguimiento a la gestión de riesgos de cada proceso. | Número de procesos con el mapa de riesgos revisado y/o actualizado. | Subdirección de Programas y Proyectos - Responsables de proceso - Equipo de líderes SIG. | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero 5 de 2018 | Marzo 30 de 2018 | Equipo de Profesionales de la Subdirección de Programas y Proyectos- Líderes SIG
| SUBCOMPONENTE/PROCESO 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Publicar las actualizaciones del mapa de riesgo en portal institucional | Publicar las actualizaciones del mapa de riesgos en el portal institucional e intranet | Mapa de riesgo publicado en portal web e intranet | Subdirección de Programas y proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones- Líderes de Procesos | Subdirección de Programas y Proyectos | Marzo 30 de 2018 | Abril 6 de 2018 | Equipo de profesionales Oficina Asesora de Comunicaciones
| SUBCOMPONENTE/PROCESO 4 MONITOREO Y REVISIÓN | Realizar 3 revisiones de monitoreo a los riesgos de corrupción | Desarrollar el informe de revisión de monitoreo de riesgos en el que se identifique: Eficacia en los controles- Análisis de lecciones aprendidas Identificación de riesgos emergentes, por parte de los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos de trabajo | Revisiones de monitoreo de riesgos de corrupción realizadas | Líderes de proceso | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero 5 de 2018 Junio 26 de 2018 Septiembre 26 de 2018 | Septiembre 26 de 2018
|  | Realizar un informe de análisis de gestión de riesgo en la entidad. | Documentar las actualizaciones de el mapa de riesgo institucional, identificando riesgos emergentes, lecciones aprendidas, planes de contingencia aplicados. | Informe de Gestión de Riesgo. | Subdirección de Programas y Proyectos - Responsables de proceso - Equipo de líderes SIG. | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero 5 de 2018 | Febrero 28 de 2018 | Equipo de Profesionales de la Subdirección de Programas y Proyectos- Líderes SIG
| SUBCOMPONENTE/PROCESO 5 SEGUIMIENTO | Realizar 3 seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar el seguimiento oportuno al mapa de riesgos, presentar el informe de seguimiento al Comité Directivo | Seguimiento cuatrimestral del mapa de riesgos realizado | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Enero 2 Mayo 2 Septiembre 3 | Enero 16 Mayo 16 Septiembre 14
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS | SUBCOMPONENTE 1 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2016 - 2019
Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio ciudadano y/o entidad | Dependencia responsable | Fecha Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Asociados
Registro de activiades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda | Tecnológica | Virtualizar la totalidad del trámite | Es una actividad que deben realizar los interesados de manera personalizada en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hábitat. | Establecerlo como un servicio virtualizado a través de la Ventanilla Única de la Construcción. | Disponibilidad las 24 horas todos los días del año a través de la web | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Febrero de 2017 | Diciembre de 2017 | Recursos de desarrollo web Subsecretaría de Coordinación Operativa
Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y najenación de inmuebles destinados a vivienda | Tecnológica | Virtualizar la totalidad del trámite | Es una actividad que deben realizar los interesados de manera personalizada en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hábitat. | Establecerlo como un servicio virtualizado a través de la Ventanilla Única de la Construcción. | Disponibilidad las 24 horas todos los días del año a través de la web | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Febrero de 2017 | Diciembre de 2017 | Recursos de desarrollo web Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda
Solicitud de matrícula de arrendador. | Tecnológica | Virtualizar la totalidad del trámite | 1) El trámite se realiza 100% presencial en el edificio de la SDHT. 2) En los demás puntos y vía telefónica solo se accede a asesoría. 3) Los términos de norma se cumplen pero el resultado final llega al solicitante de manera tardía por fallas en la correspondencia. 4) Existe un horario específico de atención que condiciona al ciudadano. | Virtualizar la totalidad del trámite de manera que el ciudadano interesado no se vea restringido en horarios y canales de acceso y respuestas. | Disponibilidad las 24 horas todos los días del año a través de la web | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. | Febrero de 2017 | Diciembre de 2019 | Recursos de desarrollo web Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda
Cancelación de matrícula de arrendador | Tecnológica | Virtualizar la totalidad del trámite | 1) El trámite se realiza 100% presencial en el edificio de la SDHT. 2) En los demás puntos y vía telefónica solo se accede a asesoría. 3) Los términos de norma se cumplen pero el resultado final llega al solicitante de manera tardía por fallas en la correspondencia. 4) Existe un horario específico de atención que condiciona al ciudadano. | Virtualizar la totalidad del trámite de manera que el ciudadano interesado no se vea restringido en horarios y canales de acceso y respuestas. | Disponibilidad las 24 horas todos los días del año a través de la web | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. | Febrero de 2017 | Diciembre de 2019
Solicitud de cancelación de registros de enajenadores y OPV | Tecnológica | Virtualización | 1) El trámite se realiza 100% presencial en el edificio de la SDHT. 2) En los demás puntos y vía telefónica solo se accede a asesoría. 3) Los términos de norma se cumplen pero el resultado final llega al solicitante de manera tardía por fallas en la correspondencia. 4) Existe un horario específico de atención que condiciona al ciudadano. | Virtualizar la totalidad del trámite de manera que el ciudadano interesado no se vea restringido en horarios y canales de acceso y respuestas. | Disponibilidad las 24 horas todos los días del año a través de la web | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. | Febrero de 2017 | Diciembre de 2017 | Recursos de desarrollo web Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda
Certificación de Ocupaciones | Creación de la actividad como un servicio virtualizado | Creación | Es una actividad que deben realizar los interesados de manera personalizada en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hábitat. | Establecerlo como un servicio virtualizado. | Disponibilidad las 24 horas todos los días del año a través de la web | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Febrero de 2017 | Diciembre de 2018 | Equipo de profesionales Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control del Vivienda. | Se elimina para el PAAC2019
Legalización urbanística de asentamientos humanos | Normativa/ Administrativa | Actualización de información del trámite. | No se cuenta con información de requisitos, canales y tiempos de respuesta actualizados. | Actualización de la información de requisitos, canales y tiempos de respuesta en el trámite. | Garantizar al usuario, la información necesaria para inicio del trámite. | Subsecretaría de Coordinación Operativa | Agosto de 2016 | Septiembre de 2018 | Equipo de profesionales Subsecretaría de Coodinación Operativa
Regularización de desarrollos legalizados | Normativa/ Administrativa | Actualización de información del trámite. | No se cuenta con información de requisitos, canales y tiempos de respuesta actualizados. | Actualización de la información de requisitos, canales y tiempos de respuesta en el trámite. | Garantizar al usuario, la información necesaria para inicio del trámite. | Subsecretaría de Coordinación Operativa | Abril de 2018 | Marzo de 2019 | Equipo de profesionales Subsecretaría de Coodinación Operativa
Servicio: Servicio otorgamiento de los aportes del Distrito Capital para la generación de vivienda de interés prioritario en el marco de los programas de vivienda de la SDHT | Administrativa | Revisión y/o actualización de cada uno de los procedimientos que componen el servicio. | Revisar y/o actualizar los procedimientos para el otorgamiento de los aportes del Distrito Capital para la generación de vivienda de interés prioritario, en el marco de los programas de vivienda de la SDHT. | Número de precedimientos actualizados | Subdirección de Recursos Públicos | Subsecretaría de Gestión Financiera | Febrero de 2017 | Diciembre de 2017 | Equipo de profesionales de la Subsecretaría de Gestión Financiera. | Última publicación 19 de Diciembre de 2017.
Generación de la carta de movilización de recursos en diferentes puntos de atención de la SDHT | Tecnológica | Expedir la carta de movilización de recursos financieros a traves del sistema de información del programa de vivienda de la SDHT, para los solicitantes que esten inscritos en el programa de vivienda de la SDHT. | Optimizar el procedimiento en el sistema de información para que dicho servicio pueda ser adelantado totalmente en cualquier punto de atención dispuesto por la SDHT. | % de implementación | Subdirección de Recursos Públicos | Subsecretaría de Gestión Financiera | Julio de 2016 | Diciembre de 2017 | Recursos de desarrollo sistema de información. Equipo de profesionales de la Subsecretaría de Gestión Financiera. | A diciembre de 2017, se evidencia la expedición de la carta de movilización de recursos financieros en los puntos de atención dispuestos por la SDHT. (PM06-IN47 Instructivo para la generación de carta de autorización de movilización de recursos en entidad financiera).
| Tecnológica | Expedir la carta de movilización de recursos financieros a traves de la página web de la SDHT. | Automatizar de manera que por internet las personas puedan obtener la carta de manera directa sin la intermediación de personas de la SDHT. | % de implementación | El solicitante podrá obtener la carta directamente vía internet | Subsecretaría de Gestión Financiera | Febrero de 2017 | Junio de 2018 | Recursos de desarrollo web Subsecretaría de Coordinación Operativa
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | SUBCOMPONENTE 1 INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Articular una campaña de divulgación de servicios a nivel sectorial | Desarrollar una pieza de comunicación para divulgar en los servicios y canales de atención de las entidades del sector Hábitat. | Pieza de comunicación para divulgación de canales y servicios del sector hábitat. | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subsecretaría de Gestión Corporativa Atención al Ciudadano | Subsecretaría de Gestión Corporativa Atención al Ciudadano | Marzo de 2018 | Agosto de 2018 | Equipo de Trabajo Oficina Asesora de Comunicaciones
| SUBCOMPONENTE 2 DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | Entregar el 100% de la información requerida por las Mesas de Pactos convocadas por la Veeduría Distrital y Alcaldías Locales | Participar en las mesas de Pactos con la entrega de información de acuerdo a los contenidos y plazos definidos por los Observatorios ciudadanos y la Veeduría Distrital | Porcentaje de información requerida por la mesa de pactos de la Veeduría Distrital entregada | Todas los procesos de la entidad | Subdirección de Programas y Proyectos | Enero de 2018 | Agosto de 2018 | Equipo de trabajo Subdirección de Programas y Proyectos.
|  | Estructurar el plan estratégico de participación ciudadana del sector Hábitat | Definir a. Inventario de necesidades de participación por entidad, b. Priorización de las necesidades de participación asociados a los proyectos del sector, c. Definición de los lineamientos generales de participación del sector, sobre los cuales será necesario desarrollar estrategias diferenciadas y estrategias de posicionamiento local, d. Definición de los mecanismos de seguimiento sectorial. | Cronograma de participación definido. | Asesoras de asuntos políticos, misionales, OAC, Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad, Subdirección de Programas y Proyectos, Participación de procesos misionales | Subdirección de Participación y Relación con la Ciudadanía | Febrero de 2018 | Mayo de 2018 | Equipos de trabajo Subdirección de Participación
|  | Desarrollar tres espacios de diálogo con enfoque territorial o temático. | Desarrollo de tres espacios con grupos de interés, presenciales o virtuales para adelantar ejercicios de rendición de cuentas con enfoque territorial o temático. | Porcentaje de espacios de diálogo programados. | Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad- Oficina Asesora de Comunicaciones - Subdirección de Programas y Proyectos, Participación procesos misionales | Subdirección de Programas y Proyectos | Octubre de 2018 | Diciembre de 2018 | Equipos de trabajo Subdirección de Participación y Programas y Proyectos
| SUBCOMPONENTE 3 INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS | Desarrollar 2 jornadas de sensibilización a servidores de la entidad sobre control social y rendición de cuentas. | Desarrollar dos sensibilizaciones sobre control social y rendición de cuentas dirigido a funcionarios y contratistas de la entidad. | Número de jornadas de sensibilización desarrolladas | Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad- Subdirección de Programas y proyectos- Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | Marzo de 2018 | Julio de 2018 | Equipos de trabajo Subdirección de Programas y Proyectos y Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | Realizar un espacio de intercambio de información con los usuarios externos de la entidad | Realizar el foro virtual de intercambio de información y la mesa de intercambio de información | Número de espacios de intercambio de información con los usuarios externos de la entidad realizados | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad- Subdirección Administrativa - Subdirección de Programas y proyectos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo de 2018 | Junio de 2018 | Equipo de Trabajo Oficina Asesora de Comunicaciones
| SUBCOMPONENTE 4 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | Publicar 1 documento con la evaluación de los ejercicios de rendición de cuentas | Analizar las principales observaciones y resultados de los ejercicios de rendición de cuentas definidos por la entidad. | Documento de evaluación de rendición de cuentas publicados | Subdirección de Programas y Proyectos, Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad- Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | Junio de 2018 | Marzo de 2019 | Equipo de trabajo Subdirección de Programas y Proyectos | Algunos de los espacios se encuentran contemplados en el paac, teniendo como fecha de cumplimiento 31 de diciembre de 2018, por lo tanto y con el objetivo de guardar coherencia con el tiempo de ejecución de los espacios programados se considera importante la ampliación del plazo.
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | SUBCOMPONENTE 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Presentar 3 informes de seguimiento al proceso de gestión de servicio al ciudadano en el Comité Directivo | Realizar trimestralmente reuniones de seguimiento al desempeño del proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano. Generar informe de seguimiento identificando acciones y oportunidades de mejora y presentarlas en el Comité Directivo | Número de informes de seguimiento al proceso de gestión de servicio al ciudadano presentados en el Comité Directivo | Subdirección Administrativa - Atención al ciudadano | Subdirección Administrativa | abr-18 jul-18 dic-18 | abr-18 jul-18 dic-18 | Equipo de trabajo Coordinación de Atención al Ciudadano
| SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Presentar 4 informes con el estado de aplicación del Protocolo de Atención al Ciudadano en los diferentes canales de atención | Diseñar esquema de seguimiento de la directrices del protocolo de atención y Realizar el informe de seguimiento trimestral de atención al ciudadano por los canales habilitados | Número de informes con el estado de aplicación del Protocolo de Atención al Ciudadano en los diferentes canales de atención | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | Diciembre de 2018 | Enero de 2019 | Equipo de trabajo Coordinación de Atención al Ciudadano | Se evidencia la necesidad de extender la fecha de finalización, teniendo en cuenta la cobertura del cierre de vigencia del año en curso
|  | Fortalecer los canales de atención presencial de la entidad | Integrar la oferta de servicios de la entidad a través del esquema de CADES | Habilitación de puntos de atención en la entidad en Cades | Subdirección Administrativa - Atención al ciudadano | Subdirección Administrativa | Febrero de 2018 | Septiembre de 2018 | Equipo de trabajo Coordinación de Atención al Ciudadano
|  | Fortalecer los canales de atención virtual en la entidad | Integrar la oferta de servicios de la entidad a través de la línea 195 | Inicio de Operación en el centro de contacto | Subdirección Administrativa - Atención al ciudadano | Subdirección Administrativa | Febrero de 2018 | Diciembre de 2018 | Equipo de trabajo Coordinación de Atención al Ciudadano | Con el propósito de brindar un óptimo servicio y a solicitud de la Alcaldia Mayor de Bogotá, se generó la inclusión de la funcionalidad de Omnicanalidad a la línea 195. Dado lo anterior la ETB lanzó un proceso interno para cambio de proveedor el cual se encuentra en estado de legalización y firma a más tardar el 24 de septiembre de 2018 con el nuevo proveedor y de esta forma proceder con la firma del contrato interadministrativo con la Secretaria Distrital del Hábitat entre el 26 y 28 de septiembre. El cambio de proveedor genera una modificación en la fecha de finalización de la actividad y por ende el indicador anteriormente planteado, puesto que no especifica la acción rerquerida para medir el avance; no obstante, se hace para efectos de garantizar una atención de calidad y para contar con la capacidad instalada requerida que permita mejorar el relacionamiento con el ciudadano mediante herramientas tecnológicas específicas.
|  | Fortalecer los canales de atención virtual en la entidad | Habilitar un Chat de atención al usuario desde la página web de la SDHT. | Inicio de Operación en el centro de contacto | Subdirección Administrativa - Atención al ciudadano | Subdirección Administrativa | Febrero de 2018 | Diciembre de 2018 | Equipo de trabajo Coordinación de Atención al Ciudadano | Con el propósito de brindar un óptimo servicio y a solicitud de la Alcaldia Mayor de Bogotá, se generó la inclusión de la funcionalidad de Omnicanalidad a la línea 195. Dado lo anterior la ETB lanzó un proceso interno para cambio de proveedor el cual se encuentra en estado de legalización y firma a más tardar el 24 de septiembre de 2018 con el nuevo proveedor y de esta forma proceder con la firma del contrato interadministrativo con la Secretaria Distrital del Hábitat entre el 26 y 28 de septiembre. El cambio de proveedor genera una modificación en la fecha de finalización de la actividad y por ende el indicador anteriormente planteado, puesto que no especifica la acción rerquerida para medir el avance; no obstante, se hace para efectos de garantizar una atención de calidad y para contar con la capacidad instalada requerida que permita mejorar el relacionamiento con el ciudadano mediante herramientas tecnológicas específicas.
| SUBCOMPONENTE 3 TALENTO HUMANO | Realizar el 100% de las capacitaciones incluidas en el Plan Institucional de Capacitaciones relacionadas con las buenas prácticas de atención al ciudadano | Definir el contenido temático de las necesidades de capacitación a los servidores de la entidad para incluir el PIC y realizar las capacitaciones | Porcentaje de las capacitaciones incluidas en el Plan Institucional de Capacitaciones relacionadas con las buenas prácticas de atención al ciudadano realizadas | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | Marzo de 2018 | Diciembre de 2018 | Recursos de fortalecimiento institucional Subdirección Administrativa | Con el propósito de solicitar el apoyo de entidades que, dada su misionalidad, pueden aportar a la generación de conocimiento y a la formación de competencias y habilidades, se solicita ampliación de la fecha de finalización para efectos de dar cumplimiento a la actividad.
|  | Realizar una jornada de reconocimiento a los servidores de la entidad | Adelantar una jornada de reconocimiento a la gestión con base en los resultados obtenidos en la Encuesta de Satisfacción y Percepción para la Prestación del Servicio y las PQRS que ingresaron a la entidad para el segundo período de 2018. | Jornada de reconocimiento a los servidores de la entidad realizada | Subdirección Administrativa Subdirección de Programas y Proyectos OAC | Subdirección Administrativa | Junio de 2018 | Diciembre de 2018 | Recursos de fortalecimiento institucional Subdirección Administrativa | Debido a que son pocos los servidores públicos que realizan actividades de atención al ciudadano de forma directa, es necesario integrar a los contratistas en la actividad de reconocimiento, para realizarla de forma equitativa y así resaltar la gestión efectuada. Adicional a ello es necesario ampliar el plazo de cumplimiento, considerando que la información para realizar el reconocimiento se tomará desde el mes de enero hasta el mes de noviembre, y realizarse la jornada en el mes de diciembre
| SUBCOMPONENTE 4 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Realizar el 100% de las actividades definidas en el plan de trabajo en gestión de servicio al ciudadano | Realizar un seguimiento al plan de trabajo en gestión de servicio al ciudadano en el marco de la normativa establecida | Número de seguimientos ejecutados al Plan de Gestión de Servicio al Ciudadano en el marco de la normativa establecida. | Subdirección Administrativa - Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Subdirección Administrativa- Atención al ciudadano | Diciembre de 2018 | Febrero de 2019 | Recursos de fortalecimiento institucional Subdirección Administrativa | Una vez efectuada la revisión sobre los tiempos estipulados para el cumplimiento de las actividades, es posible indentificar la necesidad de ampliar la fecha de finalización a raíz de las modificaciones generadas sobre los respectivos formatos y documentos asociados al proceso; acción que, entre otras razones, obedece a los cambios adoptados en el proceso de recertificación de la entidad.
|  | Actualizar y difundir la Carta de Trato Digno | Actualizar la carta de trato digno y realizar una campaña para la divulgación con usuarios internos y externos. | Campañas de divulgación de la carta de trato digno realizadas | Subdirección de Programas y Proyectos- Subdirección Administrativa- Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero de 2018 | Junio de 2018 | Equipo de trabajo Subdirección de Programas y Proyectos
| SUBCOMPONENTE 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Publicar 1 campaña de comunicación en canales externos, con información relacionada con los servicios, canales, y quehacer institucional | Publicar la campaña de comunicación con información relacionada con los servicios, canales, y quehacer institucional | Porcentaje de ejecución de la campaña de comunicación publicadas en canales externos. | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subdirección Administrativa | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mayo de 2018 | Octubre de 2018 | Recursos de publicación Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | Actualizar la caracterización de usuarios. | Documentar los resultados de la caracterización de usuarios a través del acceso a servicios de la entidad. | Documento caracterización actualizado. | Subdirección de participación y relación con la comunidad- Subdirección de Programas y proyectos- Coordinación de Atención al Ciudadano | Subdirección de participación y relación con la comunidad | Febrero de 2018 | Junio de 2018 | Equipo de profesionales Subdirección de Participación.
|  | Presentar 2 informes con los resultados de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio en el nivel directivo | Realizar semestralmente la encuesta de satisfacción y percepción del servicio y socializar los resultados con el nivel directivo | Número de informes con los resultados de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio en el nivel directivo presentados | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | Diciembre de 2018 | Enero de 2019 | Equipo de trabajo Coordinación de Atención al Ciudadano | El informe debe contemplar toda la información obtenida producto de la aplicación, tabulación y análisis de los datos recopilados hasta 31 de diciembre de 2018, razón por la cual se hace necesario integrar, organizar y analizar los insumos obtenidos hasta el último día del año en vigencia.
|  | Revisar y ajustar el contenido y estructura de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio | Revisar el contenido de la encuesta para identificar y caracterizar los usuarios atendidos y la calidad del servicio prestado | Encuesta de satisfacción y percepción del servicio revisada y ajustada | Subdirección de Programas y Proyectos - Subdirección Administrativa | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero de 2018 | Mayo de 2018
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Realizar 12 reportes del contenido del botón de transparencia en el portal institucional | Remitir mensualmente el estado de los contenidos estándar a publicar en el portal institucional | Número de reporte del contenido del botón de transparencia realizadas | Subdirección de Programas y proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | Equipo de trabajo Subdirección de Programas y Proyectos
|  | Realizar 3 mesas de priorización temática para la divulgación de contenidos, involucra la participación de los procesos de la entidad y grupos de valor. | Realizar tres espacios de priorización temática para la divulgación de contenidos con un enfoque centrado en el usuario. | Nùmero de espacios de priorización realizados | Subdirección de Programas y proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | Marzo de 2018 | Diciembre de 2018 | Equipo de trabajo Subdirección de Programas y Proyectos
|  | Publicar 2 conjuntos de datos estratégicos en los portales nacional y distrital | Publicar datos estratégicos en los portales nacional y distrital | Conjuntos de datos estratégicos publicados | Subsecretaría de Planeación- Subdirección de Información Sectorial | Subdirección de Información Sectorial | Mayo de 2018 | Septiembre de 2018 | Equipo de trabajo Subdirección de Información Sectorial
|  | Certificar 1 conjunto de datos con el sello de Excelencia de Gobierno en línea- Categoría Datos Abiertos en nivel 2 | Certificación del conjunto de datos publicado con el sello de Excelencia de Gobierno en línea- Categoría Datos Abiertos | Conjunto de datos abiertos certificado | Subdirección de Programas y proyectos- Subdirección de Información Sectorial | Subdirección de Información Sectorial | Julio de 2018 | Septiembre de 2018 | Equipo de trabajo Subdirección de Información Sectorial
|  | Actualizar la información de trámites y Servicios en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT y el Catálogo de Servicios del Distrito | Actualizar la información de canales, formatos, requisitos para los trámites y servicios que se encuentran registrados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT y en el Catálogo de Servicios Distritales | Trámites y servicios registrados en SUIT con información actualizada. | Subdirección Adminsitrativa- Atención al Ciudadano Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control Subsecretaría de Gestión Financiera Subsecretaría de Coordinación Operativa | Subdirección de Programas y proyectos | Febrero de 2018 | Diciembre de 2018 | Equipo de trabajo Subdirección de Programas y Proyectos, Atención al Ciudadano y Líderes de trámites.
| SUBCOMPONENTE 2 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | Desarrollar 3 jornadas de sensibilización a los servidores de la entidad sobre oportunidad, calidad, reporte y cierre de solicitudes | Consolidar en la cultura organizacional la importancia de la entrega oportuna de información a partir de la sensibilización de servidores | Jornadas de sensibilización desarrolladas | Subdirección Administrativa- Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Subdirección Administrativa | Julio de 2018 | Diciembre de 2018 | Recursos de Fortalecimiento institucional Subdirección Administrativa
|  | Realizar 2 Informes con el seguimiento a las demandas recibidas por la entidad. | Realizar el seguimiento a las demandas interpuestas en contra de la entidad. | Número de informes con el seguimiento a las demandas interpuestas en contra de la entidad. | Subsecretaría Jurídica | Subsecretaría Jurídica | Julio de 2018 | Diciembre de 2018 | Equipo de trabajo Subsecretaría Jurídica
|  | Realizar 2 informes con el seguimiento de solicitudes de acceso a la información recibidas por los diferentes canales de atención | Realizar el seguimiento de solicitudes de información como insumo para la actualización de contenidos en portal web | Número de informes con el seguimiento de solicitudes de acceso a la información realizadas | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID Atención al ciudadano- OAC | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Diciembre de 2018 | Enero de 2019 | Equipo de trabajo Atención al ciudadano y correspondencia | El insumo obtenido en el informe debe contemplar toda la información recopilada para el segundo semestre de 2018, es decir, hasta 31 de diciembre de 2018, razón por la cual se hace necesario integrar, organizar y analizar los datos obtenidos hasta el último día del año en vigencia.
| SUBCOMPONENTE 3 ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Articulación de instrumentos de información con el Programa de Gestión Documental | Articular los instrumentos de gestión de la información con el Programa de Gestión Documental. | Documento de lineamientos de instrumentos de gestión de la información | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID, Tecnologías de la Información- Gestión Documental- Subsecretaría Jurídica- Sudirección de Información Sectorial. | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Febrero de 2018 | Noviembre de 2018 | Equipo de trabajo de gestión documental
|  | Revisión y/o actualización del inventario de activos de información | Revisión y/o actualización del inventario de activos de información | Documento de inventario de activos de información actualizado y publicado | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID | Abril de 2018 | Julio de 2018 | Equipo de trabajo Oficina de TI
|  | Revisión y/o actualización del índice de información clasificada y reservada | Revisión y/o actualización del índice de información clasificada y reservada | Documento del índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID. Subdirección de información sectorial Subsecretaría Jurídica Subdirección de Programas y Proyectos | Subsecretaría Jurídica | Abril de 2018 | Octubre de 2018 | Equipo de trabajo Subsecretaría Jurídica
|  | Revisión y/o actualización del esquema de publicación de la información | Revisión y/o actualización del esquema de publicación de la información | Documento esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subdirección de Programas y proyectos | Subdirección de Información Sectorial | Abril de 2018 | Noviembre de 2018 | Equipo de trabajo equipo de Información Sectorial.
| SUBCOMPONENTE 4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Desarrollar 1 video institucionales para web y puntos de servicio | Desarrollo de un video institucional para web y puntos de servicio que faciliten el acceso a usuarios con discapacidad visual y auditiva | Número de videos institucionales para web y puntos de servicio desarrollados | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subdirección de Programas y proyectos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero de 2018 | Junio de 2018 | Recursos de diseño y publicación OAC
|  | Desarrollar 1 vídeo con la descripción de servicio y canales en lenguas indígenas | Desarrollo de un vídeo institucional con la oferta de servicios y canales para las poblaciones indígenas caracterizadas como usuarios de la entidad. | Video divulgado en lenguas indígenas. | Oficina Asesora de Comunicaciones- Subdirección de Programas y proyectos- Subdirección de Participación- Atención al Ciudadano. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero de 2018 | Junio de 2018 | Recursos de diseño y publicación OAC
| SUBCOMPONENTE 5 MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Presentar 2 informes de solicitudes de información radicadas por diferentes canales. | Presentar un informe semestral de solicitudes de acceso a la información para fortalecer el seguimiento de las solicitudes de información presentadas por diferentes canales. | Informes de solicitudes de información radicadas por diferentes canales presentados | Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID- Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección Adminsitrativa- Atención al ciudadano | Diciembre de 2018 | Enero de 2019 | Equipo de trabajo Atención al ciudadano y correspondencia | El informe debe contemplar toda la información recopilada para el segundo semestre de 2018, es decir, hasta 31 de diciembre de 2018, razón por la cual se hace necesario integrar, organizar y analizar los insumos obtenidos hasta el último día del año en vigencia.
COMPONENTE 6: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y ETICA DE LO PÚBLICO | SUBCOMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA | Realizar una campaña de divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 | Socializar los compromisos de la entidad en la estrategia de fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción | Campaña de divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 realizada | Subdirección de Programas y Proyectos- Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Programas y Proyectos | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | Equipo de trabajo Subdirección de Programas y Proyectos, OAC
|  | Elaborar una cartilla digital del Código de Ética para la publicación en portal web e intranet | Elaborar una cartilla digital del Código de Ética para la publicación en portal web e intranet | Cartilla digital del código de ética elaborada | Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | Enero de 2018 | Marzo de 2018 | Recursos Proyecto 1102 Plan de Gestión Ética
|  | Realizar 1 campaña de divulgación del contenido del Código de Ética en cartilla digital | Divulgación del contenido del Código de Ética en cartilla digital | Campaña de divulgación del contenido del Código de Ética en cartilla digital realizada | Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Programas y Proyectos | Subdirección de Programas y Proyectos | Marzo de 2018 | Abril de 2018 | Recursos Proyecto 1102 Plan de Gestión Ética
| SUBCOMPONENTE 2 BUENAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES | Formulación ejecución y seguimiento al Plan de Integridad de la SDHT | Formular, implementar y hacer seguimiento al Plan de Integridad de la SDHT | Acciones del Plan de Integridad ejecutadas | Líderes de proceso, Líderes SIG, Gestores de Ética | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero de 2018 | Diciembre de 2018 | Recursos Plan de Gestión Ética | Se amplia en un mes el tiempo de ejecución del Plan de Integridad para cumplir con el cronograma de trabajo y documentación de resultados por parte del equipo de gestores de integridad.
|  | Desarrollar el 100% de la estrategia de gamificación de transparencia 2018 | Desarrollar una estrategia de gamificación en la que se promueva la implementación y apropiación de buenas prácticas de transparencia que involucre a todos los procesos de la entidad. | Porcentaje de avance en la estrategia de gamificación desarrollada | Líderes de Proceso | Subdirección de Programas y Proyectos | Febrero de 2018 | Octubre de 2018 | Recursos Proyecto 1102 Plan de Gestión Ética
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2018, es resultado de una estrategia colaborativa en la cual se recibieron los aportes para cada componente de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, así como de los ciudadanos a través del formulario habilitado en la página web. Este documento recopila las actividades de los seis componentes del PAAC y que se enfocan en la estrategia de Gobierno Abierto a partir de: la prevención de riesgos de corrupción, el servicio centrado en el usuario, iniciativas de control social y fortalecimiento de prácticas de gestión transparente. La aprobación de este documento se realizó a través de la sesión del Comité Directivo del día 29 de enero de 2018 y se publica por la Subsecretaría de Planeación y Política como responsable de la consolidación y seguimiento a las acciones aquí consignadas. Las modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, fueron validadas y aprobadas por los miembros del Comité de Transparencia, Antitrámites y de Gobierno en línea, el día 28 de Septiembre de 2018. Versión 3 PAAC2018
Note on A16: Sergio Andres Sampedro Vargas: Se elimina según Comité 29 de noviembre
Note on H36: Sergio Andres Sampedro Vargas: Modificación Comité 29 noviembre
Note on H56: Sergio Andres Sampedro Vargas: Se modifica según Comité 29 noviembre
Note on I30: Sergio Andres Sampedro Vargas: Se modifica según Comité 29 de noviembre
Note on I35: Sergio Andres Sampedro Vargas: Modificada Comité 29 de noviembre.
Note on I36: Sergio Andres Sampedro Vargas: Modificación Comité 29 noviembre
Note on I40: Sergio Andres Sampedro Vargas: Se modifica según Comité 29 de noviembre
Note on I49: Sergio Andres Sampedro Vargas: Se modifica según Comité 29 noviembre