## Presentación
La Secretaría Distrital del Hábitat en cumplimiento de las normas que lo establecen*, elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 que consta de los siguientes componentes:
Gestión del Riesgo de Corrupción
Racionalización de trámites
Rendición de cuentas
Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información pública
Plan de gestión de integridad
La Secretaría, en su interés por fortalecer el acceso de la ciudadanía a la información pública y siguiendo lineamientos distritales como la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No tolerancia con la Corrpción (PPTINC -CONPES DISTRITAL 01 de 2019) asume el compromiso de “generar acciones dirigidas a potenciar el proceso participativo asociado a la fase de diseño de los PAAC de las entidades del Distrito, esto es, a mejorar el involucramiento de la ciudadanía en la estructuración de los objetivos, líneas estratégicas, actividades y cronogramas puntuales de este instrumento de planeación”** y en consecuencia se permite invitar a la ciudadanía a revisar los contenidos del Plan y contribuir con las observaciones, propuestas e inquietudes que consideren pertinentes.
Los aportes los pueden realizar haciendo uso de los siguientes canales:
Registrando sus observaciones en el siguiente enlace |  | https://n9.cl/3ews
O enviándolos al correo | aidee.sanchezc@habitatbogota.gov.co
Gracias por su atención
*Decreto 124 de enero 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
*Las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en Circular Externa No. 100-02-2016 de enero 27 del 2015
*Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”
**Iniciativas para fortalecer el proceso participativo de formulación de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC

## 1. Gestión de riesgos
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable/s | Fecha programada para cumplimiento al 100%
Subcomponente: Política de Administración de Riesgos. | F 1 | Actualizar el procedimiento de administración de riesgos de la entidad articulando las disposiciones distritales ( SARLAFT, riesgos de corrupción en trámites y servicios, y la guía para la administración del riesgo DAFP V.5). | 1 procedimiento actualizado. | Subdirección de Programas y Proyectos. | 2021-03-31
| F 2 | Revisar la política de riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat y actualizarla si es pertinente. | 1 política revisada. | Comité de Coordinación de Control Interno. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos. | 2021-04-30
Subcomponente: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | F 3 | Identificar los riesgos de corrupción de los trámites y OPAS de la SDHT inscritos en el SUIT. | 1 informe generado. | Responsables de Trámites y OPAS. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos. | 2021-08-30
| F 4 | Revisar los mapas de riesgos de corrupción de la entidad y actualizarlos si es pertinente. | 17 Mapas de riesgos de corrupción revisados. | Responbables de procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos | 2021-11-30
Subcomponente: Consulta y Divulgación. | F 5 | Diseñar y ejecutar una estrategia de divulgación y apropiación de la Política y de la metodología para la administración de riesgos de gestión y corrupción. | 1 Estrategia diseñada y ejecutada. | Responsables de procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos | 2021-11-30
| F 6 | Publicar el mapa de riesgos consolidado del 2021 en el sitio web de la entidad. | 1 mapa consolidado y publicado. | Subdirección de Programas y Proyectos | 2021-01-31
Subcomponente: Monitoreo y revisión. | F 7 | Realizar monitoreos de riesgos por segunda línea de defensa. | 3 Monitoreos realizados. | Subdirección de Programas y Proyectos | 2021-11-30
Subcomponente: Seguimiento. | F 8 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | 2 Seguimientos. | Control Interno | 2021-09-30
| F 9 | Publicar el informe de seguimiento en el sitio web de la SDHT. | 2 Informes de seguimiento Publicados. | Control Interno | 2021-09-30
Regresar a la portada (Presentación)

## 2. Racionalización de trámites
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
Componente 2: Trámites y OPAS – Estrategia de racionalización
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada para cumplimiento al 100%
Estrategia de Racionalización. | F 10 | Registrar en el SUIT la Estrategia de Racionalización de Tramites y OPAS. | 1Estrategia registrada en SUIT | Subdirección de Programas y Prooyectos | 2021-03-31
| F 11 | Elaborar y publicar informes semestrales de seguimiento al desarrollo de la Estrategia de Racionalización de Trámites y OPAS. | 2 Informes elaborados y publicados. | Áreas Responsables de Trámites y OPAS. Subdirección Administrativa. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos | 30-jun-2021 15-dic-2021
| F 12 | Mantener al 100% los compromisos de la SDHT en el SUIT (Inscripción de trámites, cargues de datos operativos, actualización de formatos, etc.) | Cumplimiento al 100% de los compromisos. | Áreas Responsables de Trámites y OPAS. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos | 2020-11-30
Regresar a la portada (Presentación)

## 3. Rendición de cuentas
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada para cumplimiento al 100%
Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible. | F 13 | Diseñar y elaborar un protocolo de calidad de la información que genera y publica la SDHT. | 1 protocolo de calidad de la información elaborado. | Subdirección de Información Sectorial. Oficina Asesora de Comunicaciones. Reporta: Subdirección de Información Sectorial. | 2021-09-30
| F 14 | Diseñar y ejecutar una estrategia de promoción y apropiación del protocolo de calidad de la información. | 1 estrategia diseñada y ejecutada. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2021-11-30
Subcomponente: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | F 15 | Diseñar y ejecutar una estrategia de rendición permanente de cuentas. | 1 Estrategia diseñada y ejecutada. | Subdirección de Programas y Proyectos. | 2021-12-20
| F 16 | Diseñar y desarrollar una estrategia de capacitación a la ciudadania sobre temas estratégicos de la SDHT y el Sector. | 1 Estrategia diseñada y ejecutada. | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad. Subdirección Administrativa-Servicio al Ciudadano. Reporta: Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad. | 2021-12-15
Subcomponente: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | F 17 | Incluir en la estrategia de rendición permanente de cuentas acciones de sensibilización que promuevan la cultura de la rendición y petición de cuentas tanto a nivel interno como externo. | 1 Cronograma de acciones de sensibilización. | Subdirección de Programas y Proyectos. | 2021-11-30
| F 18 | Diseñar e implementar una estrategia virtual que apoye al ciudadano y/o usuario sobre los pasos para el proceso de colocación de PQRs y el agotamiento de la vía gobernativa en los servicios públicos | 1 Estrategia diseñada e implementada. | Subdirección de Servicios Públicos | 2021-06-30
Subcomponete: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | F 19 | Publicar en el sitio web de la SDHT los informes de auditorias, informes a entes de control e informes al Concejo Distrital | Informes publicados y promocionados. | Oficina Asesora de Comunicaciones. Control Interno. Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2021-11-30
| F 20 | Realizar acciones de difusión y promoción de la denuncia en temas de corrupción. | 4 acciones de difusión (una trimestral). | Oficina Asesora de Comunicaciones. Subdirección Administrativa-Servicio al Ciudadano. Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2021-11-30
| F 21 | Diseñar y ejecutar un plan de acción para la implementación de los lineamientos establecidos en el Decreto Distrital 189 de 2020 y la Directiva 005-2020 de la Alcaldía Mayor en temas de transparencia y lucha contra la corrupción. | 1 plan de trabajo diseñado y ejecutado. | Responsables de procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos. | 2021-11-30
Regresar a la portada (Presentación)

## 4. Atención a la ciudadanía
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada para cumplimiento al 100%
Subcomponente: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico. | F 22 | Presentar a la Alta Dirección un informe semestral del Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano. | 2 informes presentados a la Alta Dirección. | Subdirección Administrativa. | 30-jun-21 30-dic-21
Subcomponente: Fortalecimiento de los canales de atención. | F 23 | Divulgar la carta del trato digno. | Carta del trato digno divulgada. | Subdirección Administrativa. | 2021-11-30
Subcomponente: Talento Humano. | F 24 | Generar capacitaciones en temáticas de Atención al Ciudadano para funcionarios y conttratistas de la SDHT. | 4 Capacitaciones (1 trimestral) | Subdirección Administrativa. | 2021-11-30
Subcomponente: Normativo y procedimental. | F 25 | Realizar una publicación mensual que sensibilice al personal que labora para la SDHT sobre los derechos de los-las ciudadano-as | 10 Publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones. Subdirección Administrativa. Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2021-12-31
Subcomponente: Relacionamiento con el ciudadano. | F 26 | Desarrollar 50 jornadas de promoción del aplicativo de la Ventanilla Unica de la Construccióon- VUC . | 50 jornadas de promoción ejecutadas. | Subdirección de Apoyo a la Construcción. | 2021-11-30
| F 27 | Actualizar el documento de partes interesadas y de caracterización de usuarios de la Secretaría Distrital del Hábitat | Documento actualizado | Responsables de procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos. | 2021-06-30
| F 28 | Realizar la implementación del procedimiento y canal de denuncias de corrupción y de protección al denunciante de acuerdo con los lineamientos que expida, para tal efecto, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | Canal y procedimiento implementado. | Subsecretaria de Gestión Corporativa (CID). | 2021-11-30
Regresar a la portada (Presentación)

## 5. Transp - Inform
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta y producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada para cumplimiento al 100%
Subcomponente: Lineamientos de Transparencia Activa . | F 29 | Emitir reportes trimestrales del estado de los contenidos publicados en el portal institucional de acuerdo con la Ley 1712 de 2014” | 4 Informes de seguimiento (ITA) al botón de Transparencia. | Informes de seguimiento ITA emitidos y socializados | Subdireccióon de Programas y Proyectos | 2021-12-31
| F 30 | Diseñar y ejecutar una estrategia para la promoción y el uso de los Datos Abiertos de la SDHT | 1 Estrategia diseñada y ejecutada. | Estrategia diseñada y ejecutada | Subdirección de Información Sectorial. | 2021-11-30
Subcomponente: Lineamientos de Transparencia Pasiva. | F 31 | Publicar informes trimestrales de Gestión de PQRSD | 3 Informes de PQRSD publicadoos | Tres informes publicados | Subdirección Administrativa | 2021-12-31
| F 32 | Realizar seguimiento mensual al uso de la Ventanilla Única de la Contrucción durante la vigencia 2021 | 12 Seguimientos realizados | Informes de seguimientos realizados. | Subdirección de apoyo a la construcción | 2021-12-31
Subcomponente: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información. | F 33 | Mantener actualizado el inventario de activos de información y publicar una vez al año. | 1 inventario actualizado y publicado. | Inventario de activos de información actualizado, publicado y adoptado mediante acto administrativo o documento equivalente y publicados en el portal de datos abiertos. | Subsecretaría de Gestión Corporativa | 2021-10-29
| F 34 | Mantener actualizado el indice de información clasificada y reservada y publicar una vez al año. | 1 indice actualizado y publicado. | Índice de información clasificada y reservada actualizado, publicado y adoptado mediante acto administrativo o documento equivalente y publicados en el portal de datos abiertos. | Subsecretaría Jurídica. Subsecretaría de Gestión Corporativa. Reporta: Subsecretaría Jurídica. | 2021-10-29
| F 35 | Mantener actualizado el esquema de publicación de la información y publicar una vez al año. | 1 esquema de publicación actualizado y publicado. | Esquema de publicación de la información actualizado, publicado y adoptado mediante acto administrativo o documento equivalente y publicado en el portal de datos abiertos. | Oficina Asesora de Comuinicaciones. | 2021-10-29
Subcomponente: Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | F 36 | Ajustar el diseño y los contenidos del botón de transparencia de acuerdo con las disposiciones y los anexos de la Resolución Mintic 1519 de 2020 | 1 botón de transparencia ajustado. | Estándares del botón de transparencia actualizados según la Res. Mintic. 1519 y sus anexos. | Subdirección de Programas y Proyectos. Oficina Asesora de Comunicaciones. Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2021-03-31
| F 37 | Actualizar la guía para la actualización de los contenidos del portal institucional – botón de transparenica (PG02-IN52-V1) | 1 Guía actualizada. | Guía actualizada y publicada en el mapa interactivo. | Responsables de los procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Oficina Asesora de Comunicaciones. Reporta: Oficina Asesora de Comunicacines. | 2021-05-30
Regresar a la portada (Presentación)

## 6. Gestión de Integridad
Componente 6: Iniciativas adicionales - Plan de Gestión de Integridad: El Decreto Distrital 118 de 2018, en su artículo 2 determina que las entidades del Distrito formularán y desarrollarán un Plan de Gestión de la Integridad, el cual se incorpora en el PAAC, en el componente adicional como estrategia que contribuya a combatir y prevenir la corrupción y a consolidar un gobierno legítimo y transparente.
Componente 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta y producto | Responsable | Fecha programada para cumplimiento al 100%
Subcomponente: Plan de Gestión de Integridad. | F 38 | Diseñar e implementar el Plan de Gestión de Integridad 2021. | 1 PGI Diseñadoo e implementado | Subdirección Administrativa y Grupo de Gestores-as de Integridad. | 2021-12-20
Regresar a la portada (Presentación)