## P.T. SERVICIO AL CIUDADANO
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT PLAN DE SERVICIO AL CIUDADANO 2021
ALINEACION CON | COMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | Fecha inicial | Fecha final
Estandarizar la oferta de servicios y su calidad entre canales, entidades y servidores(as) | Arreglos institucionales | Adecuar el local de Servicio al Ciudadano para tener un punto atención idóneo para la atención a la ciudadanía | Fotografías del local adecuado | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | Actualizar o modificar la resolución 164 de 2010 "Por la cual se adopta y reglamenta la figura del Defensor(a) del Ciudadano(a) en la Secretaría Distrital del Hábitat" | Borrador de la Resolución 164 de 2010 modificada | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | Modificar el documento PG01-CP01 caracterización del proceso | Documento PG01-CP01 actualizado | 2021-02-01 | 2021-12-31
| Procesos y trámites | Actualizar el documento PG06-MM35 Manual de Servicio al Ciudadano | Borrador del documento PG06-MM35 actualizado | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | Actualizar el documento PG06-IN62 Guía de lenguaje claro | Borrador del documento PG06-IN62 actualizado | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | Implementar un procedimiento de Servicio al Ciudadano | Borrador del procedimiento | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | Actualizar y publicar la carta de trato digno | Publicación de la carta de trato digno | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | Apoyar en la actualización del documento de partes interesadas y de caracterización de usuarios de la Secretaría Distrital del Hábitat | Base de caracterización de usuarios | 2021-02-01 | 2021-12-31
Mejorar la cualificación de los servidores (as) | Talento humano | Gestionar capacitaciones en temáticas de Atención al Ciudadano para funcionarios y contratistas de la SDHT. | Correos electrónicos y/o archivos de la gestión realizada | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | Implementar el reconocimiento frente a las labores, a los colaboradores encargados del proceso de Servicio al Ciudadano | Correo electrónico de la gestión | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | Diseñar de forma articulada, intra institucionalmente, la estrategia para hacer uso del lenguaje claro en la entidad | Acta de reunión con la definición de la estrategia | 2021-02-01 | 2021-12-31
Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones | Cobertura de canales | Gestionar la interoperabilidad del Bogotá te Escucha con el sistema de correspondencia interno | Correos electrónicos de seguimiento y/o avance | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | Gestionar la implementación del chat como canal de atención en la entidad | Correos electrónicos de la gestión realizada | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | Realizar seguimiento periodico a las PQRSD recibidas en la entidad | Correos electrónicos enviados | 2021-02-01 | 2021-12-31
| Certidumbre | Publicación en la página web de la información general sobre atención, localización y horarios de atención | Publicación en la página web de la información | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | Publicar una pieza de comunicación sobre los canales de atención de la SDHT | Pieza de comunicación publicada | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | Actualizar el banco de preguntas frecuentes de la página web de la Entidad | Preguntas frecuentes actualizadas | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | Formular y publicar los informes de PQRSD recibidos en la entidad | Informes publicados | 2021-02-01 | 2021-12-31
| Cumplimiento de expectativas | Formular y publicar los resultados de satisfacción y percepción de la prestación del servicio al ciudadano | Informes publicados | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | Implementar acciones de seguimiento para validar los protocolos de atención en los canales de atención | Reportes realizados | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | Implementar la estrategia de referentes en la SDHT | Acta de la reunión realizada | 2021-02-01 | 2021-12-31