## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
OBJETIVO: | Implementar acciones y/o mecanismos que contribuyan al cumplimiento del compromiso Institucional de la Secretaría Distrital del Hábitat con la promoción de la transparencia, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la atención a la ciudadanía y la gestión de la integridad en el marco de las normas que regulan las actuaciones en la materia.
Objetivos Específicos | 1. Gestionar los riesgos de corrupción mediante acciones orientadas a su prevención y mitigación, incluyendo el fortalecimiento de la aplicación de la política Institucional de administración del riesgo.
2. Establecer y desarrollar una estrategia para simplificar, racionalizar y virtualizar trámites y OPAS para facilitar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de la ciudadanía.
3. Asegurar una adecuada y permanente rendición de cuentas, que fomente la transparencia en el acceso a la información para facilitar la participación y el control ciudadano frente a la gestión Institucional.
4. Establecer y desarrollar acciones para el mejoramiento de la prestación de los servicios y de los canales de atención dispuestos para el ciudadano y partes interesadas.
5. Desarrollar acciones para mejorar la forma de presentación de la información en el sitio web de la Entidad, con el fin de facilitar su consulta y compresión por parte de la ciudadanía y así́ fortalecer el derecho de acceso a la información pública.
6. Consolidar una cultura de actuación integral y transparente en la Secretaría del Hábitat
Cronograma de compromisos
PLAN ANTICORRUPCIÒN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SDHT 2024
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable/s | Fecha programada para cumplimiento al 100%
Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos. | F1 | Revisar la política de riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat y actualizarla si es pertinente. | 1 Política revisada. | Comité de Coordinación de Control Interno. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos. | 2024-11-30
Subcomponente 2: Construcción del Mapa de riesgos de corrupción | F2 | Identificar los riesgos de corrupción de los trámites y OPAS de la SDHT inscritos en el SUIT. | 1 Informe generado. | Responsables de Trámites y OPAS. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos. | 2024-08-31
| F3 | Revisar los mapas de riesgos de corrupción de la entidad y actualizarlos como resultado de la revisión e incluir riesgos fiscales y de lavado de activos y de financiación del terrorismo. | 19 Mapas de riesgos de corrupción revisados. | Responsables de procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos | 2024-08-30
Subcomponente 3: Consulta y Divulgación. | F4 | Publicar el mapa de riesgos consolidado del 2024 en el sitio web de la entidad. | 1 Mapa consolidado y publicado. | Subdirección de Programas y Proyectos | 2024-01-31
| F5 | Diseñar y ejecutar un plan de trabajo con acciones de divulgación que involucren a públicos internos y externos en la socialización de los canales de denuncia de actos de corrupción y de la política institucional de administración de riesgos de gestión y corrupción. | 1 Plan de trabajo diseñado y ejecutado. | Responsables de Procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Administrativa (Servicio a la Ciudadanía) Reporta: Oficina Asesora de Comuicaciones | 2024-11-30
Subcomponente 4: Monitoreo y revisión. | F6 | Realizar los monitoreos como Segunda Línea de Defensa al Mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con lo establecido en la Política de Administración de Riesgos vigente. Publicar los seguimientos en la sede electrónica y promover su consulta por canales inernos y externos. | 3 Monitoreos realizados. | Subdirección de Programas y Proyectos | 2024-11-30
Subcomponente 5: Seguimiento. | F7 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | 1 Seguimiento. | Control Interno | 2024-09-30
| F8 | Publicar el informe de seguimiento en el sitio web de la SDHT. | 1 Informe de seguimiento Publicado. | Control Interno | 2024-09-30
COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada para cumplimiento al 100%
Racionalización de trámites | F9 | Diseñar y registrar en el SUIT una estrategia de racionalización de trámites y OPAs | 1 Estrategia registrada en SUIT | Áreas responsbles de trámites y OPAs Subdirección de Programas y Proyectos Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos | 2024-04-30
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable/s | Fecha programada para cumplimiento al 100%
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible. | F10 | Diseñar y ejecutar un plan de trabajo interno que genere apropiación y uso del lenguaje claro en la interacción con la ciudadanía y en la elaboración de comunicaciones de la SDHT. | 1 plan de trabajo diseñado y ejecutado. | Subdirección Administrativa-Servicio a la ciudadanía Oficina Asesora de Comunicaciones Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-11-30
| F11 | Identificar acciones de mejora para facilitar la comprensión de los datos abiertos por parte de la ciudadanía y los grupos de interés de la SDHT | Informe sobre las acciones de mejora asociadas a la traducción en lenguaje claro y comprensible | Subdirección de Información Sectorial | 2024-12-31
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | F12 | Diseñar y ejecutar una estrategia de rendición permanente de cuentas. | 1 Estrategia diseñada y ejecutada. | Subdirección de Programas y Proyectos. | 2024-12-20
| F13 | Elaborar y ejecutar una estrategia de capacitación a la ciudadanía sobre temas de la SDHT y el Sector a través del uso de la plataforma Escuela del Hábitat. | 1 Estrategia diseñada y ejecutada. | Subdirección de Información Sectorial. | 2024-11-30
| F14 | Ejecutar el plan de trabajo del nodo sectorial de rendición de cuentas del Sector Hábitat en Bogotá D.C | 1 plan ejecutado | Subdirección de Programas y Proyectos. | 2024-12-20
| F15 | Capacitar a los medios comunitarios sobre el uso de datos abiertos de la SDHT. | Producto: Plan de capacitación diseñado y ejecutado. | Subdirección de Información Sectorial | 2024-12-31
Subcomponente 3: Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas. | F16 | Incluir en la estrategia de rendición permanente de cuentas acciones de sensibilización que promuevan la cultura de la rendición de cuentas a nivel interno. | 3 Acciones de sensibilización ejecutadas . | Subdirección de Programas y Proyectos. | 2024-12-20
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | F17 | Desarrollar un proceso de evaluación a la estrategia de rendición de cuentas de la SDHT, que incluya la participación ciudadana. | 1 Informe anual | Subdirección de Programas y Proyectos. | 2024-12-30
COMPONENTE 4 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable/s | Fecha programada para cumplimiento al 100%
Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico. | F18 | Presentar a la Alta Dirección en Comité Institucional de Gestión y Desempeño un informe semestral del Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía. | 2 Informes presentados a la Subsecretaría de Gestión Corporativa | Subdirección Administrativa - Servicio a la Ciudadanía. | 30-jul-24 30-dic-24
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención. | F19 | Elaborar un informe de análisis sobre la satisfacción y percepción ciudadana de los trámites, servicios y OPAS de la Entidad. | 2 informes realizados | Áreas responsables de trámites y OPAS Subdirección Administrativa - Servicio al ciudadano Subdirección de Programas y Proyectos Reporta: Subdirección Administrativa Servicios a la Ciudadanía | 30-jul-24 30-dic-24
| F20 | Realizar seguimiento a la interacción de la ciudadanía a través de los canales virtuales, chat live y redes sociales de la SDHT. | 1 documento de seguimiento | Subsecretaría de Gestión Corporativa. Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Administrativa-Servicio a la Ciudadanía. Reporta: Subsecretaría de Gestión Corporativa. | 2024-11-30
Subcomponente 3: Talento Humano. | F21 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2024, actividades con enfoque diferencial. | 1 PIC que incluya contenidos con enfoque diferencial y su ejecución. | Subdirección Administrativa-Servicio a la Ciudadanía y Talento Humano. Reporta: Subdirección Administrativa-Talento Humano. | 2024-11-30
Subcomponente 4: Normativo y Procedimental. | F22 | Realizar publicaciones que sensibilicen al personal que labora para la SDHT sobre los derechos de la ciudadanía incluyendo los enfoques diferenciales. | 6 Publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones. Subdirección Administrativa - Servicio a la Ciudadanía Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2024-11-30
| F23 | Promover la participación ciudadana en la construcción de los proyectos de Actos Administrativos que expida la Secretaría Distrital del Hábitat y las Entidades del Sector, a través del sistema LegalBog de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor. | A demanda. 100% de actos administrativos publicados en LegalBog con minimo una accion de promoción. | Subsecretaría Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones Reporta: Subseretaría Jurídica | 2024-12-20
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano. | F24 | Desarrollar 50 jornadas de promoción del aplicativo de la Ventanilla Única de la Construcción- VUC . | 50 jornadas de promoción ejecutadas. | Subdirección de Apoyo a la Construcción. | 2024-11-30
| F25 | Diseñar y poner en marcha un plan de trabajo para implementar el Modelo de Relacionamiento con la Ciudadanía dispuesto en el Decreto Distrital 542 de 2023 | 1 plan de trabajo en ejecución | Subdirección Administrativa - Servicio a la Ciudadanía. | 2024-11-30
| F26 | Realizar un informe semestral sobre el trámite a las denuncias de corrupción y presentarlo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CGD, sin perjuicio de la reserva legal establecida. | 2 Informes en el año | Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario. | 30-jul-24 30-dic-24
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa. | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable/s | Fecha programada para cumplimiento al 100%
| F27 | Promover con la ciudadanía en general y los grupos de interés en particular, el conocimiento y los canales de acceso para la realización de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) de la SDHT. | 4 campañas de difusión (1 cada cuatro meses). | Campañas de difusión ejecutadas | Áreas responsables de trámites y OPAS Oficina Asesora de Comunicaciones Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2024-12-31
| F28 | Presentar un informe semestral al Comité́ Institucional de Gestión y Desempeño sobre el uso de las redes sociales en el relacionamiento con la ciudadanía y publicarlo. | 2 Informes elaborados, presentados y publicados. | Informes elaborados, presentados y publicados | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 30-jul-2024 20-dic-2024
| F29 | Elaboración y publicación cronograma de datos abiertos | Cronograma publicado | Cronograma publicado | Subdirección de Información Sectorial. | 2024-01-30
| F30 | Publicación conjuntos de datos abiertos programados | Conjuntos de datos abiertos publicados en el portal de la ciudad | Conjunto de datos abiertos publicados en el portal de la ciudad | Subdirección de Información Sectorial. | 2024-10-31
| F31 | Inclusión información del presupuesto de inversión en el cronograma de publicación de datos abiertos para el año 2024 | Cronograma publicado | Cronograma publicado | Subdirección de Información Sectorial. Subdirección de Programas, Proyectos Reporta: Subdirección de Información Sectorial. | 2024-01-30
| F32 | Publicación información presupuestal como dato abierto en el portal de la ciudad | Conjuntos de datos de información presupuestal publicados como dato abierto en el portal de la ciudad | Datos de información presupuestal publicados como dato abierto en el portal de la ciudad. | Subdirección de Información Sectorial. | 2024-10-31
| F33 | Cronograma para modelamiento de información a publicar como datos abiertos de acuerdo con lineamientos IDECA | Acta SDHT - IDECA para modelamiento información a publicar año 2024 | Acta para el modelamiento elaborada | Subdirección de Información Sectorial. | 2024-07-31
| F34 | Modelamiento de información a publicar como datos abiertos de acuerdo con lineamientos IDECA | Información modelada de acuerdo el plan SDHT - IDECA | Información modelada de acuerdo con el plan SDHT - IDECA. | Subdirección de Información Sectorial. | 2024-09-30
| F35 | Fomentar la realización del curso de datos abiertos para funcionarios y colaboradores de la SDHT que se encuentra en la Escuela del Hábitat | 20% de colaboradores de la entidad capacitados | Cantidad establecidad de colaboradores capacitados con el curso de datos abiertos. | Subdirección de Información Sectorial | 2024-12-31
| F36 | Realizar una publicación dirigida a la ciudadanía y grupos de valor sobre la ruta de acceso a los datos abiertos de la entidad | Publicación de 1 vídeo tutorial por los canales externos de la entidad | Publicación diseñada, elaborada y promocionada. | Subdirección de Información Sectorial | 2024-12-31
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva. | F37 | Publicar informes trimestrales de Gestión de PQRSDF | 3 Informes de PQRSD publicados | Informes elaborados y publicados. | Subdirección Administrativa - Servicio a la Ciudadanía. | 2024-12-31
| F38 | Realizar seguimiento mensual al uso de la Ventanilla Única de la Construcción durante la vigencia 2024. | 11 Seguimientos realizados | Informes mensuales de seguimiento realizados | Subdirección de Apoyo a la Construcción | 2024-12-31
Subcomponente 3: Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información. | F39 | Mantener actualizado el inventario de activos de información y publicar una vez al año. | 1 inventario actualizado y publicado. | Inventario de activos de información actualizado, publicado y adoptado mediante acto administrativo o documento equivalente y publicados en el portal de datos abiertos. | Subsecretaría de Gestión Corporativa | 2024-10-31
| F40 | Mantener actualizado el índice de información clasificada y reservada y publicar una vez al año. | 1 índice actualizado y publicado. | Índice de información clasificada y reservada actualizado, publicado y adoptado mediante acto administrativo o documento equivalente y publicados en el portal de datos abiertos. | Subsecretaría de Gestión Corporativa. | 2024-10-31
| F41 | Mantener actualizado el esquema de publicación de la información y publicar una vez al año. | 1 esquema de publicación actualizado y publicado. | Esquema de publicación de la información actualizado, socializado con la ciudadanía, publicado y adoptado mediante acto administrativo o documento equivalente y publicado en el portal de datos abiertos. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2024-10-31
Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad. | F42 | Cumplir a con los estándares de accesibilidad establecidos en el anexo 1 de la Resolución MinTic 1519 de 2020. | Mínimo el 80% de los estándares cumplidos. | Porcentaje de estándares de accesibilidad cumplidos. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2024-11-30
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | F43 | Emitir reportes trimestrales del estado de los contenidos publicados en el portal institucional de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 | 4 Informes de seguimiento (ITA) al botón de Transparencia. | Informes de seguimiento (ITA) elaborados y socializados. | Subdirección de Programas y Proyectos | 2024-12-31
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
INICIATIVAS ADICIONALES | Actividades |  | Meta o producto | Responsable/s | Fecha programada para cumplimiento al 100%
| F44 | Diseñar e implementar el Plan de Gestión de Integridad 2024. | 1 PGI Diseñado e implementado | Subdirección Administrativa | 2024-12-20
| F45 | Desarrollar un proceso sectorial para el fortalecimiento y promoción de la transparencia y la integridad en el Sector. | 1 informe del proceso desarrollado | Subdirección de Programas y Proyectos | 2024-12-20
| F46 | Ejecutar el Plan de participación establecido para el año 2024 | 1 Plan ejecutado | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | 2024-12-31
| F47 | Diseñar y poner en marcha un plan de trabajo que facilite la implementacion de las medidas de prevención y mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en la SDHT | 1 plan de trabajo en ejecución | Subdirección de Programas y Proyectos | 2024-11-30