## 2025
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO SG-SST SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT 2025
Periodo Programado: |  |  | 2025
Convenciones: |  | P | Programado |  | E | Ejecutado |  |  |  |  | 1 | Marcador de la Conversión P / E
No. | Tema Capacitación |  | Dirigido a: |  | Intensidad (Horas) |  |  | Ene. | Feb. | Mar | Abr. | May | Jun. | Jul. | Ago | Sep. | Oct. | Nov | Dic. | Responsable | Observaciones | No. Horas | Indicador Cobertura
[22 empty] | Horas de duracion de la capacitacion | Numero de asistentes a capacitación | Numero total de trabajadores programados | % Cobertura | Meta
1 | Induccion y reinducción en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Funcionarios nuevos Contratistas nuevos |  | 12 |  | P | [12 empty] | R. SG-SST y lider de capacitación | Según ingresos de funcionarios y contratación de prestación de servicios. En el 2023 no se realiza re-inducción | 2 |  | 20 | 0% | 75% | bar: Ene. to Marcador de la Conversión P / E Dic.
E
2 | Capacitación al COPASST |  | COPASST |  | 2 c/u |  | P | [12 empty] | R. SG-SST ARL |  | 2 c/u |  | 4 | 0% | 75% | bar: Mar; Marcador de la Conversión P / E Jun.; Marcador de la Conversión P / E Sep.
E
3 | Capacitación al CCL |  | CCL |  | 2 c/u |  | P | [12 empty] | R. SG-SST ARL |  | 2 c/u |  | 4 | 0% | 75% | bar: Mar; Marcador de la Conversión P / E Sep.
E
4 | Curso de 50 horas |  | COPASST |  | 50 |  | P | [12 empty] | R. SG-SST ARL |  | 50 |  | 8 | 0% | 100% | bar: Marcador de la Conversión P / E Jul.
E
5 | Sensibilizar al personal en Estilos de vida saludables (ejercicio físico, la alimentación saludable) |  | Todo el personal |  | 2 c/u |  | P | [12 empty] | R. SG-SST ARL |  | 2 c/u |  | 50 | 0% | 75% | bar: Mar; Marcador de la Conversión P / E Jun.; Marcador de la Conversión P / E Oct.
E
6 | Sensibilización en la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, alcoholo y tabaco |  | Todo el personal |  | 2 |  | P | [12 empty] | R. SG-SST ARL |  | 2 |  | 50 | 0% | 75% | bar: Marcador de la Conversión P / E Oct.
E
7 | Capacitación en la detección de signos y señales de alerta de situaciones de acoso laboral y la orientación de cómo actuar ante ellos. |  | Todo el personal |  | 2 |  | P | [12 empty] | R. SG-SST ARL | Folleto campaña acoso laboral} | 2 |  | 50 | 0% | 75% | bar: 1 Abr.; Marcador de la Conversión P / E Sep.
E
8 | Sensibilización en actividade del PSVE de prevención de riesgo psicosocial (Rol de los jefes en a prevención y manejo de estrés, manejo de situaciones laborales o extralaborales que le causen tensión o distrés, promoción del equilibrio y la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral ) |  | Todo el personal |  | 2 c/u |  | P | [12 empty] | R. SG-SST ARL |  | 2 c/u |  | 50 | 0% | 75% | bar: Feb.; Marcador de la Conversión P / E May; Marcador de la Conversión P / E Ago
E
9 | Sensibilizar al personal de la empresa de aseo y a la admisnitración del edificio en prevención de Riesgo Quimico. |  | Personal de la empresa de aseo y admisnitración del edificio |  | 2 |  | P | [12 empty] | R. SG-SST ARL |  | 2 |  | 20 | 0% | 80% | bar: Marcador de la Conversión P / E May
E
10 | Sensibilización en cuidado de miembros superiores, inferiores y columna. |  | Todo el personal |  | 2 |  | P | [12 empty] | R. SG-SST ARL |  | 2 |  | 50 | 0% | 75% | bar: Marcador de la Conversión P / E Jul.
E
11 | Sensibilización en promoción y prevención en salud visual |  | Todo el personal |  | 2 |  | P | [12 empty] | R. SG-SST ARL |  | 2 |  | 50 | 0% | 75% | bar: Marcador de la Conversión P / E Jul.
E
12 | Capacitación en manejo de video terminales |  | Todo el personal |  | 2 |  | P | [12 empty] | R. SG-SST ARL |  | 2 |  | 100 | 0% | 75% | bar: Marcador de la Conversión P / E May
E
13 | Capacitar al personal acerca de la Prevención de Riegos Públicos (saqueos, robo, secuestro y/o asonadas) |  | Todo el personal |  | 2 |  | P | [12 empty] | R. SG-SST ARL |  | 2 |  | 50 | 0% | 75% | bar: Marcador de la Conversión P / E Ago
E
14 | Capacitar y entrenar a las Brigadas, (Resolucion 0256 de 2014) en primeros auxilios, evacuación, control de incendios. Pista de entrenamiento. |  | Brigadistas de Emergencias |  | 2 c/u |  | P | [12 empty] | R. SG-SST ARL |  | 2 |  | 15 | 0% | 90% | bar: Feb.; 1 Abr.; Marcador de la Conversión P / E Jun.; Marcador de la Conversión P / E Ago; Marcador de la Conversión P / E Oct.; Marcador de la Conversión P / E Dic.
E
|  |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | TOTAL PROGRAMADAS |  | P | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 38
[5 empty] | TOTAL EJECUTADAS |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Firma Responsable del SG--SST
[5 empty] | RESUTADO % |  | % | [12 empty] | 0 | bar: Ene. to Marcador de la Conversión P / E Dic.
[5 empty] | META |  | % | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | Firma Representante legal

## INDICADORES (hidden)
logo | INDICADORES DE GESTIÓN |  |  |  | CÓDIGO: SST-PG-01
VERSIÓN: 01
Fecha de Versión: xx Sep. 2019
Pág. 1 de 1
PROCESO | SST
NOMBRE INDICADOR | EFICACIA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ,INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | FORMULA | Número de trabajdores con capacitaciones efectivas Número de trabajadores con capacitaciones dictadas
OBJETIVO | LOGRAR LA FORMACIÓN DEL PERSONAL EN DIVERSOS TEMAS REQUERIDOS POR EL SGSST, POR MEDIO DEL RECURSO DE CAPACITACIÓN |  | META O RANGO ADMISIBLE | ideal: >80% | Aceptable: 70%≤ X ≥ 80% | Critica;<70
FUENTE DE LA INFORMACIÓN | TABLA DE COBERTURA DE REINDUCCION Y CAPACITACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | ESTRUCTURA | PROCESO | RESULTADO
X
INTERPRETACIÓN | % Porcentaje de trabajadores con evaluación de la capacitación eficaz, es decir que en su evaluación hayan logrado ≥ 70% |  |  | PERIODICIDAD | Semestral
PRESENTADO POR: |  | CARGO:
COMUNICAR RESULTADO A: |  | CARGO:
GRÁFICOS |  | TABLA DE DATOS:
|  | MES | DATO 1 | DATO 2 | % RESULTADO | META O RANGO ADMISIBLE
|  | Ene |  |  | #DIV/0! | 75%
|  | Feb |  |  | #DIV/0! | 75%
|  | Mar |  |  | #DIV/0! | 75%
|  | Apr |  |  | #DIV/0! | 75%
|  | May |  |  | #DIV/0! | 75%
|  | Jun |  |  | #DIV/0! | 75%
|  | Jul |  |  | #DIV/0! | 75%
|  | Aug |  |  | #DIV/0! | 75%
|  | Sep |  |  | #DIV/0! | 75%
|  | Oct |  |  | #DIV/0! | 75%
|  | Nov |  |  | #DIV/0! | 75%
|  | Dec |  |  | #DIV/0! | 75%
RESULTADO TOTAL: |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
CUMPLE: | ¿Es necesario tomar acciones?
ANÁLISIS DEL INDICADOR |  | PLAN DE ACCIÓN
I Semestre:
II Semestre
PROCESO | SST
NOMBRE INDICADOR | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, CAPACITACION . | FORMULA | Número de actividades de capacitación y sensibilización realizadas Número de actividades de capacitación y sensibilización programadas
OBJETIVO | LOGRAR LA FORMACIÓN DEL PERSONAL EN DIVERSOS TEMAS REQUERIDOS POR EL SIG, POR MEDIO DEL RECURSO DE CAPACITACIÓN |  | META O RANGO ADMISIBLE | ideal: >90% | Aceptable: 80%≤ X ≥ 90% | Critica;<80
FUENTE DE LA INFORMACIÓN | CRONOGRAMA DE FORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE |  | TIPO DE INDICADOR | ESTRUCTURA | PROCESO | RESULTADO
X
INTERPRETACIÓN | % Porcentaje de actividades ejecutadas del total de programadas |  |  | PERIODICIDAD | Semestral
PRESENTADO POR: |  | CARGO:
COMUNICAR RESULTADO A: |  | CARGO: | Gerente General, Copasst
GRÁFICOS |  | TABLA DE DATOS:
|  | MES | DATO 1 | DATO 2 | % RESULTADO | META O RANGO ADMISIBLE
|  | Ene | 2 | 2 | 100% | 85%
|  | Feb |  |  | #DIV/0! | 85%
|  | Mar |  |  | #DIV/0! | 85%
|  | Apr |  |  | #DIV/0! | 85%
|  | May |  |  | #DIV/0! | 85%
|  | Jun |  |  | #DIV/0! | 85%
|  | Jul |  |  | #DIV/0! | 85%
|  | Aug |  |  | #DIV/0! | 85%
|  | Sep |  |  | #DIV/0! | 85%
|  | Oct |  |  | #DIV/0! | 85%
|  | Nov |  |  | #DIV/0! | 85%
|  | Dec |  |  | #DIV/0! | 85%
RESULTADO TOTAL: |  |  | 2 | 2 | 100%
CUMPLE | ¿Es necesario tomar acciones?
ANÁLISIS DEL INDICADOR |  | PLAN DE ACCIÓN
I Semestre:
II Semestre
PROCESO | SG-SST
NOMBRE INDICADOR | COBERTURA DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCION, REINDUCCIÓN, CAPACITACION | FORMULA | Número de trabajadores con capacitación realizadas Número de trabajdores con capacitación programadas
OBJETIVO | LOGRAR LA FORMACIÓN DEL PERSONAL EN DIVERSOS TEMAS REQUERIDOS POR EL SIG, POR MEDIO DEL RECURSO DE CAPACITACIÓN |  | META O RANGO ADMISIBLE | ideal: >70% | Aceptable: 60%≤ X ≥ 70% | Critica;<60
FUENTE DE LA INFORMACIÓN | SVSC-PRG001-DTH TABLA DE COBERTURA DE REINDUCCION Y CAPACITACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | ESTRUCTURA | PROCESO | RESULTADO
X
INTERPRETACIÓN | % Porcentaje de trabajadores con capacitación ejecutadas del total de trabajadores programados para capacitación |  |  | PERIODICIDAD | Semestral
PRESENTADO POR: |  | CARGO:
COMUNICAR RESULTADO A: |  | CARGO: | Gerente General, Copasst
GRÁFICOS |  | TABLA DE DATOS:
|  | MES | DATO 1 | DATO 2 | % RESULTADO | META O RANGO ADMISIBLE
|  | Ene | 5 | 6 | 83.33% | 70%
|  | Feb |  |  | #DIV/0! | 70%
|  | Mar |  |  | #DIV/0! | 70%
|  | Apr |  |  | #DIV/0! | 70%
|  | May |  |  | #DIV/0! | 70%
|  | Jun |  |  | #DIV/0! | 70%
|  | Jul |  |  | #DIV/0! | 70%
|  | Aug |  |  | #DIV/0! | 70%
|  | Sep |  |  | #DIV/0! | 70%
|  | Oct |  |  | #DIV/0! | 70%
|  | Nov |  |  | #DIV/0! | 70%
|  | Dec |  |  | #DIV/0! | 70%
RESULTADO TOTAL: |  |  | 5 | 6 | 83.33%
CUMPLE | ¿Es necesario tomar acciones?
ANÁLISIS DEL INDICADOR |  | PLAN DE ACCIÓN
I Semestre:
II Semestre
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI

## Control de Cambios (hidden)
Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
N° Versión | Ítem del Cambio | Cambio Realizado | Motivo del Cambio | Fecha del Cambio
Control de Documentos
CONTROL DE DOCUMENTOS
| Elaboró | Revisó | Aprobó
Nombre | Jenny Barrera
Cargo | Contratista SST
Firma